

**О проекте Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 апреля 2012 года № 37

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила**:

      1. Одобрить в целом проект Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (далее – проект Календарного плана, прилагается).

      2. Члену Коллегии–Министру по конкуренции и антимонопольному регулированию Н.Ш. Алдабергенову проработать со Сторонами срок принятия документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.10 проекта Календарного плана.

      3. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

*Председатель                               В.Б. Христенко*

Проект

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Евразийской

экономической комиссии

от 26 апреля 2012 г. № 37

 **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**
**разработки документов в целях реализации**
**Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование
документа | Раз-
ра-
бот-
чик  | Ответствен-
ный Член
Коллегии  | Ответственный
Департамент в
ЕЭК | Срок
одобрения/
утверждения
проекта на
Коллегии
Совете ЕЭК | Срок
принятия
документа
на ВЕЭС |
| **1. Соглашение о согласованной макроэкономической политике** |
| 1.1 | Методика расчетов
макроэкономических
показателей, опреде-
ляющих устойчивость
экономического
развития | РФ  | Т.Д. Валовая | Департамент
макроэкономи-
ческой
политики | Август
2012 | - |
| 1.2 | Критерии, определяю-
щие исключительные
обстоятельства, при
которых могут быть
пересмотрены
количественные
параметры, опреде-
ляющие устойчивость
экономического
развития | РФ  | Т.Д. Валовая | Департамент
макроэкономи-
ческой
политики | Сентябрь
2012 | - |
| 1.3 | Методика определения
сценарных параметров
для разработки
прогнозов социально-
экономического
развития на
трехлетний период | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент
макроэкономи-
ческой
политики | Август
2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена
информацией между
уполномоченными
органами Сторон в
целях проведения
мониторинга экономи-
ческого развития
государств-
участников Соглаше-
ния и мер, предпри-
нимаемых ими в области макроэконо-
мической политики | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент
макроэкономи-
ческой
политики | Август
2012 | - |
| **2. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности**
**субъектов естественных монополий** |
| 2.1 | Предложения к
поэтапному плану
формирования ЕЭП (в
секторальном (отрас-
левом) разрезе) в
отношении сфер
естественных
монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Ноябрь
2012 | - |
| 2.2 | Предложения по
критериям и порядку
проведения монито-
ринга реализации
поэтапного плана
формирования ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Ноябрь
2012 | - |
| 2.3 | Предложения по
способам координации
(разработки и
реализации) решений
национальных орга-
нов, касающихся сфер
естественных
монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Ноябрь
2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
регулирования
деятельности
субъектов естес-
твенных монополий,
которые подлежат
сближению, с опреде-
лением последова-
тельности осущест-
вления соответствую-
щих мер по гармо-
низации законода-
тельства в этой
сфере | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Ноябрь
2012 | - |
| **3. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции** |
| 3.1 | Методика оценки
состояния
конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.2 | Методика определения
монопольно высоких
(низких) цен | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и
порядок наложения
штрафов за нарушение
правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения
рынка к
трансграничному | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Июнь
2012 | Июль
2012 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения
заявлений (материа-
лов) о нарушении
правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения
расследований
нарушений правил
конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения
дел о нарушении
правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Ноябрь
2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и
рассмотрения
обращений Сторон по
фактам введения
государственного
ценового
регулирования | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
конкурентной
политики и
политики в
области
государствен-
ных закупок | Ноябрь
2012 | - |
| 3.9 | Порядок взаимодей-
ствия, в том числе
информационного, ЕЭК
и уполномоченных
органов Сторон | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
конкурентной
политики и
политики в
области
государствен-
ных закупок | Ноябрь
2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
антимонопольной
(конкурентной)
политики, которые
подлежат изменению
или принятию, с
определением
последовательности и
сроков осуществления
мер по гармонизации
законодательства
каждой из Сторон в
данной сфере | ЕЭК | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
конкурентной
политики и
политики в
области
государствен-
ных закупок | Июнь
2012 | Июль
2012 |
| 3.11 | Модельный закон о
конкуренции | РФ | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
антимонополь-
ного
регулирования | Июнь
2013 | - |
| 3.12 | Соглашение, опреде-
ляющее порядок
защиты конфиден-
циальной информации
и ответственности за
ее разглашение | РФ | Н.Ш.
Алдабергенов | Департамент
конкурентной
политики и
политики в
области госу-
дарственных
закупок/Депар-
тамент антимо-
нопольного
регулирования | Июль
2013 | - |
| **4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий** |
| 4.1 | Протокол к Соглаше-
нию, отражающий:
- порядок обязатель-
ного согласования с
ЕЭК специфических
субсидий;
- порядок проведения
расследований, в том
числе по фактам
нарушения условий и
порядка предостав-
ления и использова-
ния субсидий,
установленных
Соглашением;
- критерии, на основе которых ЕЭК
будет принимать
решение о допусти-
мости или недопу-
стимости специфи-
ческой субсидии | РК | С.С.
Сидорский | Департамент
промышленной
политики | Ноябрь
2015 | - |
| **5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского**
**хозяйства** |
| 5.1 | Формат уведомления о
предоставленной на
территории государ-
ств Сторон государ-
ственной поддержки
сельского хозяйства
за отчетный год | РБ | С.С.
Сидорский | Департамент
агропромышлен-
ной политики |

 | Утвержден
Решением
КТС от
18.11.2011
№813 |
| 5.2 | Перечень нормативных
правовых актов
Сторон в области
государственной
поддержки сельского
хозяйства, которые
подлежат изменению
или принятию, с
определением после-
довательности и сро-
ков осуществления/
отмены соответствую-
щих мер | РБ | С.С.
Сидорский | Департамент
агропромышлен-
ной политики | 2012 | - |
| **6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках**
**(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** |
| **7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** |
| 7.1 | Соглашение о
требованиях к
осуществлению дея-
тельности на финан-
совых рынках государств-
участников ЕЭП,
предусматривающее
направления и
порядок гармонизации
национальных
законодательств
Сторон, в частности,
в сфере требований и
условий выдачи
лицензий на осущест-
вление видов
деятельности в
секторах банковских
услуг, страховых
услуг и услуг на
рынке ценных бумаг | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
финансового
сектора | Июнь
2013 | Декабрь
2013 |
| **8. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав**
**интеллектуальной собственности** |
| 8.1 | Международный
договор о единых
процедурах регистра-
ции товарных знаков
и наименований мест
происхождения това-
ров (географических
указаний) | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
развития
предпринима-
тельской
деятельности | 2012 | - |
| 8.2 | Международный догов-
ор по определению
единого порядка
управления правами
на коллективной
основе, в том числе,
в случае реализации
права на вознагра-
ждение за свободное
воспроизведение
фонограмм и аудиови-
зуальных произведе-
ний в личных целях;
по созданию Сторо-
нами баз данных,
содержащих информа-
цию об охраняемых
объектах авторских и
смежных прав и
порядок организации
информационного
обмена; по созданию
и определению
порядка работы
Комиссии по коорди-
нации работы органи-
заций по коллекти-
вному управлению
государств-
участников ЕЭП | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
развития
предпринима-
тельской
деятельности | 2012 | - |
| 8.3 | Международный дого-
вор о координации
действий уполномо-
ченных органов
Сторон по защите
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
развития
предпринима-
тельской
деятельности | 2012 | - |
| 8.4 | Международный дого-
вор о Координацион-
ном совете ЕЭП по
интеллектуальной
собственности (Поло-
жение о Координа-
ционном совете) | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
развития
предпринима-
тельской
деятельности | 2012 | - |
| **9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения**
**свободного движения капитала** |
| 9.1 | План мероприятий по
обмену информацией
между уполномочен-
ными органами Сторон
в целях гармонизации
законодательств
Сторон в сферах,
указанных в статьях
2 и 3 Соглашения о
создании условий на
финансовых рынках
для обеспечения
свободного движения
капитала | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
финансового
сектора | Декабрь 2012 | - |
| **10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики** |
| 10.1 | Международный дого-
вор между Централь-
ными (национальными)
банками государств-
участников сторон по
проведению согласо
ванной валютной
политики | РК | Т.М.
Сулейменов | Департамент
финансового
сектора | - | Принят
Решением
МГС
ЕврАзЭС
(ВО ТС)
№96 от
19.10.2011 |
| 10.2 | Международный дого-
вор между правитель-
ствами и централь-
ными (национальными)
банками государств-
участников сторон по
вопросам регулиро-
вания валютных
правоотношений и
мерам либерализации | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
финансового
сектора | 2012 | 2012 |
| 10.3 | Международный дого-
вор о взаимодействии
уполномоченных
органов сторон,
осуществляющих
валютный контроль | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
финансового
сектора | - | Принят
Решением
МГС
ЕврАзЭС
(ВО ТС)
№96 от
19.10.2011 |
| **11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования**
**и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,**
**Республики Казахстан и Российской Федерации** |
| 11.1 | Система информа-
ционного обмена на
основе таможенной
информации, включаю-
щей сведения о
поставках, экспорте
и импорте нефти и
нефтепродуктов всеми
видами транспорта | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | Решение
КТС №733
от
16.08.2011
- |
| 11.2 | Методика механизмов
контроля, предотвра-
щающих нарушение
условий Соглашения | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | - |
| 11.3 | Технические регла-
менты, региональные
стандарты и иные
документы по унифи-
кации норм или
стандартов на нефть
и нефтепродукты
государств-
участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Июн
2013 | - |
| **12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в**
**сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики** |
| 12.1 | Методика расчета
фактических объемов
переданной и полу-
ченной электрической
энергии, оформляемых
двусторонними
соглашениями Сторон | РК  | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | - |
| 12.2 | Двусторонние согла-
шения об обмене
данными почасовых
величин перетоков
электроэнергии по
точкам учета на
МГЛЭП, определяющие
условия и порядок
формирования и
обмена данными
коммерческого учета
электроэнергии по
МГЛЭП | РК  | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | - |
| 12.3 | Порядок подачи зая-
вок и формирования
годовых прогнозных
объемов межгосудар-
ственной передачи
электроэнергии
(мощности), подлежа-
щих включению в
прогнозные балансы
производства и
потребления электро-
энергии (мощности),
в том числе учиты-
ваемых при расчете
тарифов на услуги
субъектов естествен-
ных монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики  | - | - |
| **13. Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере**
**транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы**
**ценообразования и тарифной политики** |
| 13.1 | Протокол о заверше-
нии создания системы
информационного
обмена на основе
информации, включаю-
щей в себя сведения
о внутреннем
потреблении газа | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | - |
| 13.2 | Протокол о заверше-
нии создания меха-
низмов для подготов-
ки индикативных
прогнозных балансов
в соответствии с
Соглашением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | - | - |
| 13.3 | Протокол о заверше-
нии унификации норм
и стандартов на газ
государств-
участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Июнь
2013 | - |
| 13.4 | Индикативный прог-
нозный баланс газа
государств -
участников ЕЭП
(производство, по-
требление и поставки
для внутренних
потребностей, в том
числе взаимные)
сроком на 5 лет с
ежегодным уточнением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Сентябрь
ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к
Соглашению о завер-
шении выполнения
комплекса мер, явля-
ющихся условием
обеспечения доступа
к услугам естествен-
ных монополий в сфе-
ре транспортировки
газа по газотранс-
портным системам
ЕЭП, включая переход
на рыночные (равно-
доходные) цены на
газ на территориях
государств-
участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент
энергетики | Декабрь
2014 | - |
| **14. Соглашение о регулирования доступа к услугам железнодорожного**
**транспорта, включая основы тарифной политики** |
| 14.1 | Единые правила уста-
новления исключи-
тельных тарифов,
определяющих порядок
предоставления
исключительных
тарифов и перечень
необходимых материа-
лов, обосновывающих
необходимость уста-
новления исключи-
тельных тарифов для
товаропроизводителей
государств Сторон | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
транспорта и
инфраструктуры | Июнь
2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения
ЕЭК заявлений
потребителей с нару-
шении их прав и
интересов действиями
организаций железно-
дорожного транспорта
по изменению уровня
тарифов на перевозку
грузов | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
транспорта и
инфраструктуры | Июнь
2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к услугам инфраструк-
туры в рамках ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
транспорта и
инфраструктуры | Декабрь 2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания
услуг инфраструктуры | РК | Д.К. Ахметов | Департамент
транспорта и
инфраструктуры | Декабрь 2012 | - |
| **15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой**
**миграции из третьих государств** |
| 15.1 | Соглашения о реад-
миссии с государ-
ствами, не являющи-
мися участниками
Соглашения о сотруд-
ничестве по противо-
действию нелегальной
трудовой миграции из
третьих государств | РФ | Т.М.
Сулейменов | Департамент
развития
предпринима-
тельской
деятельности | По мере
необходи-
мости | - |
| **16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**
**(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** |
| **17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования**
**в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** |
| 17.1 | Единый перечень
продукции, в отноше-
нии которой утвер-
ждаются обязательные
требования, и
порядок его ведения | РБ | В.Н.
Корешков | Департамент
технического
регулирования
и аккредитации | - | Утвержден
Решением
КТС № 526
от
28.01.2011 |
| 17.2 | Типовые схемы оценки
(подтверждения)
соответствия | РБ | В.Н.
Корешков | Департамент
технического
регулирования
и аккредитации | - | Утвержден
Решением
КТС № 621
от
07.04.2011 |
| 17.3 | Единые формы докуме-
нтов об оценке (под-
тверждения) соответ-
ствия (декларации о
соответствии техни-
ческим регламентам
ТС, сертификата
соответствия
техническим
регламентам ТС) | РБ | В.Н.
Корешков | Департамент
технического
регулирования
и аккредитации | - | Утвержден
Решением
КТС № 319
от
18.06.2010 |
| 17.4 | Положение о порядке
формирования пере-
чней международных и
региональных (межго-
сударственных) стан-
дартов, обеспечиваю-
щих соблюдение тре-
бований технических
регламентов ТС и
необходимых для
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия | РБ | В.Н.
Корешков | Департамент
технического
регулирования
и аккредитации | - | Утвержден
Решением
КТС № 629
от
04.04.2011 |

Проект

 **ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**
**СОВЕТ РЕШЕНИЕ**

2012 г.                                   г. Москва

 **О Календарном плане разработки документов в целях реализации**
**Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

      В соответствии с Регламентом работы Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 18 ноября 2011 г. № 1, Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:

      1. Утвердить уточненный Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается).

      2. Поручить Коллегии Евразийской экономической комиссии в дальнейшем при необходимости вносить изменения и дополнения в Календарный план, указанный в пункте 1 настоящего Решения.

      3. Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно со Сторонами обеспечить выполнение Календарного плана, указанного в пункте 1 настоящего Решения.

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*
*Беларусь**С. Румас* | *От Республики*
*Казахстан**К. Келимбетов* | *От Российской*
*Федерации**И. Шувалов* |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан