

**О Положении о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии при разработке документов в соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 года № 94

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила**:  
      1. Утвердить Положение о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии при разработке документов в соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается), утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29 (далее – Календарный план).  
      2. Членам Коллегии (Министрам) Евразийской экономической комиссии докладывать о ходе выполнения Календарного плана на заседаниях Коллегии не реже 1 раза в месяц.  
      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель                               В.Б. Христенко*

УТВЕРЖДЕНО             
Решением Коллегии          
Евразийской экономической комиссии  
от 13 июня 2012 г. № 94

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов**  
**Евразийской экономической комиссии при разработке документов**  
**в соответствии с Календарным планом разработки документов в**  
**целях реализации Соглашений, формирующих Единое**  
**экономическое пространство**

**I. Общие положения**

      1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии (далее – департаменты Комиссии) при разработке документов в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29 «О Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (далее – Календарный план), а также в соответствии с прилагаемым распределением между членами Коллегии (Министрами) и департаментами Комиссии документов, разрабатываемых во исполнение Календарного плана (далее – распределение документов).  
      2. При осуществлении взаимодействия члены Коллегии (Министры) и курируемые ими департаменты Комиссии в соответствующих сферах деятельности обеспечивают:  
      подготовку проектов документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (далее – проекты документов) в соответствии с распределением документов, а также их согласование;  
      представление проектов документов для рассмотрения на заседаниях Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и Высшего Евразийского экономического совета (далее – ВЕЭС).

**II. Механизм подготовки проектов документов**

      3. Член Коллегии (Министр), ответственный в соответствии с распределением документов, обеспечивает своевременное представление проекта документа на рассмотрение Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС.  
      4. Департамент Комиссии, ответственный в соответствии с распределением документов:  
      осуществляет подготовку проекта документа;  
      контролирует своевременное представление проекта документа Стороной, ответственной в соответствии с Календарным планом за его подготовку;  
      обеспечивает согласование проекта документа с департаментами-соисполнителями;  
      обеспечивает подготовку материалов, необходимых для рассмотрения проекта документа на заседаниях Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС.  
      5. Срок согласования проекта документа департаментами-соисполнителями определяется ответственным членом Коллегии (Министром) с учетом сроков, установленных Календарным планом, но не может составлять менее чем 7 рабочих дней.  
      6. Проект документа направляется ответственным департаментом Комиссии в департаменты-соисполнители, указанные в распределении документов, сопроводительным письмом с указанием сроков согласования, как правило, не позднее чем за месяц до принятия (одобрения) проекта документа на заседании Коллегии Комиссии.  
      7. Согласованный департаментом-соисполнителем проект документа визируется членом Коллегии (Министром), курирующим департамент-соисполнитель, и направляется департаментом-соисполнителем в ответственный департамент Комиссии сопроводительным письмом в установленные для согласования сроки.  
      8. В случае если по истечении одного дня после окончания срока, установленного для согласования, в ответственный департамент Комиссии не поступила позиция департаментов-соисполнителей. считается, что департаменты-соисполнители не имеют замечаний и предложений, а проект документа согласован курирующими их членами Коллегии (Министрами).  
      9. Согласованный департаментами-соисполнителями проект документа представляется членом Коллегии (Министром), ответственным за его подготовку, для рассмотрения на заседание Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС с учетом сроков, установленных Календарным планом.  
      10. При наличии возражений по представленному проекту документа, замечания оформляются в письменном виде, визируются членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, и направляются департаментами-соисполнителями в ответственный департамент Комиссии сопроводительным письмом в установленные для согласования сроки.  
      11. По представленным замечаниям департаментов-соисполнителей директор (заместитель директора) ответственного департамента Комиссии проводит согласительное совещание с директорами (заместителями директоров) департаментов-соисполнителей с целью поиска взаимоприемлемого решения не позднее 2 рабочих дней со дня получения последнего замечания.  
      12. В случае недостижения согласованной позиции по итогам согласительного совещания директоров (заместителей директоров) департаментов проект документа с разногласиями направляется директором (заместителем директора) ответственного департамента Комиссии вместе с протоколом согласительного совещания и копиями замечаний департаментов-соисполнителей члену Коллегии (Министру), ответственному за подготовку проекта документа, для обеспечения проведения согласительного совещания с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, для снятия разногласий.  
      13. Согласительное совещание ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, проводится не позднее 2 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания директора (заместителя директора) ответственного департамента Комиссии с директорами (заместителями директоров) департаментов-соисполнителей.  
      14. В случае отсутствия согласованной позиции ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, проект документа выносится ответственным членом Коллегии (Министром) для рассмотрения на заседание Коллегии Комиссии с протоколом согласительного совещания ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители.  
      15. В соответствии с Календарным планом проект документа утверждается на заседании Коллегии Комиссии или одобряется для последующего рассмотрения Советом Комиссии и ВЕЭС.

Приложение          
к Положению о взаимодействии   
членов Коллегии (Министров )  
и департаментов Евразийской   
экономической комиссии     
при разработке документов в  
соответствии с Календарным   
планом разработки документов   
в целях реализации Соглашений,  
формирующих Единое       
экономическое пространство

**Распределение документов между членами Коллегии (Министрами) и департаментами Евразийской экономической комиссии, разрабатываемых во исполнение Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Раз-  работ-чик | Ответственный член Коллегии (Министр) (Департамент ЕЭК) | Соисполнители член Коллегии (Министр) (Департамент ЕЭК) | Срок одобрения/ утверждения проекта на Коллегии/ Совете ЕЭК | Срок принятия документа ВЕЭС |
| **1.** Соглашение **о согласованной макроэкономической политике** | | | | | | |
| 1.1 | Методика расчетов макроэкономичес-  ких показателей, определяющих устойчивость экономического развития | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи-  ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Август 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Критерии, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры, определяющие устойчивость экономического развития | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи-  ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Сентябрь 2012 г. | - |
| 1.3 | Методика определения сценарных параметров для разработки прогнозов социально-  экономического развития на трехлетний период | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи-  ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Август 2012 г. | - |
| 1.4 | Порядок обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в целях проведения мониторинга экономического развития государств-  участников Соглашения и мер, предпринимаемых ими в области макроэкономической политики | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи-  ческой политики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий  Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора  В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени-  тельной практики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Август 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** Соглашение **о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий** | | | | | | |
| 2.1 | Предложения к поэтапному плану формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в отношении сфер естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |
| 2.2 | Предложения по критериям и порядку проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования ЕЭП | РК | Д.К.Ахметов  Департамент  энергетики |  | Ноябрь 2012 г. | - |
| 2.3 | Предложения по способам координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности Н.Ш.Алдабергенов  Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |
| **3.** Соглашение **о единых принципах и правилах конкуренции** | | | | | | |
| 3.1 | Методика оценки состояния конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь-ного регулирования | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка,  Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Методика определения монопольно высоких (низких) цен | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь-  ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Методика расчета и порядок наложения штрафов за нарушение правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики | Ноябрь 2012 г. | - |
| 3.4 | Критерии отнесения рынка к трансграничному | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка  Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры,Департамент энергетики | Июнь 2012 г. | Июль 2012 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Порядок проведения расследований нарушений правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка  Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь-  ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |
| 3.8 | Порядок подачи и рассмотрения обращений Сторон по фактам введения государственного ценового регулирования | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен-  ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Порядок взаимодействия, в том числе информационного, ЕЭК и уполномоченных органов Сторон | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен-  ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности, Департамент информационных технологий  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | Ноябрь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области антимонопольной (конкурентной) политики, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления мер по гармонизации законодательства каждой из Сторон в данной сфере | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен-  ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Июнь 2012 г. | - |
| 3.11 | Модельный закон о конкуренции | РФ | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь-  ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима--  тельской деятельности  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики,  Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Июнь 2013 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Соглашение, определяющее порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение | РФ | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен-  ных закупок, Департамент антимонополь-  ного регулирования | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий  Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | Июль 2013 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** Соглашение **о единых правилах предоставления промышленных субсидий** | | | | | | |
| 4.1 | Протокол к Соглашению, отражающий:  - порядок обязательного согласования с ЕЭК специфических субсидий;  - порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий, установленных Соглашением;  - критерии, на основе которых ЕЭК будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии | РК | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности  А.А.Слепнев Департамент торговой политики, Департамент защиты внутреннего рынка  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2015 г. | - |
| **5.** Соглашение **о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства** | | | | | | |
| 5.1 | Формат уведомления о предоставленной на территории государств - Сторон государственной поддержки сельского хозяйства за отчетный год | РБ | С.С.Сидорский Департамент агропромыш-  ленной политики |  |  | Утвержден Решением КТС от 18.11.2011 г. № 813 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области государственной поддержки сельского хозяйства, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления/отмены соответствующих мер | РБ | С.С.Сидорский Департамент агропромышленной политики | А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |
| **6.** Соглашение **о государственных (муниципальных) закупках**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** | | | | | | |
| **7.** Соглашение **о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** | | | | | | |
| 7.1 | Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участников ЕЭП, предусматривающее направления и порядок гармонизации национальных законодательств Сторон, в частности, в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах банковских услуг, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Июнь 2013 г. | Декабрь 2013 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** Соглашение **о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности** | | | | | | |
| 8.1 | Международный договор о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Международный договор по определению единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе, в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; по созданию Сторонами баз данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена; по созданию и определению порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участников ЕЭП | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики  В.А.Гошин Департамент таможенной инфраструктуры  Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |
| 8.3 | Международный договор о координации действий уполномоченных органов Сторон по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики  В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени-  тельной практики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности | В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени-  тельной практики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** Соглашение **о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала** | | | | | | |
| 9.1 | План мероприятий по обмену информацией между уполномоченными органами Сторон в целях гармонизации законодательств Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Декабрь 2012 г. | - |
| **10.** Соглашение **о согласованных принципах валютной политики** | | | | | | |
| 10.1 | Международный договор между Центральными (национальными) банками государств-участников сторон по проведению согласованной валютной политики | РК | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | - | Принят Решением МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) № 96 от 19.10.2011 г. |
| 10.2 | Международный договор между правительствами и центральными (национальными) банками государств-участников сторон по вопросам регулирования валютных правоотношений и мерам либерализации | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | 2012 г. | 2012 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 | Международный договор о взаимодействии уполномоченных органов сторон, осуществляющих валютный контроль | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий  В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени-  тельной практики, Департамент таможенной инфраструктуры | - | Принят Решением МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) № 96 от 19.10.2011 г. |
| **11.** Соглашение **о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 11.1 | Система информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий  С.С.Сидорский Департамент промышленной политики  В.А.Гошин Департамент таможенной инфраструктуры | - | Решение КТС № 733 от 16.08.2011 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Методика механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашения | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | - | - |
| 11.3 | Технические регламенты, региональные стандарты и иные документы по унификации норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | Июнь 2013 г. | - |
| **12.** Соглашение **об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 12.1 | Методика расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями Сторон | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - |
| 12.2 | Двусторонние соглашения об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП, определяющие условия и порядок формирования и обмена данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - |
| 12.3 | Порядок подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электроэнергии (мощности), подлежащих включению в прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе учитываемых при расчете тарифов на услуги субъектов естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | - | - |
| **13.** Соглашение **о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 13.1 | Протокол о завершении создания системы информационного обмена на основе информации, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий | - | - |
| 13.2 | Протокол о завершении создания механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии с Соглашением | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | - | - |
| 13.3 | Протокол о завершении унификации норм и стандартов на газ государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Июнь 2013 г. | - |
| 13.4 | Индикативный прогнозный баланс газа государств - участников ЕЭП (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет с ежегодным уточнением | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Сентябрь ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к Соглашению о завершении выполнения комплекса мер, являющихся условием обеспечения доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам ЕЭП, включая переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на территориях государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Декабрь 2014 г. | - |
| **14.** Соглашение **о регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики** | | | | | | |
| 14.1 | Единые правила установления исключительных тарифов, определяющих порядок предоставления исключительных тарифов и перечень необходимых материалов, обосновывающих необходимость установления исключительных тарифов для товаропроизводителей государств - Сторон | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Июнь 2012 г. | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 | Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на перевозку грузов | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Июнь 2012 г. | - |
| 14.3 | Правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках ЕЭП | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Декабрь 2012 г. | - |
| 14.4 | Правила оказания услуг инфраструктуры | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики  А.А.Слепнев Департамент торговой политики  Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Декабрь 2012 г. | - |
| **15.** Соглашение **о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств** | | | | | | |
| 15.1 | Соглашения о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-  тельской деятельности |  | По мере необходи-  мости | - |
| **16.** Соглашение **о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**  (Разработка дополнительных документов не предусмотрена) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.** Соглашение **о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 17.1 | Единый перечень  продукции, в  отношении которой  утверждаются  обязательные  требования, и  порядок его ведения | РБ | В.Н.Корешков  Департамент  технического  регулирования и  аккредитации | Т.М.Сулейменов  Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности  Д.К.Ахметов  Департамент  транспорта и  инфраструктуры,  Департамент  энергетики | - | Утвержден  Решением КТС  № 526 от  28.01.2011  г. |
| 17.2 | Типовые схемы  оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.Корешков  Департамент  технического  регулирования и  аккредитации | Т.М.Сулейменов  Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности  Д.К.Ахметов  Департамент  транспорта и  инфраструктуры,  Департамент  энергетики | - | Утвержден  Решением КТС  № 621 от  07.04.2011  г. |
| 17.3 | Единые формы  документов об  оценке  (подтверждения)  соответствия  (декларации о  соответствии  техническим  регламентам ТС,  сертификата  соответствия  техническим  регламентам ТС) | РБ | В.Н.Корешков  Департамент  технического  регулирования и  аккредитации | В.Б.Христенко  Департамент  информационных  технологий  Т.М. Сулейменов  Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности  Д.К.Ахметов  Департамент  транспорта и  инфраструктуры,  Департамент  энергетики | - | Утвержден  Решением КТС  № 319 от  18.06.2010 г. |
| 17.4 | Положение о порядке  формирования  перечней  международных и  региональных  (межгосударственных) стандартов,  обеспечивающих  соблюдение  требований  технических  регламентов ТС и  необходимых для  осуществления  оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.Корешков  Департамент  технического  регулирования и  аккредитации | Т.М.Сулейменов  Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности  Д.К.Ахметов  Департамент  транспорта и  инфраструктуры,  Департамент  энергетики | - | Утвержден  Решением КТС  № 629 от  04.04.2011 г. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан