

**О внесении изменений в Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 февраля 2013 года № 18

      Приняв к сведению информацию члена Коллегии (Министра) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Валовой Т.Д. об уточнении сроков исполнения Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство, и во исполнение Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 17 декабря 2012 г. № 111 «О ходе исполнения Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство», Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. В Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29, пункт 1.2 исключить.  
      2. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.  
      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Врио Председателя Коллегии*  
*Евразийской экономической комиссии         Т.Д. Валовая*



**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Проект

**Р Е Ш Е Н И Е**

      «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.       №                      г. Москва

**О внесении изменений в Календарный план разработки документов в**  
**целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое**  
**пространство**

      Приняв к сведению информацию члена Коллегии (Министра) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Валовой Т.Д. об уточнении сроков исполнения Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство, Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**  
      1. Внести в Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29, изменения согласно приложению.  
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь*  *С. Румас* | *От Республики*  *Казахстан*  *К. Келимбетов* | *От Российской*  *Федерации*  *И. Шувалов* |

ПРИЛОЖЕНИЕ               
к Решению Совета           
Евразийской экономической комиссии  
от 19 февраля 2013 г. № 18

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**вносимые в Календарный план разработки документов**  
**в целях реализации Соглашений, формирующих**  
**Единое экономическое пространство**

      Изложить Календарный план в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН                    
Решением Совета Евразийской экономической  
комиссии от 14 мая 2012 г. № 29        
(в редакции Решения Совета           
Евразийской экономической комиссии        
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №\_\_\_\_\_\_)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**разработки документов в целях реализации международных**  
**договоров, формирующих Единое экономическое пространство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиедокумента(краткоесодержание) | Разработчик | Ответствен-ный членКоллегииЕвразийскойэкономичес-кой комиссии | Ответствен-ныйдепартаментЕвразийскойэкономичес-кой комиссии | Срокодобренияпроектадокумента(утверж-дениядокумен-та)Евразийс-койэкономи-ческойкомиссией | СрокпринятиядокументаВысшимЕвразийс-кимэкономи-ческимсоветом | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Соглашение о согласованной макроэкономической политике от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 1.1. Методика расчетов макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития | Российская Федерация | Т.Д. Валовая | Департамент макроэкономической политики | июнь  2013 г. | - | - |
| 1.2. Критерии, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры, определяющие устойчивость экономического развития | Российская Федерация | Т.Д. Валовая | Департамент макроэкономической политики | сентябрь 2012 г. | - | разработка документа признана нецелесообразной (Решение Коллегии Комиссии от 19 февраля 2013 г. № 18) |
| 1.3. Порядок согласования интервальных количественных значений внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – государства-члены) | Российская Федерация | Т.Д. Валовая | Департамент макроэкономической политики | август 2012 г. | - | утвержден Решением Коллегии Комиссии от 11 декабря 2012 г. № 269 |
| 1.4. Порядок обмена информацией между уполномоченными органами государств – членов и Евразийской экономической комиссией в целях проведения согласованной макроэкономической политики | Российская Федерация | Т.Д. Валовая | Департамент макроэкономической политики | август 2012 г. | - | утвержден Решением Коллегии Комиссии от 11 декабря 2012 г. № 270 |
| 2. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 2.1. Поэтапный план формирования Единого экономического пространства в отношении сфер естественных монополий (в секторальном (отраслевом) разрезе) | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | февраль 2013 г. | - | утвержден Решением Коллегии Комиссии от 5 февраля 2013 г. № 14 |
| 2.2. Критерии и порядок проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования Единого экономического пространства | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | февраль 2013 г. | - | утверждены Решением Коллегии Комиссии от 5 февраля 2013 г. № 14 |
| 2.3. Способы координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | февраль 2013 г. | - | утверждены Решением Коллегии Комиссии от 5 февраля 2013 г. № 14 |
| 2.4. Перечень нормативных правовых актов государств-членов в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | 2013 год | - | - |
| 3. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 3.1. Методика оценки состояния конкуренции | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | январь 2013 г. | - | утверждена Решением Совета Комиссии от 30 января 2013 г. № 7 |
| 3.2. Методика определения монопольно высоких и монопольно низких цен | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | ноябрь 2012 г. | - | утверждена Решением Совета Комиссии от 17 декабря 2012 г. № 117 |
| 3.3. Методика расчета и порядок наложения штрафов, предусмотренных Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | ноябрь 2012 г. | - | утверждена Решением Совета Комиссии от 17 декабря 2012 г. № 118 |
| 3.4. Критерии отнесения рынка к трансграничному | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | утверждены Решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2013 г. № 29 |
| 3.5. Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | ноябрь 2012 г. | - | утвержден Решением Совета Комиссии от 23 ноября 2012 г. № 97 |
| 3.6. Порядок проведения расследований нарушений правил конкуренции | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | ноябрь 2012 г. | - | утвержден Решением Совета Комиссии от 23 ноября 2012 г. № 98 |
| 3.7. Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | ноябрь 2012 г. | - | утвержден Решением Совета Комиссии от 23 ноября 2012 г. № 99  - |
| 3.8. Порядок подачи в Комиссию обращений государств-членов по фактам введения государственного ценового регулирования и их рассмотрения Комиссией | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | ноябрь 2012 г. | - | утвержден Решением Коллегии Комиссии от 6 ноября 2012 г. № 210 |
| 3.9. Порядок взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической комиссии и уполномоченных органов государств- членов в рамках Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | ноябрь 2012 г. | - | утвержден Решением Совета Комиссии от 27 ноября 2012 г. № 96 |
| 3.10. Перечень нормативных правовых актов государств-членов в области конкурентной политики, которые подлежат изменению или принятию в целях гармонизации законодательств каждого из государств-членов в области конкурентной политики | Комиссия | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | июнь 2012 г. | июль 2012 г. | утвержден Решением Совета Комиссии от 20 июля 2012 г. № 67 |
| 3.11. Модельный закон о конкуренции | Российская Федерация | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент антимонопольного регулирования | июнь 2013 г. | июль 2013 г. | - |
| 3.12. Соглашение, определяющее порядок защиты конфиденциальной информации и ответственность за ее разглашение | Российская Федерация | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок, Департамент антимонопольного регулирования | апрель 2013 г. | - | - |
| 4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 4.1. Протокол к Соглашению, отражающий:  порядок обязательного согласования с Комиссией специфических субсидий;  порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий, установленных Соглашением;  критерии, на основе которых Комиссия будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии | Республика Казахстан | С.С. Сидорский | Департамент промышленной политики | ноябрь 2015 г. | - | - |
| 5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 5.1. Форма уведомления об объемах государственной поддержки сельского хозяйства государств-членов | Республика Беларусь | С.С. Сидорский | Департамент агропромышленной политики | - | - | утверждена Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. № 813 |
| 5.2. Перечень нормативных правовых актов государств-членов в области государственной поддержки сельского хозяйства, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления (отмены) соответствующих мер | Республика Беларусь | С.С. Сидорский | Департамент агропромышленной политики | 2012 год | - | принята Рекомендация Коллегии Комиссии от 25 октября 2012 г. № 3 |
| 6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 года (разработка дополнительных документов не предусмотрена) | | | | | | |
| 7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 7.1. Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-членов, предусматривающее направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов, в частности в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах банковских услуг, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент финансовой политики | июнь 2013 г. | декабрь  2013 г. | - |
| 8. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 8.1. Международный договор о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент развития предпринимательской деятельности | 2013 год | - | - |
| 8.2. Международный договор по определению единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; по созданию государствами-членами баз данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена; по созданию и определению порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-членов | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент развития предпринимательской деятельности | 2013 год | - | - |
| 8.3. Международный договор о координации действий уполномоченных органов государств-членов по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент развития предпринимательской деятельности | 2013 год | - | - |
| 8.4. Международный договор о Координационном совете Единого экономического пространства по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент развития предпринимательской деятельности | 2012 год | - | разработка документа признана нецелесообразной (Решение Коллегии Комиссии от 25 сентября 2012 г. № 201) |
| 9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 9.1. План мероприятий по обмену информацией между уполномоченными органами государств-членов в целях гармонизации законодательства этих государств в сферах, указанных в статьях 2 и 3 Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент финансовой политики | июнь 2013 г. | - | утвержден Решением Коллегии Комиссии от 15 января 2012 г. № 1 |
| 10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 10.1. Международный договор между центральными (национальными) банками государств-членов по проведению согласованной валютной политики | Республика Казахстан | Т.М. Сулейменов | Департамент финансовой политики | - | - | принят Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 19 октября 2011 г. № 96 |
| 10.2. Международный договор между правительствами и центральными (национальными) банками государств-членов по вопросам регулирования валютных правоотношений и мерам либерализации | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент финансовой политики | 2013 год | 2013 год | - |
| 10.3. Международный договор о взаимодействии уполномоченных органов государств-членов, осуществляющих валютный контроль | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент финансовой политики | - | - | принят Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного  союза) от 19 октября 2011 г. № 96 |
| 11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 11.1. Система информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | - | - | система функционирует в рамках Соглашения об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – членов Таможенного союза от 19 октября 2011 г. |
| 11.2. Методика механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашения о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | июнь 2013 г. | - | - |
| 11.3. Технические регламенты, региональные стандарты и иные документы по унификации норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств-членов | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | декабрь 2013 г. | - | - |
| 12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 19 ноября 2010 года | | | | | | |
| 12.1. Методика расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями государств-членов | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | - | - | - |
| 12.2. Двусторонние соглашения об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП, определяющие условия и порядок формирования и обмена данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | - | - | - |
| 12.3. Порядок подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электроэнергии (мощности), подлежащих включению в прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе учитываемых при расчете тарифов на услуги субъектов естественных монополий | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | - | - | - |
| 13. Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 13.1. Протокол о завершении создания системы информационного обмена на основе информации, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | декабрь 2013 г. | - | - |
| 13.2. Протокол о завершении создания механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов газа в соответствии с Соглашением | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | декабрь 2013 г. | - | - |
| 13.3. Протокол о завершении унификации норм и стандартов на газ государств-членов | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | декабрь 2013 г. | - | - |
| 13.4. Индикативный прогнозный баланс газа государств-членов (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет с ежегодным уточнением | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | июль 2013 г., далее октябрь ежегодно | - | - |
| 13.5. Итоговый Протокол к Соглашению о завершении выполнения комплекса мер, являющихся условием обеспечения доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам Единого экономического пространства, включая переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на территориях государств-членов | Российская Федерация | Д.К. Ахметов | Департамент энергетики | декабрь 2014 г. | - | - |
| 14. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 14.1. Единые правила установления исключительных тарифов на услуги организаций железнодорожного транспорта при перевозке грузов | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | июнь 2012 г. | - | проект соответствующего международного договора одобрен Решением Коллегии Комиссии от 12 июля 2012 г. № 119 |
| 14.2. Правила рассмотрения Комиссией заявлений потребителей о защите своих нарушенных прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | июнь 2012 г. | - | проект соответствующего международного договора одобрен Решением Коллегии Комиссии от 12 июля 2012 г. № 118 |
| 14.3. Правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках Единого экономического пространства | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | декабрь 2012 г. | - | проект соответствующего международного договора одобрен Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 300 |
| 14.4. Правила оказания услуг инфраструктуры | Республика Казахстан | Д.К. Ахметов | Департамент транспорта и инфраструктуры | декабрь 2012 г. | - | проект соответствующего международного договора одобрен Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 300 |
| 15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года | | | | | | |
| 15.1. Соглашения о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года | Российская Федерация | Т.М. Сулейменов | Департамент развития предпринимательской деятельности | по мере необходимости | - | - |
| 16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей от 19 ноября 2010 года (разработка дополнительных документов не предусмотрена) | | | | | | |
| 17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года | | | | | | |
| 17.1. Единый перечень продукции, в отношении которой утверждаются обязательные требования, и порядок его ведения | Республика Беларусь | В.Н. Корешков | Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - | утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 |
| 17.2. Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия | Республика Беларусь | В.Н. Корешков | Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - | утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621 |
| 17.3. Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза) | Республика Беларусь | В.Н. Корешков | Департамент технического регулирования и аккредитации | декабрь 2012 г. | - | утверждены Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 |
| 17.4. Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия | Республика Беларусь | В.Н. Корешков | Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - | утверждено Решением Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 306 |

».

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан