

**О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности"**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2014 года № 249

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии*

*Евразийской экономической комиссии         В. Христенко*



 **РЕШЕНИЕ**

 **« »             20 г.           №                           г.**

 **О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета**
**«О плане мероприятий по реализации Основных направлений**
**развития механизма «единого окна» в системе регулирования**
**внешнеэкономической деятельности»**

      Приняв к сведению информацию Коллегии Евразийской экономической комиссии о ходе работы по реализации пункта 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности», Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |
| --- |
| *Члены Совета Евразийской экономической комиссии:* |
| *От Республики*
*Беларусь* | *От Республики*
*Казахстан* | *От Российской*
*Федерации* |
| *С. Румас* | *Б. Сагинтаев* | *И. Шувалов* |



 **РЕШЕНИЕ**

 **« »             20 г.           №                           г.**

 **О плане мероприятий по реализации Основных направлений**
**развития механизма «единого окна» в системе**
**регулирования внешнеэкономической деятельности**

      Приняв к сведению информацию Евразийской экономической комиссии о ходе работы по реализации пункта 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности», Высший Евразийский экономический совет **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Правительствам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить реализацию и финансирование мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим Решением.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить ежегодно разработку и утверждение Советом Евразийской экономической комиссии детализированного плана по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

|  |
| --- |
| *Члены Высшего Евразийского экономического совета:* |
| *От Республики*
*Беларусь* | *От Республики*
*Казахстан* | *От Российской*
*Федерации* |

УТВЕРЖДЕН

Решением Высшего

Евразийского экономического совета

от         20 г. №

 **ПЛАН**
**мероприятий по реализации Основных направлений**
**развития механизма «единого окна» в системе**
**регулирования внешнеэкономической деятельности I. Введение**

      Настоящий план разработан во исполнение Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» и основывается на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о Союзе), международных договоров и актов в области внешнеэкономической деятельности, составляющих право Евразийского экономического союза (далее - Союз), а также нормах, правилах и принципах Всемирной торговой организации, международных рекомендациях Организации Объединенных Наций и Всемирной таможенной организации.

      Настоящий план является логическим продолжением проводимой в государствах – членах Союза (далее – государства-члены) политики по совершенствованию системы регулирования внешнеэкономической деятельности, внедрению современных информационных технологий, направленных на упрощение процедур международной торговли.

 **II. Определения**

      Для целей настоящего плана используются понятия, которые означают следующее:

      1) «бизнес-процесс» – набор взаимосвязанных и структурированных действий, направленных на достижение определенного результата в сфере внешнеэкономической деятельности;

      2) «взаимное признание документов» – признание и использование в одном государстве-члене необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности электронных документов, формируемых уполномоченными органами (организациями) другого государства-члена;

      3) «гармонизация сведений» – сбор, определение, анализ и согласование требований к информации, содержащейся в электронных документах и бумажных копиях электронных документов, используемых в одних и тех же областях применения, с целью повышения сопоставимости таких документов с точки зрения содержания и формата;

      4) «государственные процедуры» – деятельность государственных органов государств-членов в соответствии с их компетенцией, связанная с регулированием правоотношений в сфере внешнеэкономической деятельности, при осуществлении государственных функций (административных процедур) и предоставлении государственных услуг заинтересованным лицам;

      5) «механизм «единого окна» – механизм взаимодействия между государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности однократно представлять документы в стандартизированном виде через единый пропускной канал для последующего использования заинтересованными государственными органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической деятельности;

      6) «разрешительные документы» – документы, выдаваемые государственными органами и (или) уполномоченными государством организациями (далее – уполномоченные организации), наличие которых необходимо для осуществления внешнеэкономической деятельности и совершения отдельных юридически значимых действий при осуществлении экспортных, импортных и транзитных операций;

      7) «стандартизированный вид документов» – документ в электронном виде, оформляемый в соответствии с гармонизированными и унифицированными структурой и форматами, имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе;

      8) «унификация сведений» – определение и согласование набора сведений, содержащихся в электронных документах и бумажных копиях электронных документов, по областям применения на основании стандартов, методик и рекомендаций, применяемых в международной торговле;

      9) «экспортные, импортные и транзитные операции» – все виды внешнеэкономических операций, связанных с вывозом товаров с таможенной территории Союза, ввозом товаров на такую территорию и их перевозкой через таможенную территорию Союза;

      10) «электронная коммерция» – совокупность технических и организационных форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с использованием электронных систем.

 **III. Цель**

      Целью реализации настоящего плана является формирование организационно-правовых и технических основ для создания условий развития и сближения национальных механизмов «единого окна», а также организации их взаимодействия на наднациональном уровне при построении эффективной системы регулирования внешнеэкономической деятельности на территории Союза.

 **IV. Задачи**

      Цель настоящего плана достигается путем решения следующих задач:

      содействие развитию национальных механизмов «единого окна»;

      обеспечение сближения подходов по развитию национальных механизмов «единого окна»;

      обеспечение взаимного признания, унификации, стандартизации и гармонизации электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности;

      организация информационного взаимодействия национальных механизмов «единого окна»;

      координация действий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (далее – Основные направления).

 **V. Общее описание эталонной модели национального**
**механизма «единого окна»**

      Эталонная модель национального механизма «единого окна» (далее – эталонная модель) является инструментом упрощения процедур международной торговли с целью оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и создания условий для осуществления электронных операций и электронной коммерции. Эталонная модель призвана обеспечить переход на качественно новый уровень развития национальных механизмов «единого окна», создание условий для снижения транзакционных издержек лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и оказывающих услуги в данной области (далее – заинтересованные лица), и сокращение административных издержек в работе государственных органов государств-членов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность (далее – государственные органы).

      Эталонная модель представляет собой инновационный трансграничный интеллектуальный механизм, который позволяет заинтересованным лицам получать комплекс услуг для совершения экспортных, импортных и транзитных операций в ходе взаимодействия с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов.

      Эталонная модель учитывает положения международных стандартов Всемирной таможенной организации и рекомендаций Организации Объединенных Наций, интегрирует опыт построения современных моделей механизма «единого окна», используя прогрессивные организационно-правовые, технические и технологические решения.

      Эталонная модель имеет ряд характерных особенностей.

1. Однократное представление документов и (или) сведений

      Заинтересованные лица должны иметь возможность однократно представлять документы и (или) сведения в стандартизированном виде через единый пропускной канал для последующего использования всеми заинтересованными государственными органами, при этом ранее представленные документы и (или) сведения повторно не представляются, за исключением случая, когда такие документы и (или) сведения имеют ограниченный срок действия.

      В случае если в представленных документах и (или) сведениях недостаточно информации для принятия решения государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов, заинтересованные лица по запросу таких органов и (или) организаций повторно представляют только недостающие сведения.

      Необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности документы и (или) сведения, представляемые в виде электронных документов, могут не являться точной копией документа на бумажном носителе.

2. Широкий спектр услуг

      Заинтересованным лицам должен быть предоставлен широкий спектр услуг на всех этапах цепи поставки товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до выпуска товаров и последующего аудита хозяйственной деятельности.

3. Интеллектуальный механизм

      Эталонная модель является инструментом предоставления услуг ее пользователям. Такой механизм универсален, способен в режиме реального времени оказывать комплекс услуг, оперативно обрабатывать и анализировать документы и (или) сведения, представленные заинтересованными лицами, перераспределять их между государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов исходя из запрашиваемых услуг, информировать заинтересованных лиц о ходе рассмотрения заявок, оценивать риски, выдавать решения.

      Интеллектуальный механизм позволяет заинтересованным лицам получать необходимую информацию о лицах, предоставляющих услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, мерах регулирования, производить расчеты и электронную уплату таможенных и иных платежей, формировать отчетность и получать статистические данные.

4. Гибкость и прозрачность предоставляемых услуг

      В рамках функционирования национального механизма «единого окна» заинтересованные лица должны иметь возможность создавать «личные кабинеты», иметь комплексное представление о совершаемых экспортных, импортных и транзитных операциях на всех этапах цепи поставки товаров.

      Национальный механизм «единого окна» должен позволять заинтересованным лицам с помощью «личного кабинета» получать услуги, предоставляемые в рамках национальных механизмов «единого окна» других государств-членов, с использованием технологических и информационных инноваций.

5. Обеспечение различных уровней информационного

взаимодействия пользователей национального

механизма «единого окна»

      Эталонная модель позволяет обеспечивать информационное взаимодействие между заинтересованными лицами, государственными органами и уполномоченными организациями государств-членов, межведомственное информационное взаимодействие, информационное взаимодействие заинтересованных лиц между собой при совершении экспортных, импортных и транзитных операций, а также информационное взаимодействие национальных механизмов «единого окна».

6. Высокая степень доверия

      Эталонная модель должна обеспечивать высокую степень доверия пользователей, способствовать установлению отношений доверия между заинтересованными лицами, государственными органами и уполномоченными организациями государств-членов.

7. Сфера охвата эталонной модели

      Эталонная модель охватывает:

      1) сферы государственного регулирования: сфера таможенного, валютного, налогового, таможенно-тарифного, нетарифного, технического регулирования, сфера применения санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер, сфера регулирования финансовых услуг (банковских, страховых), транспорта и перевозок, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

      2) виды деятельности: внешнеторговая, деятельность по предоставлению транспортных и логистических услуг, финансовых услуг (банковских, страховых), а также деятельность в сфере таможенного дела;

      3) субъекты:

      государственные органы государств-членов: в области таможенного дела, налогообложения, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; государственные органы государств-членов, осуществляющие: выдачу разрешительных документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, транспортный контроль, санитарный, ветеринарно-санитарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор), контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов, экспортный, радиационный, валютный и другие виды государственного контроля;

      организации, уполномоченные на выдачу разрешительных документов, в том числе торгово-промышленные палаты, органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), осуществляющие работу в области оценки (подтверждения) соответствие требованиям технических регламентов Союза;

      заинтересованные лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела (таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, владельцы свободных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли); уполномоченные экономические операторы; транспортно-экспедиторские, логистические компании, перевозчики, экспресс-перевозчики; администрации воздушных портов, автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска; банки и страховые организации; патентные организации (патентные поверенные), операторы почтовой связи и иные организации.

      Детальное описание функций и архитектуры эталонной модели, перечень государственных процедур и услуг, охватываемых эталонной моделью, разрабатываются по результатам проведения оценки и анализа состояния проектов, направленных на разработку и создание национальных механизмов «единого окна» в государствах-членах.

      Эталонную модель целесообразно создавать в соответствии со структурой согласно приложению № 1.

 **VI. Информационное взаимодействие в рамках**
**функционирования национальных механизмов**
**«единого окна»**

      Информационное взаимодействие в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» государственных органов и уполномоченных организаций государств-членов осуществляется с использованием интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее – интегрированная система) в соответствии с утверждаемыми Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) регламентами взаимодействия и должно соответствовать нормам права Союза, в частности, положениям статьи 23 Договора о Союзе.

      Развитие информационного взаимодействия между национальными механизмами «единого окна» осуществляется путем оптимизации перечня общих процессов в рамках Союза, реализуемых с использованием интегрированной системы.

      Разработка структур электронных документов, используемых в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна», осуществляется на основе общей модели данных, создаваемой на основе и с учетом международных стандартов.

      Информационное взаимодействие в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» базируется на следующих принципах:

      возможность использования информации, полученной от заинтересованных лиц через национальный механизм «единого окна» одного государства-члена, заинтересованными государственными органами других государств-членов в соответствии с их компетенцией;

      организация обмена электронными документами, содержащими актуальные, унифицированные и гармонизированные сведения, достаточные для совершения экспортных, импортных и транзитных операций;

      возможность подключения на равных условиях к информационному взаимодействию в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» новых государств-членов;

      возможность организации информационного взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» государств, не являющихся членами Союза, по принципу «экспорт одного государства – импорт в другом государстве».

      Описание функциональной модели информационного взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» разрабатывается по результатам проведения мониторинга процессов межведомственного информационного взаимодействия.

      Мероприятия по защите информации в рамках функционирования национальных механизмов «единого окна» проводятся в соответствии с планами создания и развития интегрированной системы. Настоящим планом указанные мероприятия не предусмотрены.

      Создание и обеспечение функционирования общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде и трансграничного пространства доверия осуществляются в рамках работ и в соответствии с планами создания и развития интегрированной системы.

 **VII. Сроки и этапы реализации плана**

      Настоящий план разработан на 6-летний период, с 2015 по 2020 год включительно. Ежегодно разрабатываются детализированные планы. Каждый последующий детализированный план учитывает результаты выполнения предыдущего детализированного плана.

      В настоящий план и детализированные планы могут вноситься изменения с учетом внутренних и внешних факторов, существенно влияющих на своевременное и качественное выполнение соответствующих мероприятий.

      Реализация настоящего плана осуществляется поэтапно в соответствии с сетевым графиком согласно приложению № 2. В целях обеспечения оптимального распределения ресурсов и своевременного исполнения мероприятий настоящего плана мероприятия, отнесенные к различным этапам, могут выполняться параллельно.

      Настоящий план реализуется с учетом следующих этапов:

      подготовительный этап;

      этап разработки;

      этап реализации;

      этап мониторинга и оценки достигнутых результатов.

      На подготовительном этапе определяется организационный механизм выполнения настоящего плана, проводится анализ текущего состояния проектов, направленных на создание национальных механизмов «единого окна», определяются необходимые организационно-правовые, технологические и технические требования по созданию и (или) развитию национальных механизмов «единого окна», а также оцениваются перспективы их сближения.

      На данном этапе также осуществляется оценка возможных финансовых затрат на развитие национальных механизмов «единого окна» и обеспечение информационного взаимодействия в рамках их функционирования, которые учитываются при принятии решений.

      По итогам проведенного анализа формируются заключения по созданию и (или) развитию национальных механизмов «единого окна», сближению подходов по их развитию.

      На этапе разработки на основе заключений, сформированных на подготовительном этапе, готовятся предложения по оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и бизнес-процессов, унификации состава сведений, включаемых в электронные документы, необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также разрабатываются и принимаются решения и рекомендации по сближению или развитию национальных механизмов «единого окна», совершенствованию положений актов, входящих в право Союза, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, и законодательства государств-членов, в том числе утверждается детальное описание функций и архитектуры эталонной модели, перечень государственных процедур и услуг, охватываемых эталонной моделью.

      При подготовке указанных решений и рекомендаций учитываются предложения бизнес-сообщества государств-членов.

      В рамках данного этапа могут вноситься изменения в принятые документы на основе предложений, сформированных по результатам мониторинга и оценки достигнутых результатов.

      На этапе реализации принимаются решения по внедрению или развитию национальных механизмов «единого окна», обеспечению надлежащего информационного взаимодействия посредством интегрированной системы, а также реализуется комплекс организационно-технологических, правовых и технических мероприятий, обеспечивающих осуществление взаимного признания, унификации, стандартизации и гармонизации электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и их использование государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов.

      На данном этапе также проводится популяризация работы по сближению или развитию национальных механизмов «единого окна»: работа со средствами массовой информации, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по вопросам реализации Основных направлений и настоящего плана.

      На этапе мониторинга и оценки достигнутых результатов постоянно осуществляется анализ достигнутых результатов на основе установленных целевых индикаторов (значений) и показателей, по результатам которого подготавливаются предложения о внесении изменений в настоящий план, корректировке объемов финансирования, изменении целевых индикаторов (значений) и показателей.

 **VIII. Источники финансирования**

      Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет бюджетов государств-членов и бюджета Союза, а также за счет внебюджетных источников.

 **IX. Показатели результативности**
**и эффективности исполнения плана**

      В настоящем плане предусмотрена двухуровневая система показателей результативности и эффективности выполнения мероприятий:

      первый уровень – показатели результативности (показатели непосредственного результата);

      второй уровень – показатели эффективности (показатели конечного эффекта).

      Показателями результативности выполнения мероприятий (ежегодно и в целом по плану нарастающим итогом) являются:

      доля выполненных мероприятий (подготовленное и принятое решение, рекомендация Комиссии, проект документа, принятый документ и др.) от общего количества мероприятий, предусмотренных настоящим планом и детализированными планами;

      доля мероприятий, выполненных своевременно, от общего количества мероприятий, срок выполнения которых наступил.

      По невыполненным и несвоевременно выполненным мероприятиям должно быть представлено обоснование объективных причин их невыполнения или несвоевременного выполнения.

      Показателями эффективности выполнения мероприятий, характеризующими положительные последствия развития национальных механизмов «единого окна» для государственных органов и бизнес-сообщества государств-членов, являются:

      доля необходимых участнику внешнеэкономической деятельности для перемещения товаров через таможенную границу Союза документов, представляемых в электронном виде;

      предельное время прохождения государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью (отдельно по экспортным, импортным и транзитным операциям);

      доля участников внешнеэкономической деятельности, оценивающих качество услуг, предоставляемых в рамках функционирования национального механизма «единого окна», как удовлетворительное, от общего количества участников внешнеэкономической деятельности;

      доля форм отчетности, представляемых в электронном виде при выполнении государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью;

      уменьшение объема административных издержек предпринимателей (трудовых, временных и финансовых затрат на осуществление государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью).

      Базовые и ежегодные целевые индикаторы (значения) показателей эффективности выполнения настоящего плана, а также методика их расчета утверждаются Комиссией.

 **Х. Возможные риски при реализации плана**

      В ходе реализации настоящего плана могут возникнуть риски, связанные с отсутствием единообразного понимания конечной цели и шагов по его реализации, недостаточной координацией между государственными органами, уполномоченными организациями государств-членов и Комиссией, принятием в Комиссии и (или) государствах-членах решений, не учитывающих положения Основных направлений в части приоритета применения электронных документов, недостаточным финансированием, ресурсным обеспечением мероприятий по реализации настоящего плана.

      Указанные риски могут быть минимизированы путем своевременного выявления и принятия соответствующих управленческих решений.

 **XI. Организационный механизм,**
**обеспечивающий реализацию плана**

      Организационный механизм на наднациональном уровне, обеспечивающий реализацию настоящего плана, основан на структуре органов Союза, предусмотренной Договором о Союзе.

      Совет Комиссии принимает решения по стратегическим вопросам реализации настоящего плана, в том числе по системным вопросам, утверждению и финансированию ежегодных детализированных планов.

      Коллегия Комиссии принимает решения и рекомендации, предусмотренные настоящим планом.

      Коллегией Комиссии создается рабочая группа по реализации настоящего плана под руководством одного из членов Коллегии Комиссии.

      Указанная рабочая группа обеспечивает общую координацию и мониторинг исполнения настоящего плана, готовит предложения в виде проектов актов органов Союза, осуществляет разработку проектов ежегодных детализированных планов, рассматривает отчеты об исполнении настоящего плана.

      На национальном уровне в государствах-членах создается координирующие (совещательные) органы, уполномоченные на реализацию настоящего плана, в состав которых включаются руководители государственных органов, а также представители бизнес-сообщества. Такие координирующие (совещательные) органы обеспечивают представление государственным органам предложений по созданию и развитию национальных механизмов «единого окна» в рамках реализации настоящего плана.

      Уполномоченный государственный орган, ответственный за реализацию Основных направлений, осуществляет организацию деятельности национального координирующего (совещательного) органа.

      С целью координации выполнения настоящего плана национальные координирующие (совещательные) органы и рабочая группа осуществляют взаимодействие.

      Схема организационного механизма, обеспечивающего реализацию настоящего плана, приведена в приложении № 3.

 **XII. Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие национальных механизмов «единого окна» |
| 1.1. Сравнение терминов, используемых в описании механизма «единого окна» в законодательстве государств-членов и международной практике | II кв. | – | – | – | – | – |
| 1.2. Согласование подходов государств-членов к моделированию и анализу государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью | II кв. | – | – | – | – | – |
| 1.3. Разработка методики оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» | III кв. | – | – | – | – | – |
| 1.4. Проведение анализа состояния развития национальных механизмов «единого окна» в соответствии с разработанной методикой | IV кв. | I-II кв. | – | – | – | – |
| 1.5. Сбор и обобщение результатов оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». Разработка заключений по каждому государству-члену по оптимизации государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также по развитию национальных механизмов «единого окна» | IV кв. | I-II кв. | – | – | – | – |
| 1.6. Разработка и утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма «единого окна», перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента | IV кв. | I-II кв. | – | – | – | – |
| 1.7. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов «единого окна» | IVкв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-III кв. | – |
| 2. Сближение подходов по развитию национальных механизмов «единого окна» |
| 2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов «единого окна» | III-IV кв. | – | – | – | – | – |
| 2.2. Оценка и мониторинг развития национальных механизмов «единого окна», подготовка рекомендаций по внесению необходимых изменений в работу национальных механизмов «единого окна» с учетом пункта 1.5 настоящего перечня | – | – | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. |
| 2.3. Внесение изменений в функционирование национальных механизмов «единого окна» в соответствии с рекомендациями | – | – | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. |
| 3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
| 3.1. Анализ документов и сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценка необходимости внесения изменений в акты, входящие в право Союза, и законодательство государств-членов с целью унификации и гармонизации сведений из документов | II-IV кв. | – | – | – | – | – |
| 3.2. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-II
кв. |
| 3.3. Переход на оформление уполномоченными органами государств-членов и использование электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-II
кв. |
| 3.4. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся государствами-членами | – | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-II
кв. |
| 3.5. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | – | – | – |
| 4. Организация информационного взаимодействия |
| 4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов «единого окна» | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. |
| 4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов «единого окна» | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. |
| 4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов «единого окна» | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. |
| 4.4. Упрощение процедур использования национальных механизмов «единого окна» заинтересованными лицами | III-IV кв. | III-IV кв. | III-IV кв. | III-IV кв. | III-IV кв. | III-IV кв. |
| 4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов «единого окна» | III-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. |
| 5. Формирование понятийного аппарата |
| 5.1. Разработка глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений | III-IV кв. | – | – | – | – | – |
| 5.2. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений

 | – | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-II
кв. |
| 6. Организационный механизм, обеспечивающий реализацию настоящего плана (механизм управления) |
| 6.1. Разработка и утверждение организационной структуры механизма управления | III кв. | – | – | – | – | – |
| 6.2. Создание рабочей группы по реализации настоящего плана | III кв. | – | – | – | – | – |
| 6.3. Определение государствами-членами уполномоченных органов, ответственных за реализацию Основных направлений | III кв. | – | – | – | – | – |
| 6.4. Создание государствами-членами координирующих (совещательных) органов, уполномоченных на реализацию настоящего плана | III кв. | – | – | – | – | – |
| 6.5. Совершенствование организационной структуры механизма управления | – | IV
кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | – |
| 7. Организационные вопросы |
| 7.1. Популяризация механизма «единого окна»: работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по реализации Основных направлений и настоящего плана | II-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. | I-IV кв. |
| 7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и настоящего плана | IV
кв. | II, IV кв. | II, IV кв. | II, IV кв. | II, IV кв. | II, IV кв. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану мероприятий по реализации

Основных направлений развития

механизма «единого окна»

в системе регулирования

внешнеэкономической деятельности

 **Структура эталонной модели национального механизма**
**«единого окна»**



      Примечание. В настоящей структуре используются следующие обозначения:

      «B2B» – информационное взаимодействие заинтересованных лиц между собой;

      «B2G/G2B» – информационное взаимодействие между заинтересованными лицами, государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов;

      «G2G» – межведомственное информационное взаимодействие;

      «ЕЭК» – Евразийская экономическая комиссия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану мероприятий по реализации

Основных направлений развития

механизма «единого окна»

в системе регулирования

внешнеэкономической деятельности

 **Сетевой график реализации плана мероприятий по реализации**
**Основных направлений развития механизма «единого окна»**
**в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.1 | Сравнение терминов, используемых в описании механизма «единого окна» в законодательстве государств-членов и международной практике |
 | A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.2 | Согласование подходов государств-членов к моделированию и анализу государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью |
 | A | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.3 | Разработка методики оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | A | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.4 | Проведение анализа состояния развития национальных механизмов «единого окна» в соответствии с разработанной методикой |
 |
 |
 | A/D | A | A | D  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.5 | Сбор и обобщение результатов оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». Разработка заключений по каждому государству-члену по оптимизации государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также по развитию национальных механизмов «единого окна» |
 |
 |
 | A/D | A | A | D  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.6 | Разработка и утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма «единого окна», перечня государственных процедур и услуг, охватываемых такой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента |
 |
 |
 | B | B | B |
 | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.7 | Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов «единого окна» |
 |
 |
 | B | B | B | B | B/D | B/C | B/C | B/C | B/C/D | B/C | B/C | C | C/D | C | C | C | D |
 |
 |
 |
 |
| 2.1 | Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | A | В/D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2 | Оценка и мониторинг развития национальных механизмов «единого окна», подготовка рекомендаций по внесению необходимых изменений в работу национальных механизмов «единого окна» с учетом пункта 1.5 настоящего графика |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 |
| 2.3 | Внесение изменений в функционирование национальных механизмов «единого окна» в соответствии с рекомендациями |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 | D |
 |
 |
 |
| 3.1 | Анализ документов и сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценка необходимости внесения изменений в акты, входящие в право Союза, и законодательство государств-членов с целью унификации и гармонизации сведений из документов |
 | А | A | A/D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.2 | Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания |
 |
 | A | B/D | B | B | B | B/D | B  | B  | B/C  | B/C/D | B/C | B/C | B/C | C/D | C | C | C | C/D | C | C |
 | D |
| 3.3 | Переход на оформление уполномоченными органами государств-членов и использование электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
 |
 | B | B/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C |
 | D |
| 3.4 | Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся государствами-членами |
 |
 |
 |
 | B | B | B | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C |
 | D |
| 3.5 | Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности |
 |
 | B | B/D | B | B | B/C | B/C/D | C | C | C | C/D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1 | Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | A/B | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C |
| 4.2 | Оптимизация процедур межведомственного взаимодействия в рамках национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | A/B | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C |
| 4.3 | Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в функционировании национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | A/B | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C | D/B | B/C | B/С | B/C |
| 4.4 | Упрощение процедур использования национальных механизмов «единого окна» хозяйствующими субъектами |
 |
 | A | D |
 | A | A | D |
 | A | A | D |
 | A | A | D |
 | A | A | D |
 | A | A | D |
| 4.5 | Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для функционирования национальных механизмов «единого окна» |
 |
 | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5.1 | Разработка глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
 |
 | B | B/D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.2 | Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
 |
 |
 |
 | C | C | C | C/D | B | B/C | C | C/D | C | C | C | C/D | B | B/C | C | C/D | C | C |
 | D |
| 6.1 | Разработка и утверждение организационной структуры механизма управления |
 |
 | A/B/C | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.2 | Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий |
 |
 | A/B/C | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.3 | Определение государствами-членами уполномоченных органов, ответственных за реализацию Основных направлений |
 |
 | A/B/C | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.4 | Создание государствами-членами координирующих (совещательных) органов (советов, комиссий) по реализации плана мероприятий |
 |
 | A/B/C | D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.5 | Совершенствование организационной структуры механизма управления |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | D | B | B | В | D | B | B | В | D | B | B | В | D |
 |
 |
 |
 |
| 7.1 | Популяризация механизма «единого окна»: работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
 | C | C | D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D |
| 7.2 | Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
 |
 |
 | C |
 | C |
 | C  |
 | C |
 | C  |
 | C |
 | C  |
 | C |
 | C |
 | C |
 | C |

      Примечание. В настоящем графике используются следующие обозначения:

      «А» – подготовительный этап;

      «В» – этап разработки;

      «С» – этап реализации;

      «D» – этап мониторинга и оценки достигнутых результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к плану мероприятий по реализации

Основных направлений развития

механизма «единого окна»

в системе регулирования

внешнеэкономической деятельности

 **Схема организационного механизма, обеспечивающего реализацию**
**плана мероприятий по реализации Основных направлений развития**
**механизма «единого окна» в системе регулирования**
**внешнеэкономической деятельности**



 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан