

**О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета "О плане мероприятий ("дорожной карте") по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза"**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 84

      Приняв к сведению информацию Коллегии Евразийской экономической комиссии о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

      2. Одобрить проект Заявления глав Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза и намерении Кыргызской Республики стать полноправным членом Евразийского экономического союза (прилагается).

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |
| --- |
| *Члены Совета Евразийской экономической комиссии:* |
| *От Республики*
*Беларусь* | *От Республики*
*Казахстан* | *От Российской*
*Федерации* |
| *С. Румас* | *Б. Сагинтаев* | *И. Шувалов* |



 **РЕШЕНИЕ**

 **« »          20 г.           №                           г.**

 **О плане мероприятий («дорожной карте»)**
**по присоединению Кыргызской Республики к единому**
**экономическому пространству Республики Беларусь,**
**Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом**
**формирования  Евразийского экономического союза**

      Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза (далее – план).

      2. Евразийской экономической комиссии:

      совместно с Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом;

      вести мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных планом, и ежеквартально информировать Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Федерацию о результатах мониторинга;

      доложить о ходе работы по реализации мероприятий, предусмотренных планом, на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

|  |
| --- |
| *Члены Высшего Евразийского экономического совета:* |
| *От Республики*
*Беларусь* | *От Республики*
*Казахстан* | *От Российской*
*Федерации* |
| *С. Румас* | *Б. Сагинтаев* | *И. Шувалов* |

УТВЕРЖДЕН

Решением Высшего

Евразийского экономического совета

от           201 г.      №

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта»)**

**по присоединению Кыргызской Республики**

**к единому экономическому пространству**

**Республики Беларусь, Республики Казахстан**

**и Российской Федерации с учетом формирования**

**Евразийского экономического союза**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |

|  |
| --- |
| I. В сфере обеспечения информационного взаимодействия (статья 23 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) и приложение № 3 к нему) |
| 1. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – Союз, интегрированная система) | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | к моменту исполнения Кыргызской Республикой мероприятий, связанных с участием в едином экономическом пространстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (далее – присоединение) |
| 2. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства (Союза) (далее – государства-члены) информации о состоянии развития систем электронного правительства, межведомственного взаимодействия в электронном виде и о государственных органах Кыргызской Республики, ответственных за их функционирование и обеспечивающих их эксплуатацию и развитие | Кыргызская Республика | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана («дорожной карты») (далее – настоящий план) |
| 3. | Анализ нормативных и иных документов, требования которых должны быть учтены при реализации общих процессов в рамках Союза | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 4. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации об уполномоченных органах Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, в том числе о применяемых информационных системах и используемых в них справочниках и классификаторах | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 5. | Обеспечение финансирования работ по созданию, развитию и обеспечению функционирования государственных информационных ресурсов и информационных систем уполномоченных органов Кыргызской Республики, являющихся участниками информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Союза, а также национального сегмента Кыргызской Республики интегрированной системы | Кыргызская Республика | 6 месяцев
с момента присоединения\* |
| 6. | Определение оператора государственного компонента Кыргызской Республики общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | к моменту присоединения  |
| 7. | Определение оператора доверенной третьей стороны Кыргызской Республики | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | к моменту присоединения |
| 8. | Участие в создании, обеспечении функционирования и развитии интегрированной системы в соответствии с планами, утверждаемыми Евразийской экономической комиссией | Кыргызская Республика | с момента присоединения  |
| II. В сфере макроэкономики (статьи 62 и 63 Договора и приложение № 14 к нему) |
| 1. Реализация порядка согласования интервальных количественных значений внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 269) |
| 9. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о внешних параметрах прогнозов, используемых при разработке официальных национальных прогнозов экономического развития | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 10. | Приведение параметров официального среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики в соответствие с принятыми интервальными количественными значениями внешних параметров прогнозов социально-экономического развития государств-членов  | Кыргызская Республика | 1 месяц
после присоединения |
| 2. Реализация порядка обмена информацией между уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией в целях проведения согласованной макроэкономической политики (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 декабря 2012 г. № 270)  |
| 11. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о прогнозах (программах) социально-экономического развития на среднесрочный период, о долгосрочных (свыше 5 лет) программах (планах, стратегиях, концепциях) социально-экономического развития, планах (концепциях, стратегиях) действий и мер в сфере экономического развития и макроэкономической политики | Кыргызская Республика | 3 месяца
после присоединения |
| 12. | Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов в сфере разработки и реализации макроэкономической политики, в том числе бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики, а также актов, направленных на стабилизацию экономической ситуации и повышение устойчивости экономического развития | Кыргызская Республика | 3 месяца
после присоединения |
| 13. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих степень интеграционного взаимодействия и уровня и динамики развития экономики, предусмотренных пунктами 5 и 6 приложения № 14 к Договору (информация по показателям представляется за 2000 – 2014 годы) | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 1. Реализация методики расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость кономического развития государств-членов (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 144)
 |
| 14. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены материалов, включающих описание структуры бюджета и государственного долга, а также структуры потребительской корзины, используемой при расчете инфляции | Кыргызская Республика | 3 месяца
с момента присоединения |
| 15. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость экономического развития, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2013 г. № 144, а также информации о структуре операций консолидированного бюджета сектора государственного управления, структуре операций с финансовыми активами сектора государственного управления и структуре долга сектора государственного управления (указанная информация представляется за 2012 – 2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на основе предварительных данных) | Кыргызская Республика | 3 месяца
с момента присоединения |
| 16. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о макроэкономических показателях, определяющих устойчивость экономического развития, предусмотренных статьей 63 Договора и рассчитанных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (указанная информация представляется за 2000 – 2014 годы ежеквартально и ежегодно. В случае отсутствия окончательной оценки объема внутреннего валового продукта расчет производится на основе предварительных данных) | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 17. | Реализация мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае превышения Кыргызской Республикой количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 июня 2014 г. № 93) | Кыргызская Республика | после присоединения  |
| 18. | Подготовка предложений к перечню мероприятий по реализации Кыргызской Республикой основных ориентиров макроэкономической политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2014 – 2015 годы Евразийской экономической комиссией совместно с Кыргызской Республикой и представление перечня мероприятий государствам-членам | Евразийская экономическая комиссия, Кыргызская Республика  | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 19. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию информации об экономических показателях, используемых для разработки Евразийской экономической комиссией ежегодных прогнозов социально-экономического развития Таможенного союза и Единого экономического пространства в целом (по согласованному перечню) (указанная информация представляется за 2000 – 2014 годы) | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 20. | Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики и Евразийской экономической комиссии по вопросам присоединения Кыргызской Республики и реализации положений раздела XIII Договора и приложения № 14 к нему, а также настоящего плана в части, касающейся согласованной макроэкономической политики | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | до присоединения |
| III. В сфере валютной политики (статья 64 Договора и приложение № 15 к нему)
  |
| 21. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, международных договоров, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами в сфере валютной политики на предмет их соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и соответствующее представление результатов анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 22. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере валютной политики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии
и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | с момента присоединения
(по необходимости)  |
| 23. | Присоединение к Договору о согласованной валютной политике государств – участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, подписанному 12 декабря 2011 года, и приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с указанным Договором | Кыргызская Республика | с момента присоединения |
| IV. В сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций (статьи 65 – 69 Договора и приложение № 16 к нему)
  |
| 24. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики на предмет их соответствия разделу XV Договора и приложению № 16 к нему и предоставление итогов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 25. | Анализ двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере торговли услугами, учреждения, деятельности и осуществления инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также обязательств Кыргызской Республики в рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и предоставление итогов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 26. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню «горизонтальных» ограничений Кыргызской Республики для включения
в перечень сохраняемых государствами-членами «горизонтальных» ограничений
в отношении всех секторов и видов деятельности (приложение № 2 к приложению № 16
к Договору) | Кыргызская Республика | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 27. | Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня сохраняемых Кыргызской Республикой «горизонтальных» ограничений в отношении всех секторов
и видов деятельности (приложение №2 к приложению № 16 к Договору) | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 26 настоящего плана |
| 28. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по формированию индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15 – 17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору | Кыргызская Республика | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 29. | Проведение консультаций и определение по итогам их проведения индивидуального национального перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий, предусмотренных пунктами 15 – 17, 23, 26, 28, 31, 33 и 35 приложения № 16 к Договору | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 28 настоящего плана |
| 30. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 31. | Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов услуг, в которых функционируют правила единого рынка услуг, предусмотренные пунктом 40 приложения № 16 к Договору | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 30 настоящего плана |
| 32. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода) | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 33. | Проведение консультаций и определение по итогам их проведения перечня секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода) | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 32 настоящего плана |
| V. В сфере финансовых рынков (статья 70 Договора и приложение № 17 к нему) |
| 34. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков
на предмет их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17 к нему
и представление результатов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 35. | Анализ двусторонних международных договоров в сфере услуг и инвестиций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО и их соответствия разделу XVI Договора и приложению № 17
к нему и представление результатов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана  |
| 36. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (приложение № 1 к указанному Протоколу) | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана  |
| 37. | Проведение консультаций и определение перечня секторов, в которых Кыргызской Республикой предоставляется национальный режим в соответствии с пунктом 4 Протокола по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору) и принимаются обязательства в соответствии с пунктом 10 (приложение № 1 к указанному Протоколу) | Евразийская экономическая комиссия, Кыргызская Республика, государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 36 настоящего плана |
| 38. | Подготовка и представление в Евразийскую экономическую комиссию предложений по перечню сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения
и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (приложение № 2 к приложению № 17 к Договору)) | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 39. | Проведение консультаций и определение перечня сохраняемых Кыргызской Республикой ограничений в отношении учреждения и (или) деятельности (ограничения по пунктам 6 и 11 Протокола по финансовым услугам (приложение № 2 к приложению № 17 к Договору)) | Евразийская экономическая комиссия, Кыргызская Республика, государства-члены | 2 месяца
с даты получения Евразийской экономической комиссией предложений, указанных в пункте 38 настоящего плана |
| VI. В сфере конкурентной политики (статьи 74 – 77 Договора и приложение № 19 к нему) |
| 40. | Определение уполномоченных регулирующих и контролирующих органов государственной власти Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 41. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 42. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 43. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях  | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 44. | Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере конкурентной (антимонопольной) политики | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | до присоединения |
| 45. | Представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены информации о применении в законодательстве Кыргызской Республики положений Модельного закона «О конкуренции», утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 г. № 50 | Кыргызская Республика | до присоединения |
| VII. В сфере естественных монополий (статья 78 Договора и приложение № 20 к нему) |
| 46. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере естественных монополий, а также на регулирование и (или) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 47. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере естественных монополий на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и представление результатов этого анализа в государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 48. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 49. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере естественных монополий для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| VIII. В сфере энергетики (статьи 79 – 85 Договора и приложения № 21 – 23 к нему) |
| 50. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с Евразийской экономической комиссией в сфере энергетики | Кыргызская Республика  | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана  |
| 51. | Анализ соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с государствами-членами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами государств-членов, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики | КыргызскаяРеспублика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 52. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере энергетики, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, а также договоров (контрактов), заключенных хозяйствующими субъектами Кыргызской Республики с хозяйствующими субъектами третьих стран, и их влияния на сферу энергетики после присоединения Кыргызской Республики | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 53. | Анализ условий обеспечения доступа уполномоченных организаций Кыргызской Республики к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия  | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 54. | Подготовка предложений по внесению изменений в Методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами (приложение к приложению № 21 к Договору) | Кыргызская Республика | до присоединения |
| 55. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере энергетики, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика,Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 56. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере энергетики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская
Республика  | к моменту присоединения |
| 57. | Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены предложений по актуализации мероприятий, осуществляемых государствами-членами по вопросам энергетики, с учетом присоединения Кыргызской Республики | КыргызскаяРеспублика

 | после присоединения  |
| 58. | Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики в сфере энергетики  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | до присоединения |
| IX. В сфере транспорта и инфраструктуры(статьи 86 – 87 Договора и приложение № 24 к нему) |
| 59. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних соглашений в сфере транспорта и коммуникаций, заключенных Кыргызской Республикой с третьими странами, и их влияния на сферу транспорта и коммуникаций после присоединения Кыргызской Республики | Кыргызская Республика,Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 60. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций, в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 61. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере транспорта и коммуникаций для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 62. | Обеспечение мероприятий по обмену информацией органов транспортного (автомобильного) контроля государств-членов и Кыргызской Республики | Кыргызская Республика, государства-члены | 6 месяцев
после присоединения |
| 63. | Определение уполномоченных органов, ответственных за реализацию Порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики (приложение № 2 к приложению № 24 к Договору), и проведение консультаций по соответствующим вопросам  | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 64. | Применение унифицированного тарифа на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный тарифы | Кыргызская Республика | в течение двух лет
с даты присоединения |
| 65. | Предоставление организациям железнодорожного транспорта права принятия решений об изменении уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в ценовых пределах  | Кыргызская Республика | после выполнения пункта 64 |
| X. В сфере государственных закупок (статья 88 Договора и приложение № 25 к нему) |
| 66. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам государственных (муниципальных) закупок | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 67. | Анализ соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза:законодательства Кыргызской Республикиусловий функционирования веб-портала государственных закупок Кыргызской Республикиправил применения электронных государственных закупок | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 68. | Определение перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения либо которые требуется отменить для приведения их
в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства в сфере государственных (муниципальных) закупок
с учетом формирования Союза, в том числе для введения национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок | Кыргызская Республика | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 69. | Приведение нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства
в сфере государственных (муниципальных) закупок с учетом формирования Союза | Кыргызская Республика | в течение 6 месяцев после завершения анализа по определению перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, которые необходимо привести
в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства |
| 70. | Внедрение в практику электронных государственных закупок с использованием электронной цифровой подписи | Кыргызская Республика | в течение 2 лет с даты присоединения |
| 71. | Введение национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок для государств-членов | Кыргызская Республика | в течение 2 лет с даты присоединения |
| XI. В сфере интеллектуальной собственности |
| 1. Присоединение к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года |
| 72. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана  |
| 73. | Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения для присоединения к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика, | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 74. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности для присоединения к Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях  | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 75. | Проведение консультаций с представителями уполномоченного органа Кыргызской Республики, направленных на взаимодействие по ведению единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза | Евразийская экономическая комиссия,Кыргызская Республика, государства-члены | по необходимости |
| 76. | Проведение консультаций с бизнес-сообществом Кыргызской Республики по вопросам включения объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза | Евразийская экономическая комиссия,Кыргызская Республика, государства-члены | по необходимости |
| 2. Интеллектуальная собственность (статьи 89 – 91 Договора и приложение № 26 к нему) |
| 77. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики, двусторонних и многосторонних международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, участником которых является Кыргызская Республика и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 78. | Информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов об участии Кыргызской Республики в основополагающих международных договорах в сфере интеллектуальной собственности, указанных в статье 90 Договора о Евразийском экономическом союзе  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 79. | Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 80. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 81. | Участие представителей Кыргызской Республики в обсуждении проектов следующих международных договоров, разрабатываемых в развитие Договора (раздел XXIII Договора и приложение № 26 к нему):договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств – членов Евразийского экономического союзадоговор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственностисоглашение о едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе | Евразийская экономическая комиссия,Кыргызская Республика,государства-члены | с даты утверждения настоящего плана (по согласованию) |
| 82. | Анализ обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере интеллектуальной собственности, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа
в государства-члены | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия | 2 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 83. | Проведение консультаций с представителями уполномоченных органов, бизнес-сообществом Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | до присоединения
(по необходимости) |
| XII. В сфере промышленности (статьи 92 и 93 Договора и приложения № 27 и 28 к нему)

 |
| 84. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на реализацию положений статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему, а также государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на проведение расследований на предмет соответствия субсидий, предоставляемых на территориях других государств-членов, положениям статьи 93 Договора и приложения № 28 к нему | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 85. | Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики
в сфере промышленности в целях определения национальных приоритетов промышленного развития, приоритетных видов экономической деятельности с целью проработки вопросов по развитию промышленного сотрудничества с учетом положений статьи 92 Договора | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика | 6 месяцев
с даты утверждения настоящего плана |
| 86. | Анализ существующих кооперационных связей в секторах промышленности Кыргызской Республики и государств-членов с целью определения возможных направлений развития промышленного сотрудничества и углубления промышленной кооперации Кыргызской Республики и государств-членов в отдельных секторах экономики с учетом потенциала Кыргызской Республики | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 87. | Проведение консультаций с представителями Кыргызской Республики по вопросам в сфере промышленности | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены  | до присоединения  |
| 88. | Ознакомление с опытом Кыргызской Республики в части реализации имеющихся в соответствии с Соглашением Всемирной торговой организации по субсидиям и компенсационным мерам обязательств в отношении промышленных субсидий от 15 апреля 1994 года | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика, государства-члены | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 89. | Анализ программных документов и действующих стратегий Кыргызской Республики
в части субсидирования промышленности, в том числе: - правила и порядок их реализации;- сопоставление обязательств КР в рамках ВТО с обязательствами государств-членов, предусмотренными статьей 93 Договора и приложением № 28 к нему, и предоставление в государства-члены результатов анализа  | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | 6 месяцев
с даты утверждения настоящего плана |
| 90. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере промышленности, в которые требуется внести изменения, либо которые требуется отменить для приведения их в соответствие
с договорно-правовой базой таможенного союза и единого экономического пространства с учетом формирования Союза | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия  | 6 месяцев
с даты утверждения настоящего плана

 |
| 91. | Внесение изменений в соответствующие нормативные акты Кыргызской Республики в сфере промышленности для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Евразийского экономического союза и информирование ЕЭК и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 92. | Проведение консультаций по выявлению проблемных вопросов в сфере легкой промышленности Кыргызской Республики, функционирования крупных рынков товаров легкой промышленности на территории Кыргызской Республики («Дордой», «Карасуу», «Мадина»), в сфере принимаемых мер по развитию отрасли легкой промышленности Кыргызской Республики | Евразийская экономическая комиссия,
Кыргызская Республика,
государства-члены | до присоединения |
| 93. | Подготовка предложений по развитию сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере легкой промышленности с учетом Рекомендации Совета Евразийской экономической комиссии от 31 января 2014 г. № 1 «О развитии сотрудничества государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в отрасли легкой промышленности», в том числе проведение консультаций по разработке и введению на таможенной территории Союза системы маркировки отдельных видов продукции  | Кыргызская Республика,Евразийская экономическая комиссия,государства-члены | 2014 – 2016 годы |
| 94. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса | Кыргызская Республика | 1 месяцс даты утверждения настоящего плана  |
| 95. | Анализ развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, структуры внешней торговли сельскохозяйственными товарами и продовольствием (в том числе с государствами-членами) за 2011 – 2014 годы и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 96. | Обзор государственной политики на основе анализа програмных документов в сфере агропромышленного комплекса Кыргызской Республики, в том числе в сфере реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства Кыргызской Республики,
за 2011 – 2014 годы и представление этого обзора в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 97. | Проведение консультаций по вопросам сотрудничества Кыргызской Республики с государствами-членами в сфере агропромышленного комплекса, обязательств Кыргызской Республики в рамках ВТО в сфере сельского хозяйства, а также обязательств Кыргызской Республики, предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими странами  | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | 2014 – 2015 годы |
| 98. | Реализация мероприятий по подготовке уведомлений о государственной поддержке сельского хозяйства Кыргызской Республики в целях обеспечения соответствия положениям раздела XXV Договора и приложения № 29 к нему

 | Кыргызская Республика | после присоединения  |
| 99. | Осуществление обмена аналитической и статистической информацией в сфере сельского хозяйства между государствами-членами и Кыргызской Республикой  | Кыргызская Республика,Евразийская экономическая комиссия, государства-члены  | с даты утверждения настоящего плана |
| XIV. В сфере трудовой миграции |
| 1. Присоединение к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года |
| 100. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана  |
| 101. | Определение и представление в государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики, в которые требуется внести изменения в связи с присоединением Кыргызской Республики к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года, с определением последовательности и этапности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере  | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 102. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для присоединения к Соглашению о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 103. | Проведение консультаций представителей уполномоченного органа Кыргызской Республики с государствами-членами по вопросам сотрудничества по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств | Евразийская экономическая комиссия, Кыргызская Республика, государства-члены | по необходимости |
| 2. В сфере трудовой миграции (статьи 96 – 98 Договора и приложение № 30 к нему) |
| 104. | Определение государственного органа Кыргызской Республики, уполномоченного на взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией по вопросам правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей | Кыргызская Республика | 1 месяц
с даты утверждения настоящего плана |
| 105. | Анализ норм законодательства Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей) на предмет соответствия договорно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 106. | Анализ обязательств Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), предусмотренных международными договорами, заключенными Кыргызской Республикой с третьими государствами (в том числе в рамках СНГ), и представление результатов этого анализа в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия  | 4 месяца
с даты утверждения настоящего плана |
| 107. | Определение и представление в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены перечня нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере трудовой в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, медицинского страхования (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей), в которые требуется внести изменения для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой ТС и ЕЭП с учетом формирования Союза, с определением последовательности и этапности соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | Кыргызская Республика, Евразийская экономическая комиссия | 3 месяца
с даты утверждения настоящего плана  |
| 108. | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики в сфере трудовой миграции для приведения их в соответствие с договорно-правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования Союза и информирование Евразийской экономической комиссии и государств-членов о внесенных изменениях | Кыргызская Республика | к моменту присоединения |
| 109. | Проведение консультаций представителей уполномоченных органов Кыргызской Республики в сфере миграции, социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения (в отношении трудящихся государств-членов и членов их семей) | Кыргызская Республика,
Евразийская экономическая комиссия, государства-члены | по необходимости |
| 3. Заключение Кыргызской Республикой двусторонних международных договоров с государствами-членами |
| 110. | Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии | Республика Беларусь,Кыргызская Республика | после присоединения, в согласованные Республикой Беларусь
и Кыргызской Республикой сроки |
| 111. | Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии | Республика Казахстан,Кыргызская Республика  | после присоединения,
в согласованные Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой сроки |
| 112. | Соглашение между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Беларусь и граждан Республики Беларусь на территории Кыргызской Республики | Республика Беларусь,Кыргызская Республика | после присоединения,в согласованные Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой сроки |
| 113. | Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики | Кыргызская Республика,
Российская Федерация | после присоединения,
в согласованные Кыргызской Республикой и Российской Федерацией сроки |
| XV. Общие положения |
| 114. | Мониторинг исполнения мероприятий разделов I – XIV настоящего плана и информирование ежеквартально государств-членов о результатах этого мониторинга | Евразийская экономическая комиссия, Кыргызская Республика | ежеквартально
до присоединения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* Срок исполнения установлен при наличии источников и необходимых объемов финансирования.

 **ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению**
**Кыргызской Республики к единому экономическому пространству**
**Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской**
**Федерации с учетом формирования Евразийского экономического**
**союза и намерении Кыргызской Республики стать полноправным**
**членом Евразийского экономического союза**

      Мы, главы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики,

      в целях углубления интеграционных процессов между государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства и Кыргызской Республикой,

      принимая во внимание процесс реализации Кыргызской Республикой во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией и государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства плана мероприятий («дорожной карты») по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 74,

      признавая необходимость дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия между государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства и Кыргызской Республикой,

      подтверждая готовность Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации оказывать Кыргызской Республике содействие в адаптации экономики Кыргызской Республики к функционированию в условиях Евразийского экономического союза,

      поддерживая намерение Кыргызской Республики присоединиться к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и впоследствии стать полноправным членом Евразийского экономического союза,

      принимая во внимание Решение Высшего Евразийского экономического совета от 2014 г. № «О плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза»,

      выступаем за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза, с целью присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу в качестве полноправного члена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *За Республику*
*Беларусь* | *За Республику*
*Казахстан*
  | *За Российскую*
*Федерацию* |
|
 | *Кыргызскую*
*Республику* |
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан