

**О плане мероприятий по имплементации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой, от 29 мая 2015 года**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 августа 2015 года № 53

      Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:  
      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по имплементации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны,и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой, от 29 мая 2015 года.  
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *От*  *Республики*  *Армения* | *От*  *Республики*  *Беларусь* | *От*  *Республики*  *Казахстан* | *От*  *Кыргызской*  *Республики* | *От*  *Российской*  *Федерации* |
| *В.Габриелян* | *В.Матюшевский* | *Б.Сагинтаев* | *В.Диль* | *И. Шувалов* |

**План мероприятий по имплементации**  
**Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его**  
**государствами – членами, с одной стороны, и Социалистической**  
**Республикой Вьетнам, с другой, от 29 мая 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по ратификации и имплементации Соглашения** | | | |
|  |  | Исполнитель | Срок |
| 1. | Подготовка согласованного перевода текста Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами – членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года (далее – Соглашение) на русский язык | государства – члены Евразийского экономического союза (далее государства – члены ЕАЭС), Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) | сентябрь 2015 года |
| 2. | Направление заверенных копий Соглашения в государства – члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур | Комиссия | После поступления в Комиссию текстов приложений к Главе 8 Соглашения |
| 3. | Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу | государства – члены ЕАЭС | декабрь2015 года, с учетом получения полного пакета документов по Соглашению на русском языке, включая приложений к Главе 8 Соглашения (для Российской Федерации и Республики Беларусь с учетом выхода на итоговые договоренности и заключения межправсоглашений о промышленной сборке автомобильной техники на территории Социалистической Республики Вьетнам) |
| 4. | Одобрение решения ВЕЭС о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения и о перечне поручений Комиссии и государствам – членам ЕАЭС в целях его имплементации | Комиссия | декабрь 2015 года (для Российской Федерации и Республики Беларусь с учетом выхода на итоговые договоренности и заключения межправсоглашений о промышленной сборке автомобильной техники на территории Социалистической Республики Вьетнам) |
| 5. | Направление вьетнамской стороне уведомления о завершении государствами – членами ЕАЭС и ЕАЭС процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу | Комиссия | декабрь 2015 года, с учетом завершения соответствующих процедур |
| 6. | Направление вьетнамской стороне и/или государствам – членам ЕАЭС уведомления о дате вступления Соглашения в силу | Комиссия | В случае, если последнее уведомление о выполнении внутригосударственных процедур по Соглашению будет направлено Вьетнамом или после получения от Вьетнама информации о дате получения соответствующего  уведомления стороны ЕАЭС и о дате вступления Соглашения в силу |
| 7. | Принятие решения Совета Комиссии «Об утверждении состава со стороны ЕАЭС в Совместном Комитете, учреждение которого предусмотрено Соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами – членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны от 29 мая 2015 года» | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | После завершения государствами – членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу |
| 8. | Направление государствами – членами ЕАЭС в Комиссию информации о:  - контактных пунктах (в соответствии с п. 1 статьи 1.7 Соглашения);  - представителях в состав Комитета по товарам (в соответствии со статьей 2.12 Соглашения);  - уполномоченных и верифицирующих органах, образцах печатей и бланков сертификатов происхождения (в соответствии с п. 1 статьи 4.28 Соглашения);  - представителях в Рабочую группу по разработке и внедрению Электронной системы сертификации и верификации происхождения (в соответствии с п. 3 статьи 4.29 Соглашения);  - представителях в Подкомитет по правилам определения происхождения (в соответствии со статьей 4.34 Соглашения);  - представителях для участия в консультациях по разработке системы информационного обмена между таможенными органами сторон Соглашения (в соответствии со статьей 5.7 Соглашения);  - контактных пунктах для рассмотрения запросов заинтересованных лиц по таможенным вопросам (в соответствии с п. 2 статьи 5.8 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах в таких пунктах в сфере технического регулирования (в соответствии с п. 1 статьи 6.9 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах в таких пунктах в сфере санитарного и фитосанитарного регулирования (в соответствии с п.1 статьи 7.10 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в соответствии с п. 1 статьи 9.17 Соглашения);  - источниках, в которых публикуется информация о государственных закупках (в соответствии с п. 2 статьи 10.2 Соглашения);  -контактных пунктах в целях мониторинга применения положений главы «Государственные закупки» Соглашения (в соответствии с п. 1 статьи 10.5 Соглашения);  - контактных пунктах для контроля за исполнением главы «Конкуренция» Соглашения (в соответствии с п.1 статьи 11.7 Соглашения). | государства – члены ЕАЭС | После завершения государствами – членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу |
| 9. | Направление вьетнамской стороне информации о:  - контактных пунктах (в соответствии с п. 1 статьи 1.7 Соглашения);  - представителях в состав Комитета по товарам (в соответствии со статьей 2.12 Соглашения);  - названии и контактных данных органа, проводящего расследования (в соответствии с п.2 статьи 3.5 Соглашения);  - уполномоченных и верифицирующих органах, образцах печатей и бланков сертификатов происхождения   (в соответствии с п. 1 статьи 4.28 Соглашения);  - представителях в Рабочую группу по разработке и внедрению Электронной системы сертификации и верификации происхождения (в соответствии с п. 3 статьи 4.29 Соглашения);  - представителях в Подкомитет по правилам определения происхождения (в соответствии со статьей 4.34 Соглашения);  - представителях для участия в консультациях по разработке системы информационного обмена между таможенными органами сторон Соглашения (в соответствии со статьей 5.7 Соглашения);  - контактных пунктах для рассмотрения запросов заинтересованных лиц по таможенным вопросам (в соответствии с п. 2 статьи 5.8 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах в таких пунктах в сфере технического регулирования (в соответствии с п. 1 статьи 6.9 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах и соответствующих должностных лицах в таких пунктах в сфере санитарного и фитосанитарного регулирования (в соответствии с п.1 статьи 7.10 Соглашения);  - компетентных органах и контактных пунктах в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в соответствии с п. 1 статьи 9.17 Соглашения);  - источниках, в которых публикуется информация о государственных закупках, проводимых государствами-членами ЕАЭС (в соответствии с п. 2 статьи 10.2 Соглашения)  -контактных пунктах в целях мониторинга применения положений главы «Государственные закупки» Соглашения (в соответствии с п. 1 статьи 10.5 Соглашения);  - контактных пунктах для контроля за исполнением главы «Конкуренция» Соглашения (в соответствии с п.2 статьи 11.7 Соглашения). | Комиссия | После принятия ВЕЭС решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения |
| 10. | Принятие решения Коллегии Комиссии об утверждении графика тарифных обязательств Союза в соответствии с приложением 1 к Соглашению (в соответствии с пунктом 1 статьи 11.7 Соглашения) | Комиссия | После принятия ВЕЭС решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения |
| 11. | Принятие решения Коллегии Комиссии о внесении изменений в Приложение N 7 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. N 378 в части добавления классификатора тарифных льгот | Комиссия | После принятия ВЕЭС решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения |
| 12. | Принятие решения Коллегии Комиссии о распределении между государствами – членами ЕАЭС тарифных квот на рис, происходящий из Вьетнама (в соответствии с приложением 1 к Соглашению) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | ежегодно |
| 13. | Принятие решения Коллегии Комиссии о распределении между государствами – членами ЕАЭС квот на беспошлинную поставку товаров в Социалистическую Республику Вьетнам (в соответствии с приложением 1 к Соглашению) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | ежегодно (при наделении Комиссии соответствующими полномочиями) |
| 14. | Принятие порядка применения триггерного механизма (в соответствии со статьей 2.10 Соглашения) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | декабрь 2015 года |
| 15. | Принятие порядка применения двусторонних защитных мер (в соответствии со статьей 3.4 Соглашения) | Комиссия, государства - члены ЕАЭС | декабрь 2015 года |
| 16. | Принятие механизма временного приостановления преференциального режима ввоза (в соответствии со статьей 4.25 Соглашения) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | первое полугодие 2016 года |
| 17. | Разработка и внедрение Электронной системы сертификации и верификации происхождения (в соответствии со статьей 4.29 Соглашения) | государства – члены ЕАЭС | в течение двух лет с даты вступления Соглашения в силу |
| 18. | Разработка Совместного протокола с перечнем офшорных стран или территорий (в соответствии с пунктом 2 статьи 4.10 Соглашения) | государства – члены ЕАЭС, Комиссия | При необходимости |
| 19. | Опубликование информации об уполномоченных и верифицирующих органах, сертификатах на сайте Союза (в соответствии с пунктом 3 статьи 4.28 Соглашения) | Комиссия | После принятия ВЕЭС решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения |
| 20. | Направление в Комиссию перечней зарегистрированных географических указаний/наименований мест происхождения товаров в отношении товаров, произведенных на территориях государств – членов ЕАЭС (в соответствии с пунктом 6 статьи 9.8 Соглашения) | государства – члены ЕАЭС | После завершения государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу |
| 21. | Направление вьетнамской стороне перечней зарегистрированных географических указаний/наименований мест происхождения товаров в отношении товаров, произведенных на территориях государств – членов ЕАЭС   (в соответствии с пунктом 6 статьи 9.8 Соглашения) | Комиссия | После принятия ВЕЭС решения о выражении согласия Союза на обязательность для него Соглашения |
| 22. | Принятие Порядка взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии по вопросам международных торговых споров с третьими сторонами (в целях реализации статьи 14.4 Соглашения) | государства – члены ЕАЭС, Комиссия | 1 сентября 2015 года |
| 23. | Подготовка аналитического доклада и предложений по пересмотру Соглашения в целях его совершенствования для достижения установленных Соглашением целей (в целях реализации статьи 15.4 Соглашения) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | Через 3 года после вступления Соглашения в силу и впоследствии через каждые 5 лет |
| 24. | Осуществление ежегодного мониторинга хода реализации Соглашения и подготовка соответствующего доклада (в целях подготовки аналитического доклада в соответствии с пунктом 20 настоящего плана) | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | ежегодно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Белорусско-вьетнамские и российско-вьетнамские консультации по заключению межправсоглашений о промышленной сборке автомобильной техники на территории Социалистической Республики Вьетнам** | | | |
|  |  | **Исполнитель** | **Срок** |
| 1. | Организация и проведение переговоров по двусторонним соглашениям по автопромсборке | Республика Беларусь, Российская Федерация | 3-й квартал 2015 года |
| 2. | Выход на итоговые договоренности и подготовка соответствующих двусторонних соглашений | Республика Беларусь, Российская Федерация | 3-й квартал 2015 года |
| 3. | Подписание межправсоглашений о промышленной сборке автомобильной техники на территории Социалистической Республики Вьетнам | Республика Беларусь, Российская Федерация | в зависимости от сроков достижения договоренностей с вьетнамской стороной |
| **III. Консультации по вопросу доступа алкогольной продукции, происходящей с территорий государств – членов ЕАЭС, на рынок Социалистической Республики Вьетнам** | | | |
| 1. | Проведение неформальных консультаций с представителями Социалистической Республики Вьетнам | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | сентябрь 2015 года |
| 2. | Принятие необходимых решений Совета Комиссии и ВЕЭС об условиях преференциальной торговли с Социалистической Республикой Вьетнам | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | в зависимости от сроков достижения договоренности с вьетнамской стороной |
| 3. | Подготовка по итогам соответствующих переговоров и направление государствам – членам ЕАЭС проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение в целях проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания | Комиссия | в зависимости от сроков достижения договоренности с вьетнамской стороной |
| 4. | Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Протокола о внесении изменений в Соглашение | государства – члены ЕАЭС | в зависимости от сроков достижения договоренности с вьетнамской стороной |
| 5. | Подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | в зависимости от сроков достижения договоренности с вьетнамской стороной |
| 6. | Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу | государства - члены ЕАЭС | в зависимости от сроков достижения договоренности с вьетнамской стороной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. Мероприятия для деловых кругов** | | | |
|  |  | **Исполнитель** | **Срок** |
| 1. | Подготовка информационной брошюры по доступу на рынок Вьетнама для компаний государств – членов ЕАЭС | Комиссия | сентябрь 2015 года |
| 2. | Организация и проведение бизнес-форума с участием компаний Вьетнама и государств – членов ЕАЭС на территории Вьетнама | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | октябрь-ноябрь 2015 года |
| 3. | Организация и проведение бизнес-форума с участием компаний СРВ и государств – членов ЕАЭС на территории ЕАЭС | Комиссия, государства – члены ЕАЭС | 2016 год |
| 4. | Подготовка и утверждение государствами – членами ЕАЭС планов мероприятий по содействию экспорту и установлению бизнес контактов в целях эффективного использования преференциального торгового режима, установленного Соглашением | государства – члены ЕАЭС | при необходимости |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан