

**О детализированном плане на 2018 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 года № 50

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый детализированный план на 2018 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики** **Армения** | **От Республики** **Беларусь** | **От Республики** **Казахстан** | **От Кыргызской** **Республики** | **От Российской** **Федерации** |
| **М. Григорян** | **В. Матюшевский** | **А. Мамин** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением Совета  Евразийской экономической комиссии   от 13 июля 2018 г. № 50 |

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН НА 2018 ГОД**   
**по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Пункт перечня мероприятий\* | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие национальных механизмов "единого окна" | | | | |
| 1.1. Утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента | пункт 1.6 | в течение года | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) | проект акта органа Союза |
| 1.2. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" | пункт 1.7 |  |  |  |
| 1.2.1. Разработка (доработка) концепций развития национальных механизмов "единого окна" |  | декабрь | государства-члены | отчет |
| 1.2.2. Подготовка (актуализация) планов мероприятий ("дорожных карт") по созданию национальных механизмов "единого окна" с учетом актов органов Союза |  | декабрь | государства-члены | отчет |
| 1.2.3. Реализация пилотных проектов, относящихся к элементам национального механизма "единого окна" |  | декабрь | государства-члены | отчет |
| 1.2.4. Анализ реализованных процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов (В2G) в сферах, определенных планом мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 (далее – план мероприятий), на основе опросника, разработанного Комиссией |  | август | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 1.2.5. Выработка подходов по формированию электронной (цифровой) таможни |  | октябрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 1.2.6. Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов |  | ноябрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза (концепция) |
| 1.2.7. Анализ развития электронного документооборота в воздушных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |  | ноябрь | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, проект заключения |
| 1.2.8. Анализ развития электронного документооборота в железнодорожных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |  | ноябрь | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, проект заключения |
| 2. Сближение подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" | | | | |
| 2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" | пункт 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1. Формирование перечня инструментов (регламентов, стандартов), направленных на внедрение эталонной модели национального механизма "единого окна" |  | ноябрь | Комиссия, государства-члены | проект рекомендации Комиссии |
| 2.1.2. Разработка единых подходов по оптимизации бизнес-процессов |  | октябрь | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы |
| 3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности | | | | |
| 3.1. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также содержащихся в электронных документах, оформляемых на территориях государств-членов, в целях их взаимного признания | пункт 3.2 |  |  |  |
| 3.1.1. Проведение работ по дальнейшему развитию модели данных Союза в целях обеспечения гармонизации сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 3.1.2. Разработка унифицированных требований к электронному виду документов (электронным документам), их структурам и форматам в электронном виде, применяемых и взаимно признаваемых в государствах-членах, для процедур B2G, установленных перечнем приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств – членов Евразийского экономического союза в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна", утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 г. № 171 (далее – перечень) |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проекты актов органов Союза |
| 3.2. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территориях государств-членов, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся членами Союза | пункт 3.4 |  |  |  |
| 3.2.1. Создание правовой основы для функционирования электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров между государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проект соглашения |
| 3.3. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности | пункт 3.5 |  |  |  |
| 3.3.1. Выполнение работ по созданию единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности |  | август | Комиссия, государства-члены | рассмотрение на Совете Комиссии проекта соглашения (с возможными замечаниями государств-членов) |
| 4. Организация информационного взаимодействия | | | | |
| 4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов "единого окна" (B2G) | пункт 4.1 |  |  |  |
| 4.1.1. Разработка методических рекомендаций по формированию требований к интерфейсам взаимодействия при предоставлении услуг государственными органами или уполномоченными организациями для процедур B2G, установленных перечнем |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проекты актов органов Союза |
| 4.1.2. Унификация процедуры получения перевозчиками допуска к осуществлению международных перевозок грузов автомобильным транспортом (B2G) |  | ноябрь | Комиссия, государства-члены | проект заключения |
| 4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна" (G2G) | пункт 4.2 |  |  |  |
| 4.2.1. Формирование предложений по внесению изменений в технологические документы, регламентирующие общие процессы в рамках Союза, с учетом необходимости реализации отдельных мероприятий, направленных на создание национального механизма "единого окна" |  | июнь | государства-члены, Комиссия | проекты актов органов Союза |
| 4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.3 |  |  |  |
| 4.3.1. Подготовка предложений по актуализации перечня общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 4.3.2. Регламентация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 4.3.3. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной информационной системы Союза |  | декабрь | Комиссия | отчет и техническая документация |
| 4.3.4. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы Союза |  | декабрь | государства-члены | отчет и техническая документация |
| 4.4. Упрощение процедур использования заинтересованными лицами национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.4 |  |  |  |
| 4.4.1. Исследование процессов и процедур взаимодействия между хозяйствующими субъектами (B2B) во внешнеэкономической деятельности |  | сентябрь | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 4.4.2. Формирование каталога унифицированных процедур B2G в электронном виде с целью обеспечения равных условий для заинтересованных лиц при получении и использовании информации об унифицированных процедурах B2G |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.5 |  |  |  |
| 4.5.1. Формирование справочников и классификаторов для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проекты актов органов Союза |
| 5. Формирование понятийного аппарата | | | | |
| 5.1. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 (далее – Основные направления) | пункт 5.2 | в течение года | Комиссия, государства-члены | предложения в глоссарий |
| 6. Организационный механизм, обеспечивающий реализацию плана мероприятий (механизм управления) | | | | |
| 6.1. Совершенствование организационной структуры механизма управления | пункт 6.5 |  |  |  |
| 6.1.1. Актуализация состава рабочей группы по выполнению плана мероприятий, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 марта 2017 г. № 26 (далее – рабочая группа) |  | июль | Комиссия, государства-члены | проекты актов Комиссии |
| 7. Организационные вопросы | | | | |
| 7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций и круглых столов по вопросам реализации Основных направлений и плана мероприятий | пункт 7.1 |  |  |  |
| 7.1.1. Проведение круглых столов, рабочих групп, совещаний или иных мероприятий с целью практической демонстрации реализуемых национальных проектов механизма "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 7.1.2. Проведение круглого стола по обсуждению инструментов оптимизации бизнес-процессов |  | сентябрь | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и плана мероприятий | пункт 7.2 |  |  |  |
| 7.2.1. Подготовка и публикация отчета об исполнении плана мероприятий в 2015 – 2017 годах |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | опубликование отчета на официальном сайте Союза |
| 7.2.2. Развитие тематического информационного ресурса по вопросам реализации Основных направлений на портале Союза |  | декабрь | Комиссия | тематический информационный ресурс по вопросам реализации Основных направлений |
| 7.3. Организация заседаний рабочей группы |  |  |  |  |
| 7.3.1. Заседания рабочей группы в составе координационного совета |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний |
| 7.3.2. Заседания рабочей группы в составе отдельных тематических блоков |  | ежеквартально | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний |
| 7.4. Подготовка плана работы рабочей группы по выполнению плана мероприятий |  | июль | Комиссия, государства-члены | план работы рабочей группы |
| 7.5. Подготовка проекта детализированного плана на 2019 год по выполнению плана мероприятий |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Указывается пункт перечня мероприятий (раздел XII) плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан