

**О реализации пилотного проекта по оценке фактического воздействия принятых решений Евразийской экономической комиссии**

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 года № 18

      В соответствии с пунктом 2 распоряжения Евразийского межправительственного совета от 27 июля 2018 г. № 12 "О ежегодном отчете Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2017 году":

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению пилотного проекта по оценке фактического воздействия принятых решений Евразийской экономической комиссии.

      2. Члену Коллегии (Министру) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Жаксылыкову Т.М. доложить в IV квартале 2019 г. Коллегии Евразийской экономической комиссии об итогах реализации пилотного проекта по оценке фактического воздействия принятых решений Евразийской экономической комиссии.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической комиссии* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Коллегии  Евразийской экономической  комиссии  от 22 января 2019 г. № 18 |

**ПЛАН**   
**мероприятий по проведению пилотного проекта по оценке фактического воздействия принятых решений Евразийской экономической комиссии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проведение оценки фактического воздействия Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 "О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза": | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент технического регулирования и аккредитации | III квартал 2019 г. | заключение об оценке фактического воздействия |
| а) подготовка анкеты для проведения консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены) | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | март 2019 г. | формирование содержащегося в анкете перечня вопросов, адресованных представителям бизнес-ассоциаций и хозяйствующим субъектам государств-членов |
| б) проведение консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств-членов путем размещения анкеты на официальном сайте Евразийского экономического союза (далее – сайт Союза) на срок не менее 60 календарных дней и направления анкеты координаторам от бизнес-сообщества каждого государства-члена | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | апрель – июнь 2019 г. | размещение анкеты на сайте Союза, информирование заинтересованных лиц о проведении оценки фактического воздействия |
| в) составление сводки отзывов по результатам обобщения ответов на вопросы, поставленные в анкете, размещенной на сайте Союза в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, а также замечаний и предложений (в свободной форме), поступивших в ходе консультаций, размещение сводки отзывов на сайте Союза | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | июль 2019 г. | размещение на сайте Союза сводки отзывов с комментариями в отношении ответов на вопросы, поставленные в анкете |
| г) подготовка проекта заключения об оценке фактического воздействия | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент технического регулирования и аккредитации | Август 2019 г. | согласование ответственными исполнителями проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| д) рассмотрение проекта заключения об оценке фактического воздействия на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии (далее – рабочая группа) | Департамент развития предпринимательской деятельности | Сентябрь 2019 г. | подписание протокола заседания рабочей группы, содержащего информацию о результатах рассмотрения проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| е) размещение на сайте Союза и направление в Департамент технического регулирования и аккредитации заключения об оценке фактического воздействия, подписанного членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике | Департамент развития предпринимательской деятельности | сентябрь 2019 г. | размещение на сайте Союза и направление в Департамент технического регулирования и аккредитации подписанного заключения об оценке фактического воздействия |
| 2. Проведение оценки фактического воздействия Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 ноября 2016 г. № 157 "Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза": | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | IV квартал 2019 г. | заключение об оценке фактического воздействия |
| а) подготовка анкеты для проведения консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств-членов | Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент развития предпринимательской деятельности | апрель 2019 г. | формирование содержащегося в анкете перечня вопросов, адресованных представителям бизнес-ассоциаций и хозяйствующим субъектам государств-членов |
| б) проведение консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств-членов путем размещения анкеты на сайте Союза на срок не менее 60 календарных дней и направления анкеты координаторам от бизнес-сообщества каждого государства-члена | Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент развития предпринимательской деятельности | май – июль 2019 г. | размещение анкеты на сайте Союза, информирование заинтересованных лиц о проведении оценки фактического воздействия |
| в) составление сводки отзывов по результатам обобщения ответов на вопросы, поставленные в анкете, размещенной на сайте Союза в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, а также замечаний и предложений (в свободной форме), поступивших в ходе консультаций, размещение сводки отзывов на сайте Союза | Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, Департамент развития предпринимательской деятельности | август 2019 г. | размещение на сайте Союза сводки отзывов с комментариями в отношении ответов на вопросы, поставленные в анкете |
| г) подготовка проекта заключения об оценке фактического воздействия | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | Сентябрь 2019 г. | согласование ответственными исполнителями проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| д) рассмотрение проекта заключения об оценке фактического воздействия на заседании рабочей группы | Департамент развития предпринимательской деятельности | Октябрь 2019 г. | подписание протокола заседания рабочей группы, содержащего информацию о результатах рассмотрения проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| е) размещение на сайте Союза и направление в Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер заключения об оценке фактического воздействия, подписанного членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике | Департамент развития предпринимательской деятельности | октябрь 2019 г. | размещение на сайте Союза и направление в Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер подписанного заключения об оценке фактического воздействия |
| 3 . Проведение оценки фактического воздействия Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41 "О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза": | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент технического регулирования и аккредитации | IV квартал 2019 г. | заключение об оценке фактического воздействия |
| а) подготовка анкеты для проведения консультаций с представителями  бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств-членов | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | апрель 2019 г. | формирование содержащегося в анкете перечня вопросов, адресованных представителям бизнес-ассоциаций и хозяйствующим субъектам государств-членов |
| б) проведение консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами государств-членов путем размещения анкеты на сайте Союза на срок не менее 60 календарных дней и направления анкеты координаторам от бизнес-сообщества каждого государства-члена | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | май – июль 2019 г. | размещение анкеты на сайте Союза, информирование заинтересованных лиц о проведении оценки фактического воздействия |
| в) составление сводки отзывов по результатам обобщения ответов на вопросы, поставленные в анкете, размещенной на сайте Союза в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, а также замечаний и предложений (в свободной форме), поступивших в ходе консультаций, размещение сводки отзывов на сайте Союза | Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент развития предпринимательской деятельности | август 2019 г. | размещение на сайте Союза сводки отзывов с комментариями в отношении ответов на вопросы, поставленные в анкете |
| г) подготовка проекта заключения об оценке фактического воздействия | Департамент развития предпринимательской деятельности, Департамент технического регулирования и аккредитации | сентябрь 2019 г. | согласование ответственными исполнителями проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| д) рассмотрение проекта заключения об оценке фактического воздействия на заседании рабочей группы | Департамент развития предпринимательской деятельности | октябрь 2019 г. | подписание протокола заседания рабочей группы, содержащего информацию о результатах рассмотрения проекта заключения об оценке фактического воздействия |
| е) размещение на сайте Союза и направление в Департамент технического регулирования и аккредитации заключения об оценке фактического воздействия, подписанного членом Коллегии (Министром) по экономике и финансовой политике | Департамент развития предпринимательской деятельности | октябрь 2019 г. | размещение на сайте Союза и направление в Департамент технического регулирования и аккредитации подписанного заключения об оценке фактического воздействия |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан