

**О детализированном плане на 2019 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 года № 52

      В соответствии с пунктом 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 "О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый детализированный план на 2019 год по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики** **Армения** | **От Республики** **Беларусь** | **От Республики** **Казахстан** | **От Кыргызской** **Республики** | **От Российской** **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 52 |

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН НА 2019 ГОД**   
**по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Пункт перечня мероприятий\* | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие национальных механизмов "единого окна" | | | | |
| 1.1. Утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента | пункт 1.6 | II – III кварталы | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) | проект акта органа Союза |
| 1.2. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" | пункт 1.7 |  |  |  |
| 1.2.1. Доработка концепций развития национальных механизмов "единого окна" |  | в течение года | государства-члены | отчет |
| 1.2.2. Подготовка (актуализация) планов мероприятий ("дорожных карт") по созданию национальных механизмов "единого окна" с учетом актов органов Союза |  | в течение года | государства-члены | отчет |
| 1.2.3. Реализация пилотных проектов, относящихся к элементам национального механизма "единого окна" |  | в течение года | государства-члены | отчет |
| 1.2.4. Подготовка проекта документа, определяющего подходы к формированию цифровой таможни |  | II – III кварталы | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 1.2.5. Развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов |  | IV квартал | Комиссия, государства-члены | проект решения Евразийского межправительственного совета (концепция) |
| 1.2.6. Анализ развития электронного документооборота в воздушных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |  | июль | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, заключение |
| 1.2.7. Анализ развития электронного документооборота в железнодорожных пунктах пропуска государств-членов и подготовка заключения |  | июль | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы, заключение |
| 1.2.8. Унификация форматов, структуры и процедуры передачи информации о выданных удостоверениях допуска к осуществлению международных перевозок грузов автомобильным транспортом (B2G, G2G) |  | IV квартал | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 2. Сближение подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" | | | | |
| 2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" | пункт 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1. Формирование перечня инструментов (регламентов, стандартов), направленных на внедрение эталонной модели национального механизма "единого окна" |  | II – IV кварталы | Комиссия, государства-члены | проект рекомендации Комиссии |
| 2.1.2. Разработка единых подходов по оптимизации бизнес-процессов |  | II – IV кварталы | Комиссия, государства-члены | аналитические материалы |
| 3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности | | | | |
| 3.1. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также сведений, содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания | пункт 3.2 |  |  |  |
| 3.1.1. Развитие инструментов для гармонизации сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, в рамках развития модели данных Союза с учетом опыта и рекомендаций в сфере создания и развития моделей данных, а также спецификации структур электронных документов, в том числе СЕФАКТ ООН и Всемирной таможенной организации |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | модель данных Союза, опубликованная на информационном портале Союза |
| 3.2. Разработка и актуализация структур электронных документов и (или) документов в электронном виде по согласованному составу сведений, представленных тематическими блоками и (или) определенных решениями Коллегии Комиссии | пункт 3.3 |  |  |  |
| 3.2.1 Актуализация структуры лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, выдаваемых в форме электронного документа, и обеспечение их утверждения |  | III квартал | Комиссия, государства-члены | проект решения Коллегии Комиссии |
| 3.2.2. Внесение изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 "О свидетельствах о государственной регистрации продукции" |  | в течение года, но не ранее  1 июня 2019 г. | Комиссия, государства-члены | проект решения Коллегии Комиссии |
| 3.3. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территориях государств-членов, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся членами Союза | пункт 3.4 |  |  |  |
| 3.3.1. Создание правовой основы для функционирования электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров между государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проект соглашения |
| 3.4. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности | пункт 3.5 |  | Комиссия, государства-члены |  |
| 3.4.1. Cоздание единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проект соглашения  о единой системе идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках Союза, проекты документов о создании единой системы идентификации |
| 4. Организация информационного взаимодействия | | | | |
| 4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.1 |  |  |  |
| 4.1.1. Разработка проектов унифицированных требований к реализации процедур взаимодействия B2G в электронном виде в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.2 |  |  |  |
| 4.2.1. Реализация в государствах-членах межведомственного информационного взаимодействия (G2G), обеспечивающего принцип "единого окна" при реализации унифицированных процедур B2G |  | июнь, декабрь | государства-члены | отчет |
| 4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.3 |  |  |  |
| 4.3.1. Сбор, анализ и согласование предложений по внесению изменений в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – перечень общих процессов), задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проекты актов органа Союза |
| 4.3.2. Подготовка правил реализации общих процессов и технологических документов, необходимых для обеспечения реализации перечня общих процессов, которые могут быть задействованы в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | проекты актов органа Союза |
| 4.3.3. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной информационной системы Союза |  | декабрь | Комиссия | отчет |
| 4.3.4. Реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" в национальных сегментах государств-членов интегрированной информационной системы Союза |  | декабрь | государства-члены | отчет |
| 4.4. Упрощение процедур использования национальных механизмов "единого окна" заинтересованными лицами | пункт 4.4 |  |  |  |
| 4.4.1. Актуализация каталога унифицированных процедур B2G в электронном виде с целью обеспечения равных условий для заинтересованных лиц при получении и использовании информации об унифицированных процедурах B2G |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |
| 4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" | пункт 4.5 |  |  |  |
| 4.5.1. Формирование справочников и классификаторов для включения в состав единой системы нормативно-справочной информации Союза | 4.5.1 | декабрь | Комиссия, государства-члены | проекты актов органов Союза |
| 5. Формирование понятийного аппарата | | | | |
| 5.1. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, одобренных Решением Высшего Евразийского экономического совета  от 29 мая 2014 г. № 68 (далее – Основные направления) | пункт 5.2 | в течение года | Комиссия, государства-члены | предложения в глоссарий |
| 6. Организационный механизм, обеспечивающий реализацию плана мероприятий (механизм управления) | | | | |
| 6.1. Совершенствование организационной структуры механизма управления | пункт 6.5 |  |  |  |
| 6.1.1. Актуализация состава рабочей группы по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июня 2018 г. № 114 (далее – рабочая группа) |  | июнь | Комиссия, государства-члены | проект распоряжения Коллегии Комиссии |
| 7. Организационные вопросы | | | | |
| 7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций и круглых столов по вопросам реализации Основных направлений и плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19 (далее – план мероприятий) | пункт 7.1 |  |  |  |
| 7.1.1. Проведение круглых столов, рабочих групп, совещаний или иных мероприятий с целью практической демонстрации реализуемых национальных проектов механизма "единого окна" |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 7.1.2. Проведение круглого стола по обсуждению инструментов оптимизации бизнес-процессов |  | сентябрь | Комиссия, государства-члены | отчет |
| 7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений | пункт 7.2 |  |  |  |
| 7.2.1. Развитие тематического информационного ресурса по вопросам реализации Основных направлений на информационном портале Союза |  | июнь, декабрь | Комиссия | тематический информационный ресурс по вопросам реализации Основных направлений на информационном портале Союза |
| 7.3. Организация заседаний рабочей группы |  |  |  |  |
| 7.3.1. Заседания рабочей группы в составе координационного совета |  | в течение года | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний |
| 7.3.2. Заседания рабочей группы в составе отдельных тематических блоков |  | ежеквартально | Комиссия, государства-члены | протоколы заседаний |
| 7.3.3. Проведение консультаций для профильных департаментов Комиссии по вопросу оформления и использования документов в электронном виде |  | в течение года | Комиссия | протоколы заседаний, презентация на тему "Оформление и использование документов в электронном виде" |
| 7.4. Подготовка плана работы рабочей группы по выполнению плана мероприятий |  | июль | Комиссия, государства-члены | план работы рабочей группы |
| 7.5. Подготовка проекта детализированного плана на 2020 год по выполнению плана мероприятий |  | декабрь | Комиссия, государства-члены | проект акта органа Союза |

      \* Указывается пункт перечня мероприятий (раздел XII) плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 19.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан