

**Об утверждении верхнеуровневого плана мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 года № 21.

      В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1:

      1. Утвердить прилагаемый верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты вступления в силу решения Евразийского межправительственного совета "О реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 2 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕН распоряжением СоветаЕвразийской экономическойкомиссииот 28 мая 2019 г. № 21(в редакции распоряженияСовета Евразийскойэкономической комиссии от 18мая 2021 г. № 10) |

 **ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН**
**мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

      Сноска. Верхнеуровневый план – в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.05.2021 № 10 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

      В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:

      "национальный заказчик-координатор" – один из органов государственной власти государства – члена Евразийского экономического союза (далее соответственно – государство-член, Союз), участвующих в разработке, реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" и контроле за ходом выполнения на территории государства-члена мероприятий и (или) работ в рамках данного проекта, который осуществляет координацию деятельности указанных органов при разработке и реализации проекта;

      "базовый компонент евразийской сети" – универсальное платформенное решение по созданию и подключению пользовательских сервисов;

      "оператор сети" – юридическое лицо, которому Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) делегирует полномочия по созданию, эксплуатации и развитию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "операторы национальных компонентов" – юридические лица, которым уполномоченные органы государств-членов делегируют часть своих полномочий по созданию, эксплуатации и развитию национальных компонентов евразийской сети либо функции по сопровождению национального компонента евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "проект" – евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий (далее – евразийская сеть);

      "система" – совокупность базового компонента и "ядра", объединяемых каналами передачи данных, обеспечивающая функционирование евразийской сети;

      "ядро" – совокупность следующих подсистем евразийской сети: портал евразийской сети, геоинформационная система, аналитический модуль, модуль информационного взаимодействия (интеграционный компонент).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование ключевого мероприятия (ключевой контрольной точки) |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |
|
I. Работы, предусмотренные в рамках первого этапа реализации проекта |
|
1. Определение национальных заказчиков-координаторов и кандидатур для включения в состав рабочей группы по координации реализации проекта (далее – координационная группа) и направление информации в Комиссию |
представленные в Комиссию в установленном порядке сведения |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
2. Определение организаций, выполняющих функции операторов национальных компонентов |
определение операторов национальных компонентов |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
3. Утверждение состава координационной группы и положения о координационной группе |
акт Комиссии, утверждающий положение о координационной группе и ее состав |
IV квартал 2019 г. |
Комиссия, национальные заказчики-координаторы |
|
4. Предоставление органам Союза отчетности по реализации проекта |
отчет о реализации проекта, представляемый Совету Комиссии |
ежеквартально, начиная с I квартала 2020 г. (первый отчет – за 2019 год) |
координационная группа, Комиссия |
|
5. Формирование консорциума, заключение соглашения о консорциуме |
соглашение о консорциуме |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа |
|
6. Актуализация технического задания на оказание услуг по разработке и внедрению евразийской сети |
проект технического задания |
I – II кварталы 2021 г. |
Комиссия, национальные заказчики-координаторы |
|
7. Осуществление процедуры закупки услуг по выполнению технического задания на разработку и внедрение евразийской сети (в соответствии с пунктами 12 и 13 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1) |
определение оператора сети |
I – III кварталы 2021 г. |
Комиссия |
|
8. Создание инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) и обеспечение доступа к нему участников координационной группы |
внедрение инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети, Комиссия |
|
9. Разработка требований к базовому компоненту евразийской сети |
требования к базовому компоненту евразийской сети |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов,
Комиссия |
|
10. Разработка требований к "ядру" евразийской сети |
требования к "ядру" евразийской сети |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов,
Комиссия |
|
11. Разработка положения о евразийской сети |
положение о евразийской сети |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети,
Комиссия, координационная группа, национальные
заказчики-координаторы
  |
|
12. Разработка требований к национальным компонентам евразийской сети и сервис-провайдерам |
требования к национальным компонентам евразийской сети, требования к сервис-провайдерам |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
|
13. Разработка модели присоединения к евразийской сети хозяйствующих субъектов третьих стран в целях увеличения экспортного потенциала государств-членов |
проектные решения |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети, Комиссия, координационная группа |
|
14. Создание в структуре операторов национальных компонентов организационных структур (центров каталогизации) в целях обеспечения верификации сведений о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, вносимых в реестр хозяйствующих субъектов и реестр продукции евразийской сети, а также в информационные ресурсы |
протоколы создания центров каталогизации |
II – III кварталы 2021 г. |
операторы национальных компонентов, национальные заказчики-координаторы |
|
15. Разработка проектов актов Комиссии, разработка технической документации евразийской сети |
акты Комиссии,
техническая документация с описанием процессов информационного взаимодействия |
III – IV кварталы 2021 г. |
Комиссия,
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
16. Создание базового компонента евразийской сети |
готовый базовый компонент евразийской сети |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
17. Создание интеграционного компонента евразийской сети в составе "ядра" |
готовый интеграционный компонент евразийской сети в составе "ядра"  |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети,
Комиссия,
операторы национальных компонентов |
|
18. Создание реестра хозяйствующих субъектов и реестра продукции евразийской сети, иных информационных ресурсов и их первичное наполнение сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов (пилотный состав данных на базе не менее 2 государств-членов), а также верификация указанных сведений |
первичное наполнение реестров и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, верификация указанных сведений |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети, национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов |
|
19. Развертывание национального компонента евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) |
протоколы приемо-сдаточных испытаний национального компонента евразийской сети |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
20. Подключение к евразийской сети базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов  |
подключение к евразийской сети базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов,
протоколы подключений |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
21. Предварительные испытания системы и развернутых национальных компонентов евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) |
протоколы приемо-сдаточных испытаний,
акты приема-передачи |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
22. Опытная эксплуатация интеграционного компонента евразийской сети и развернутых на национальных компонентах евразийской сети сервисов (на базе не менее 2 государств-членов). Аренда, развертывание и настройка вычислительных мощностей, дискового пространства |
протоколы приемо-сдаточных испытаний,
акты приема-передачи |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы  |
|
23. Разработка плана мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных в промышленную кооперацию с использованием евразийской сети |
план мероприятий |
IV квартал 2021 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, оператор сети |
|
II. Работы, предусмотренные в рамках второго этапа реализации проекта |
|
24. Уточнение и реализация плана мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных в промышленную кооперацию с использованием евразийской сети |
ежеквартальный отчет о выполнении и корректировках реализации плана мероприятий в государствах-членах |
начиная с I квартала 2022 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, оператор сети |
|
25. Доработка евразийской сети по результатам опытной эксплуатации интеграционного компонента евразийской сети и сервисов, развернутых на национальных компонентах евразийской сети |
доработанные сервисы и инструменты евразийской сети, доработанный комплект технической документации на евразийскую сеть |
I – II кварталы 2022 г. |
оператор сети |
|
26. Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети |
протокол приемо-сдаточных испытаний, техническая документация о вводе в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети |
I – II кварталы 2022 г. |
оператор сети, Комиссия, координационная группа, операторы национальных компонентов |
|
27. Развитие базового компонента евразийской сети (универсального платформенного решения по созданию и подключению сервисов) и развертывание остальных национальных компонентов евразийской сети |
протокол приемо-сдаточных испытаний |
I – III кварталы 2022 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
28. Развитие интеграционного компонента евразийской сети  |
протокол приемо-сдаточных испытаний |
I – III кварталы 2022 г. |
оператор сети, Комиссия, операторы национальных компонентов |
|
29. Заключение агентских соглашений между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами |
агентские соглашения между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами |
I – IV кварталы 2022 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
30. Проработка возможностей интеграции евразийской сети с партнерскими трансграничными платформами третьих стран |
план мероприятий по вопросам интеграции евразийской сети с трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран), план мероприятий по вопросам интеграции национальных компонентов евразийской сети с трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран) |
I – IV кварталы 2022 г. |
координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
|
31. Наполнение реестра хозяйствующих субъектов евразийской сети, реестра продукции и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, а также верификация указанных сведений |
наполнение реестров и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, верификация указанных сведений |
I – IV кварталы 2022 г. |
операторы национальных компонентов |
|
32. Подключение базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов к интеграционному компоненту евразийской сети |
протоколы подключения базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов к интеграционному компоненту евразийской сети |
I – IV кварталы 2022 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
33. Подключение действующих и создаваемых сервисов национальных компонентов евразийской сети к интеграционному компоненту евразийской сети в соответствии с перечнем сервисов сервис-провайдеров, указанных в паспорте проекта |
протоколы испытаний интегрированных сервисов национальных компонентов, акты ввода в эксплуатацию сервисов |
I – IV кварталы 2022 г. |
операторы национальных компонентов, оператор сети |
|
34. Разработка плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети в том числе с проектами цифровой повестки Союза (унифицированная система поиска "Работа без границ", "Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", цифровая прослеживаемость товаров, соглашение об обороте данных и др.), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза |
план мероприятий |
II квартал 2022 г. |
Комиссия, оператор сети, координационная группа |
|
35. Разработка и реализация плана продвижения евразийской сети. Проведение семинаров и вебинаров по вопросам развития евразийской сети для органов государственной власти и организаций государств-членов, а также иных участников сети |
план продвижения евразийской сети, план проведения обучения, протоколы проведения обучения (не менее 1 000 участников евразийской сети) |
II – IV кварталы 2022 г. |
Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети,
операторы национальных компонентов
  |
|
36. Организация службы администрирования, технической и консультационной поддержки, а также обеспечение деятельности центров каталогизации, включая разработку методологии описания записей единого реестра евразийской сети с учетом национальных справочников и классификаторов с целью обеспечения единства представления сведений |
приведение таблиц переходных ключей справочников и классификаторов государств-членов (видов деятельности и продукции) в соответствие со справочниками и классификаторами, используемыми в евразийской сети |
II – IV кварталы 2022 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, Комиссия, оператор сети |
|
37. Реализация плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети в том числе с проектами цифровой повестки Союза (унифицированная система поиска "Работа без границ", "Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", цифровая прослеживаемость товаров, соглашение об обороте данных и др.), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза |
ежеквартальный отчет о выполнении и корректировке реализации плана мероприятий, протокол приемо-сдаточных испытаний, акт приема-передачи |
III – IV кварталы 2022 г. |
Комиссия, оператор сети, координационная группа |
|
38. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов трансфера технологий национальных компонентов к евразийской сети |
план мероприятий |
III – IV кварталы 2022 г. |
Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
39. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов промышленной кооперации и субконтрактации национальных компонентов к евразийской сети |
план мероприятий |
IV квартал 2022 г. |
Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
40. Разработка и реализация подходов к мониторингу и анализу данных, характеризующих промышленную кооперацию, субконтрактацию и трансфер технологий в государствах-членах в рамках евразийской сети (в страновом, отраслевом, временном и других разрезах), в том числе с учетом возможности использования индустриального интернета |
регламент мониторинга и анализа данных о промышленной кооперации, субконтрактации и трансфере технологий в рамках евразийской сети |
IV квартал 2022 г. |
координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
|
41. Уточнение требований к национальным компонентам евразийской сети и к сервис-провайдерам по итогам опытной эксплуатации евразийской сети |
уточненные требования к национальным компонентам евразийской сети, уточненные требования к сервис-провайдерам |
IV квартал 2022 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
42. Внесение изменений в положение о евразийской сети по итогам промышленной эксплуатации евразийской сети |
актуализированное положение о евразийской сети |
IV квартал 2022 г. |
Комиссия, оператор сети |
|
43. Оценка достижения запланированных результатов проекта. Подведение итогов реализации проекта и предложения по дальнейшему развитию проекта |
итоговый отчет о реализации проекта с оценкой достижения запланированных результатов, предложения по развитию и совершенствованию евразийской сети |
IV квартал 2022 г. |
координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия". |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан