

**О внесении изменений в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 года № 2

      В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1:

      1. Внести в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 "Об утверждении верхнеуровневого плана мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" изменения согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики Армения** | **От Республики Беларусь** | **От Республики Казахстан** | **От Кыргызской Республики** | **От Российской Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Ж. Разаков** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. № 2  |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21**

      1. В пункте 2 слова "с даты вступления в силу распоряжения" заменить словами "с даты вступления в силу решения".

      2. Верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Совета Евразийской экономической комиссииот 28 мая 2019 г. № 21 (в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020 г. № 2) |

 **ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН**
**мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

      В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:

      "национальный заказчик-координатор" – один из органов государственной власти государства – члена Евразийского экономического союза (далее соответственно – государство-член, Союз), участвующих в разработке, реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" и контроле за ходом выполнения на территории государства-члена мероприятий и (или) работ в рамках данного проекта, который осуществляет координацию деятельности указанных органов при разработке и реализации проекта;

      "оператор сети" – юридическое лицо, которому Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) делегирует полномочия по созданию, эксплуатации и развитию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "операторы национальных компонентов" – юридические лица, которым уполномоченные органы государств-членов делегируют часть своих полномочий по созданию, эксплуатации и развитию национальных компонентов евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "проект" – евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий (далее – евразийская сеть).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование ключевого мероприятия (ключевой контрольной точки) |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель |
|
 |
 |
 |
 |
|
I. Работы, предусмотренные в рамках первого этапа реализации проекта  |
|
1. Определение национальных заказчиков-координаторов и кандидатур для включения в состав рабочей группы по координации реализации проекта (далее – координационная группа) и направление информации в Комиссию  |
представленные в Комиссию в установленном порядке сведения |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
2. Определение организаций, выполняющих функции операторов национальных компонентов |
определение операторов национальных компонентов |
III – IV кварталы 2019 г. |
государства-члены |
|
3. Утверждение состава координационной группы и положения о координационной группе |
акт Комиссии, утверждающий положение о координационной группе и ее состав |
IV квартал 2019 г. |
Комиссия, национальные заказчики-координаторы  |
|
4. Предоставление органам Союза отчетности по реализации проекта |
отчет о реализации проекта, представляемый Совету Комиссии |
ежеквар-тально, начиная с I квартала 2020 г. (первый отчет – за 2019 год)  |
координационная группа, Комиссия |
|
5. Актуализация технического задания на оказание услуг по разработке и внедрению евразийской сети |
проект технического задания |
I квартал 2020 г. |
Комиссия, национальные заказчики-координаторы |
|
6. Осуществление процедуры закупки услуг по выполнению технического задания на разработку и внедрение евразийской сети (в соответствии с пунктами 12 и 13 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1)  |
определение оператора сети |
I квартал 2020 г. |
Комиссия |
|
7. Формирование консорциума, заключение соглашения о консорциуме |
соглашение о консорциуме |
I – II кварталы 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа  |
|
8. Создание инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) и обеспечение доступа к нему участников координационной группы в соответствии с выделенными правами доступа  |
внедрение инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) |
II квартал 2020 г. |
оператор сети, Комиссия  |
|
9. Разработка требований к базовому компоненту евразийской сети |
требования к базовому компоненту евразийской сети |
II квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия  |
|
10. Разработка требований к интеграционному компоненту евразийской сети |
требования к интеграционному компоненту евразийской сети |
II квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия  |
|
11. Разработка положения о евразийской сети |
положение о евразийской сети |
II – III кварталы 2020г. |
оператор сети, Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы  |
|
12. Разработка требований к национальным компонентам евразийской сети и сервис-провайдерам |
требования к национальным компонентам евразийской сети, требования к сервис-провайдерам |
II – III кварталы 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия  |
|
13. Выработка модели присоединения к евразийской сети хозяйствующих субъектов третьих стран в целях увеличения экспортного потенциала государств-членов
  |
описание проектных решений |
II – III кварталы 2020 г. |
оператор сети, Комиссия, координационная группа |
|
14. Создание в структуре операторов национальных компонентов организационных структур (центров каталогизации) в целях обеспечения верификации сведений о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, вносимых в реестр хозяйствующих субъектов евразийской сети и в информационные ресурсы  |
протоколы создания центров каталогизации |
I – III кварталы 2020 г. |
операторы национальных компонентов, национальные заказчики-координаторы |
|
15. Разработка проектов актов Комиссии, разработка технической документации евразийской сети |
акты Комиссии, техническая документация с описанием процессов информационного взаимодействия  |
III – IV кварталы 2020 г. |
Комиссия, оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
16. Создание базового компонента евразийской сети (универсального платформенного решения по созданию и подключению пользовательских сервисов)  |
готовый базовый компонент евразийской сети |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
17. Создание интеграционного компонента евразийской сети  |
готовый интеграционный компонент евразийской сети |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, Комиссия, операторы национальных компонентов  |
|
18. Создание реестра хозяйствующих субъектов евразийской сети и информационных ресурсов и первичное наполнение их сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов (пилотный состав данных на базе не менее 2 государств-членов), а также верификация указанных сведений  |
первичное наполнение реестра и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, верификация указанных сведений |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов |
|
19. Развертывание национального компонента евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) |
протоколы приемо-сдаточных испытаний национального компонента евразийской сети |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов  |
|
20. Подключение сервиса заключения контрактов по выбранной цепочке субконтрактации к интеграционному компоненту евразийской сети |
протокол подключения национального сервиса заключения контрактов по выбранной цепочке субконтрактации к интеграционному компоненту евразийской сети  |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
21. Опытная эксплуатация интеграционного компонента евразийской сети и развернутых национальных компонентов евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) |
протоколы приемо-сдаточных испытаний, акты приема-передачи |
IV квартал 2020 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы |
|
22. Разработка планов мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных в промышленную кооперацию с использованием евразийской сети  |
планы мероприятий |
IV квартал 2020 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов |
|
II. Работы, предусмотренные в рамках второго этапа реализации проекта  |
|
23. Уточнение и реализация плана мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных в промышленную кооперацию с использованием евразийской сети  |
ежеквартальный отчет о выполнении и корректировках реализации плана мероприятий в государствах-членах |
начиная с I квартала 2021 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов |
|
24. Доработка евразийской сети по результатам опытной эксплуатации интеграционного компонента евразийской сети и интегрированных сервисов национальных компонентов евразийской сети |
доработанные сервисы и инструменты евразийской сети, доработанный комплект технической документации на евразийскую сеть  |
I – II кварталы 2021 г. |
оператор сети |
|
25. Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети |
протокол приемо-сдаточных испытаний, техническая документация о вводе в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети |
I – II кварталы 2021 г. |
оператор сети, Комиссия, координационная группа, операторы национальных компонентов |
|
26. Развитие базового компонента евразийской сети (универсального платформенного решения по созданию и подключению пользовательских сервисов) и развертывание национального компонента евразийской сети  |
протокол приемо-сдаточных испытаний |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
27. Развитие интеграционного компонента евразийской сети  |
протокол приемо-сдаточных испытаний |
I – III кварталы 2021 г. |
оператор сети, Комиссия, операторы национальных компонентов  |
|
28. Заключение агентских соглашений между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами |
агентские соглашения между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами  |
I – IV кварталы 2021 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
29. Проработка возможностей интеграции евразийской сети с партнерскими трансграничными платформами третьих стран |
план мероприятий по вопросам интеграции евразийской сети с партнерскими трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран),
план мероприятий по вопросам интеграции национальных компонентов евразийской сети с партнерскими трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран)
  |
I – IV кварталы 2021 г. |
координационная группа,
оператор сети,
операторы национальных компонентов,
Комиссия |
|
30. Наполнение реестра хозяйствующих субъектов евразийской сети и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, а также верификация указанных сведений |
наполнение реестра и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны
государств-членов,
верификация указанных сведений
  |
I – IV кварталы 2021 г. |
операторы национальных компонентов |
|
31. Развертывание национального компонента евразийской сети |
протоколы приемо-сдаточных испытаний национального компонента евразийской сети |
I – IV кварталы 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов
  |
|
32. Подключение базовых и национальных сервисов промышленной кооперации и субконтрактации к интеграционному компоненту евразийской сети |
протоколы подключения национальных сервисов промышленной кооперации и субконтрактации к интеграционному компоненту евразийской сети
  |
I – IV кварталы 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
33. Подключение действующих и создаваемых сервисов национальных компонентов евразийской сети к интеграционному компоненту евразийской сети в соответствии с перечнем сервисов сервис-провайдеров, указанных в паспорте проекта
  |
протоколы испытаний интегрированных сервисов национальных компонентов,
акты ввода в эксплуатацию сервисов |
I – IV кварталы
2021 г. |
операторы национальных компонентов,
оператор сети |
|
34. Разработка плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети, в том числе с перспективными проектами цифровой повестки Союза (цифровая прослеживаемость товаров, применение электронных сопроводительных документов, цифровые транспортные коридоры, регулирование оборота данных), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза
  |
план мероприятий |
II квартал 2021 г. |
Комиссия,
оператор сети,
координационная группа |
|
35. Разработка и реализация плана продвижения евразийской сети. Проведение семинаров и вебинаров по вопросам развития евразийской сети для органов государственной власти и организаций государств-членов, а также иных участников сети |
план продвижения евразийской сети,
план проведения обучения, протоколы проведения обучения (не менее 1 000 участников евразийской сети) |
II – IV кварталы 2021 г. |
Комиссия,
координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети,
операторы национальных компонентов
  |
|
36. Организация службы администрирования, технической и консультационной поддержки, а также обеспечение деятельности центров каталогизации, включая разработку методологии описания записей единого реестра евразийской сети с учетом национальных справочников и классификаторов с целью обеспечения единства представления сведений |
приведение таблиц переходных ключей справочников и классификаторов государств-членов (видов деятельности и продукции) в соответствие со справочниками и классификаторами, используемыми в евразийской сети
  |
II – IV кварталы 2021 г. |
национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов,
Комиссия,
оператор сети |
|
37. Подключение национальных сервисов трансфера технологий к интеграционному компоненту евразийской сети |
протоколы подключения национальных сервисов трансфера технологий к интеграционному компоненту евразийской сети  |
III – IV кварталы 2021 г. |
оператор сети,
операторы национальных компонентов |
|
38. Реализация плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети, в том числе с перспективными проектами цифровой повестки Союза (цифровая прослеживаемость товаров, применение электронных сопроводительных документов, цифровые транспортные коридоры, регулирование оборота данных), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза  |
ежеквартальный отчет о выполнении и корректировке реализации плана мероприятий,
протокол приемо-сдаточных испытаний, акт приема-передачи |
III – IV кварталы 2021 г. |
Комиссия,
оператор сети,
координационная группа |
|
39. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов трансфера технологий национальных компонентов к евразийской сети |
план мероприятий (с указанием сроков реализации) |
III – IV кварталы 2021 г. |
Комиссия,
координационная группа,
национальные заказчики-координаторы, оператор сети,
операторы национальных компонентов
  |
|
40. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов промышленной кооперации и субконтрактации национальных компонентов к евразийской сети |
план мероприятий (с указанием сроков реализации) |
IV квартал 2021 г. |
Комиссия,
координационная группа,
национальные заказчики-координаторы, оператор сети, операторы национальных компонентов  |
|
41. Разработка и реализация подходов к мониторингу и анализу данных, характеризующих промышленную кооперацию, субконтрактацию и трансфер технологий в государствах-членах в рамках евразийской сети (в страновом, отраслевом, временном и других разрезах), в том числе с учетом возможности использования индустриального интернета  |
регламент мониторинга и анализа данных о промышленной кооперации, субконтрактации и трансфере технологий в рамках евразийской сети |
IV квартал 2021 г. |
координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
|
42. Уточнение требований к национальным компонентам евразийской сети и к сервис-провайдерам по итогам опытной эксплуатации евразийской сети |
уточненные требования к национальным компонентам евразийской сети, уточненные требования к сервис-провайдерам  |
IV квартал 2021 г. |
оператор сети, операторы национальных компонентов |
|
43. Внесение изменений в положение о евразийской сети по итогам промышленной эксплуатации евразийской сети  |
актуализированное положение о евразийской сети |
IV квартал 2021 г. |
Комиссия, оператор сети |
|
44. Оценка достижения запланированных результатов проекта. Подведение итогов реализации проекта и предложения по дальнейшему развитию проекта |
итоговый отчет о реализации проекта с оценкой достижения запланированных результатов, предложения по развитию и совершенствованию евразийской сети |
IV квартал 2021 г. |
координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия". |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан