

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 года № 4.

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.10.2020 № 24.

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.10.2020 № 24.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

 **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **Э. Асрандиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 21 февраля 2020 г. № 4  |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб**

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.10.2020 № 24.

      Сноска. План с изменениями, внесенными Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.10.2020 № 24.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Ожидаемый результат |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
|
1. Разработка проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз), включая следующие вопросы:
а) особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита, в том числе единых гарантийных механизмов и иных мер, обеспечивающих контроль за доставкой товаров (включая технические (технологические) средства (электронные навигационные пломбы) (далее – навигационные пломбы))
б) определение возможности взаимодействия в рамках единой системы таможенного транзита товаров в Союзе с международными интеграционными объединениями и государствами, не являющимися членами Союза |
разработка проекта Соглашения
  |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия),
государства – члены Союза (далее – государства-члены) |
I – II кварталы
2021 г.
  |
|
проведение внутригосударственного согласования проекта Соглашения
  |
III квартал
2021 г.
  |
|
проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Соглашения и вступления его в силу
  |
IV квартал
2021 г.
  |
|
2. Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб (далее – система отслеживания) |
нормативные правовые акты государств-членов
  |
государства-члены  |
I квартал 2021 г. |
|
3. Разработка проекта международного договора в рамках Союза по вопросам применения в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров |
разработка проекта международного договора
  |
Комиссия,
государства-члены |
III квартал 2020 г.
  |
|
проведение внутригосударственного согласования проекта международного договора
  |
IV квартал 2020 г.
  |
|
проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международного договора и вступления его в силу
  |
II квартал 2021 г. |
|
4. Определение типовых требований, предъявляемых к навигационным пломбам (до определения единых требований, предусмотренных соответствующим решением Коллегии Комиссии) |
рекомендация Коллегии Комиссии |
Комиссия, государства-члены |
IV квартал 2020 г. |
|
5. Проведение в государствах-членах экспериментов (односторонних и совместных) по тестированию использования навигационных пломб при перевозках товаров, результаты которых будут учитываться при разработке нормативных правовых актов в части, касающейся системы отслеживания |
информация участников экспериментово результатах их проведения  |
государства-члены |
II квартал 2021 г. |
|
6. Проработка вопросов по унификации подходов к применению мер, направленных на минимизацию рисков при таможенном транзите товаров |
решение Объединенной коллегии таможенных служб государств − членов Таможенного союза  |
Объединенная коллегия таможенных служб государств − членов Таможенного союза |
IV квартал 2020 г. |
|
7. Направление в государства-члены проекта Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания |
Распоряжение Совета Комиссии |
Комиссия, государства-члены |
I – II кварталы 2020 г. |
|
8. Подготовка проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года по вопросам применения таможенной процедуры таможенного транзита и навигационных пломб с учетом положений международных договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего плана
  |
разработка проекта Протокола  |
Комиссия,
государства-члены
  |
I – II кварталы
2021 г. |
|
9. Разработка и принятие актов Комиссии и нормативных правовых актов государств-членов, обеспечивающих применение системы отслеживания, в соответствии с полномочиями, определенными международным договором, указанным в пункте 3 настоящего плана
  |
акты Комиссии, нормативные правовые акты государств-членов
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
в течение полугода с даты вступления в силу международного договора, указанного в пункте 3 настоящего плана |
|
10. Выработка предложений по организации взаимодействия системы отслеживания с другими цифровыми проектами Союза (прослеживаемость товаров, цифровые транспортные коридоры, электронные сопроводительные документы и др.) |
модель общей функциональной инфраструктуры проектов в рамках цифровой повестки Союза |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал 2021 г. |
|
11. Проведение работ по сближению норм, предусмотренных административным законодательством государств-членов, для обеспечения соразмерности санкций, установленных за нарушения таможенных правил, связанных с использованием навигационных пломб, и предоставление Совету Комиссии доклада |
доклад государств-членов |
государства-члены |
IV квартал 2021 г. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан