

**О Программе развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021 – 2025 годы**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года № 116.

      В соответствии с пунктом 14 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемую Программу развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021 – 2025 годы.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |
| --- |
|
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
|
От Республики Армения |
От Республики Беларусь |
От Республики Казахстан |
От Кыргызской Республики |
От Российской Федерации |
|
М. Григорян |
И. Петришенко |
А. Смаилов |
А. Новиков |
А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНАРешением СоветаЕвразийской экономической комиссииот 23 ноября 2020 г. № 116 |

 **ПРОГРАММА**
**развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021 – 2025 годы**

 **Паспорт Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование Программы |
– |
Программа развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021 – 2025 годы  |
|
Основание для разработки Программы |
– |
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пункт 14 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к указанному Договору)) |
|
Ответственный разработчик Программы |
– |
Евразийская экономическая комиссия  |
|
Соразработчики Программы |
– |
Статистический комитет Республики Армения;
Центральный банк Республики Армения;
Министерство финансов Республики Армения;
Комитет государственных доходов Республики Армении;
Национальный статистический комитет Республики Беларусь;
Национальный банк Республики Беларусь;
Министерство финансов Республики Беларусь;
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;
Национальный Банк Республики Казахстан;
Министерство финансов Республики Казахстан;
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
Национальный банк Кыргызской Республики;
Министерство финансов Кыргызской Республики;
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;
Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
Федеральная служба государственной статистики;
Центральный банк Российской Федерации;
Министерство финансов Российской Федерации;
Федеральное казначейство;
Федеральная налоговая служба;
Федеральная таможенная служба |
|
Цель Программы |
– |
удовлетворение потребностей пользователей официальной статистической информации Евразийского экономического союза (далее – Союз) на основе расширения применения международных статистических стандартов |
|
Задачи Программы |
– |
повышение сопоставимости официальной статистической информации между государствами – членами Союза;
развитие единой системы классификаций для сбора и распространения официальной статистической информации Союза;
расширение применения цифровых технологий для сбора и распространения официальной статистической информации Союза;
повышение целевой направленности и практической значимости официальной статистической информации Союза;
укрепление потенциала системы статистики в рамках Союза;
улучшение координации статистической деятельности в Союзе |
|
Сроки реализации Программы |
– |
2021 – 2025 годы |
|
Источники финансирования Программы |
– |
бюджет Союза (в части средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Евразийской экономической комиссии), бюджеты государств – членов Союза (в части средств, предусмотренных на обеспечение деятельности государственных органов, включая национальные (центральные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации)  |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
– |
повышение международной сопоставимости официальной статистической информации Союза;
повышение методологической однородности официальной статистической информации Союза;
формирование единой системы статистических классификаций Союза;
участие в глобальных процессах обмена официальной статистической информацией в цифровом формате;
формирование единой системы метаданных официальной статистической информации Союза;
распространение официальной статистической информации Союза в цифровом формате через официальный сайт Союза;
совершенствование статистики рынков товаров, услуг, труда, капитала;
формирование официальной статистической информации Союза по новым разделам: "зеленая" экономика и охрана окружающей среды, цифровая экономика и др.;
расширение применения официальной статистической информации Союза для анализа интеграционных процессов;
удовлетворение потребностей пользователей официальной статистической информации Союза;
развитие правовой основы статистической деятельности в Союзе и гармонизация законодательства государств – членов Союза в сфере статистики |
|
Механизм реализации Программы |
– |
департамент Евразийской экономической комиссии, ответственный за реализацию Программы, осуществляет текущее управление и координацию статистической деятельности в целях реализации Программы;
контроль за реализацией Программы осуществляется Евразийской экономической комиссией совместно с государственными органами государств – членов Союза, включая национальные (центральные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации |

 **Введение**

      Настоящая Программа разработана на основании пункта 14 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

      Официальная статистическая информация Евразийского экономического союза (далее соответственно – статистика Союза, Союз) играет важную роль в современном обществе, обеспечивая правительства, государственные органы, бизнес, науку и граждан объективной и беспристрастной информацией в поддержку принятия обоснованных решений и сотрудничества. Глобализация экономики, интеграционные процессы и новые направления общественного развития оказывают возрастающее влияние на статистику. Появляются новые разделы статистики ("зеленая" экономика и охрана окружающей среды, цифровая экономика и др.). Осуществляется переход на новый технологический уровень производства статистических данных, позволяющий обмениваться и пользоваться информацией в цифровом формате.

      В ходе реализации Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2016 – 2020 годы, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 34, обеспечено производство статистики Союза по 29 разделам.

      Достигнутый в статистике Союза уровень сопоставимости и полноты данных позволяет разрабатывать международные комплексные оценки развития Союза (доклад "Показатели достижения Целей в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза" опубликован на официальном сайте Союза).

      Обеспечено формирование статистики Союза для анализа развития "четырех свобод" в рамках Союза. По рынку товаров во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета от 7 марта 2017 г. № 1 на постоянной основе осуществляется подготовка доклада о состоянии взаимной торговли. По рынку услуг формируется статистика взаимной торговли услугами и разработана классификация единого рынка услуг Союза. По рынку труда повысилась сопоставимость данных переписи населения и статистических обследований рабочей силы в государствах – членах Союза (далее – государства-члены). По рынку капитала формируется статистика по взаимным прямым инвестициям, биржевой торговле и субъектам финансового рынка Союза.

      Сформированы методологические основы статистики Союза. Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) утверждены методологии формирования статистики Союза в целом и по отдельным разделам. Принято свыше 10 рекомендаций Коллегии Комиссии по применению международных статистических классификаций и собирательных классификационных группировок. Заложены методологические основы для статистики цифровой экономики.

      Началось применение современных цифровых технологий в статистике Союза. Совместно с государственными органами государств-членов, включая национальные (центральные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации государств-членов (далее – уполномоченные органы), апробировано применение международного стандарта ИСО 17369:2013 "Обмен статистическими данными и метаданными" (далее – стандарт метаданных). Для представления уполномоченными органами официальной статистической информации в Комиссию внедрены личные кабинеты статистиков "Статистическая отчетность".

      Развитие статистики Союза на период до 2025 года определяется достигнутым уровнем интеграции в сфере статистики Союза и реализацией положений Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, подписанной главами государств-членов 6 декабря 2018 г.

 **I. Цель и задачи Программы**

      Целью настоящей Программы является удовлетворение потребностей пользователей статистики Союза на основе расширения применения международных статистических стандартов.

      Для достижения цели настоящей Программы должны быть решены следующие задачи:

      повышение сопоставимости официальной статистической информации государств-членов;

      развитие единой системы классификаций для сбора и распространения статистики Союза;

      расширение применения цифровых технологий для сбора и распространения статистики Союза;

      повышение целевой направленности и практической значимости статистики Союза;

      укрепление потенциала системы статистики в рамках Союза;

      улучшение координации статистической деятельности в Союзе.

 **II. Основные направления реализации Программы, ожидаемые результаты и индикаторы их достижения**

      Реализация задач настоящей Программы предусматривает проведение комплекса работ по следующим направлениям:

      внедрение международных статистических стандартов;

      формирование единой системы статистических классификаций Союза;

      расширение применения цифровых технологий;

      развитие статистики по новым разделам и направлениям интеграции в рамках Союза;

      организация совместных мероприятий;

      развитие правовой основы статистической деятельности в Союзе.

 **1. Внедрение международных статистических стандартов**

      В рамках данного направления предполагается проведение мероприятий по внедрению международных стандартов в сфере статистики. Реализация мероприятий должна обеспечить:

      повышение международной сопоставимости статистических показателей Союза;

      гармонизацию применяемых методологий на национальном уровне и в рамках Союза:

      улучшение полноты охвата статистических данных
в государствах-членах;

      обеспечение своевременности представления официальной статистической информации государств-членов в Комиссию;

      улучшение представленности официальной статистической информации государств-членов, направляемой в Комиссию по перечню статистических показателей, утверждаемому Комиссией в соответствии с пунктом 6 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее – перечень показателей);

      разработка и совершенствование методологических пояснений
и иной справочной информации по показателям и разделам статистики Союза.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество показателей, формирование которых приведено
в соответствие с международными стандартами;

      количество показателей, по которым улучшена полнота охвата официальной статистической информации по государствам-членам;

      количество показателей, по которым повысилась своевременность представления официальной статистической информации в Комиссию;

      количество показателей, по которым улучшена представленность официальной статистической информации государств-членов по перечню показателей;

      подготовленные Комиссией методологические и справочные материалы по перечню показателей и разделам статистики Союза;

      другие индикаторы.

 **2. Формирование единой системы статистических классификаций Союза**

      В рамках данного направления предполагается проведение следующих мероприятий по дальнейшему развитию единой системы статистических классификаций Союза, используемой для сбора, накопления, анализа и распространения статистики Союза:

      внедрение в статистическую практику Союза и государств-членов международных статистических классификаций, в том числе классификаций Организации Объединенных Наций;

      расширение области применения международных статистических классификаций, собирательных классификационных группировок и других метаданных, предусмотренных стандартом метаданных;

      иные мероприятия.

      Реализация мероприятий должна обеспечить:

      повышение методологической однородности статистики Союза на международном уровне;

      повышение методологической однородности статистики на национальных уровнях.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество международных статистических классификаций, в том числе классификаций Организации Объединенных Наций, впервые примененных в статистической практике Союза и государств-членов;

      количество международных статистических классификаций и иных метаданных, разработанных в соответствии со стандартом метаданных, впервые примененных в статистической практике Союза и государств-членов;

      количество подготовленных адаптированных версий международных статистических классификаций (справочников) на русском языке;

      количество разработанных собирательных классификационных группировок;

      другие индикаторы.

 **3. Расширение применения цифровых технологий**

      Методологической основой применения цифровых технологий в статистике Союза является стандарт метаданных.

      В рамках данного направления предусматривается проведение следующих мероприятий:

      разработка структур данных в соответствии со стандартом метаданных по разделам статистики Союза;

      создание и ведение перечня статистических метаданных (далее – регистр метаданных);

      совершенствование процессов сбора и распространения официальной статистической информации.

      Разработанные в рамках указанных мероприятий методологические материалы станут основой для последующей модернизации подсистемы статистики интегрированной информационной системы Союза.

      Реализация мероприятий направлена на:

      участие в глобальных процессах обмена официальной статистической информацией в цифровом формате;

      формирование единой системы метаданных статистики Союза;

      распространение статистики Союза в интерактивном режиме для внешних пользователей.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество разработанных структур данных по разделам статистики Союза;

      количество статистических показателей, представляемых в Комиссию с применением стандарта метаданных;

      количество уполномоченных органов, использующих регистр метаданных;

      количество разработанных метаданных для регистра метаданных;

      количество показателей статистики Союза, распространяемых в интерактивном режиме для внешних пользователей;

      другие индикаторы.

 **4. Развитие статистики по новым разделам и направлениям интеграции в рамках Союза**

      В рамках данного направления предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие статистики по следующим приоритетным направлениям:

      общий рынок товаров;

      общий рынок услуг;

      общий рынок труда;

      общий рынок капитала;

      цифровая экономика;

      "зеленая" экономика и охрана окружающей среды;

      цели в области устойчивого развития.

      Реализация мероприятий расширит применение статистики Союза для анализа интеграционных процессов в Союзе.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество новых разделов статистики Союза;

      количество новых показателей;

      количество новых статистических публикаций;

      количество новых разделов в публикациях;

      прирост количества обращений пользователей статистики Союза на официальном сайте Союза;

      оценка удовлетворенности пользователей статистики Союза (путем проведения опроса);

      другие индикаторы.

 **5. Организация совместных мероприятий**

      В рамках данного направления предусматривается проведение Комиссией совместно с уполномоченными органами следующих мероприятий:

      международные семинары;

      региональные семинары и тренинги;

      рабочие встречи руководителей статистических служб государств-членов;

      другие мероприятия.

      В рамках совместных мероприятий организуется обсуждение проектов планов действий по реализации настоящей Программы
на очередной календарный год (далее – план действий) и подведение итогов их выполнения.

      Реализация совместных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

      обмен опытом реализации мероприятий настоящей Программы;

      повышение квалификации специалистов в области статистики на основе тренингов;

      координация статистической деятельности уполномоченных органов в целях реализации мероприятий настоящей Программы;

      выработка предложений по решению текущих организационных и методологических вопросов.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество проведенных международных семинаров и других совместных мероприятий (в том числе тренингов);

      количество участников совместных мероприятий из государств-членов;

      количество презентаций государств-членов на совместных мероприятиях;

      количество проведенных мероприятий в соответствии с планом действий;

      другие индикаторы.

 **6. Развитие правовой основы статистической деятельности в Союзе**

      В рамках данного направления предусматривается проведение следующих мероприятий:

      принятие актов органов Союза в сфере статистики;

      совершенствование законодательства государств-членов в сфере статистики с учетом потребностей статистики Союза.

      Реализация мероприятий обеспечит развитие правовой основы статистической деятельности в Союзе и гармонизацию законодательства государств-членов в сфере статистики.

      Достижение ожидаемых результатов измеряется с применением следующих индикаторов:

      количество принятых актов органов Союза в сфере статистики;

      количество изменений в законодательстве государств-членов в сфере статистики;

      другие индикаторы.

      Мероприятия по реализации настоящей Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий согласно приложению.

 **III. Источники финансирования Программы**

      Выполнение мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках бюджета Союза (в части средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Комиссии) и бюджетов государств-членов
(в части средств, предусмотренных на обеспечение деятельности уполномоченных органов).

 **IV. Механизм реализации Программы**

      Департамент Комиссии, ответственный за реализацию настоящей Программы:

      вносит вопросы по реализации настоящей Программы для рассмотрения Коллегией Комиссии;

      совместно с уполномоченными органами разрабатывает план действий, вносит его для рассмотрения на заседании Консультативного комитета по статистике и утверждения курирующим членом Коллегии Комиссии;

      осуществляет текущее управление и координацию деятельности в целях реализации настоящей Программы, ежегодно готовит отчет о выполнении плана действий и представляет его для рассмотрения на заседании Консультативного комитета по статистике.

      Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Комиссией совместно с уполномоченными органами.

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк Программе развитияинтеграции в сфере статистикиЕвразийского экономического |
|   | союза на 2021 – 2025 годы |

 **П Л А Н**
**мероприятий по реализации Программы развития интеграции в сфере статистики**
**Евразийского экономического союза на 2021 – 2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения |
Ожидаемый результат |
|
I. Внедрение международных статистических стандартов |
|
1. Анализ формирования официальной статистической информации Евразийского экономического союза (далее соответственно – статистика Союза, Союз) и государств – членов Союза (далее – государства-члены) в части соответствия методологии формирования официальной статистической информации Союза и государств-членов международным статистическим стандартам  |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государственные органы государств-членов, включая национальные (центральные) банки, на которые возложены функции по формированию официальной статистической информации государств-членов (далее – уполномоченные органы)
  |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
2. Улучшение полноты охвата и обеспечение своевременности представления официальной статистической информации государств-членов в Комиссию, повышение сопоставимости статистики Союза с международными статистическими стандартами |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях
  |
|
3. Подготовка (актуализация) методологических материалов по статистике Союза |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
4. Ведение банка лучших практик государств-членов по разделам статистики Союза |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
5/ Разработка методологических подходов к оценке качества статистики Союза (по отдельным ее разделам) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
6. Подготовка докладов о качестве статистики Союза (по отдельным ее разделам) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
II. Формирование единой системы статистических классификаций Союза |
|
7. Расширение области применения международных статистических классификаций в статистике Союза (включая разработку переходных ключей между классификациями)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
8. Подготовка адаптированных версий международных статистических классификаций  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
9. Разработка и внедрение собирательных классификационных группировок |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
10. Ежегодная актуализация информации о статистических классификациях, применяемых в государствахчленах и гармонизированных с международными стандартами |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
11. Ведение единой системы классификаций статистики Союза на основе международного стандарта ИСО 17369:2013 "Обмен статистическими данными и метаданными" (далее – стандарт метаданных) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
III. Расширение применения цифровых технологий |
|
1. Разработка структур данных в соответствии со стандартом метаданных |
|
12. Создание рабочих групп при Консультативном комитете по статистике (далее – Комитет) в целях разработки структур данных (по разделам статистики Союза)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
13. Анализ статистических классификаций, применяемых в статистической практике Союза и государств-членов, в части их соответствия требованиям стандарта метаданных (в формате рабочих групп) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
14. Обмен опытом построения структур данных (в формате рабочих групп) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
15. Консультации по вопросам построения структур данных (по разделам статистики Союза) (в формате рабочих групп) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
16. Разработка и апробация структур данных (по разделам статистики Союза) (в формате рабочих групп) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
2. Создание и ведение перечня статистических метаданных |
|
17. Подготовка предложений по созданию перечня статистических классификаций и иных метаданных на основе стандарта метаданных (далее – регистр метаданных) с учетом потребностей уполномоченных органов |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
18. Подготовка предложений по ведению перечня статистических метаданных в составе регистра метаданных |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
19. Подготовка предложений по обмену метаданными между международными регистрами и регистром метаданных |
Комиссия, уполномоченные органы |
2024 год |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
20. Подготовка предложений по использованию регистра метаданных уполномоченными органами  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
3. Совершенствование процессов сбора и распространения официальной статистической информации |
|
21. Совершенствование функционирования личных кабинетов статистиков "Статистическая отчетность"  |
Комиссия |
2021 – 2022 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
22. Обеспечение сбора официальной статистической информации в форматах, приспособленных для их передачи посредством личных кабинетов статистиков "Статистическая отчетность" |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
решение Коллегии |
|
23. Разработка на основе структур данных предложений по формированию срезов и витрин статистических данных для внешних пользователей статистики Союза |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
24. Предоставление внутренним и внешним пользователям статистики Союза интерактивного доступа к статистике Союза |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
25. Создание и ведение комплексной базы данных динамических рядов по отдельным показателям отраслевой и социально-демографической статистики в разрезе стран мира |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
IV. Развитие статистики по новым разделам и направлениям интеграции в рамках Союза |
|
1. Все разделы статистики |
|
26. Актуализация информации о потребностях пользователей статистики Союза  |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
27. Формирование системы показателей, характеризующих ведение предпринимательской деятельности в Союзе |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация)
о проведенных мероприятиях |
|
28. Участие в разработке методологии проведения анализа и оценки влияния интеграционных процессов на развитие экономик государств-членов |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
29. Формирование системы показателей евразийской экономической интеграции  |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
30. Актуализация перечня показателей и форматов предоставления в Комиссию официальной статистической информации уполномоченными органами  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
решение Коллегии Комиссии |
|
31. Оценка удовлетворенности пользователей статистики Союза  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
32. Изучение и использование новых источников информации для формирования статистики Союза (административных данных, "больших данных" и др.)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
33. Актуализация метаданных по перечню показателей статистики Союза |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
34. Повышение качества статистических публикаций  |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
35. Совершенствование способов распространения официальной статистической информации  |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
2. Общий рынок товаров |
|
36. Расширение статистической практики формирования интегрированных данных на основе согласования данных статистики внешней и взаимной торговли товарами с данными других отраслей статистики и данными статистических регистров |
уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
37. Разработка предложений по унификации динамических рядов официальной статистической информации государств-членов и статистики Союза по внешней и взаимной торговле товарами |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 год |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
38. Разработка предложений (подходов) и проведение пилотных оценок по добавленной стоимости в сфере статистики Союза по внешней и взаимной торговле товарами  |
Комиссия |
2022 – 2023 годы |
отчет (протокол) о проведенных мероприятиях |
|
39. Совершенствование порядка представления статистики взаимной торговли товарами (в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
решение Коллегии Комиссии |
|
40. Проведение в государствах-членах мероприятий по развитию межведомственного взаимодействия при ведении статистики внешней и взаимной торговли товарами |
уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация о проведенных мероприятиях |
|
3. Общий рынок услуг |
|
41. Проведение работы по улучшению "зеркальной" статистики международной торговли услугами |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация о проведенных мероприятиях  |
|
42. Формирование и распространение статистики экспорта и импорта услуг (трансграничная поставка, потребление за границей, присутствие физических лиц на территории другого государства)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
43. Формирование и распространение статистики производства услуг (коммерческое присутствие на территории другого государства юридических и физических лиц) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
44. Совершенствование порядка предоставления статистики услуг (в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений) на основе рекомендаций по статистике международной торговли услугами  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
решение Коллегии Комиссии |
|
4. Общий рынок труда |
|
45. Развитие системы статистических показателей, обеспечивающих комплексный анализ рынка труда в Союзе |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2023 годы |
протокол заседания Комитета |
|
46. Формирование итоговых данных переписи населения раунда 2020 года |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
47. Формирование системы доступа к итоговым данным переписи населения раунда 2020 года |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |
информация на официальном сайте Союза |
|
48. Подготовка предложений по развитию и наполнению сайта Союза в целях распространения итоговых данных переписи населения раунда 2020 года |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
протокол заседания Комитета |
|
49. Создание системы доступа к итоговым данным переписи населения раунда 2020 года на официальном сайте Союза  |
Комиссия |
2023 – 2025 годы |
сервис на официальном сайте Союза |
|
50. Формирование и распространение статистики Союза с учетом ретроспективного пересчета данных по итогам переписи населения раунда 2020 года |
Комиссия |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
5. Общий рынок капитала |
|
51. Предоставление внутренним пользователям статистики Союза доступа к статистической базе данных по перечню субъектов финансового рынка Союза (далее – регистр финансовых организаций)  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 год |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
52. Переход к формированию показателей статистики субъектов финансового рынка на основе регистра финансовых организаций |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2025 годы |
решение Коллегии Комиссии
  |
|
53. Предоставление внешним пользователям статистики Союза доступа к регистру финансовых организаций  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2024 год |
информация на официальном сайте Союза
  |
|
54. Совершенствование статистики субъектов финансового рынка и статистики биржевой торговли с учетом потребностей пользователей статистики Союза |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
6. Цифровая экономика |
|
55. Развитие системы статистических показателей цифровой экономики |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2025 год |
протокол заседания Комитета
  |
|
56. Формирование и распространение статистических показателей цифровой экономики, характеризующих реализацию цифровых повесток Союза и государств-членов |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 – 2025 год |
информация на официальном сайте Союза |
|
7. "Зеленая" экономика и охрана окружающей среды |
|
57. Изучение опыта государств-членов и международного опыта в сфере статистики "зеленой" экономики и охраны окружающей среды |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
58. Проведение консультаций по формированию статистических показателей "зеленой" экономики и охраны окружающей среды |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
59. Формирование и распространение статистики "зеленой" экономики и охраны окружающей среды |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
8. Цели в области устойчивого развития |
|
60. Изучение опыта государств-членов по разработке и формированию национальных перечней показателей достижения целей в области устойчивого развития  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
61. Проведение консультаций по формированию регионального перечня показателей достижения целей в области устойчивого развития |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2022 годы |
отчет (протокол) о проведенных мероприятиях
  |
|
62. Разработка регионального перечня показателей достижения целей в области устойчивого развития |
Комиссия, уполномоченные органы |
2022 – 2023 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
63. Формирование и распространение статистики Союза, отражающей достижение целей в области устойчивого развития  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
V. Организация совместных мероприятий |
|
64. Проведение международных семинаров с участием представителей международных организаций  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях  |
|
65. Проведение тематических семинаров, совещаний, тренингов и других мероприятий с участием представителей уполномоченных органов  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
отчет (протокол, информация) о проведенных мероприятиях |
|
66. Проведение встреч представителей уполномоченных органов с целью рассмотрения вопросов сопоставления данных статистики в сфере взаимной торговли товарами  |
уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы  |
отчет (протокол) о проведенных мероприятиях |
|
67. Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим планом  |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
информация на официальном сайте Союза |
|
VI. Развитие правовой основы статистической деятельности в Союзе |
|
68. Определение правовой основы для применения регистра метаданных |
Комиссия, уполномоченные органы |
2025 год |
акт Коллегии Комиссии  |
|
69. Определение правовой основы для применения стандарта метаданных |
Комиссия, уполномоченные органы |
2024 год |
акт Коллегии Комиссии |
|
70. Определение правовой основы для наделения Коллегии Комиссии правом утверждения статистических классификаций |
Комиссия, уполномоченные органы |
2023 год |
акт органа Союза |
|
71. Совершенствование законодательства государств-членов в сфере статистики (по мере необходимости) |
Комиссия, уполномоченные органы |
2021 – 2025 годы |
нормативные правовые акты государств-членов |
|
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан