

**О внесении изменений в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. № 4**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 октября 2020 года № 24.

      1. Внести в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. № 4 "О плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб" изменения согласно приложению.

      2. Признать утратившими силу:

      распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 19 "О результатах эксперимента по мониторингу автомобильных транзитных перевозок";

      распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. № 5 "О внесении изменений в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 19".

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

|  |
| --- |
|
*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики Армения** | **От Республики Беларусь** | **От Республики Казахстан** | **От Кыргызской Республики** | **От Российской Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **А. Новиков** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению СоветаЕвразийской экономическойкомиссииот 30 октября 2020 г. № 24 |

 **ИЗМЕНЕНИЯ,**
**вносимые в распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 г. № 4**

      1. В наименовании и пункте 1 слово "транзитных" исключить.

      2. В плане мероприятий ("дорожной карте") по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб, утвержденном указанным распоряжением:

      а) в наименовании слово "транзитных" исключить;

      б) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
"1. Разработка проекта Соглашения о единой системе таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе (далее – Союз), включая следующие вопросы:
а) особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита, в том числе единых гарантийных механизмов и иных мер, обеспечивающих контроль за доставкой товаров (включая технические (технологические) средства (электронные навигационные пломбы) (далее – навигационные пломбы))
б) определение возможности взаимодействия в рамках единой системы таможенного транзита товаров в Союзе с международными интеграционными объединениями и государствами, не являющимися членами Союза
  |
разработка проекта Соглашения
  |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия),
государства – члены Союза (далее – государства-члены) |
I – II кварталы
2021 г.
  |
|
проведение внутригосударственного согласования проекта Соглашения
  |
III квартал
2021 г.
  |
|
проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Соглашения и вступления его в силу
  |
IV квартал
2021 г.
  |
|
2. Определение в государствах-членах национальных операторов системы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб (далее – система отслеживания)
  |
нормативные правовые акты государств-членов
  |
государства-члены  |
I квартал 2021 г. |
|
3. Разработка проекта международного договора в рамках Союза по вопросам применения в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров
  |
разработка проекта международного договора
  |
Комиссия,
государства-члены |
III квартал 2020 г.
  |
|
проведение внутригосударственного согласования проекта международного договора
  |
IV квартал 2020 г.
  |
|
проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международного договора и вступления его в силу
  |
II квартал 2021 г.";
  |

      в) в пункте 4 слова "II квартал 2020 г." заменить словами "IV квартал 2020 г.";

      г) в пункте 5 слова "IV квартал 2019 г. – II квартал 2020 г. (для Кыргызской Республики − IV квартал 2019 г. − III квартал 2020 г.)" заменить словами "II квартал 2021 г.";

      д) в пункте 6 слова "I квартал 2020 г." заменить словами "IV квартал 2020 г.";

      е) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
"8. Подготовка проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года по вопросам применения таможенной процедуры таможенного транзита и навигационных пломб с учетом положений международных договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего плана
  |
разработка проекта Протокола  |
Комиссия,
государства-члены
  |
I – II кварталы
2021 г. |
|
9. Разработка и принятие актов Комиссии и нормативных правовых актов государств-членов, обеспечивающих применение системы отслеживания, в соответствии с полномочиями, определенными международным договором, указанным в пункте 3 настоящего плана
  |
акты Комиссии, нормативные правовые акты государств-членов
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
в течение полугода с даты вступления в силу международного договора, указанного в пункте 3 настоящего плана";
  |

      ж) в пункте 10 слова "I – II кварталы 2020 г." заменить словами "IV квартал 2021 г.";

      з) в пункте 11 слова "IV квартал 2020 г." заменить словами "IV квартал 2021 г.".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан