

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 года № 106.

      В соответствии с пунктом 2 распоряжения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г. № 11 "О перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021 – 2022 годах" Совет Евразийский экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |
| --- |
| **Члены Совета Евразийской экономической комиссии:** |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **А. Жапаров** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением Совета Евразийской экономической комиссииот 5 октября 2021 г. № 106 |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок исполнения |
Ожидаемый результат |
|
I. Изъятия |
|
1. Трудовая миграция |
|
Изъятие: необходимость прохождения трудящимися государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) установленной законодательством государств-членов процедуры признания документов об ученых степенях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств-членов |
|
1. Внесение в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) изменений, направленных на признание документов об ученых степенях и ученых званиях на основе международных договоров в рамках Союза
  |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены
  |
IV квартал
2022 г. |
протокол о внесении изменений в Договор
  |
|

2. Подписание международного договора о взаимном признании документов об ученых степенях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов
  |

Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
международный договор
  |
|
3. Подписание международного договора о взаимном признании документов об ученых званиях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
международный договор |
|
II. Ограничения |
|
1. Трудовая миграция |
|
Ограничение: отсутствие гармонизации требований к профессиональной подготовке водителей, подтверждения их профессиональной квалификации и иных требований, связанных с выдачей водительских удостоверений и их использованием для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности |
|
4. Обеспечение выполнения Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 г. № 104 в части признания национальных водительских удостоверений граждан Республики Армения при трудоустройстве в Российской Федерации в качестве водителей
  |
Российская
Федерация
  |
II квартал
2022 г.
  |
нормативный правовой акт государства-члена |
|

5. Проработка вопроса о целесообразности подготовки акта органа Союза, направленного на гармонизацию принципов и подходов к профессиональной подготовке водителей и порядка подтверждения их профессиональной квалификации, установленных на национальном уровне
  |

Комиссия,
государства-члены |
I квартал
2022 г. |
доклад
на заседании Евразийского межправительственного совета
(в случае целесообразности – проект решения Высшего Евразийского экономического совета)  |
|
2. Зачисление и перечисление вывозных таможенных пошлин |
|
Ограничение: неурегулированность вопроса взимания вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров, происходящих из государства-члена и облагаемых в этом государстве-члене вывозными таможенными пошлинами, с территории другого государства-члена |
|
6. Разработка проекта международного договора о порядке уплаты, зачисления и перечисления вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров в третьи страны с таможенной территории Союза
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
проект международного договора |
|
3. Внутренний рынок |
|
Ограничение: отсутствие условий для осуществления межгосударственного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-членов (физическими и юридическими лицами) в рамках Союза, предусматривающего использование имеющих юридическую силу электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой подписью (электронной подписью) |
|
7. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение осуществления трансграничного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-членов с использованием электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой подписью
  |
Комиссия,
государства-члены |
II квартал
2022 г. |
акт органа
Союза |
|
8. Разработка предложений по внесению изменений в Договор в части, касающейся данного ограничения |
Комиссия,
государства-члены |
II квартал
2022 г. |
предложения о внесении изменений
в Договор |
|

9. Разработка и принятие акта органа Союза по признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в определенных государствами-членами сферах
  |

Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г.
  |

акт органа
Союза |
|
Ограничение: отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в сфере обращения сильнодействующих веществ |
|
10. Подготовка Комиссией доклада с предложениями в отношении механизма урегулирования в праве Союза обращения сильнодействующих веществ (с приложением проекта международного договора)
  |
Комиссия,
государства-члены |
I квартал
2022 г. |
доклад, проект международного договора |
|
11. Разработка проекта международного договора в рамках Союза, регулирующего трансграничное перемещение сильнодействующих веществ
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
проект международного договора |
|
Ограничение: отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в сфере обращения культурных ценностей |
|
12. Разработка и подписание международного договора о перемещении культурных ценностей между государствами-членами
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
международный договор |
|
4. Техническое регулирование |
|
Ограничение: отсутствие законодательных основ для взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при осуществлении ими контрольных и надзорных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза, а также для рассмотрения и урегулирования спорных вопросов, возникающих между государствами-членами по итогам проведения контрольных и надзорных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза |
|
13. Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере
  |
государства-члены |
I квартал
2022 г.
  |
вступление в силу Соглашения
  |
|
14. Принятие порядка взаимодействия органов государственного контроля (надзора), а также органов государственного контроля (надзора) с органами или юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством государства-члена на проведение аккредитации в целях организации проведения государственного контроля (надзора) и предотвращения выпуска в обращение и обращения на территориях государств-членов продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
III квартал
2022 г.\*
  |
решение
Совета Комиссии
  |
|

15. Принятие порядка рассмотрения обращения государства-члена, несогласного с результатами мероприятий, проведенных органом государственного контроля (надзора) другого государства-члена
  |

Комиссия,
государства-члены
  |

IV квартал
2022 г.\*
  |

решение
Совета Комиссии
  |
|
16. Утверждение технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации Интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции"  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г.
  |
решение
Коллегии Комиссии  |
|  |  |  |  |
| Ограничение: отсутствие общих принципов и подходов к установлению сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия |
|
17. Внесение в Договор дополнений, предусматривающих принятие решения Высшего Евразийского экономического совета, определяющего общие принципы и подходы установления в законодательстве государств-членов ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
IV квартал
2022 г.
  |
протокол о внесении изменений в Договор
  |
|
18. Определение общих принципов и подходов установления в законодательстве государств-членов ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г.\*\* |
решение Высшего Евразийского экономического совета |
|

19. Реализация на внутригосударственном уровне (имплементация) общих принципов и подходов установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия, установленных решением Высшего Евразийского экономического совета |
государства-члены |
IV квартал
2022 г.\*\*
  |

информация государств-членов о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета
  |
|
Ограничение: отсутствие достаточного обеспечения исполнения обязательных требований, установленных в технических регламентах Союза, межгосударственными и национальными (государственными) стандартами, а также методиками исследований (испытаний) и измерений в связи с их неактуальностью и (или) отсутствием |
|
20. Внесение в Договор изменений в части дополнения положениями о наделении Комиссии полномочиями для утверждения порядка координации работ по стандартизации в рамках Союза
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2021 г. |
протокол о внесении изменений в Договор
  |
|
21. Принятие порядка координации работ по стандартизации в рамках Союза
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г.\* |
решение
Совета Комиссии |
|
22. Подготовка предложений по актуальным механизмам обеспечения исполнения обязательных требований, установленных в технических регламентах Союза
  |
Комиссия,
государства-члены |
II квартал
2022 г. |
доклад на заседании Совета Комиссии
с предложениями
по актуальным механизмам
  |
|
23. Подготовка предложений по внесению изменений в Договор в части возможности проведения в Союзе согласованной политики в сфере стандартизации  |
Комиссия,
государства-члены |
III квартал
2022 г.
  |
протокол сводной рабочей группы по совершенствованию положений Договора
  |
|

24. Разработка межгосударственных стандартов, включенных в утверждаемые Коллегией Комиссии программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Союза, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов Союза
  |

государства-члены |
2021–2022 годы,
далее на постоянной основе
  |

межгосударственные стандарты, включенные в перечни стандартов для реализации требований технических регламентов Союза |
|
Ограничение: недостаточность гармонизации законодательства государств-членов в области аккредитации, в том числе отсутствие взаимных сравнительных оценок, необходимых для достижения равнозначности применяемых процедур, а также процедур разрешения споров и претензий между государствами-членами в области аккредитации |
|
25. Утверждение порядка проведения органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
II квартал
2022 г.
  |
решение
Совета Комиссии
  |
|
26. Анализ результатов проведения органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок и выработка (при необходимости) предложений по совершенствованию законодательства государств-членов
  |
органы по аккредитации государств-членов |
IV квартал
2022 г. |
протокол заседания Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов
  |
|

27. Принятие решения Совета Комиссии, указанного в пункте 14 настоящего плана, устанавливающего порядок взаимодействия в том числе органов государственного контроля (надзора) с органами или юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством государства-члена на проведение аккредитации
  |

Комиссия,
государства-члены
  |

III квартал
2022 г.\*
  |

решение
Совета Комиссии
  |
|
Ограничение: отсутствие единых обязательных требований в отношении отдельных видов продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 |
|
28. Внесение изменений в Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48, обеспечивающих совершенствование процедур разработки и принятия технических регламентов Союза, а также упорядочивание процедур внесения изменений к ним с учетом обязательств в ВТО
  |
Комиссия,
государства-члены |
III квартал
2021 г. |
решение
Совета Комиссии |
|
29. Разработка и утверждение технических регламентов Союза и изменений к ним в отношении отдельных видов продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526
  |
Комиссия,
государства-члены
  |
в соответствии
со сроками, установленными Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 апреля 2021 г. № 57
  |
решение
Совета Комиссии
  |
|

30. Представление ежегодного отчета Коллегии Комиссии о мониторинге выполнения Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57
  |

Комиссия |
II квартал
2022 г.,
далее
ежегодно
  |

доклад на заседании Совета Комиссии
по результатам ежегодного отчета |
|
5. Внутренний рынок |
|
Ограничение: неурегулированность вопроса организации взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят |
|
31. Подготовка предложений по обеспечению информационного взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят, в рамках Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30
  |
Комиссия,
государства-члены |
II квартал
2022 г.
  |
предложения государств-членов |
|

32. Принятие актов права Союза по обеспечению информационного взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят, в рамках Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
акты права
Союза |
|

6. Государственные (муниципальные) закупки
  |
|
Ограничение: несовершенство порядка установления государствами-членами изъятий из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок
  |
|
33. Внесение изменений в Договор в части положений об изъятиях из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г.
  |
протокол о внесении изменений в Договор
  |
|
34. Внесение изменений в Порядок рассмотрения Евразийской экономической комиссией уведомлений государств – членов Евразийского экономического союза о принятии актов об установлении государствами-членами изъятий из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок, обращений государств-членов по вопросам отмены таких актов, а также принятия Комиссией решений о необходимости отмены таких актов, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 г. № 69
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
решение
Совета Комиссии
  |
|
Ограничение: отсутствие возможности использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства-члена, в качестве обеспечения заявки на участие в государственных (муниципальных) закупках и обеспечения исполнения контракта (договора) при проведении государственных (муниципальных) закупок заказчиками другого государства-члена |
|
35. Подписание международного договора о взаимном признании государствами-членами банковских гарантий, выдаваемых банками государств-членов для целей государственных (муниципальных) закупок
  |
Комиссия,
государства-члены |
IV квартал
2022 г. |
международный договор |
|
\* Мероприятие может быть выполнено только после наделения Комиссии полномочиями (вступления в силу соответствующего протокола о внесении изменений в Договор, вступления в силу Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года).
\*\*С учетом сроков исполнения пункта 4.6.1 плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4.
  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан