

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза**

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 20 августа 2021 года № 16

      В соответствии с абзацем третьим статьи 4, подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств - членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Евразийского  межправительственного совета  от 20 августа 2021 г. № 16 |

**ПЛАН**   
**мероприятий ("дорожная карта") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Форма реализации | Срок исполнения | Исполнитель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка международного договора, направленного на обеспечение свободного (беспрепятственного) перемещения органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза (далее - Союз), в том числе: | Проект международного договора | 2021 - 2022 годы | Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), уполномоченные органы государств - членов Союза (далее - государства-члены) |
| подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к производству органической сельскохозяйственной продукции на основе проведения сравнительного анализа, в том числе на соответствие требованиям Кодекса Алиментариус CAC/GL 32-1999 "Руководство для производства, переработки, маркировки и продажи органических продуктов" | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | 2021 год | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к маркировке органической сельскохозяйственной продукции и сопроводительным документам по итогам всесторонней оценки целесообразности | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | 2021 год | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов для обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции и органической сельскохозяйственной продукции, выдаваемых уполномоченными органами (организациями) государств- членов (в том числе правил и процедур контроля соблюдения требований к производству органической продукции) | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | первое полугодие 2022 г. | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| подготовка предложений по формированию единого реестра аккредитованных органов, осуществляющих подтверждение соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции и производителей органической сельскохозяйственной продукции в государствах-членах | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | первое полугодие 2022 г. | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| подготовка предложений по регулированию доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в-третьих странах, на внутренний рынок Союза | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | первое полугодие 2022 г. | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| подготовка предложений по формированию в государствах- членах официальной статистической информации о производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции | протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу | первое полугодие 2022 г. | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| 2. Подготовка проектов меморандумов о сотрудничестве Комиссии с Международной федерацией движения за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FIBL) | меморандумы | 2023 год | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
| 3. Выработка рекомендаций по вопросам получения доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в государствах-членах, на рынки третьих стран | акты органов Союза (при необходимости) | 2023 - 2025 годы | Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан