

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза**

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 20 августа 2021 года № 16

      В соответствии с абзацем третьим статьи 4, подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.

      2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств - членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

 **Члены Евразийского межправительственного совета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
От Республики Армения  |
От Республики Беларусь |
От Республики Казахстан |
От Кыргызской Республики |
От Российской Федерации |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|   | УТВЕРЖДЕНраспоряжением Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г. № 16  |

 **ПЛАН**
**мероприятий ("дорожная карта") по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
Форма реализации |
Срок исполнения |
Исполнитель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
1. Разработка международного договора, направленного на обеспечение свободного (беспрепятственного) перемещения органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза (далее - Союз), в том числе: |
Проект международного договора |
2021 - 2022 годы |
Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), уполномоченные органы государств - членов Союза (далее - государства-члены) |
|
подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к производству органической сельскохозяйственной продукции на основе проведения сравнительного анализа, в том числе на соответствие требованиям Кодекса Алиментариус CAC/GL 32-1999 "Руководство для производства, переработки, маркировки и продажи органических продуктов" |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
2021 год |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов к маркировке органической сельскохозяйственной продукции и сопроводительным документам по итогам всесторонней оценки целесообразности |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
2021 год |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
подготовка предложений по гармонизации или унификации требований законодательства государств-членов для обеспечения взаимного признания документов об оценке соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции и органической сельскохозяйственной продукции, выдаваемых уполномоченными органами (организациями) государств- членов (в том числе правил и процедур контроля соблюдения требований к производству органической продукции)  |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
первое полугодие 2022 г. |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
подготовка предложений по формированию единого реестра аккредитованных органов, осуществляющих подтверждение соответствия производства органической сельскохозяйственной продукции и производителей органической сельскохозяйственной продукции в государствах-членах  |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
первое полугодие 2022 г. |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
подготовка предложений по регулированию доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в-третьих странах, на внутренний рынок Союза  |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
первое полугодие 2022 г. |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
подготовка предложений по формированию в государствах- членах официальной статистической информации о производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции  |
протокол заседания Консультативного комитета по агропромышленному комплексу |
первое полугодие 2022 г. |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
2. Подготовка проектов меморандумов о сотрудничестве Комиссии с Международной федерацией движения за органическое сельское хозяйство (IFOAM) и Научно-исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FIBL)  |
меморандумы |
2023 год |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |
|
3. Выработка рекомендаций по вопросам получения доступа органической сельскохозяйственной продукции, произведенной в государствах-членах, на рынки третьих стран  |
акты органов Союза (при необходимости) |
2023 - 2025 годы |
Комиссия, уполномоченные органы государств- членов |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан