

**О внесении изменений в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2022 года № 176.

      В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Внести в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 марта 2022 г. № 35, изменения согласно приложению.

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической комиссии* | *М. Мясникович* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии  Евразийской экономической комиссии  от 15 ноября 2022 г. № 176 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**   
**вносимые в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"**

      Пункт 5.1 технического задания изложить в следующей редакции:

      "**5.1 Календарный план оказания услуг**

      В таблице 4 приведен календарный план оказания услуг.

      Таблица 4. Календарный план оказания услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала оказания услуг | Пункт верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта | Наименование стадии оказания услуг | Пункт технического задания | Наименование услуг | Результат оказания услуг/отчетная документация | Сроки оказания услуг |
| Этап 1\* | | | | | | |
| С даты заключения Договора | 5 | 1.1. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.1. | Формирование предложений по функциональным возможностям пользовательского интерфейса проекта на основании интервью с пользователями разрабатываемых сервисов. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.1 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 5 | 1.2. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.2. | Анализ существующих практик и формирование целевых правил (рекомендаций) для целей цифровой трансформации системы технического регулирования. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.2 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 5 | 1.3. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.3. | Рассмотрение имеющихся справочников и классификаторов, подготовка предложений по актуализации и(или) дополнению в части технического регулирования Единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) Союза. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.3 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 5 | 1.4. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.5. | Формирование перечня объектов для апробации технических решений, необходимых для реализации проекта | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.5 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 6 | 1.5. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам | 4.2.2.1. | Подготовка методической документации наднационального компонента и разрабатываемых сервисов, проектов актов Комиссии (при необходимости) | Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.1 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 7 | 1.6. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам | 4.2.2.2. | Разработка положений о ННК, разрабатываемых сервисах и порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза | Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.2 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 11 | 1.7. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам | 4.2.2.3. | Выработка модели присоединения третьих стран и других негосударственных участников к сервису | Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.3 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 8 | 1.8. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы | 4.2.3. | Разработка требований к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК | Частное техническое задание на наднациональный компонент Системы  Акт оказания услуг | Не более 5 календарных месяцев |
| Этап 2\* | | | | | | |
| С даты заключения Договора | 5 | 2.1. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.4. | Проведение оценки представления технических регламентов, перечней стандартов для перевода в машиночитаемый формат | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.4 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 8 календарных месяцев |
| С даты заключения Договора | 5 | 2.2. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.6. | Анализ и выбор классификатора(ов) продукции для целей цифровой трансформации Технического регулирования, проведение работ по обеспечению верификации предлагаемых методологий идентификации продукции по ее описанию | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.6 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 8 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуги 1.4 | 16 | 2.3. Сбор и подготовка контента | 4.3.1. | Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия | Отчет о подготовке и согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия  Акт оказания услуг | Не более 3 календарных месяцев |
| Этап 3 | | | | | | |
| С даты завершения этапа 1 | 5 | 3.1. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.7. | Разработка правил (инструкций) написания (перевода существующего) текста технического регламента в машиночитаемый формат. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.7 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 5 | 3.2. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.8. | Разработка правил (инструкций) разметки перечней стандартов в привязке к выбранному(ым) классификатору(ам) продукции в рамках проекта | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.8 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 12 | 3.3. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы | 4.2.4. | Разработка требований к сервису формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС | Частное техническое задание на сервис формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 13 | 3.4. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы | 4.2.5. | Разработка требований к сервису разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС | Частное техническое задание на сервис разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 14 | 3.5. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы | 4.2.6. | Разработка требований к сервису формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия, правилах и методах исследований (испытаний) и измерений | Частное техническое задание на сервис формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 15 | 3.6. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы | 4.2.7. | Разработка и утверждение требований к внешним сервисам, подключаемым к ЦТР | Частное техническое задание на подключение внешних сервисов к Системе  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 1 | 17 | 3.7. Разработка технического проекта компонента Системы | 4.2.3. | Разработка технического проекта ННК | Технический проект ННК в составе:  проектные решения компонента Системы;  технические решения по системной архитектуре;  проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;  требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.  Акт оказания услуг | Не более 9 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 18 | 3.8. Разработка технического проекта компонента Системы | 4.2.4. | Разработка технического проекта сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС | Технический проект сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС в составе:  - проектные решения компонента Системы;  - технические решения по системной архитектуре;  - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;  - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 19 | 3.9. Разработка технического проекта компонента Системы | 4.2.5. | Разработка технического проекта сервиса разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС | Технический проект сервиса разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС в составе:  - проектные решения компонента Системы;  - технические решения по системной архитектуре;  - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;  - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 20 | 3.10. Разработка технического проекта компонента Системы | 4.2.6. | Разработка технического проекта сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия | Технический проект сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия в составе:  - проектные решения компонента Системы;  - технические решения по системной архитектуре;  - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;  - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 21 | 3.11. Разработка технического проекта компонента Системы | 4.2.7. | Разработка технического проекта интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов | Технический проект интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов в составе:  - проектные решения компонента Системы;  - технические решения по системной архитектуре;  - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС;  - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 27 | 3.12. Наполнение контентом | 4.3.1. | Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия | Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| Этап 4 | | | | | | |
| С даты завершения этапа 3 | 5 | 4.1. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.9 | Разработка инструкции для участников консорциума по подготовке данных для формирования базы машиночитаемых данных о единых обязательных требованиях, установленных в технических регламентах Союза, а также положений актов, направленных на реализацию указанных технических регламентов Союза. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.9 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 2 | 5 | 4.2. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.10. | Реинжиниринг бизнес-процессов в сфере технического регулирования, в том числе, в части определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, а также разработки и внесения изменений в технические регламенты Союза и др | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.10 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 12 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 5 | 4.3. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.11. | Разработка методических рекомендаций по формированию обязательных требований к продукции в среде сервиса проекта по разработке и внесению изменений в технические регламенты Союза. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.11 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 5 | 4.4. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.12. | Разработка требований к внешним сервисам для их верификации и принятия решения о подключении к проекту. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.12 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 5 | 4.5. Разработка методологии цифровой трансформации | 4.2.1.13. | Актуализация методологии цифровой трансформации в части обязательных требований к продукции, выбора классификатора(ов) продукции, а также ОП по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, разработки и внесению изменений в технические регламенты Союза. | Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.13 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуг по этапу 3.7 | 22 | 4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы | 4.2.3. | Разработка программного обеспечения ННК | Программное обеспечение ННК.  Рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуг по этапу 3.8 | 23 | 4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы | 4.2.4. | Разработка программного обеспечения сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС | Программное обеспечение сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС.  Рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуг по этапу 3.9 | 24 | 4.8. Разработка программного обеспечения компонента Системы | 4.2.5. | Разработка программного обеспечения сервиса разработки технических регламентов ЕАЭС | Программное обеспечение сервиса разработки технических регламентов ЕАЭС.  Рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуг по этапу 3.10 | 25 | 4.9. Разработка программного обеспечения компонента Системы | 4.2.6. | Разработка программного обеспечения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия | Программное обеспечение сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия.  Рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения оказания услуг по этапу 3.11 | 26 | 4.10. Разработка программного обеспечения компонента Системы | 4.2.7. | Разработка программного обеспечения интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов | Программное обеспечение интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов.  Рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы.  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 28 | 4.11. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам | 4.2.2.4. | Подготовка пакета соглашений для всех типов пользователей Системы | Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2. Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 29 | 4.12. Комплексное тестирование Системы | 6.3. | Проведение тестирования ННК и разрабатываемых сервисов | Протокол комплексного тестирования Системы по разработанной эксплуатационной документации.  Реестр замечаний, выявленных при комплексном тестировании Системы.  Реестр предложений по доработке Системы.  Протокол устранения замечаний  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| Этап 5 | | | | | | |
| С даты завершения этапа 4 | 30 | 5.1. Доработка программного обеспечения | 6.3. | Доработка программного обеспечения проекта по итогам тестирования | Доработанное программное обеспечение Системы  Доработанная рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 4 | 31 | 5.2. Развертывание и конфигурирование | 7.1. | Развертывание проекта на целевой аппаратной инфраструктуре | Программа проведения опытной эксплуатации  Отчет о загрузке первичных данных, включая перенос исторических данных (при необходимости)  Программа проведения инструктажа пользователей  проект регламента сопровождения Системы  проект акта ввода Системы в опытную эксплуатацию  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 4 | 32 | 5.3. Опытная эксплуатация | 6.4. | Запуск проекта в опытную эксплуатацию, включая нагрузочное тестирование | Программное обеспечение Системы, доработанное по результатам опытной эксплуатации (при необходимости)  Актуализированная проектная и рабочая документация (при необходимости)  Журнал опытной эксплуатации  Реестр предложений по доработке Системы  Протокол проведения опытной эксплуатации Системы  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 3 | 36 | 5.4. Сбор и подготовка контента | 4.3.1. | Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) | Отчет о подготовке и согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия  Акт оказания услуг | Не более 12 календарных месяцев |
| Этап 6 | | | | | | |
| С даты завершения этапа 5 | 33 | 6.1. Доработка программного обеспечения | 6.4., 6.5. | Доработка программного обеспечения ЦТР по итогам приемочных испытаний | Доработанное программное обеспечение Системы  Доработанная рабочая документация в составе:  программа и методика испытаний (ПМИ);  руководство администратора (РА);  руководство пользователя (РП);  руководство по развертыванию компонента Системы  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 5 | 34 | 6.2. Ввод в промышленную эксплуатацию | 7.1. | Ввод доработанного программного обеспечения ЦТР в промышленную эксплуатацию | Распоряжения о вводе Системы в промышленную эксплуатацию  Программа обучения пользователей, с указанием формы обучения и требований к обучению  Учебные материалы в соответствии с программой обучения  Актуализированный, при необходимости, регламент сопровождения Системы  проект акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 5 | 35 | 6.3. Разработка предложений по развитию | 4.2.8. | Разработка предложений по развитию ЦТР | Пакет документов, необходимых для инициации цифрового проекта, в соответствии с требованиями раздела 4.8 Технического задания  Акт оказания услуг | Не более 6 календарных месяцев |
| С даты завершения этапа 4 | 37 | 6.4. Наполнение контентом | 4.3.1. | Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме) | Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия  Акт оказания услуг | Не более 12 календарных месяцев |

      \*Срок сдачи этапа не ранее 1 января 2023 г.

      По согласованию с Заказчиком допускается сдача-приемка отдельных услуг независимо от остальных услуг в рамках этапа. При этом стоимость такой услуги определяется исходя из заявки участника в форме "Предложения о стоимости оказания услуг по договору".

      Сроки финансирования этапов работ:

      2023 год – этапы 1-3;

      2024 год – этапы 4-5;

      2025 год – этап 6.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан