

**О внесении изменения в план мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 декабря 2022 года № 37.

      1. Внести в план мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4, изменение согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

      **Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики****Армения** | **От Республики****Беларусь** | **От Республики****Казахстан** | **От Кыргызской****Республики** | **От Российской****Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению СоветаЕвразийской экономической комиссииот 14 декабря 2022 г. № 37 |

 **ИЗМЕНЕНИЕ,**
**вносимое в план мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года**

      Пункты 4.11.6 и 4.11.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
"
  |
4.11.6. Интеграция национальных информационных систем в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, посредством интегрированной информационной системы Союза в целях свободного перемещения продукции, соответствующей установленным требованиям Союза |
внесение в Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 г. № 38, изменений в части, касающейся реализации разработанного в соответствии с пунктом 4.11.4 настоящего плана порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами-членами, в рамках фитосанитарного контроля (далее в настоящем пункте – порядок прослеживаемости) |
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию соисполнитель:
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям |
в течение 6 месяцев с даты утверждения Комиссией порядка прослеживаемости  |
решение Коллегии |  |
|  |
внесение в технологические документы, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. № 229, изменений в части, касающейся реализации порядка прослеживаемости  |
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям соисполнитель:
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию |
в течение 6 месяцев с даты вступления в силу изменений, внесенных в Правила реализации общих процессов в сфере информационного обеспечения применения карантинных фитосанитарных мер, в части, касающейся реализации порядка прослеживаемости |
решение Коллегии |  |
|  |
введение в действие общего процесса "Обеспечение обмена между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза информацией о выданных фитосанитарных сертификатах" в части, касающейся реализации порядка прослеживаемости  |
государства-члены соисполнитель:
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям |
в течение 1 года с даты вступления в силу изменений, внесенных в технологические документы, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. № 229, в части, касающейся реализации порядка прослеживаемости  |
распоряжение Коллегии, нормативные правовые акты государств-членов |  |
|  |
4.11.7. Интеграция национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Союза |
подготовка и утверждение правил реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения"  |
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию соисполнители:
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, член Коллегии (Министр) по торговле (в рамках своей компетенции) |
в течение 6 месяцев с даты утверждения положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения |
решение Коллегии |  |
|  |
подготовка и утверждение технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения"  |
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены соисполнитель:
член Коллегии (Министр) по техническому регулированию |
в течение 1 года с даты утверждения правил реализации общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" |
решение Коллегии |  |
|  |
введение в действие общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" и присоединение к нему государств-членов |
государства-члены соисполнитель:
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям |
в течение 9 месяцев с даты утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование общих баз данных в рамках согласованных подходов при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения" |
распоряжение Коллегии, нормативные правовые акты государств-членов |
". |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан