

**О плане мероприятий ("дорожной карте") по обеспечению перехода к применению электронных документов (сведений)**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2023 года № 51.

      В целях реализации пункта 2 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению перехода к применению электронных документов (сведений).

      2. Просить Евразийскую экономическую комиссию совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим распоряжением планом.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены** **Совета** **Евразийской** **экономической** **комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **С. Жумангарин** | **А. Касымалиев** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Совета   Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2023 г. № 51 |

**ПЛАН**   
**мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перехода к применению электронных документов (сведений)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Форма реализации | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. Разработка, согласование и принятие Советом Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) решения, предусматривающего до реализации мероприятий по защите информации размещение в навигационной пломбе только реестра сведений об электронных документах и (или) сведениях из документов, которые сопровождают конкретную перевозку на период ее отслеживания,  в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 июля 2023 г. № 97 | решение  Совета Комиссии | до 31 декабря 2023 г. | Комиссия,  государства – члены Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) |
| 2. Подготовка проекта решения Коллегии Комиссии  о внесении в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 августа 2023 г. № 128 изменений, предусматривающих обязанность заинтересованных лиц, выступающих заказчиком (потребителем) услуг по отслеживанию перевозки  с применением навигационных пломб (отправителя, экспедитора, перевозчика, получателя), представлять контролирующему органу электронные документы  и (или) сведения из документов, указанных в абзацах шестом (за исключением таможенной декларации)  и седьмом пункта 2 статьи 7 Соглашения  о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года, для записи в навигационную пломбу | проект решения  Коллегии Комиссии | до 31 декабря 2023 г. | Комиссия,  государства-члены |
| 3. Анализ международного опыта по применению следующих электронных документов (в том числе  в целях рассмотрения возможности разработки  и принятия актов органов Союза об утверждении  их структур и форматов):  транспортные (перевозочные) документы  счета-фактуры (инвойсы)  свидетельства о регистрации транспортного средства (тягача, прицепа)  лицензия (разрешение) на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров  ветеринарный сертификат  фитосанитарный сертификат  свидетельство о государственной регистрации продукции | отчет в Комиссию | до 31 декабря 2024 г. | государства-члены |
| 4. Внесение изменений в настоящий план и разработка, согласование и принятие актов органов Союза об утверждении структур и форматов электронных документов по итогам отчета, указанного в пункте 3 настоящего плана (при необходимости) | акты органов Союза  (при необходимости) | до 31 декабря 2026 г. | Комиссия,  государства-члены |
| 5. Осуществление мероприятий, необходимых для начала применения единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе, в рамках Союза | в соответствии с планом мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза  единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | в соответствии с планом мероприятий по применению в рамках Евразийского экономического союза единых мер защиты информации, содержащейся  в навигационной пломбе | Комиссия,  государства-члены |
| 6. Обеспечение возможности для заинтересованных лиц представления в контролирующие органы сведений из электронных документов и (или) сведений из документов в соответствии со структурой и форматом, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 сентября 2023 г. № 143, и доработка информационных систем контролирующих органов в целях приема таких сведений для осуществления их загрузки в навигационную пломбу | отчет в Комиссию | в течение 1 месяца  с даты реализации пункта 5 настоящего плана | государства-члены |
| 7. Доработка информационных систем контролирующих органов в целях осуществления приема и загрузки в навигационную пломбу электронных документов, структура и формат которых подлежат разработке согласно пункту 4 настоящего плана, в объеме реквизитного состава, предусмотренного решениями Коллегии Комиссии, утверждающими структуру и формат таких электронных документов (при необходимости) | отчет в Комиссию | в течение 3 месяцев  с даты реализации пункта 5 настоящего плана | государства-члены |
| 8. Доработка информационных систем контролирующих органов и уполномоченных операторов государств-членов в части обеспечения возможности загрузки в навигационную пломбу электронных документов и (или) сведений  из документов, сопровождающих перевозку товаров,  с применением единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | отчет в Комиссию | в течение 3 месяцев  с даты реализации пункта 5 настоящего плана | государства-члены |
| 9. Проведение тестовых испытаний программного обеспечения, с помощью которого осуществляется загрузка в навигационную пломбу (чтение из навигационной пломбы) на период отслеживания конкретной перевозки электронных документов и (или) сведений из документов, сопровождающих перевозку товаров, с применением единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе | отчет в Комиссию | в течение 1 месяца  с даты реализации пункта 8 настоящего плана | государства-члены |
| 10. Признание утратившим силу решения Совета Комиссии, принятого в соответствии с пунктом 1 настоящего плана, и начало практической реализации пункта 2 статьи 7 Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля  2022 года | решение  Совета Комиссии | в течение 3 месяцев с более поздней даты реализации мероприятий, указанных  в пунктах 2 – 9 настоящего плана | Комиссия,  государства-члены |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан