

**О Межгосударственной программе поддержки малого предпринимательства в рамках Содружества Независимых Государств**

Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 8 октября 1999 г.

      Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил:

      1. Утвердить Межгосударственную программу поддержки малого предпринимательства в рамках Содружества Независимых Государств (прилагается).

      2. Поручить Консультативному совету по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ принять организационные меры по реализации указанной Программы.

      3. Просить правительства государств - участников СНГ включить мероприятия Межгосударственной программы поддержки малого предпринимательства в рамках Содружества Независимых Государств в национальные программы развития и поддержки малого предпринимательства.
  
  
      Совершено в городе Ялте 8 октября 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

*За Правительство                             За Правительство*
  
*Азербайджанской Республики                   Кыргызской Республики*

*За Правительство                             За Правительство*
  
*Республики Армения                           Российской Федерации*

*За Правительство                             За Правительство*
  
*Грузии                                       Республики Таджикистан*

*За Правительство                             За Правительство*
  
*Республики Казахстан                         Украины*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Решение не подписано Республикой Молдова, Туркменистаном, Республикой Узбекистан.

                              Утверждена
  
                              Решением Совета глав правительств
  
                              СНГ о Межгосударственной программе
  
                              поддержки малого предпринимательства
  
                              в рамках Содружества Независимых
  
                              Государств
  
                              от 8 октября 1999 года

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА**
  
**ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ**
  
**СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ**
*\**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\**
) В тексте кратко именуется Программой.

**1. Паспорт Программы**

 Наименование Программы  Межгосударственная программа поддержки

                         малого предпринимательства в рамках

                         Содружества Независимых Государств

 Номер и дата принятия   Решение третьего заседания Консультативного

 решения о разработке    совета по поддержке и развитию малого

 Программы               предпринимательства в государствах -

                         участниках СНГ (пункт 6, протокол ? 3 от

                         16-17 октября 1997 г.,  г.Минск)

 Основные разработчики   Консультативный совет по поддержке и

 Программы               развитию малого предпринимательства в

                         государствах - участниках СНГ,

                         соответствующие министерства и ведомства

                         государств Содружества

 Цель Программы          Создание благоприятных условий для

                         взаимодействия субъектов малого

                         предпринимательства государств СНГ,

                         усиления их роли в экономике, интеграции в

                         рамках Содружества

 Задачи Программы        Сближение нормативно-правовой базы

                         государств - участников СНГ,

                         регламентирующих деятельность субъектов

                         малого предпринимательства.

                         Содействие установлению и развитию деловых

                         контактов между субъектами малого

                         предпринимательства государств - участников

                         СНГ.

                         Оказание помощи в создании

                         межгосударственных и национальных

                         инфраструктур для поддержки малого

                         предпринимательства.

                         Создание совместимых национальных и

                         международных систем информационного и

                         консультационного обеспечения субъектов

                         малого предпринимательства.

                         Подготовка кадров для малого

                         предпринимательства.

                         Формирование условий для активизации

                         внешнеэкономической деятельности в рамках

                         СНГ субъектов малого предпринимательства.

                         Содействие развитию инновационной

                         деятельности субъектов малого

                         предпринимательства.

                         Содействие развитию эффективных механизмов

                         финансово-кредитной и инвестиционной

                         поддержки малого предпринимательства.

                         Формирование позитивного общественного

                         мнения о малом предпринимательстве

 Сроки реализации        1999-2001 гг.

 Программы

 Исполнители Программы   Консультативный совет по поддержке и

 и ее основных           развитию малого предпринимательства в

 мероприятий             государствах - участниках СНГ,

                         Межпарламентская Ассамблея

                         государств-участников СНГ, соответствующие

                         министерства и ведомства

                         государств-участников СНГ

 Источники               Средства государств-участников СНГ в

 финансирования          рамках национальных программ поддержки

                         малого предпринимательства, международная

                         техническая помощь, иностранные кредиты,

                         другие привлеченные средства

 Система контроля        Осуществляется Консультативным советом по

                         поддержке и развитию малого

                         предпринимательства государств-участников

                         СНГ

**2. Содержание проблемы**

      Межгосударственная программа поддержки малого предпринимательства в рамках Содружества Независимых Государств разработана в соответствии с межправительственным Соглашением о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ, подписанным главами правительств Содружества 17 января 1997 г. в г.Москве, и рекомендательным законодательным актом "О государственной поддержке малого предпринимательства", принятым на девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 8 июля 1997 г. в г.Санкт-Петербурге.
  
      В настоящее время малое предпринимательство является активно развивающимся сектором в экономиках государств Содружества. Малое предпринимательство государств Содружества охватывает, по оценкам экспертов, более 1840 тыс. акционерных обществ, семейных фирм, компаний и кооперативов с численностью постоянно занятых в них более 18 млн. человек и представляет собой определенную экономическую и политическую силу.
  
      Анализ динамики становления сектора малого предпринимательства показывает, что в большинстве стран происходит переход от начального этапа к этапу развертывания и развития. На этом этапе основное значение имеет активизация инвестиционной, производственной и инновационной деятельности малых предприятий, направленной на повышение эффективности и устойчивости.
  
      В большинстве государств Содружества утверждены программы развития малого предпринимательства, приняты законодательные акты, регулирующие и стимулирующие развитие этого сектора экономики, формируется система государственной поддержки малого предпринимательства. С 1997 г. действует Консультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ, выполняющий функции координационного органа. Его работа позволяет обобщать и распространять лучший опыт, содействовать активизации делового сотрудничества малых предприятий.
  
      Несмотря на предпринимаемые меры, положение в секторе малого предпринимательства продолжает оставаться сложным. Большинство государств Содружества не создали развитую и эффективную инфраструктуру поддержки малых предприятий, подготовки кадров, способных управлять сектором малого бизнеса. Не преодолены множественные межведомственные и межгосударственные административные барьеры, препятствующие развитию делового сотрудничества малых предприятий и предпринимателей.

**3. Основные цели и задачи Программы.**
  
**Сроки и этапы реализации**

      Основной целью Программы является создание благоприятных условий для взаимодействия субъектов малого предпринимательства государств СНГ, усиление их роли в экономике, интеграции в рамках СНГ.
  
      Программой предусматривается решение следующих первоочередных задач:
  
      - сближение нормативно-правовой базы государств - участников СНГ, регламентирующих деятельность субъектов малого предпринимательства;
  
      - оказание помощи в создании международных и национальных инфраструктур поддержки малого предпринимательства;
  
      - создание совместимых национальных и международной систем информационного и консультативного обеспечения субъектов малого предпринимательства;
  
      - содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого предпринимательства, в том числе созданию совместных предприятий субъектами малого предпринимательства;
  
      - подготовка кадров для малого предпринимательства;
  
      - формирование условий для активизации внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ субъектов малого предпринимательства;
  
      - содействие развитию инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства;
  
      - содействие развитию эффективных механизмов финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малого предпринимательства;
  
      - формирование позитивного общественного мнения о малом предпринимательстве.
  
      Программа рассчитана на период 1999-2001 годов.

**4. Система программных мероприятий**

      Основные мероприятия Программы сгруппированы в блоки по следующим направлениям:
  
      - нормативно-правовое взаимодействие;
  
      - инфраструктура межгосударственного сотрудничества;
  
      - развитие инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства;
  
      - информационное обеспечение;
  
      - научно-методическое и кадровое обеспечение;
  
      - развитие финансово-кредитных механизмов.
  
      Нормативно-правовое взаимодействие основывается на подготовке предложений по сближению подходов, регламентирующих внешнеэкономическую, финансовую и другие сферы деятельности субъектов малого предпринимательства, а также на разработке межгосударственных соглашений, модельных законодательных актов и рекомендаций органам исполнительной власти государств Содружества по нормативно-правовому стимулированию делового сотрудничества малых предприятий.
  
      Научно-методическое и кадровое обеспечение включает проведение работ, связанных с исследованием закономерностей становления и развития сектора малого предпринимательства, оценкой возможностей совместного бизнеса субъектов малого предпринимательства государств Содружества, обобщением и распространением информации о применении различных механизмов поддержки малого предпринимательства, оказанием содействия при разработке и реализации национальных, региональных и отраслевых государственных программ поддержки малого предпринимательства.
  
      Предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров высшего и регионального уровней исполнительной власти по вопросам малого предпринимательства, по созданию специализированных программ и курсов для предпринимателей по ознакомлению с законодательствами государств Содружества, регламентирующими различные сферы предпринимательской деятельности.
  
      Инфраструктура межгосударственного сотрудничества включает формирование сети центров межгосударственного сотрудничества малых предприятий в государствах Содружества. Центры предполагается создавать на базе существующих и успешно функционирующих национальных объектов поддержки малого предпринимательства. Деятельность центров должна быть направлена на расширение деловых контактов субъектов малого предпринимательства, решение вопросов реализации совместных программ и проектов на многосторонней и двусторонней основах и предоставление необходимых консалтинговых услуг. В рамках указанных центров предполагается развитие выставочно-ярмарочной деятельности.
  
      Информационное обеспечение направлено на формирование информационного пространства для субъектов малого предпринимательства, в том числе по вопросам законодательного регулирования предпринимательской деятельности в государствах Содружества, продвижения коммерческих предложений и инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, предполагающих совместную реализацию, а также на создание предпосылок для установления партнерских отношений между субъектами малого предпринимательства.
  
      Развитие финансово-кредитных механизмов основывается на использовании существующей сети специализированных финансово-кредитных и залогово-гарантийных институтов, созданных в государствах Содружества для поддержки совместных программ и проектов субъектов малого предпринимательства.
  
      Развитие инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на решение проблем организационного, технологического и производственного характера, связанных с необходимостью освоения малыми предприятиями передовых технологий, что является необходимым условием развития конкурентоспособных предприятий, поддержания выпускаемой продукции на современном уровне, а также сохранения и использования имеющегося научно-технического кадрового потенциала государств Содружества.
  
      Поддержка специализированных инновационных малых предприятий осуществляется путем организации специализированных объектов инфраструктуры, оказывающих малым предприятиям помощь в инновационной деятельности, включая технопарки, в том числе на базе действующих объектов.
  
      Малые предприятия, специализирующиеся на внедрении новых технологий в рамках организационно-экономического механизма международного трансфера технологий, при использовании средств государственного бюджета согласовывают программу деятельности с исполнительным органом власти, ответственным за научно-технологическую политику государства.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

      Предусмотренные Программой мероприятия включаются в национальные программы поддержки малого предпринимательства в качестве самостоятельных интеграционных мероприятий либо реализуются в рамках соответствующих мероприятий национальных программ.
  
      Финансирование Программы может осуществляться за счет средств фондов поддержки малого предпринимательства государств - участников СНГ, а также за счет международной технической помощи, иностранных кредитов и инвестиций, спонсорских средств юридических и физических лиц, любых других источников, определяемых каждым государством Содружества самостоятельно.
  
      Финансовые ресурсы на реализацию Программы в целом, отдельных ее задач или конкретных мероприятий предусматриваются в национальных программах поддержки малого предпринимательства.
  
      Решение о размерах финансирования совместных конкретных мероприятий принимается заинтересованными государствами и оформляется отдельно многосторонним или двусторонними соглашениями, контрактами между соответствующими хозяйствующими субъектами.

**6. Механизм реализации Программы**

      Ответственность за реализацию Программы возлагается на Консультативный совет по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ (далее - Консультативный совет).
  
      Для обеспечения постоянного организационного взаимодействия между заседаниями Консультативного совета, проводимыми два раза в год, создается Исполнительная дирекция по реализации Программы (далее - Исполнительная дирекция).
  
      Учредителями Исполнительной дирекции могут выступать предпринимательские общественные объединения, коммерческие и некоммерческие организации стран СНГ по предложению членов Консультативного совета.
  
      Руководящим органом Исполнительной дирекции является Попечительский совет, в состав которого входят члены Консультативного совета.
  
      Организационное обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляет Исполнительная дирекция с привлечением комиссий Консультативного совета. Разработанные Исполнительной дирекцией материалы рассматриваются членами комиссий Консультативного совета, одобряются на заседаниях Консультативного совета и затем, по мере необходимости, направляются на рассмотрение Исполнительного комитета, Экономического совета и Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (далее - МПА СНГ).
  
      Заказчики и исполнители мероприятий Программы определяются и ежегодно утверждаются Консультативным советом.
  
      В качестве заказчиков работ Программы могут выступать органы исполнительной власти, общественные организации предпринимателей, коммерческие организации стран СНГ.
  
      Заказчики по отдельным мероприятиям Программы заключают гражданско-правовые договоры (контракты) с исполнителями.

**7. Система управления и**
  
**контроль за ходом реализации Программы**

      Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения отдельных мероприятий осуществляет Консультативный совет.
  
      Подбор исполнителей для выполнения отдельных мероприятий Программы осуществляется Консультативным советом по представлению соответствующих органов управления государств Содружества. По решению Консультативного совета отбор исполнителей может проводиться на конкурсной основе.

**8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**
  
**МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО**
  
**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ СНГ**
  
**НА 1999-2001 гг.**

|  |
| --- |
|  |

-------:---------------------------:------------------------------------------:----------------:-------------------------------

  NN   :  Основные мероприятия     :      Результативность мероприятий        :     Сроки      :           Исполнители

  п/п  :       Программы           :                                          :     (годы)     :           мероприятий

 ------:---------------------------:------------------------------------------:----------------:-------------------------------

   1   :           2               :                                  3       :       4        :                5

 ------:---------------------------:------------------------------------------:----------------:-------------------------------

               1. Сближение нормативно-правовой базы

            государств-участников СНГ, регламентирующих

         деятельность субъектов малого предпринимательства

 1.1.   Разработка проектов                                                                     Консультативный совет,

        модельных законов,                                                                      МПА СНГ,

        регулирующих поддержку                                                                  министерства и ведомства

        малого предпринимательства:                                                             государств Содружества,

                                                                                                Статкомитет СНГ,

                                                                                                Исполнительный комитет СНГ

 1.1.1. - о защите прав             Конкретизация положений по преодолению     1-е полугодие                 -"-

        предпринимателей;           административно-разрешительных барьеров в     2000 г.

                                    части упрощения регистрации субъектов

                                    малого предпринимательства и др.

 1.1.2. - об упрощенной системе     Упрощение форм ведения субъектами малого   2-е полугодие                 -"-

        налогообложения, учета и    предпринимательства учета расходов и          2000 г.

        отчетности для субъектов    доходов, форм представляемой в налоговые

        малого предпринимательства; органы отчетности и упрощения контроля

                                    налоговыми органами правильности

                                    налогообложения доходов этих субъектов

 1.1.3. - о франчайзинге;           Определение правил проведения              2-е полугодие                 -"-

                                    франчайзинговых операций, внесение, в         2000 г.

                                    случае необходимости, изменений и

                                    дополнений в гражданское право и смежные

                                    отрасли права, обеспечения ускорения

                                    развития МП на основе современных

                                    маркетинговых технологий

 1.1.4. - об ипотеке                Упорядочение процессов залога              1-е полугодие                 -"-

        (залоге недвижимости);      недвижимости, гарантирование возврата         2001 г.

                                    вкладываемых в малое предпринимательство

                                    средств, активизация работы банков среди

                                    малых предприятий, снижение процентных

                                    ставок по кредитам

 1.1.5. - об обществах взаимного    Выработка и внедрение в национальные       2-е полугодие                 -"-

        кредитования;               законодательства положений, позволяющих       2001 г.

                                    субъектам МП расширять кредитную базу за

                                    счет использования собственных средств

 1.1.6. - об обществах взаимного    Обеспечение дополнительного расширения     2-е полугодие                 -"-

        страхования                 системы финансовой безопасности ведения       2001 г.

                                    бизнеса МП за счет собственных ресурсов.

                                    Создание нормативно-правовой базы

                                    кооперации финансовых средств малых

                                    предприятий, развитие страхования малого

                                    предпринимательства от рисков

                                    предпринимательской деятельности

 1.2.   Подготовка проектов

        межгосударственных

        документов:

 1.2.1. - концепции форума делового Создание системы межрегиональных и         1-е полугодие    Консультативный совет,

        партнерства малых           межгосударственных экономических связей       1999 г.       Президиум МЭК

        предприятий государств      на положительном опыте организации

        Содружества                 программ "Европартенариат" и

        "СНГ-Партнерство";           "СНГ-Партенариат 1997"

 1.2.2. - соглашения о развитии     Достижение общих подходов к определению    1-е полугодие    Консультативный совет,

        добросовестной              принципов добросовестной конкуренции в        2000 г.       министерства и ведомства

        конкуренции                 бизнесе, создание равных условий для                        государств Содружества,

                                    деятельности МП на территориях государств                   Исполнительный комитет СНГ

                                    Содружества

           2. Оказание помощи в создании международной и

                национальных инфраструктур поддержки

                     малого предпринимательства

 2.1.   Развитие центров делового   Формирование развитых региональных сетей   Постоянно        Министерства и ведомства

        международного              инфраструктуры за счет поддержки в                          государств Содружества (в

        сотрудничества субъектов    государствах Содружества базовых объектов                   рамках национальных программ

        малого предпринимательства, инфраструктуры: лизинговых компаний,                        поддержки МП),

        обеспечивающих комплекс     инновационных центров, бизнес-инкубаторов,                  Консультативный совет

        консультационных,           агентств поддержки малого и среднего

        информационных и других     бизнеса, центров деловой информации,

        услуг субъектам малого      ремесленных палат, центров правовой

        предпринимательства,        экономической безопасности и др.

        участвующим в реализации    Реализация и тиражирование опыта внедрения

        совместных проектов и       проектов и технологий на международном

        программ                    уровне. Оказание взаимной помощи в

                                    реализации международных проектов

                                    субъектов малого предпринимательства

 2.2.   Создание межрегиональных    Взаимодействие национальных и региональных 1999-2001        Министерства и ведомства

        маркетинговых центров       информационных и маркетинговых ресурсов в     гг.           государств Содружества (в

                                    интересах субъектов МП. Становление,                        рамках национальных программ

                                    развитие и укрепление международных                         поддержки МП),

                                    хозяйственных связей между субъектами                       Консультативный совет,

                                    малого предпринимательства                                  субъекты МП

                                    государств-участников СНГ

 2.3.   Формирование сети учебно-   Приобретение знаний и формирование         Постоянно        Министерства и ведомства

        деловых центров             предпринимательских навыков (молодежи,                      государств Содружества (в

                                    женщин, граждан, подлежащих высвобождению                   рамках национальных программ

                                    с предприятий, военнослужащих, увольняемых                  поддержки МП),

                                    в запас, ремесленников и др.), обмен                        Консультативный совет

                                    опытом создания и функционирования

                                    центров, обеспечение учебных и

                                    консультационных услуг для малого

                                    предпринимательства

       3. Создание совместимых  национальных и международных

       систем информационного и консультационного обеспечения

                субъектов малого предпринимательства

 3.1.   Развитие баз данных,        Выявление и отбор в качестве модельных     2000-2001        Министерства и ведомства

        содержащих адресную,        информационных баз данных, соответствующих    гг.           государств Содружества (в

        коммерческую,               информационным потребностям малого                          рамках национальных программ

        законодательную,            бизнеса, тиражирование модельных баз                        поддержки МП),

        нормативную и другую        данных на отраслевом, межрегиональном и                     Консультативный совет,

        информацию по малому        региональном уровнях. Создание реестра                      Исполнительный комитет СНГ

        предпринимательству         объектов инфраструктуры поддержки малого

                                    предпринимательства

 3.2.   Формирование реестров       Отработка механизмов формирования          2-е полугодие    Министерства и ведомства

        партнеров и их              информационного спроса и предложений для   2000-2001        государств Содружества,

        коммерческих и              обеспечения международного сотрудничества,    гг.           субъекты МП,

        инвестиционных предложений  экспортно-импортной деятельности малых                      Консультативный совет

        для совместной реализации   предприятий

 3.3.   Издание сборников           Информационное обеспечение малого          Ежегодно         Министерства и ведомства

        информационных материалов,  предпринимательства                                         государств Содружества,

        законодательных и                                                                       Консультативный совет

        нормативных актов,

        регулирующих различные

        аспекты деятельности

        субъектов малого

        предпринимательства на

        территориях

        государств-участников СНГ

 3.4.   Определение перечня         Обеспечение оперативного получения         2-е полугодие    Консультативный совет,

        основных количественных и   информации для оценки состояния малого     2000 г.          министерства и ведомства

        качественных показателей    предпринимательства и оценки эффективности                  государств Содружества,

        (индикаторов),              государственной поддержки малых                             Статкомитет СНГ

        характеризующих состояние   предприятий

        и динамику деятельности

        субъектов малого

        предпринимательства

           4. Содействие установлению и развитию деловых

                 контактов между субъектами малого

           предпринимательства государств-участников СНГ

 4.1.   Проведение международного   Создание условий для организации           2000-2001        Консультативный совет,

        форума делового партнерства кооперации, совместных финансовых и иных      гг.           министерства и ведомства

        малых предприятий           структур для обеспечения деятельности                       государств Содружества,

        государств Содружества      малых предприятий на рынке СНГ                              Исполнительный комитет СНГ

        "СНГ-Партнерство"

 4.2.   Организация выставок-       Стимулирование выпуска конкурентоспособной Постоянно        Министерства и ведомства

        ярмарок продукции субъектов экспортной продукции; привлечение                           государств Содружества,

        малого предпринимательства, инвесторов; содействие в поставке                           Консультативный совет

        в первую очередь в          продукции и услуг малых предприятий на

        приграничных регионах       внешний рынок

 4.3.   Развитие производственной   Привлечение субъектов малого               Постоянно        Министерства и ведомства

        кооперации между субъектами предпринимательства для реализации                          государств Содружества,

        малого предпринимательства  Соглашения об общих условиях и механизме                    Консультативный совет

                                    поддержки развития производственной

                                    кооперации предприятий и отраслей

                                    государств-участников СНГ, подписанного 23

                                    декабря 1993 года. Развитие субконтрактной

                                    системы для субъектов малого

                                    предпринимательства

 4.4.   Разработка рекомендаций по  Создание условий и гарантий для            Постоянно        Министерства и ведомства

        организации защиты          устойчивого развития малых предприятий,                     государств Содружества,

        деятельности и обеспечению  расширения направлений их производственной                  Консультативный совет

        безопасности субъектов      и коммерческой деятельности

        малого предпринимательства

        в рамках Содружества

 4.5.   Оказание содействия         Установление непосредственных связей между Постоянно        Министерства и ведомства

        сотрудничеству ассоциаций   ассоциациями и общественными организациями                  государств Содружества,

        и общественных организаций  государств Содружества по обеспечению                       Консультативный совет

        малых предприятий           защиты прав предпринимателей                                Исполнительный комитет СНГ

 4.6.   Содействие и формирование   Снижение социального напряжения в          Постоянно        Министерства и ведомства

        условий для активизации     молодежной среде, расширение рынка рабочей                  государств Содружества,

        деятельности молодежных     силы за счет привлечения молодежи                           Консультативный совет

        организаций в сфере

        поддержки малого

        предпринимательства

        5. Подготовка кадров для малого предпринимательства

 5.1.   Организация системы         Повышение квалификации руководителей и     1999-2001        Министерства и ведомства

        подготовки и переподготовки персонала федеральных и региональных          гг.           государств Содружества,

        предпринимателей,           структур, занимающихся поддержкой                           Консультативный совет

        специалистов органов        предпринимательства, преподавателей и

        исполнительной власти       консультантов, приобретение знаний и

        государств-участников СНГ,  формирование предпринимательских навыков у

        занимающихся вопросами      населения

        малого предпринимательства

 5.2.   Подготовка базовых научно-  Обеспечение и актуализация учебного        Постоянно        Министерства и ведомства

        методических и учебных      процесса подготовки и переподготовки                        государств Содружества

        программ                    предпринимателей

 5.3.   Создание базы данных        Объединение информационных,                2000 г.          Министерства и ведомства

        научно-педагогической и     учебно-методических ресурсов государств                     государств Содружества

        учебно-методической         Содружества

        литературы по вопросам

        подготовки кадров для

        малого предпринимательства

 5.4.   Издание специальной учебной Обеспечение предпринимательских кругов     Постоянно        Министерства и ведомства

        литературы                  учебно-методическим материалом                              государств Содружества

              6. Формирование условий для активизации

           внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ

                субъектов малого предпринимательства

 6.1.   Разработка и создание       Устранение препятствий для свободного      2000-2001        Консультативный совет,

        механизмов поддержки        движения товаров и услуг                   гг.              министерства и ведомства

        экспортно-импортной                                                                     государств Содружества

        деятельности субъектов

        малого предпринимательства

 6.2.   Разработка технологии       Снижение коммерческих рисков               2000-2001        Министерства и ведомства

        предоставления взаимных                                                   гг.           государств Содружества,

        гарантий при реализации                                                                 Консультативный совет

        субъектами малого

        предпринимательства

        коммерческих контрактов на

        территории СНГ

         7. Содействие развитию инновационной деятельности

                субъектов малого предпринимательства

 7.1.   Разработка предложений по   Обеспечение подготовки совместных          2000-2001        Консультативный совет,

        регламентации юридического  инновационных программ, осуществляемых       гг.            министерства и ведомства

        и финансового статуса       путем привлечения государственного и                        государств Содружества,

        международных инновационных иностранного капитала                                       Исполнительный комитет СНГ

        фондов, процедуры их

        создания и формирования

        капитала, порядка

        использования финансовых

        ресурсов для финансирования

        совместных проектов

        субъектов МП государств

        Содружества

 7.2.   Методическое обеспечение    Установление необходимых стандартов        Постоянно        Министерства и ведомства

        развития международных      качества обслуживания малых предприятий                     государств Содружества,

        технопарков                 объектами инфраструктуры поддержки малого                   Консультативный совет,

                                    предпринимательства и предоставление их                     Исполнительный комитет СНГ

                                    услуг субъектам малого предпринимательства

         8. Содействие финансово-кредитной и инвестиционной

                поддержке малого предпринимательства

 8.1.   Подготовка рекомендаций по  Расширение финансово-кредитной базы малого Постоянно        Министерства и ведомства

        привлечению национальными   предпринимательства                                         государств Содружества,

        фондами поддержки малого                                                                Консультативный совет

        предпринимательства частных

        инвестиций, кредитных

        ресурсов банков, средств

        инвестиционных фондов и

        иных финансовых ресурсов

 8.2.   Разработка рекомендаций по  Привлечение внебюджетных финансовых        Постоянно        Консультативный совет,

        созданию международного     средств для осуществления целевых                           Исполнительный комитет СНГ

        инвестиционного центра по   межгосударственных программ в области

        организации взаимодействия  малого предпринимательства

        с национальными фондами

        поддержки малого

        предпринимательства и

        стимулированию инвестиций

      9. Формирование позитивного общественного мнения о малом

                        предпринимательстве

 9.1.   Подготовка и представление  Подготовка отчета о состоянии сектора      Ежегодно         Министерства и ведомства

        в правительства             малого предпринимательства; анализ и                        государств Содружества,

        государств-участников       разработка предложений по реализации                        Консультативный совет,

        Содружества доклада о       государственной политики в области                          Статкомитет СНГ,

        состоянии и развитии малого развития и поддержки малого                                 Исполнительный комитет СНГ

        предпринимательства в       предпринимательства; оценка и прогноз

        странах СНГ и основных      деятельности малых предприятий, их вклада

        направлениях                в развитие экономики

        межгосударственного

        сотрудничества в сфере

        малого предпринимательства

 9.2.   Ежегодное издание сборника  Расширение информационной базы системы     Ежегодно         Консультативный совет,

        "Малый бизнес               поддержки малого предпринимательства       с 2000 г.        Статкомитет СНГ,

        государств-участников СНГ"                                                              Исполнительный комитет СНГ

 9.3.   Организация серии           Освещение конкретных направлений           Постоянно        Консультативный совет,

        телепередач в телепрограмме деятельности, проводимой в государствах                     министерства и ведомства

        "МИР" по проблематике       Содружества  центрами поддержки                             государств Содружества,

        малого предпринимательства  предпринимательства и иными объектами                       Исполнительный комитет СНГ

                                    региональной инфраструктуры в сфере

                                    поддержки и развития малого

                                    предпринимательства. Содействие СМИ,

                                    оказывающим информационную поддержку в

                                    развитии предпринимательства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан