

**О Плане мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления**

***Утративший силу***

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 сентября 2006 года N 66. Утратило силу Указом Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273

*Сноска. Распоряжение Президента РК от 11 сентября 2006 года N 66 утратило силу Указом Президента РК от 13 января 2007 года N* 273 *.*

      Подлежит опубликованию в     
"Собрании актов Президента    
и Правительства" и в      
республиканской печати в     
изложении

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование системы государственного управления, изложенных в выступлении Главы государства 1 сентября 2006 года на открытии третьей сессии третьего созыва Парламента Республики Казахстан (далее - План).

     2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, и других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Плана.

     3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

*Президент*   
*Республики Казахстан*

        УТВЕРЖДЕН             
распоряжением Президента     
Республики Казахстан       
от 11 сентября 2006 года N 66

**План мероприятий по реализации мер,**   
**направленных на совершенствование системы государственного**   
**управления, изложенных в выступлении Главы государства**   
**1 сентября 2006 года на открытии третьей сессии**   
**третьего созыва Парламента Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**   **п/п** | **Задачи** | **Мероприятия** | **Исполни-**   **тели** | **Сроки**   **испол-**   **нения** | **Форма завершения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Совершенствование структуры государственных органов** | | | | | |
| 1. | Сокращение   должностей   админист-   ративных   государст-   венных   служащих в   целях   устранения   много-   звенности | 1. Оптимизация Реестра   должностей админист-   ративных государст-   венных служащих | АГС,   МЭБП | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 2. Сокращение штатной   численности государст-   венных органов | МЭБП | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие    нормативные   правовые   акты |
| 2. | Сокращение   количества   должностей   политических   государст-   венных   служащих | Оптимизация Реестра   должностей полити-   ческих государственных   служащих | АГС,   МЭБП | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 3. | Проведение   функцио-   нального   анализа   деятельности   государст-   венных   органов на   постоянной   основе | 1. Создание постоянно   действующей Межведом-   ственной комиссии   (МВК) по администра-   тивной реформе,   определив МЭБП рабочим   органом МВК | МЭБП,   соответ-   ствующие   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | сентябрь   2006 г. | постанов-   ление   Правите-   льства |
| 2. Оптимизация функций   государственных   органов на основе   результатов функцио-   нального анализа | МЭБП   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | ежегодно   с отчетом   в октябре | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты, отчет   в Правите-   льство и   Админист-   рацию   Президента |
| 3. Оптимизация числен-   ности государственных   служащих на основе   результатов функцио-   нального анализа | МЭБП   (созыв),   АГС,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | ежегодно   с отчетом   в ноябре | нормативные   правовые   акты, отчет   в Прави-   тельство и   Админист-   рацию   Президента |
| 4. | Закрепление   функций,   обеспечи-   вающих   формирование   государст-   венной   политики, за   министер-   ствами,    реализаци-   онных и   контрольных   функций - за   комитетами | 1. Внесение изменений   и дополнений в   действующие норма-   тивные правовые акты   по результатам функци-   онального анализа | МЭБП,   центра-   льные   государ-   ственные   органы | ежегодно   в ноябре | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты, отчет   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 1.1. Закрепление   функций, обеспечи-   вающих формирование   государственной   политики, за   министерствами,   реализационных и   контрольных функций -   за комитетами в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты, отчет   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 5. | Повышение   регулирующих   функций   министерств,   ведомств и   акиматов | Расширение полномочий   и усиление самостоя-   тельности министерств,   ведомств и акиматов в   принятии управлен-   ческих решений | МЭБП   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие    нормативные   правовые   акты |
| 6. | Определение   статуса и   полномочий   агентств, не   входящих в   состав Прави-   тельства, их   роли в   системе госу-   дарственного   управления | Внесение предложений   по определению статуса   и полномочий агентств,   не входящих в состав   Правительства, их роли   в системе государст-   венного управления | МЭБП   совмест-   но с   заинте-   ресован-   ными   государ-   ствен-   ными   органами | декабрь   2006 г. | предложения   в Админист-   рацию   Президента |
| 7. | Совершенст-   вование   деятельности   Канцелярии   Премьер-   Министра и   аппаратов   центральных   государствен-   ных органов | Внесение предложений   по совершенствованию   структуры Канцелярии   Премьер-Министра и   аппаратов государст-   венных органов | Рабочая   группа,   создан-   ная   распоря-   жением   Прези-   дента РК   от 18   апреля   2006 г. | декабрь   2006 г. | предложения   в Админист-   рацию   Президента |
| 8. | Создание в   аграрном   секторе   холдинговой   компании   "КазАгро" | Создание в аграрном   секторе холдинговой   компании "КазАгро" | МСХ,   МЭБП, МФ | ноябрь   2006 г. | Указ   Президента |
| **Увеличение зарплаты государственных служащих на**   **основании оценки их качества работы** | | | | | |
| 9. | Внедрение   системы   оценки   качества   работы госу-   дарственных   служащих | Утверждение Правил   оценки качества работы   государственных   служащих | АГС,   МЭБП | апрель   2007 г. | Указ   Президента |
| 10. | Исключение   премирования   политических   государст-   венных   служащих и   разработка   системы   выплаты   годовых   бонусов на   основе   результатов   рейтинговой   оценки   деятельности   государст-   венных   органов | Утверждение Правил   выплаты годовых   бонусов политическим   государственным   служащим | АГС,   МЭБП | январь   2007 г. | Указ   Президента |
| 11. | Формирование   в составе   фонда оплаты   труда специ-   ального фонда   для матери-   ального   стимулиро-   вания админист-   ративных   государст-   венных   служащих и   найма работ-   ников по   трудовым   договорам | Утверждение Правил   формирования и   использовании специ-   ального фонда для   материального   стимулирования   административных   государственных   служащих и найма   работников по   трудовым договорам | МЭБП,   АГС | декабрь   2006 г. | Указ   Президента |
| 12. | Разработка   предложений   по поэтапно-   му повышению   оплаты труда   государст-   венных   служащих до   уровня,   сопостави-   мого с   крупными   казахстанским   и частными   компаниями,   на основании   оценки их   качества   работы | Подготовка предложений   по поэтапному   повышению оплаты   труда государственных   служащих и утверждение   новой системы оплаты   труда государственных   служащих | МЭБП,   АГС | июнь   2007 г.                            ноябрь 2007 г. | предложения   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента        Указ Президента |
| **Достижение высокого качества государственных услуг** | | | | | |
| 13. | Разработка и   внедрение   стандартов   оказания   государствен-   ных услуг | 1. Утверждение плана   мероприятий по   разработке и внедрению   стандартов предостав-   ления государственных   услуг | АГС   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2006 г. | соответст-   вующий   нормативный   правовой   акт |
| 1.1. Внедрение   стандартов оказания   государственных услуг   в пилотных   министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | соответст-   вующий   нормативный   правовой   акт |
| 14. | Поэтапное   внедрение в   государствен-   ных органах   международных   стандартов   качества ИСО | 1. Утверждение плана   мероприятий по   поэтапному внедрению   международных   стандартов качества   ИСО в государственных   органах | АГС   (созыв),   МИТ,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2006 г. | соответст-   вующий   нормативный   правовой   акт |
| 1.1. Начало внедрения   международных   стандартов качества   ИСО в пилотных   министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | соответст-   вующий   нормативный   правовой   акт |
| 15. | Внедрение   принципов   доступности   информации   для юридичес-   ких и физи-   ческих лиц,   открытости   работы госу-   дарственных   органов и   подотчетности   их обществу | 1. Внедрение   обязательной и   системной работы   веб-сайтов государст-   венных органов с   ежедневным (ежене-   дельным) обновлением | МКИ   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | внедрение   - декабрь   2006 г.,   постоянно | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о работе   веб-сайтов |
| 1.1. Внедрение в   пилотных министерствах   обязательной и   системной работы   веб-сайтов государст-   венных органов с   ежедневным (ежене-   дельным) обновлением | МЭБП,   МФ, МЮ | ноябрь   2006 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о работе   веб-сайтов |
| 2. Внедрение практики   обязательного   размещения на   веб-сайтах и   публикации всех   нормативных правовых   актов, касающихся   работы государствен-   ного органа, а также   отчетов, официальных   документов, пресс-   релизов, графиков   разработки и текстов   законопроектов,   текстов в режиме   on-line, рубрики   "Наиболее часто   задаваемые вопросы",   системы обратной связи | МКИ   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | внедрение   - декабрь   2006 г.,   постоянно | отчет в   Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента   о наличии   информации   на веб-   сайтах и ее   опублико-   вании |
| 2.1. Внедрение в   пилотных министерствах   практики обязательного   размещения на   веб-сайтах и   публикации всех   нормативных правовых   актов, касающихся   работы государствен-   ного органа, а также отчетов, официальных документов, пресс-релизов, графиков разработки и текстов законопроектов,   текстов в режиме   on-line, рубрики   "Наиболее часто   задаваемые вопросы",   системы обратной связи | МЭБП,   МФ, МЮ | ноябрь   2006 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о наличии   информации   на веб-   сайтах и ее   опублико-   вании |
| 3. Внесение изменений   и дополнений в Закон   Республики Казахстан   "Об административных   процедурах" в части   усиления гарантий и   прав граждан на   получение информации | МЮ | декабрь   2006 г. | проект   Закона |
| 4. Создание   call-центров   (справочных бюро по   отраслевому признаку)   при каждом государст-   венном органе | центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | 1 квартал   2007 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о наличии   call-   центров с   выделенными   штатными   единицами,   подготов-   ленным   персоналом   и специ-   ально выде-   ленными   телефонными   линиями |
| 4.1. Создание   call-центров   (справочных бюро по   отраслевому признаку)   в пилотных   министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о наличии   call-   центров с   выделенными   штатными   единицами,   подготов-   ленным   персоналом   и специ-   ально выде-   ленными те-   лефонными   линиями |
| 16. | Принятие   каждым госу-   дарственным   органом   страте-   гического   плана   развития с   отражением   конкретных   целей, задач,   путей их   достижения,   а также   перспектив   развития | 1. Разработка   концепции и формиро-   вание плана внедрения   системы стратеги-   ческого планирования,   интеграция системы   экономического плани-   рования со средне-   срочным и бюджетным   планированием в госу-   дарственных органах | МЭБП | март   2007 г. | нормативный   правовой   акт |
| 2. Принятие каждым   государственным   органом стратеги-   ческого плана развития | центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | июнь   2007 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о принятии   ведомст-   венных   нормативных   правовых   актов |
| 2.1. Принятие в   пилотных министерствах   стратегического плана   развития | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   о принятии   ведомст-   венных   нормативных   правовых   актов |
| 17. | Внедрение   рейтинговой   системы   оценки   деятельности   государст-   венных   органов | 1. Разработка системы   рейтинговой оценки   деятельности государс-   твенных органов,   учитывающей степень   достижения стратеги-   ческих целей, качество   предоставления госу-   дарственных услуг,   эффективность   реализации программных   документов и другие   индикаторы | МЭБП | декабрь   2006 г. | соответ-   ствующий   нормативный   правовой   акт, отчет   в Прави-   тельство и   Админист-   рацию   Президента |
| 1.1. Внедрение системы   рейтинговой оценки   деятельности государс-   твенных органов в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | отчет в   Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 18. | Создание   системы   внутреннего   и внешнего   аудита и   контроля за   соблюдением   стандартов   предостав-   ления госу-   дарственных   услуг | 1. Создание струк-   турных подразделений в   государственных   органах для контроля   за соблюдением   качества предостав-   ления государственных   услуг (без дополни-   тельного увеличения   штатной численности) | АГС   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | в сроки,   опреде-   ленные   планом   меро-   приятий   по разра-   ботке и   внедрению   стандар-   тов пре-   достав-   ления   государс-   твенных   услуг | для АГС -   отчет в   Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента,   для центра-   льных и   местных   государст-   венных   органов -   соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 1.1. Создание струк-   турных подразделений   в пилотных министер-   ствах для контроля за   соблюдением качества   предоставления госу-   дарственных услуг (без   дополнительного   увеличения штатной   численности) | МЭБП,   МФ, МЮ | январь   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты, отчет   в Прави-   тельство и   Админист-   рацию   Президента |
| 2. Внесение изменений   и дополнений в Указ   Президента РК "Вопросы   Агентства Республики   Казахстан по делам   государственной   службы" в части   наделения Агентства   функциями контроля за   соблюдением стандартов   предоставления   государственных услуг | АГС | декабрь   2006 г. | Указ   Президента |
| 19. | Регулярное   проведение   социологичес-   ких опросов   населения по   оценке   качества   государст-   венных услуг | 1. Разработка Правил   организации и методики   проведения социоло-   гических опросов по   оценке качества   предоставления   государственных  услуг | АГС   (созыв),соответ-   ствующие   государ-   ственные   органы | январь   2007 г. | нормативный   правовой   акт |
| 2. Проведение социо-   логических опросов по   оценке качества госу-   дарственных услуг | АГС   (созыв),соответ-   ствующие   государ-   ственные   органы | начиная   с апреля   2007 г. | отчет в   Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 20. | Поэтапное   внедрение   "электронного   Правите-   льства" | 1. Первый этап -   информационный | АИС,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2006 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 1.1. Внедрение инфор-   мационного этапа в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | октябрь   2006 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 2. Второй этап -   интерактивный | АИС,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2007 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 2.1. Внедрение интер-   активного этапа в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | март   2007 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 3. Третий этап -   транзакционный | АИС,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2008 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| 3.1. Внедрение   транзакционного этапа   в пилотных   министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2007 г. | информация   в Правите-   льство и   Админи-   страцию   Президента |
| **Внедрение новых подходов в бюджетном процессе** | | | | | |
| 21. | Поэтапное   внедрение   системы   индикаторов   реализации   бюджетных,   региональных,   отраслевых и   государствен-   ных программ | 1. Создание в   отдельных государст-   венных органах   подразделений по   оценке эффективности   бюджетных, региональ-   ных, отраслевых и   государственных   программ на стадиях   их разработки, реали-   зации и планирования   бюджета в пределах   штатной численности | МЭБП,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | май   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты,   информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 1.1. Создание в   пилотных министерствах   подразделений по   оценке эффективности   бюджетных, региональ-   ных, отраслевых и   государственных   программ на стадиях их   разработки, реализации   и планирования бюджета   в пределах штатной   численности | МЭБП,   МФ, МЮ | январь   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты,   информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 2. Совершенствование   бюджетной политики,   механизма бюджетиро-   вания государственных   расходов с целью   предоставления большей   самостоятельности   администраторам   бюджетных программ и   усиления их ответст-   венности за достижение   конечных результатов | МЭБП, МФ | май   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 3. Поэтапное внедрение   системы индикаторов   оценки эффективности   реализации бюджетных,   региональных,   отраслевых и государс-   твенных программ | МЭБП | 2007-2008   годы | нормативный   правовой   акт, отчет   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента   в январе   2008 г. и   2009 г. |
| 3.1. Внедрение системы   индикаторов оценки   эффективности реализа-   ции бюджетных,   региональных,   отраслевых и государ-   ственных программ в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | январь   2007 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 4. Внедрение в   практику механизма   сокращения админист-   ративных расходов   каждого государст-   венного органа за счет   повышения производи-   тельности деятельности | МЭБП,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | май   2007 г. | соответст-   вующий   нормативный   правовой   акт |
| 4.1. Сокращение   административных   расходов в пилотных   министерствах за счет   повышения производи-   тельности деятельности | МЭБП,   МФ, МЮ | январь   2007 г. | информация   в Прави-   тельство и   Админи-   страцию   Президента |
| 22. | Усиление   ответствен-   ности первых   руководителей   и создание   действенной   системы   контроля за   расходованием   бюджетных   средств и   реализацией   соответст-   вующих   программ | С учетом новых   подходов в бюджетном   процессе создание   системы контроля за   расходованием   бюджетных средств и   реализацией соответс-   твующих программ с   усилением ответст-   венности первых   руководителей | МФ   (созыв),   Счетный   комитет,   МЭБП,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2007 г. | соответс-   твующие   нормативные   правовые   акты, ин-   формация в   Правите-   льство и   Админис-   трацию   Президента |
| **Повышение стабильности, устойчивости и управляемости**   **государственного аппарата** | | | | | |
| 23. | Введение в   центральных   государствен-   ных органах   должности   Статс-   секретаря | Введение в центральных   государственных   органах админист-   ративной должности   Статс-секретаря | АГС,   МЭБП, МЮ | январь   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 24. | Внедрение   системы   ротации госу-   дарственных   служащих   между центром   и регионами | Внесение изменений и   дополнений в Положение   о порядке прохождения   государственной службы | АГС,   МЭБП | март   2007 г. | Указ   Президента |
| **Снижение коррупции** | | | | | |
| 25. | Упрощение   отчетности,   сокращение   проверок   субъектов   предпринима-   тельства,   четкая   регламентация   деятельности   контроли-   рующих   органов | 1. Внедрение одной   формы отчетности   субъектов малого и   среднего бизнеса,   включающей единую   методику и классифи-   каторы для органов   статистики, налоговых   и таможенных органов;   исключение дублиро-   вания форм отчетности | МИТ,   соответ-   ствующие   государ-   ственные   органы | 1 квартал   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 2. Внесение   предложений по оптими-   зации контрольных и   надзорных полномочий   государственных   органов | МИТ,   соответ-   ствующие   государ-   ственные   органы | май   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 2.1. Оптимизация   контрольных и   надзорных полномочий в   пилотных министерствах | МЭБП,   МФ, МЮ | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 26. | Защита   интересов   малого и   среднего   бизнеса при   введении и   реализации   норм госу-   дарственного   регулирования | Изучение международ-   ного опыта государст-   венного регулирования   развития малого и   среднего предпринима-   тельства, защиты его   интересов | МИТ,   МЭБП, МЮ | декабрь   2006 г. | предложения   в Прави-   тельство и   Админис-   трацию   Президента |
| 27. | Завершение   передачи не-   свойственных   государству   функций и   непрофильных   активов в   конкурентную   среду | Передача несвойст-   венных государству   функций и непрофильных   активов в конкурентную   среду | МЭБП   (созыв),   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы | декабрь   2006 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| 28. | Ужесточение   антикорруп-   ционного   законода-   тельства | Внесение изменений и   дополнений в законода-   тельство о запрете   вступления на государ-   ственную службу лиц,   совершивших корруп-   ционные правонарушения | АГС, МЮ | март   2007 г. | соответст-   вующие   нормативные   правовые   акты |
| **Формирование позитивного имиджа государственной службы** | | | | | |
| 29. | Воспитание   корпуса госу-   дарственных   служащих на   лучших   примерах   высокопрофес-   сионального,   патриотич-   ного, добро-   совестного   несения госу-   дарственной   службы | Утверждение плана   мероприятий по форми-   рованию и укреплению   позитивного имиджа   государственной службы | АГС, МКИ | апрель   2007 г. | постанов-   ление   Правите-   льства |
| **Продолжение административной реформы** | | | | | |
| 30. | Обучение   государствен-   ных служащих | Утверждение плана   мероприятий по   обучению государст-   венных служащих   стратегическому плани-   рованию, бюджетному   программированию и   борьбе с коррупцией   на базе Академии   государственного   управления | АГС,   МЭБП | декабрь   2006 г. | постанов-   ление   Правите-   льства |
| 31. | Модернизация   правоохрани-   тельной   системы и   бюджетной   сферы   (образование,   здравоохра-   нение,   социальное   обеспечение) | Внесение изменений и   дополнений в распоря-   жение Президента РК от   18 апреля 2006 г. N   46а "О рабочей группе по административной реформе" | Админис-   трация   Прези-   дента | сентябрь   2006 г. | распоря-   жение Президента |

Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:   
Администрация Президента - Администрация Президента Республики Казахстан   
Счетный комитет - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета   
КПМ  - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан   
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан   
АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АГС  - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан