

**О мерах по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан" 15 мая 2009 года**

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 июня 2009 года № 326

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан" 15 мая 2009 года (далее - План мероприятий).   
      2. Правительству Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Главе государства, местным исполнительным органам:   
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий;   
      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.   
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

*Президент*   
*Республики Казахстан                       Н. Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН           
распоряжением Президента   
Республики Казахстан     
от 2 июня 2009 года № 326

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**   
   **по реализации поручений Президента Республики Казахстан,**   
       **данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан"**   
                       **15 мая 2009 года**

      Сноска. План с изменением, внесенным распоряжением Президента РК от 24.09.2010 № 442.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   заверше-   ния | Ответственные   исполнители | Срок   испол-   нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Индустриально-инновационное развитие** |
| **1.1. Системные вопросы форсированного индустриально-**  **инновационного развития** |
| 1. | Разработать Государственную   программу по форсированному   индустриально-инновационному   развитию на 2010-2014 гг., пре-   дусматривающую дополнительное   создание годовой добавленной   стоимости, превышающей 7 трлн.   тенге, с четкими целевыми зада-   чами и индикаторами достижения с   разбивкой по годам | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| 2. | Регулярно определять новые по-   тенциально-конкурентоспособные   сектора экономики, соответствую-   щие приоритетам индустриально-   инновационной политики с внесе-   нием предложений по разработке   соответствующих программ | предложе-   ния в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | ежегод-   но, до   20 фев-   раля   2010-   2015   гг. |
| 3. | Разработать и утвердить отрас-   левые программы (мастер-планы)   по конкретным подотраслям в   рамках приоритетных направлений   в соответствии с Государственной   программой по форсированному   индустриально-инновационному   развитию на 2010-2014 гг. | норматив-   ные   правовые   акты | Правительство,   АО "ФНБ   "Самрук-   Казына", АО   "НУХ "КазАгро" | декабрь   2009 г. |
| 4. | Провести анализ и внести пред-   ложения по оптимизации всех   реализуемых программ на предмет   соответствия поставленным зада-   чам посткризисного развития эко-   номики на 2010-2014 гг. | отчет в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство,   акимы   гг. Астаны,   Алматы и   областей | 1 ав-   густа   2009 г. |
| 5. | Разработать Карту индустриа-   лизации Казахстана на 2010-2020   годы с включением в нее схемы   рационального размещения произ-   водственных мощностей в увязке   с ресурсной базой регионов и   развитием инфраструктуры | норматив-   ный   правовой   акт | Правительство,   акимы   гг. Астаны,   Алматы и   областей | 15 ок-   тября   2009 г. |
| 6. | Представлять отчет Главе госу-   дарства о работе по диверсифи-   кации экономики | доклад   Главе   госу-   дарства | Администрация   Президента,   Правительство | 1 раз в   полу-   годие |
| 7. | Разработать комплекс мер госу-   дарственной поддержки компаний,   эффективно привлекающих пере-   довые технологии и инвестирующих   в инновации и человеческий капи-   тал, включая механизмы долго-   срочного гарантирования закупок | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| 8. | Формирование Таможенного союза   Казахстана, Беларуси и России | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | декабрь   2010 г. |
| 9. | Разработать проект Закона "Об   индустриальной политике" | проект   Закона | Правительство | 2010 г. |
| **1.2. АПК и переработка сельхозпродукции** |
| 10. | Разработать комплекс мер по   развитию АПК, ориентированных   на доведение доли сельскохо-   зяйственной продукции в общем   объеме экспорта до 8 % и увели-   чение валовой добавленной стои-   мости АПК не менее чем на 16 % с   созданием более 10 тысяч допол-   нительных рабочих мест к 2015   году | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| **1.3. Развитие строительной индустрии и производства**  **строительных материалов** |
| 11. | Разработать комплекс мер по   развитию строительной индустрии   и организации производства   строительных материалов, ориен-   тированных на достижение 80-про-   центного уровня удовлетворения   потребностей экономики в строи-   тельных материалах за счет   отечественного производства с   увеличением ВДС строительного   комплекса не менее чем на 76 % | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| **1.4. Развитие нефтепереработки и инфраструктуры**  **нефтегазового сектора** |
| 12. | Разработать комплекс мер по раз-   витию нефтепереработки и инфра -   структуры нефтегазового сектора,   ориентированных на увеличение   ВДС ТЭК не менее чем на 30 % и   достижение к 2014 году 100-про-   центного удовлетворения внут-   ренних потребностей в нефтепро-   дуктах высокого качества -   бензине и авиакеросине за счет   отечественного производства | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| 13. | Обеспечить введение в эксплуа-   тацию битумного завода | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та и   Прави-   тельство | МЭМР, АО "ФНБ   "Самрук-Казына" | декабрь   2011 г. |
| 14. | Обеспечить введение в эксплуа-   тацию магистрального газопровода   "Бейнеу-Бозой-Акбулак" | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та и   Прави-   тельство | МЭМР, АО "ФНБ   "Самрук-Казына" | декабрь   2012 г. |
| 15. | Обеспечить проведение ускоренной   модернизации Атырауского, Шым-   кентсткого и Павлодарского неф-   теперерабатывающих заводов с   доведением их суммарной мощности   до 17 млн. тонн в год | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та и   Прави-   тельство | МЭМР, АО "ФНБ   "Самрук-Казына" | декабрь   2013 г. |
| **1.5. Развитие металлургии и производства готовых металлических**  **продуктов** |
| 16. | Разработать комплекс мер по   развитию металлургии и произ-   водства готовых металлических   продуктов, ориентированных на   увеличение к 2015 году в 2 раза   производства и экспорта продук-   ции металлургической промышлен-   ности с увеличением ВДС метал-   лургии не менее чем на 107 % за   счет углубления переработки и   создания новых переделов | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| **1.6. Ускоренное развитие химической, фармацевтической и**  **оборонной промышленности** |
| 17. | Разработать комплекс мер по   развитию химической промышлен-   ности | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| 18. | Обеспечить реализацию перспек-   тивных проектов по производству   хлора, каустической соды, серной   кислоты, синтетических моющих   средств, азотных, фосфорных и   калийных минеральных удобрений | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | 1 раз   в полу-   годие |
| 19. | Обеспечить реализацию форсиро-   ванного строительства интегри-   рованного газохимического   комплекса | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | 1 раз   в полу-   годие |
| 20. | Разработать комплекс мер по раз-   витию фармацевтической промыш-   ленности с целью достижения к   2014 году 50-процентного уровня   удовлетворения потребностей   страны в лекарственных препа-   ратах за счет отечественного   производства | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| 21. | Проработать вопрос организации   производства лекарственных пре-   паратов (вакцин, инсулина,   антибиотиков и других) | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | 1 июля   2009 г. |
| 22. | Утвердить Программу  технологической модернизации  Вооруженных Сил, других войск и  воинских формирований Республики  Казахстан и развития  производства вооружения и  военной техники на 2011-2015  годы | поста-  новление  Прави-  тельства | Правительство | декабрь  2010  года |
| **1.7. Энергетика, включая развитие чистой энергетики** |
| 23. | Разработать комплекс мер по   развитию энергетики, включая   "чистую" энергетику, ориентиро-   ванных на 100-процентное удов-   летворение текущей и перспек-   тивной потребности страны в   электроэнергии и снижение   энергоемкости экономики к 2015   году на 10 % | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
| **1.8. Развитие транспортной и телекоммуникационной**  **инфраструктуры** |
| 24. | Разработать комплекс мер по   развитию транспортной и теле-   коммуникационной инфраструктуры,   ориентированных на увеличение   ВДС в сфере транспорта и теле-   коммуникаций на 63 %, включающих   в себя проекты по внедрению   цифрового телевидения с органи-   зацией производства отдельных   видов оборудования | проект   Указа | Правительство | 1 сен-   тября   2009 г. |
|  | **1.9. Развитие национальной финансовой системы** |
| 25. | Разработать новую концепцию на-   циональной финансовой системы,   ориентированной на привлечение   внутренних ресурсов для реали-   зации задач по форсированному   индустриально-инновационному   развитию и посткризисного раз-   вития страны | проект   Указа | НБ, АФН,   Правительство | август   2009 г. |
|  | **1.10. Информационно-разъяснительная работа** |
| 26. | Организовать информационно-   пропагандистскую работу по   разъяснению целей инновационной   индустриализации | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | 4 квар-   тал   2009 г. |
|  | **1.11 Подготовка кадров для инновационной экономики** |
| 27. | Разработать новую концепцию   занятости и модернизации тру-   довых ресурсов страны для новой   экономики | предложе-   ния в   Админист-   рацию   Президен-   та | Правительство | декабрь   2009 г. |
| 28. | Провести круглый стол на тему:   "Актуальные вопросы подготовки   кадров для новой экономики   страны" с привлечением заинте-   ресованных организаций и экс-   пертов | круглый   стол | Правительство | сен-   тябрь-   октябрь   2009 г. |
| **II. Совершенствование системы государственного управления и**  **кадровой политики** |
| **2.1. Совершенствование системы государственного управления** |
| 29. | Разработать комплекс мер по   совершенствованию системы   государственного управления, в   том числе по институциональному   укреплению Министерства индуст-   рии и торговли как основного   координатора процесса диверси-   фикации | проект   Указа | Правительство,   акимы   гг. Астаны,   Алматы и   областей | 1 ок-   тября   2009 г. |
|  | **2.2. Совершенствование кадровой политики** |
| 30. | Усилить роль уполномоченного   органа по делам государственной   службы и его территориальных   подразделений | предложе-   ния в   Админист-   рацию   Президен-   та | АДГС, МЭБП | август   2009 г. |
| 31. | Усовершенствовать порядок фор-   мирования кадрового резерва   политической государственной   службы и организацию работы с   ним | проект   Указа | Администрация   Президента,   Правительство,   АДГС | ноябрь   2009 г. |
| 32. | Модернизировать систему конкурс-   ного отбора на вакантные адми-   нистративные государственные   должности | предложе-   ния в   Админист-   рацию   Президен-   та | АДГС | октябрь   2009 г. |
| 33. | Внести изменения в Кодекс чести   государственных служащих в части   усиления антикоррупционной   направленности этических норм | проект   Указа | АДГС, МЭБП,   МЮ | ноябрь   2009 г. |
| 34. | Усовершенствовать порядок про-   ведения аттестации администатив-   ных государственных служащих | проект   Указа | АДГС, МЭБП | февраль   2010 г. |
| 35. | Разработать проект Закона, пре-   дусматривающий внесение изме-   нений и дополнений в Закон Рес-   публики Казахстан "О государст-   венной службе" | проект   Закона | Правительство,   АДГС, ЦА НДП | 2010 г. |
|  | **2.3. Борьба с коррупцией** |
| 36. | Выработать комплекс мер по   активизации борьбы с преступ-   ностью и коррупцией | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | ГП, МВД, АБЭКП,   КУИС МЮ, КТК МФ | январь   2010 г. |
| 37. | Использовать антикоррупционный   потенциал НДП "Hуp Отан", вклю-   чающий практику регулярных сов-   местных приемов граждан руково-   дителями территориальных под-   разделений правоохранительных   органов и региональных филиалов   партии | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | ГП, МВД, АБЭКП,   ЦА НДП "Hуp   Отан" (по   согласованию) | 1 раз   в полу-   годие |
| 38. | Создать общественные советы на   республиканском и местном уров-   нях в целях повышения доверия   граждан к деятельности правоох-   ранительных органов | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | ГП, МВД, АБЭКП,   КУИС МЮ, КТК МФ | 3 квар-   тал   2009 г. |
| 39. | Проводить профилактическую и   разъяснительную работу по не-   приятию коррупции у населения,   особенно молодежи | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | МВД, АБЭКП | 1 раз   в полу-   годие |
| 40. | Обеспечить формирование центра-   лизованного резерва кадров на   должности руководителей терри-   ториальных и ключевых подраз-   делений центральных аппаратов   правоохранительных органов | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | ГП, МВД, АБЭКП,   КУИС МЮ, КТК МФ | 1 ян-   варя   2010 г. |
| 41. | Осуществить анализ эффективнос-   ти системы контроля за расходо-   ванием бюджетных средств, выде-   ленных на антикризисные меро-   приятия | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | Счетный   комитет, ГП,   АБЭКП | июль   2009 г.   январь   2010 г. |
| 42. | Принять дополнительные меры по   защите бизнеса от преступных   посягательств криминальных   структур и неправомерного вме-   шательства со стороны должност-   ных лиц государственных органов | информа-   ция в   Админист-   рацию   Президен-   та | ГП, МВД, КНБ,   АБЭКП | 4 квар-   тал   2009 г. |

**Примечания** :   
      Расшифровка аббревиатур:   
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан   
      КУИС МЮ - Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан   
      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)   
      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы   
      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций   
      НБ - Национальный банк Республики Казахстан   
      Счетный комитет - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета   
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан   
      АО "ФНБ Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"   
      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"   
      ЦА НДП "Hуp Отан" - Центральный аппарат Народно-демократической партии «Hуp Отан"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан