

**О Плане мероприятий по реализации Меморандума об экономической политике Правительства Казахстан и Национального Банка Казахстана на период до 31 декабря 2002 года**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2000 года N 77 Утратило силу - постановлением Правительства РК от 17 августа 2000 г. N 1269 ~P001269

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан P991757\_ "О Меморандуме об экономической политике Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан на период по 31 декабря 2002 года" от 20 ноября 1999 года N 1757 Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Меморандума об экономической политике Правительства Казахстана и Национального банка Казахстана на период до 31 декабря 2002 года (далее - План).   
      2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом и не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Министерству экономики Республики Казахстан информацию по их выполнению.   
      3. Министерству экономики Республики Казахстан не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о выполнении заданий Плана.   
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Утембаева Е.А.   
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                    Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                              Республики Казахстан

                                          от 14 января 2000 года N 77

   
          План мероприятий по реализации Меморандума об экономической

          политике Правительства Казахстана и Национального Банка

                Казахстана на период до 31 декабря 2002 года

     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25

июля 2000 г. N 1103

P001103\_

.

                1. Среднесрочные макроэкономические параметры

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

---------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

---------------------------------------------------------------------------

1.1. Разработать основные   Проект             МЭ, МФ, Нацбанк    Март

     макроэкономические     постановления      (по согласованию), 2000г.

     показатели             Правительства      министерства и

     среднесрочного         Республики         ведомства, акимы

     индикативного плана    Казахстан          областей и гг.

                                               Астаны и Алматы

---------------------------------------------------------------------------

                 2. Денежно-кредитная и курсовая политика

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

2.1. Сдерживание инфляции,  Информация         Нацбанк           В течение

     поддержание ее низких  Правительству      (по согласованию) 2000г.

     темпов                 Республики Казахстан

2.2. Поддержание            Информация         Нацбанк           В течение

     официальных ставок     Правительству      (по согласованию) 2000г.

     Нацбанка на слабо      Республики Казахстан

     положительном уровне

     в реальном выражении

2.3. Сохранение режима      Информация         Нацбанк           В течение

     свободно плавающего    Правительству      (по согласованию) 2000г.

     обменного курса тенге  Республики Казахстан

2.4. Повышение уровня       Информация         Нацбанк           В течение

     монетизации экономики  Правительству      (по согласованию) 2000г.

     неинфляционными        Республики Казахстан

     мерами

---------------------------------------------------------------------------

                      3. Налогово-бюджетная политика

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

3.1. Совершенствовать       Проекты нормативных  МФ, МЭ, МГД    Постоянно

     нормативную правовую   правовых актов

     базу по государственным Информация                       Ежеквартально

     финансам в части:      Правительству

     дальнейшего уточнения  Республики Казахстан

     функций центральных

     и местных

     исполнительных органов

     в части финансирования

     бюджетных программ;

     совершенствования

     порядка формирования

     республиканского и

     местных бюджетов;

     дальнейшего внедрения

     нормативных методов

     планирования

     государственного

     бюджета

3.2. Определить перечень    Информация           МФ,             Март

     программ, не           Правительству        министерства    2000г.

     соответствующих роли   Республики           и ведомства

     современного           Казахстан

     государства с

     рыночной ориентацией

3.3.\*Разработать четкий     Постановление        МФ, МЭ          Декабрь

     чрезвычайный механизм  Правительства                        1999г.

     расходования           Республики Казахстан

3.4.\*Составить график       Информация           МФ              Декабрь

     ликвидации             Правительству                        1999г.

     задолженности по       Республики

     пенсиям                Казахстан

3.5. Составить график       Информация           МФ          Ежеквартально

     ликвидации             Правительству

     задолженности, не      Республики

     относящейся к пенсиям. Казахстан

     Объем задолженности,

     не относящейся к пенсиям,

     будет сокращен в

     2000г. по крайней мере

     на 10 млрд.тенге

3.6. Обеспечить строгий     Информация           МФ, МЭ      Ежеквартально

     контроль за            Правительству

     соблюдением лимита     Республики Казахстан

     выдачи новых

     правительственных

     гарантий

3.7. Установить строгий     Информация           МФ, МЭ      Ежеквартально

     контроль за выдачей    Правительству

     новых                  Республики Казахстан

     правительственных

     гарантий только на

     основе полного

     залогового обеспечения

3.8.\*Провести полный обзор

     компаний, имеющих      Информация           МФ           Декабрь

     просроченные платежи   Правительству                     1999г.

     и дефолты по кредитам, Республики Казахстан

     гарантированным

     государством

3.9. Разработать систему    Проект               МФ, ФЭ       Февраль

     постоянного            постановления                     2000г.

     мониторинга            Правительства

     финансового состояния  Республики Казахстан

     компаний, получивших

     правительственные

     гарантии

3.10.Обеспечить активную    Информация           МФ, МЭ,     Ежеквартально

     работу по возвращению  Правительству        МГД,

     средств в бюджет от    Республики Казахстан Генпрокуратура

     предприятий,                                (по согласованию),

     организаций,                                Эксимбанк

     допустивших невозврат

     по кредитам,

     гарантированным

     Правительством

---------------------------------------------------------------------------

                        4. Структурная политика

                        4.1. Финансовый сектор

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

Развитие страхового рынка

4.1.1. Разработать проект   Проект Закона      Нацбанк           Июнь

   Закона Республики        Республики        (по согласованию), 2000г.

   Казахстан                Казахстан          МФ

   "О страховании и

   страховом рынке"

4.1.2. Внести изменения и   Проект Закона     Нацбанк            Февраль

   дополнения в некоторые   Республики        (по согласованию), 2000г.

   законодательные акты по  Казахстан         МФ

   вопросам обязательного

   коллективного

   гарантирования

   (страхования) вкладов

   (депозитов)

Дальнейшее укрепление и консолидация банков

4.1.3. Внести изменения     Проекты Указа     Нацбанк           Февраль

   и дополнения в Указ      Президента       (по согласованию)  2000г.

   Президента Республики    Республики

   Казахстан, имеющий силу  Казахстан,

   Закона, "О банках и      постановления

   банковской деятельности  Правительства

   в Республике Казахстан"  Республики

                            Казахстан

4.1.4. Совершенствовать     Проекты           Нацбанк           В течение

   нормативную правовую     нормативных       (по согласованию) 2000г.

   базу, регулирующую       правовых актов

   порядок и особенности

   проведения ликвидации

   банков в Республике

   Казахстан

4.1.5. Реализовать          Информация        Нацбанк           Декабрь

   программы перехода       Правительству     (по согласованию) 2001 г.

   банков второго уровня    Республики

   к международным          Казахстан

   стандартам

4.1.6. Совершенствовать     Проекты           Нацбанк           Постоянно

   лицензирование и         нормативных       (по согласованию)

   пруденциальное           правовых актов

   регулирование

   деятельности банков

   и организаций,

   осуществляющих

   отдельные виды

   банковских операций

4.1.7. Повышать качество    Формы отчетности, Нацбанк            Март

   отчетности небанковских  утвержденные      (по согласованию), 2002г.

   финансовых организаций,  постановлением    МФ, НКЦБ

   акционерных обществ,     Правления         (по согласованию)

   компаний с обращающимися нацбанка

   на рынке акциями

4.1.8. Проведение полных    Информация         Нацбанк           Декабрь\*

   выездных проверок по     Правительству      (по согласованию) 1999г.

   пяти системообразующим   Республики                           В течение

   банкам                   Казахстан                            2000г.

4.1.9\* Обеспечение          Постановление      МФ, Нацбанк       Декабрь

   постепенной приватизации Правительства      (по согласованию) 1999г.

   ОАО "Народный            Республики

   Сберегательный Банк      Казахстан

   Казахстана"

                   4.2. Налоговая политика и администрация

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

Реформа налогового администрирования

4.2.1. Разработать Налоговый  Проект Налогового  МГД, МФ, МЭ,    Март

       кодекс                 кодекса            министерства и  2000г.

                              Республики         ведомства

                              Казахстан

4.2.2. Рассмотреть            Информация         МФ, МЭ, Нацбанк  Февраль

   возможность введения       Правительству      (по согласованию)2000г.

   налогообложения            Республики         МГД

   доходов или убытка от      Казахстан

   курсовой разницы,

   банковских процентов

   и прироста капитала при

   продаже акций с учетом

   возможного влияния на

   развитие банковской

   системы

4.2.3.\*Отменить налог на      Нормативный        МФ, МГД          Декабрь

   покупку населением         правовой акт                        1999г.

   наличной иностранной

   валюты

4.2.4.\*Отменить требование    Постановление      Нацбанк          Декабрь

   об обязательной            Правительства      (по согласованию)1999г.

   продаже 50 процентов       Республики

   валютной выручки от        Казахстан

   экспорта

4.2.5.\*Пересмотреть           Нормативный        МФ, МГД          Сентябрь

   таможенную пошлину         правовой акт                        1999г.

   на импорт наличной

   иностранной валюты

4.2.6.\*Ввести налог на фонд   Нормативный        МФ, МГД          Ноябрь

   оплаты труда в размере     правовой акт                        1999г.

   5 процентов, исчисляемый

   на основе начисленных

   расходов на заработную

   плату

4.2.7. Проводить мониторинг   Информация         МГД         Ежеквартально

   и анализ поступлений       Правительству

   налогов по крупным         Республики

   налогоплательщикам         Казахстан

   республики

4.2.8. Разработать план       Проект             МГД         Август 2000г.

   действий по                постановления

   реформированию             Правительства

   таможенной службы          Республики

                              Казахстан

4.2.9. Упразднить             Проекты            МФ, МЭ,     Июнь 2000г.

   специальную                нормативных        аким

   экономическую зону         правовых актов     г.Астаны

   г. Астаны

4.2.10. Разработать проект    Проект Закона      МФ          Апрель 2000г.

   Закона Республики          Республики

   Казахстан                  Казахстан

   "О внесении

   изменений и дополнений

   в Закон Республики

   Казахстан "Об аудиторской

   деятельности"

4.2.11. Повышение ставок      Проекты            МГД, МФ     Декабрь\*

   акцизов на водку и         постановлений                  1999г.

   водочные изделия           Правительства                  Февраль

                              Республики                     2000г.

                              Казахстан

4.2.12. Разработать новую

   методологию сбора акцизов Проект             МГД, МЭИТ,  I квартал

   и НДС на нефтепродукты     постановления      МФ, МЭ      2000г.

                              Правительства

                              Республики

                              Казахстан

4.2.13. Разработать           Постановление      МГД         Сентябрь

   программу по усилению      Правительства                  1999г.

   государственного           Республики

   регулирования производства Казахстан

   и оборота этилового спирта

   и алкогольной продукции

4.2.14. Произвести пересмотр  Проект             МГД         Май 2000г.

   порядка лицензирования для постановления

   спиртной продукции         Правительства

                              Республики

                              Казахстан

4.2.15.\* Разработать          Постановление      МГД         Декабрь

   программу по усилению      Правительства                  1999г.

   государственного           Республики

   регулирования оборота      Казахстан

   нефтепродуктов

4.2.16. Реализовывать         Информация         МГД         Ежеквартально

   программу по усилению      Правительству

   государственного           Республики

   регулирования оборота      Казахстан

   нефтепродуктов

                     4.3. Меры социальной защиты

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

4.3.1. Внести изменения в    Проект            МТЗС, МФ        Декабрь

постановление Правительства  постановления                     2000г.

Республики Казахстан от 21   Правительства

сентября 1997 года N 1355    Республики

"Об утверждении Порядка      Казахстан

пенсионных выплат из

накопительных пенсионных

фондов" с включением

пенсионных схем,

определяющих систему

пенсионных выплат,

начиная с 1 января 2001 г.

4.3.2. Разработать проект    Проект            МТСЗ, МФ, МЮ,   Сентябрь

постановления Правительства  постановления     МВД, МГД        2000г.

Республики Казахстан         Правительства

"О присвоении единых         Республики

идентификационных кодов для   Казахстан

всех граждан Республики

Казахстан"

4.3.3. Обеспечить полную     Информация        МТСЗ           Ежемесячно

и своевременную выплату      Правительству

пенсий и государственных     Республики

пособий                      Казахстан

4.3.4. Определить размеры    Проект            МТСЗ           Январь

черты бедности, как          нормативного                     ежегодно

единственный критерий        правового акта                  Ежеквартально

предоставления социальной    Информация

помощи                       Правительству

                             Республики

                             Казахстан

4.3.5. Внести изменения в    Проект Закона     МТСЗ           Декабрь

Закон Республики Казахстан   Республики                       2000г.

"О государственных           Казахстан

социальных пособиях по

инвалидности, по случаю

потери кормильца и по

возрасту в Республике

Казахстан"

4.3.6. Внести изменения и    Проект            МТСЗ           Февраль

дополнения в постановление   постановления                    2000г.

Правительства Республики     Правительства

Казахстан от 4 декабря 1998  Республики

года N 1242 "Об утверждении  Казахстан

Правил об организации

общественных работ"

4.3.7. Разработать Правила   Проект            МТСЗ           Февраль

регистрации и учета          постановления                    2000г.

безработных                  Правительства

                             Республики

                             Казахстан

4.3.8. Стимулировать         Информация        МТСЗ, МФ      Ежеквартально

использование пенсионными    Правительству

фондами принятых в           Республики

международной практике       Казахстан

стандартов стоимостной

оценки и бухгалтерского

учета

4.3.9. Рассмотреть           Информация        МТСЗ, НКЦБ      I квартал

возможность предоставления   Правительству   (по согласованию),  2000г.

пенсионным фондам большей    Республики        Нацбанк

свободы для приобретения     Казахстан       (по согласованию),

высококачественных                             МЭ

иностранных финансовых

активов при соблюдении

определенных мер

предосторожности

4.3.10. Разработать          Проект            МТСЗ            Май 2000г.

программу общественных       постановления

работ (борьба с бедностью    Правительства

и безработицей)              Республики

                             Казахстан

4.3.11. Обеспечить           Проект            МТСЗ, МФ,       Май 2000г.

контроль за бюджетным        нормативного      акимы областей

исполнением программ         правового акта    и гг. Астаны и

социальной помощи по линии                     Алматы

местных исполнительных

органов

           4.4. Содействие росту при ведущей роли частного сектора

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

      Управление

Построение профессиональной государственной службы

4.4.1. Разработать Концепцию  Проект            АГС           Август 2000г.

обучения государственных      постановления    (по согласованию),

служащих                      Правительства     МОН

                              Республики

                              Казахстан

4.4.2. Учредить Совет по      Проекты Указа     АГС           Август 2000г.

подготовке управленческих     Президента       (по согласованию)

кадров при Президенте         Республики

Республики Казахстан          Казахстан,

                              постановления

                              Правительства

                              Республики Казахстан

4.4.3. Разработать и          Проекты Указа     АГС              Сентябрь

внедрить республиканскую      Президента       (по согласованию), 2000г.

систему управления кадрами    Республики        министерства

государственной службы        Казахстан,        и ведомства

                              постановления

                              Правительства

                              Республики

                              Казахстан

4.4.4. Совершенствовать       Проекты Указа     АГС               Январь

классификацию должностей      Президента        (по согласованию), 2002г.

государственной службы,       Республики        МФ

основанной на факторно-       Казахстан,

балльном анализе              постановления

                              Правительства

                              Республики

                              Казахстан

4.4.5. Внедрить единую        Проекты Указа     АГС               Март

систему оплаты труда          Президента       (по согласованию), 2002г.

государственных служащих,     Республики        МФ

основанную на новой           Казахстан,

классификации должностей      постановления

государственной службы        Правительства

                              Республики Казахстан

4.4.6. Создать                Проект            АГС               I квартал

Республиканский центр         постановления     (по согласованию), 2000г.

тестирования и информации     Правительства     МОН

                              Республики

                              Казахстан

4.4.7. Обеспечить реализацию  Информация        АГС               1 раз в

реформы государственной       Правительству    (по согласованию), полугодие

службы на уровне местных      Республики        акимы областей и

исполнительных органов        Казахстан         гг.Астаны и Алматы

               Совершенствование судебной системы, укрепление

                       соблюдения правопорядка

4.4.8. Разработать проект     Проект Закона     МЮ, Верховный суд  Ноябрь

Закона Республики Казахстан   Республики        (по согласованию)  2000г.

"О судах и статусе судей в    Казахстан

Республике Казахстан"

4.4.9. Создать межрайонные    Проект Указа      МЮ                 2002г.

специализированные            Президента

экономические суды            Республики

                              Казахстан

4.4.10. Совершенствовать      Проекты           МЮ                Постоянно

нормативную правовую базу,    нормативных

регулирующую государственную  правовых актов

регистрацию нормативных       Информация                          Декабрь

правовых актов                Правительству                       Ежегодно

                              Республики

                              Казахстан

4.4.11. Использовать          Информация        МЮ                Декабрь

возможности донорских         Правительству                       Ежегодно

организаций для укрепления    Республики

независимости судейства,      Казахстан

обеспечения соблюдения

судебных постановлений,

улучшения правового доступа

всех слоев населения,

повышения квалификации

судей

4.4.12. Завершить процесс     Информация        АМБ, МЮ,     Август 2000г.

отделения государственных     Правительству     Генпрокуратура

функций по регулированию      Республики        (по согласованию)

от государственных            Казахстан

предприятий

Борьба с коррупцией

4.4.13. Реализовать           Информация      Госкомиссия по  Ежеквартально

Государственную программу     Президенту      борьбе с

борьбы с коррупцией на        Республики      коррупцией, КНБ

1999-2000 годы                Казахстан,      (по согласованию),

                              Правительству   МВД,

                              Республики      Генпрокуратура

                              Казахстан       (по согласованию)

4.4.14. Разработать           Проекты Указа   Госкомиссия по    IV квартал

Государственную программу     Президента      борьбе с            2000г.

по борьбе с коррупцией на     Республики      коррупцией,

на период 2001-2005 годы      Казахстан,      Генпрокуратура

                              постановления   (по согласованию),

                              Правительства   КНБ

                              Республики      (по согласованию),

                              Казахстан       МВД, МГД

Совершенствование действующего законодательства

4.4.15\* Принять Закон         Закон           МТСЗ                Декабрь

Республики Казахстан          Республики                           1999г.

"О труде в Республике         Казахстан

Казахстан"

4.4.16. Разработать проект    Проект Закона  МГД, МЭ, МФ,         Март

Закона Республики Казахстан   Республики     МСХ, МЭИТ            2000г.

"О внесении изменений и       Казахстан

дополнений в Закон

Республики Казахстан

"О банкротстве"

4.4.17. Разработать проект    Проект Закона  МЭ, МТК, АЗО,        Февраль

Закона Республики Казахстан   Республики     МСХ, МВД, МЮ,        2000г.

"О внесении изменений и       Казахстан      МЭИТ, МОН,

дополнений в Закон                           МКИОС, МТСЗ

Республики Казахстан

"О лицензировании"

4.4.18. Провести обзор        Информация     МЭ, МЮ, МЭИТ, МСХ    Август

с целью выявления             Правительству                       2000г.

необходимости внесения        Республики

изменений и дополнений в      Казахстан

законодательные акты о

залоговом обеспечении,

аренде и в другие законы,

регулирующие экономические

договорные отношения

Совершенствование статистических систем

4.4.19. Разработать           Проект         АС, Нацбанк          Май

Программу совершенствования   постановления  (по согласованию),   2000г.

статистических систем для     Правительства  МФ, МГД

обеспечения принятия          Республики

оперативных решений           Казахстан

4.4.20. Расширить объем       Информация     МКИОС, АС, МФ,   Ежеквартально

экономической и финансовой    Правительству  Нацбанк

информации, представляемой    Республики     (по согласованию),

в СМИ, включая информацию по  Казахстан      МЭ, МГД

экономической политике

Совершенствование статистической базы

4.4.21. Совершенствовать      Информация     МФ                Декабрь

бюджетную классификацию       Правительству                    2000г.

Республики Казахстан          Республики

в соответствии с              Казахстан

рекомендациями

Международного Валютного

Фонда

4.4.22. Перейти на новый     Информация      Нацбанк           Май 2000г.

план счетов коммерческих     Национального   (по согласованию)

банков                       Банка Республики

                             Казахстан

                             Правительству

                             Республики

                             Казахстан

4.4.23. Внесение изменений   Проект         Нацбанк           Март 2000г.

и дополнений в некоторые     Закона         (по согласованию),

законодательные акты         Республики     МФ, НКЦБ

Республики Казахстан по      Казахстан      (по согласованию)

вопросам валютного

регулирования

4.4.24. Обеспечить перевод   Информация      МГД, АС           Март 2000г.

регистрации импорта и        Правительству

экспорта на основу даты      Республики

пересечения границы          Казахстан

4.4.25. Утвердить формы      Проекты         АС, Нацбанк       Март 2000г.

статистической отчетности    постановлений   (по согласованию)

по международным услугам     Правления

                             Нацбанка и

                             коллегии АС

4.4.26. Совершенствовать     Проект          Нацбанк           Сентябрь

денежно-кредитную            нормативного    (по согласованию) 2000г.

статистику в соответствии    правового акта

с методологией МВФ

Приватизация и управление государственным имуществом

4.4.27. Принять необходимые  Информация      МФ, МГД, МЭ,   Ежеквартально

меры по полному выполнению   Правительству   МСХ

Программы приватизации и     Республики

повышения эффективности      Казахстан

управления государственным

имуществом на 1999-2000 годы

4.4.28. Завершение продажи   Информация      МФ             Ноябрь 2000г.

государственного пакета      Правительству

акций в десяти компаниях из  Республики

категории "голубых фишек"    Казахстан

4.4.29. Сформировать         Программные     МЭИТ, МТК, МФ  Декабрь 2000г.

программные заявления        заявления,      национальные

национальных компаний        публикации,     компании

Республики Казахстан об      информация

отношениях с                 Правительству

Правительством Республики    Республики

Казахстан и местными         Казахстан

органами власти

4.4.30. Ежегодное            Информация      МЭИТ, МТК, МСХ, Декабрь

публикование финансовой      Правительству   МФ,             ежегодно

отчетности по национальным   Республики      национальные

компаниям, прошедших         Казахстан       компании

аудиторскую проверку по

общепринятым международным

стандартам

4.4.31. Совершенствовать      Проект          АЗР, МСХ, МЭ    Февраль

земельное законодательство   нормативного                    2000г.

по вопросам включения земли  правового акта

в залоговые отношения,

регулирования прав владельцев

условной земельной доли

4.4.32. Изучить вопрос       Информация      АЗР, МКИОС      Сентябрь

возможности введения частной Правительству                   2000г.

собственности на отдельные   Республики

категории земель на основе   Казахстан

изучения общественного

мнения

4.4.33. Предусмотреть с      Проект          МСХ, ЗАО         Август

2001 года участие            постановления   "Продкорпорация" Ежегодно

государства в закупках зерна Правительства   (по согласованию),

только для обновления        Республики       АГЗ

государственных              Казахстан

стратегических ресурсов

4.4.34. Разработать          Проект Закона   МСХ, ЗАО         Март 2000г.

законодательную базу по      Республики      "Продкорпорация"

управлению зерновыми         Казахстан       (по согласованию)

ресурсами республики         "О зерне"

Секторная политика

4.4.35. Создать и развивать  Информация      МЭИТ, акимы      Декабрь

оптовые и региональные       Правительству   областей и       Ежегодно

рынки электроэнергии         Республики      гг.Астаны

                             Казахстан       и Алматы,

                                             ОАО "KEGOC"

                                             (по согласованию)

4.4.36. Осуществить          Информация      МФ, МЭИТ         Ноябрь

приватизацию четырех         Правительству                    2000г.

региональных компаний        Республики

компаний-дистрибьютеров      Казахстан

электроэнергии

4.4.37. Провести             Информация      МФ, МЭИТ         Ноябрь

приватизацию                 Правительству                    2001г.

электросетевых компаний и    Республики

региональных компаний-       Казахстан

дистрибьютеров путем

проведения открытых и

прозрачных тендеров

4.4.38. (исключена - N 1103 от 25.07.2000 г.)

4.4.39. Разработать,          Совместный приказ   МЭИТ, АМБ,     Декабрь

утвердить и ввести в          Министра и          ОАО "KEGOC"    2000г.

действие методологию          Председателя       (по согласованию)

расчета тарифов на услуги

Национальной электросетевой

компании. Создать равно

выгодные условия для всех

участников оптового рынка

электроэнергии.

Снизить зависимость тарифов

на передачу электроэнергии

от расстояния

4.4.40. Проведение обзора     Информация          МЭИТ, АМБ       Май

действующих процедур          Правительству                       2000г.

механизмов и регулирования    Республики

расчета тарифов за электро-   Казахстан

и теплоснабжение, с целью

обеспечения полного

покрытия себестоимости.

На базе данного обзора        Проекты                             Август

внести поправки в             нормативных                         2000г.

соответствующие               правовых актов

законодательные акты или

нормативы

4.4.41. Разработать           Проект             МТК, АМБ, РГП    Июль

программу                     постановления      "Казакстан       2000г.

демонополизации РГП           Правительства      темiр жолы"

"Казакстан темiр жолы"        Республики

                              Казахстан

4.4.42. Продолжить            Информация         МТК, АМБ, ОАО    Декабрь

приватизацию ОАО

              Правительству      "Казахтелеком"   Ежегодно

"Казахтелеком"                Республики

                              Казахстан

4.4.43. Совершенствовать      Проекты            МТК              Сентябрь

нормативную правовую базу     нормативных                         2000г.

в части создания конкурентных правовых актов,

условий на воздушном          информация

транспорте                    Правительству

                              Республики

                              Казахстан

                    5. Внешнеэкономическая политика

---------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

5.1. Продолжить политику     Проекты           МЭ, МЭИТ, МСХ,  Март 2000г.

импортных тарифов,           постановлений     МГД, МИД        июнь,

направленную на              Правительства                     декабрь

диверсификацию экономики и   Республики                        ежегодно

расширения основ Общего      Казахстан

таможенного тарифа

государств-участников

соглашения о Таможенном союзе

и Едином экономическом

пространстве

5.2. Продолжить работу       Проект            МЭ, МЭИТ, МСХ   Сентябрь

по совершенствованию         постановления                     2001г.

преференциальной системы     Правительства

Республики Казахстан         Республики

                             Казахстан

5.3.\* Отменить ограничения   Постановление     МЭИТ            Ноябрь

на торговлю с Республикой    Правительства                     1999г.

Узбекистан                   Республики

                             Казахстан

5.4. Провести много- и       Информация        МЭ, МИД, МЭИТ   Каждое

двусторонние переговоры во   Правительству                     полугодие

вступлению Республики        Республики

Казахстан в ВТО              Казахстан

5.5. Провести совместные     Протоколы         МЭ, МИД, МЭИТ   По графику

консультации со странами-    проведения                        ИК ТС

участниками Таможенного      консультации

Союза и Единого экономического

пространства (ТС и ЕЭП)

по вступлению в ВТО

5.6. Внедрить                Информация        МЭИТ, МГД, МЭ,  Ежегодно

автоматизированную           Правительству     Нацбанк         январь,

систему экспортного          Республики       (по согласованию)с 2001г.

контроля (АСЭК), создать     Казахстан         АС

единую

республиканскую контрольно-

информационную систему в

области экспортного контроля

5.7. Выпустить сборник       Сборник           МЭ              Март 2000г.

законов и нормативных

правовых актов регулирующих

внешнюю торговли и обеспечить

доступ к этому сборнику,

включая помещение его на

электронный сайт в "интернет"

                  6. Мониторинг реализации программы

--------------------------------------------------------------------------

       Мероприятие         ! Форма завершения ! Ответственные ! Срок

                           !                  ! за исполнение ! исполнения

--------------------------------------------------------------------------

            1              !        2         !       3       !     4

--------------------------------------------------------------------------

6.1. Осуществление           Информация        Технический    Ежеквартально

     техническим комитетом   Правительству     комитет (МФ,

     мониторинга выполнения  Республики        МГД, МЭ, МЭИТ,

     программы               Казахстан         АСП

                                              (по согласованию),

                                               МТСЗ, Нацбанк

                                              (по согласованию)

     Примечание:\* - указаны выполненные мероприятия в 1999 году

(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан