

**О мерах по укреплению социально-экономического положения Семипалатинского региона Восточно-Казахстанской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2000 года N 266

      В целях укрепления социально-экономического положения города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План укрепления социально-экономического положения Семипалатинского региона Восточно-Казахстанской области.   
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.   
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                   Утвержден

                                         постановление Правительства

                                            Республики Казахстан

                                        от 18 февраля 2000 года N 266

   
                                План

           укрепления социально-экономического положения

      Семипалатинского региона Восточно-Казахстанской области

---------------------------------------------------------------------------

N !    Постановочные вопросы     ! Форма    ! Исполнитель !  Сроки

п/п!                              !завершения!             !исполнения

---------------------------------------------------------------------------

1 !            2                 !    3     !      4      !      5

---------------------------------------------------------------------------

1  Рассмотреть бизнес-планы       Экспертное  Министерство   I квартал

    перспективного развития        заключение  энергетики,    2000 года

    производств, задействования                индустрии и

    имеющихся производственных                 торговли,

    мощностей и пополнения                     аким города

    собственных оборотных средств              Семипалатинска

    в рамках республиканской

    Программы импортозамещения

    следующих предприятий города

    Семипалатинска:

    ТОО "Казахкабель" на сумму                 ТОО "Казахкабель"

    2,5 млн. долларов США                      (по согласованию)

    ТОО "Фирма "Мирас" (швейное                ТОО "Фирма "Мирас"

    производство) на сумму 1,0                 (по согласованию)

    млн.долларов США                           КГП "Семипалатинский

    КГП "Семипалатинский                       кожевенно-меховой

    кожевенно-меховой комбинат"                комбинат"

    на сумму 1,0 млн. долларов                 (по согласованию)

    США

    ТОО "Семипалатинский                       ТОО "Семипалатинский

    мясоконсервный комбинат" на                мясоконсервный

    сумму 1,0 млн. долларов США                комбинат"

                                               (по согласованию)

2  Внести проект постановления Постановление  Министерство      февраль

    Правительства Республики    Правительства  обороны,          2000

    Казахстан о финансовом                     Министерство      года

    оздоровлении РГП                           финансов, РГП

    "Бронетанковый ремонтный                   "Бронетанковый

    завод"                                     ремонтный завод"

                                               (по согласованию)

3  Рассмотреть объемы          Договор между  Министерство      I квартал

    загрузки мощностей РГП      Министерством  обороны, РГП      2000 года

    "Бронетанковый ремонтный    обороны и      "Бронетанковый

    завод" на 2000 год и на     хозяйствующим  ремонтный завод"

    перспективу                 субъектом      (по согласованию)

4  Проработать вопросы по      Договор о      Министерство      I квартал

    размещению в установленном  сотрудничестве энергетики,       2000 года

    порядке заказов на кабельно-               индустрии и

    проводниковую продукцию                    торговли,

    ТОО "Казахкабель" для                      Министерство

    потребностей следующих                     транспорта и

    национальных компаний (НАК):               коммуникаций,

    "Казахтелеком"                             ТОО "Казахкабель"

    "Казахойл"                                 (по согласованию)

    "КазТрансОйл"                              НАК "Казахтелеком"

    РГП "Казакстан темiр жолы"                 НАК "Казахойл"

    АО "Казцинк"                               НАК "КазТрансОйл"

    Корпорация "Казахмыс"                      РГП "Казакстан

                                               темiр жолы"

                                               АО "Казцинк"

                                               Корпорация

                                               "Казахмыс"

                                               (по согласованию)

5  Проработать вопросы по      Предложения в  Министерство      I квартал

    размещению заказов на       Правительство  энергетики,

    вещевое имущество в                        индустрии и

    государственных                            торговли,

    предприятиях, в частности,                 Министерство

    на КГП "Семипалатинский                    госдоходов,

    кожевенно-меховой комбинат"                Агентство по

    со следующими                              государственным

    государственными                           закупкам, аким

    потребителями продукции:                   города

                                               Семипалатинска,

                                               КГП

                                               "Семипалатинский

                                               кожевенно-меховой

                                               комбинат" (по

                                               согласованию)

    Министерство обороны                       Министерство

    Министерство внутренних дел                 обороны,

    Пограничная служба КНБ                     Министерство

    Таможенный комитет                         внутренних дел,

                                               Пограничная служба

                                               КНБ (по согласованию)

                                               Таможенный комитет

6  Рассмотреть вопрос о        Подготовка     Министерство       I квартал

    погашении кредита           материалов в   энергетики,        2000 года

    Реабилитационного           межведомст-    индустрии и

    банка в сумме 85,0 млн.     венную         торговли,

    тенге, включая проценты     комиссию и     Министерство

    и штрафные санкции, ОАО     проект решения финансов, аким

    "Семипалатинский                           города

    машиностроительный завод"                  Семипалатинска,

                                               ОАО "Семипалатинский

                                               машиностроительный

                                               завод" (по

                                               согласованию)

7  Рассмотреть вопрос о        Проект         Министерство      I квартал

    разбронировании             решения        энергетики,       2000 года

    мобилизационного                           индустрии и

    резерва в ОАО                              торговли, аким

    "Семипалатинский                           города

    машиностроительный завод"                  Семипалатинска,

                                               ОАО "Семипалатинский

                                               машиностроительный

                                               завод"

8  Рассмотреть вопрос          Предложение в  Министерство    I полугодие

    погашения Пограничной       Правительство  финансов,       2000 года

    службой КНБ Республики                     Пограничная

    Казахстан                                  служба КНБ (по

    задолженности перед                        согласованию),

    ТОО "Мирас" в сумме 2,5                    ТОО "Мирас" (по

    млн. тенге                                 согласованию)

9  Рассмотреть вопрос          Предложение в  Министерство    I полугодие

    погашения МВД               Правительство  внутренних дел, 2000 года

    Республики Казахстан                       ТОО "Мирас"

    задолженности перед ТОО                    (по согласованию)

    "Мирас" в сумме 4,5 млн.

    тенге

10  Рассмотреть вопрос          Предложение в  Министерство    I полугодие

    погашения                   Правительство  финансов,       2000 года

    Пограничной службой КНБ                    Пограничная

    Республики Казахстан                       служба КНБ (по

    задолженности перед ЗАО                    согласованию),

    "Икар" в сумме 5,3 млн.                    ЗАО "Икар"

    тенге (в том числе 3,8 млн.                (по согласованию)

    тенге прямым финансированием)

11  Внести на рассмотрение      Постановление  Министерство    I квартал

    вопрос введения таможенных  Правительства  экономики,      2000 года

    пошлин на вывоз первичного                 Министерство

    шерстяного и кожевенного                   государственных

    сырья без переработки                      доходов,

                                               Министерство

                                               энергетики,

                                               индустрии и

                                               торговли и

                                               Министерство

                                               сельского

                                               хозяйства

12  В рамках республиканской    Постановление  Министерство   I полугодие

    Программы импортозамещения  Правительства  энергетики,    2000 года

    внести на рассмотрение                     индустрии и

    вопрос отмены импортных                    торговли,

    таможенных пошлин на                       Министерство

    комплектующие изделия                      государственных

    для производства аудио-                    доходов,

    видео кассет                               Министерство

                                               экономики

13  Изучить технические и       Постановление  Министерство    февраль

    экономические возможности   Правительства  транспорта и    2000 года

    включения аэропорта города                 коммуникаций,

    Семипалатинска в перечень                  аким города

    международных и внести                     Семипалатинска

    предложение

14  Рассмотреть вопрос о        Проект         Министерство    2001-2002

    выделении средств для       решения        природных       годы

    завершения строительства                   ресурсов и

    сооружений биологической                   охраны

    очистки сточных вод в                      окружающей

    городе Семипалатинске за                   среды,

    счет средств бюджета                       аким Восточно-

    согласно республиканской                   Казахстанской

    Программе "Участие в                       области, аким

    строительстве                              города

    и реконструкции                            Семипалатинска

    природоохранных

    объектов на республиканском

    уровне", (Программа N 57)

15  Включить в перспективный   Предложение в   Министерство    2001 год

    план развития ОАО          Правительство   транспорта и

    "Казахтелеком" по                          коммуникаций,

    Восточно-Казахстанской                     ОАО

    области проведение                         "Казахтелеком",

    модернизации телефонных                    дирекция

    станций города                             телекоммуникаций

    Семипалатинска в 2001 году                 Восточно-

                                               Казахстанской

                                               области, аким

                                               города

                                               Семипалатинска

    (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан