

**Об утверждении Правил оценки эффективности проектов, входящих в состав Программы государственных инвестиций**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2000 года N 968

      В целях повышения эффективности использования государственных и
привлеченных государством, в том числе под государственные гарантии,
финансовых средств при реализации Программы государственных инвестиций
Правительство Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Утвердить прилагаемые Правила оценки эффективности проектов,
входящих в состав Программы государственных инвестиций.
  
      2. Определить органом, уполномоченным на оценку эффективности
проектов, входящих в состав Программы государственных инвестиций,
Министерство экономики Республики Казахстан.
  
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утверждены
  
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 июня 2000 года N 968

                               Правила
  
               оценки эффективности проектов, входящих в
  
              состав Программы государственных инвестиций
  
  
                         Глава 1. Общие положения
  
  
      1. Настоящие Правила оценки эффективности проектов, входящих в состав
Программы государственных инвестиций (далее - Правила), определяют объекты
и элементы оценки, источники информации, методы и порядок осуществления и
использования результатов оценки эффективности проектов, входящих в состав
Программы государственных инвестиций (далее - ПГИ).
  
      2. Целью оценки эффективности проектов, входящих в состав ПГИ,
является совершенствование ПГИ путем использования результатов оценки
реализуемых и завершенных проектов, включая уточненные исходные данные по
ним, для улучшения качества реализуемых проектов, для анализа новых
проектов, заявляемых в ПГИ, и для корректировки приоритетов ПГИ.
Результаты оценки могут быть использованы также для корректировки целей
отраслевых и региональных стратегий.
  
      3. Правила обязательны для применения органом, уполномоченным на
оценку эффективности проектов, входящих в состав ПГИ (далее -
уполномоченный орган), а также центральными и местными органами
государственного управления, осуществляющими реализацию и последующую
эксплуатацию проектов, входящих в состав ПГИ, и заемщиками по проектам,
реализуемым или реализованным за счет негосударственных займов под
государственные гарантии (далее - исполнительные агентства).
  
      4. Необходимость оценки эффективности проекта обусловлена
требованием организации системной работы по контролю за выполнением
проектов ПГИ, определенным в качестве одной из задач ПГИ в Правилах
разработки и реализации ПГИ, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 1389
P981389\_
.
  
  
                  Глава 2. Объекты и элементы оценки
  
  
      5. Объектами оценки эффективности, определенными настоящими
Правилами, являются проекты, входящие в состав ПГИ и находящиеся на стадии
реализации (реализуемые проекты) и на стадии функционирования после
завершения реализации (завершенные проекты).
  
      Правила не распространяются на оценку эффективности проектов,
находящихся на стадии подготовки. Такая оценка осуществляется в
соответствии с Правилами проведения экономической экспертизы проектов,
заявляемых в состав ПГИ, утвержденными уполномоченным органом.
  
      6. Элементами оценки реализуемых проектов и их компонентов являются
результаты; элементами оценки завершенных проектов и их компонентов
являются следствия и влияние.
  
      7. Результаты - это прямые материальные или нематериальные
последствия, достигнутые в ходе реализации проекта или его компонентов и к
моменту окончания реализации. Результаты могут быть сопоставлены с
запланированными показателями, отраженными в плане-графике.
  
      8. Следствия - это изменения, вызванные в окружающей обстановке
результатами завершенного проекта или его компонентов. Следствия могут
быть сопоставлены с целями проекта, сформулированными на стадии
планирования и отраженными в технико-экономическом обосновании.
  
      9. Влияние - это воздействие завершенного проекта на социально-
экономическую ситуацию. Влияние проекта или группы проектов в отрасли или
регионе на стадии функционирования после завершения реализации может быть
сопоставлено с целями отраслевых или региональных стратегий, в рамках
которых осуществлялись планирование и реализация проекта.
  
      10. Эффективность - это итог сопоставления результатов, следствий и
влияния с запланированными показателями, целями проекта и целями стратегий
соответственно с выделением (анализом) вклада внутренних (относящихся к
проекту) и внешних факторов.
  
  
           Глава 3. Источники информации для оценки эффективности
  
  
      11. Источниками информации для оценки эффективности являются:
  
      по реализуемым проектам - отчет исполнительного агентства о
выполнении работ по проекту, включенному в состав ПГИ;
  
      по завершенным проектам - отчет исполнительного агентства о ходе
функционирования завершенного проекта.
  
      12. Форма, содержание и сроки предоставления плана-графика и отчета
исполнительного агентства о выполнении работ по проекту, включенному в
состав ПГИ, определены Правилами осуществления мониторинга реализации ПГИ,
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня
2000 года N 848
P000848\_
.
  
      13. Отчет исполнительного агентства о ходе функционирования
завершенного проекта предоставляется по запросу уполномоченного органа и
содержит сравнение фактических данных с запланированными по
маркетинговому, техническому, социальному, экологическому, финансовому,
институциональному и экономическому разделам, включая сведения о
достигнутых результатах, следствиях и влиянии.
  
  
                    Глава 4. Методика оценки эффективности
  
  
      14. При оценке результатов:
  
      1) устанавливается степень соответствия следующих фактических
параметров запланированным на стадии подготовки проекта и отраженным в
откорректированном плане-графике:
  
      объемов работ в натуральном выражении;
  
      сроков реализации;
  
      финансовых затрат;
  
      проектной мощности;
  
      2) устанавливается степень соответствия показателей требованиям
стандартов и иным требованиям, сформулированным на стадии планирования;
  
      3) устанавливается степень подтверждения предпосылок, принятых на
стадии планирования (исходных данных), а также ожидаемых текущих затрат и
источников их финансирования;
  
      4) анализируются препятствия, возникшие в ходе реализации, и меры их
устранения и оцениваются действия сторон - участников реализации;
  
      5) устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к
проекту) и внешних факторов в получение результатов;
  
      6) делается вывод об эффективности достижения запланированных
показателей.
  
      15. При оценке следствий:
  
      1) устанавливается степень достижения поставленных целей проекта;
  
      2) устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к
проекту) и внешних факторов в достижение целей;
  
      3) анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень
подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных
данных);
  
      4) делается вывод об эффективности достижения запланированных целей
проекта.
  
      16. При оценке влияния:
  
      1) устанавливается соотношение вклада проекта в ряду других проектов
в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;
  
      2) вырабатываются рекомендации по корректировке приоритетов
государственных инвестиций в отрасли или регионе;
  
      3) анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень
подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных
данных);
  
      4) делается вывод об эффективности вклада проекта в достижение
запланированных целей отраслевых и региональных стратегий.
  
      17. При выполнении всех видов оценки формулируются рекомендации по
улучшению подготовки и реализации новых (будущих) и действующих проектов и
в целом работы над ПГИ.
  
  
              Глава 5. Порядок осуществления оценки эффективности и
  
                           использования ее результатов
  
  
      18. Оценку эффективности осуществляет уполномоченный орган
самостоятельно или с привлечением независимых экспертов и органов
государственного управления, не участвующих в реализации проекта.
  
      19. Отчет о результатах оценки эффективности реализуемых проектов
составляется ежегодно и используется для улучшения качества оцениваемых
проектов путем внесения необходимых изменений в план-график их реализации
и для корректировки предпосылок (исходных данных), используемых при
анализе новых проектов. Отчет о результатах оценки эффективности
реализуемых проектов используется также при подготовке раздела
аналитической части ПГИ, касающегося анализа исполнения ПГИ за предыдущий
период.
  
      20. Отчет о результатах оценки эффективности завершенных проектов
составляется по истечении определенного срока функционирования, который
устанавливается уполномоченным органом по согласованию с исполнительным
агентством применительно к каждому проекту с учетом его особенностей.
Отчет о результатах оценки эффективности завершенных проектов используется
для корректировки приоритетов ПГИ и может быть использован также для
корректировки целей отраслевых или региональных стратегий.

(Специалисты: Мартина Н.А.,
Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан