

**О завершении строительства больничного комплекса на 240 коек в городе Астане**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N 1524

      В целях завершения строительства больничного комплекса на 240 коек в городе Астане и ввода его в эксплуатацию Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Одобрить предложение Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения по увеличению стоимости строительства больничного комплекса на 240 коек в городе Астане до 11 407 093 422 японских йен и заключение дополнительного контракта на сумму 3 590 246 821 японскую йену для завершения строительства больничного комплекса на 240 коек в городе Астане, финансируемого за счет неиспользованных средств в сумме, не превышающей 977 592 999 японских йен, по Соглашению о займе от 22 мая 1997 года и Дополнительному соглашению о займе от 28 сентября 1999 года, подписанным между Республикой Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и банком Sосiеtе Generale London и дополнительно привлекаемого, в соответствии с установленным законодательством порядке, Правительством Республики Казахстан внешнего займа на сумму, не превышающую 2 947 813 822 японских йен.

      2. Министерству экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке внести изменения в Программу государственных инвестиций Республики Казахстан на соответствующий период.

      3. Комитету по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан по согласованию с Министерством экономики Республики Казахстан утвердить общую сметную стоимость строительства объекта с учетом работ по завершению строительства больничного комплекса и сдачи его "под ключ".

      4. Агентству Республики Казахстан по делам здравоохранения:

      1) расторгнуть в установленном законодательством порядке контракт, заключенный с компанией "Fitzpatrick International Limited" от 3 декабря 1996 года;

      2) по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан заключить контракт с Fitzpatrick Contractors Limited на завершение строительства больничного комплекса на 240 коек в городе Астане на сумму, не превышающую 3 590 246 821 японской йены;

      3) обеспечить целевое использование выделенных средств внешнего правительственного займа и средств софинансирования из республиканского бюджета и контроль над строительством объекта.

      5. Министерству финансов Республики Казахстан:

      1) провести переговоры с банком Societe Generale London о дополнительном привлечении внешнего займа на сумму, не превышающую 2 947 813 822 японских йен;

      2) подготовить заключение по финансовым условиям дополнительно привлекаемого внешнего займа, оформить и заключить необходимые документы по этому внешнему займу;

      3) предусматривать выделение в республиканском бюджете, начиная с 2001 года, соответствующих средств на финансирование завершения строительства больничного комплекса и средств на погашение и обслуживание дополнительно привлекаемого в соответствии с настоящим постановлением займа;

      4) обеспечить регистрацию, мониторинг и контроль реализации дополнительно привлекаемого займа, его погашение и обслуживание.

      6. Министерству юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке оформить юридическое заключение о соответствии дополнительно привлекаемого займа законодательным актам Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Польский В.Ф.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан