

**Об утверждении Плана мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана на 2000-2003 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2000 года N 1604

      В целях стимулирования дальнейшего развития международного туризма в Республике Казахстан, усиления работы по презентации туристского потенциала государства на мировом туристском рынке и выполнения Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана на 2000-2003 годы (далее - План).   
      2. Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту и другим ответственным исполнителям Плана обеспечить его реализацию в пределах средств, предусмотренных администраторам республиканских бюджетных программ на соответствующий год.   
      3. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны и Алматы предусмотреть в расходах местных бюджетов финансирование мероприятий по формированию туристского имиджа Казахстана.   
      4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

   Республики Казахстан

                                                 Утвержден

                                           постановлением Правительства

                                           Республики Казахстан

                                           от 26 октября 2000 года N 1604

   
           План мероприятий по формированию туристского имиджа

                    Казахстана на 2000-2003 годы

--------------------------------------------------------------------------

N |          Мероприятие        |   Форма     | Ответственные |   Срок

п/п|                             | завершения  |за исполнение  |исполнения

--------------------------------------------------------------------------

1                 2                   3               4            5

--------------------------------------------------------------------------

1    Создать при Агентстве        Постановление   АТурС           февраль

     Республики Казахстан по      Правительства                   2001 год

     туризму и спорту Информа-    Республики

     ционный учебно-методичес-    Казахстан

     кий туристский центр

2    Создать туристские информа-  Решения        Акимы областей,  2001 год

     ционные центры в областных   акимов         городов Астаны

     центрах, городах Астана и                   и Алматы

     Алматы

3    Провести международный       Постановление  АТурС, МИД,      октябрь

     фестиваль "Шелковый путь -   Правительства  МВД, МТК, акимы  2001 год,

     Казахстан" в городе Алматы   Республики     города Алматы и  2003 год

                                  Казахстан      Алматинской

                                                 области

4    Провести семинар на тему:    Информация     АТурС, МОН, МИД  декабрь

     "Международные стандарты     Правительству                   2001 год

     туристского обучения" под    Республики

     эгидой Всемирной туристской  Казахстан

     организации (ВТО)

5    Организовать участие         Отчет          АТурС, МИД       апрель

     Казахстана на Международной  Правительству                   2001-

     туристской бирже ITB в       Республики                      2003 годы

     городе Берлине (Федератив-   Казахстан

     ная Республика Германия)

6    Организовать участие         Отчет          АТурС, МИД       апрель

     Казахстана на Московской     Правительству                   2001-

     международной выставке       Республики                      2003 годы

     "Путешествия и туризм" в     Казахстан

     городе Москве (Российская

     Федерация)

7    Организовать участие         Отчет          АТурС, МИД       ноябрь

     Казахстана на Ташкентской    Правительству                   2001-

     международной туристской     Республики                      2003 годы

     ярмарке (Республика          Казахстан

     Узбекистан)

8    Организовать участие         Отчет          АТурС, МИД       декабрь

     Казахстана на Всемирной      Правительству                   2001-

     туристской бирже в городе    Республики                      2003 годы

     Лондоне (Великобритания)     Казахстан

9    Организовать участие         Постановление  АТурС, МИД       ежегодно

     Казахстана на очередных      Правительства

     заседаниях комиссии ВТО      Республики

     для Европы                   Казахстан

10   Обеспечить участие           Постановление  АТурС, МИД       2001 год

     Казахстана на XIV сессии     Правительства

     Генеральной Ассамблеи ВТО    Республики

                                  Казахстан

11   Обеспечить участие           Постановление  АТурС, МИД       январь

     Казахстана на Всемирной      Правительства                   2001 год

     конференции по спорту и      Республики

     туризму в городе Барселоне   Казахстан

     (Испания)

12   Обеспечить участие           Постановление  АТурС, МИД       2003 год

     Казахстана на XV сессии      Правительства

     Генеральной Ассамблеи ВТО    Республики

                                  Казахстан

13   Создать видеоролики о        Информация     АТурС, МТК,      декабрь

     природе, культуре и          Правительству  акимы областей,  2001 год

     традициях Казахстана         Республики     городов Астаны

                                  Казахстан      и Алматы

14   Подготовить базовый          Отчет          АТурС, МТК       май

     пакет информационно-         Правительству  акимы областей,  2003 год

     рекламных материалов о       Республики     городов Астаны

     возможностях туристского     Казахстан      и Алматы

     рынка Казахстана

14.1 Создать рекламные            Информация     АТурС, МТК,      июль

     буклеты по видам туризма     Правительству  акимы областей   2001-

                                  Республики     городов Астаны   2003

                                  Казахстан      и Алматы         годы

14.2 Создать брошюры              Информация     АТурС, МТК       июль

     "Туристские возможности      Правительству  акимы областей,  2001 год

     Казахстана"                  Республики     городов Астаны

                                  Казахстан      и Алматы

14.3 Создать рекламно-            Информация     АТурС, МТК,      июль

     информационный материал      Правительству  акимы областей,  2002 год

     на цифровых носителях        Республики     городов Астаны

     "Казахстан - новый           Казахстан      и Алматы

     уникальный туристский

     объект"

14.4 Создать фотоальбомы и        Информация     МПРОС, акимы     декабрь

     буклеты о национальных       Правительству  областей,        2002 год

     парках, заповедниках,        Республики     городов Астаны

     памятниках природы и         Казахстан      и Алматы

     других объектах природно-

     заповедного фонда

     Казахстана

14.5 Создать рекламно-            Информация     ОАО              октябрь

     информационный пакет         Правительству  "Национальная    2001 год

     "Великий Шелковый путь-      Республики     компания

     Казахстан"                   Казахстан      "Шелковый путь-

                                                 Казахстан",

                                                 МКИОС, МПРОС,

                                                 МТК, акимы

                                                 областей,

                                                 городов Астаны

                                                 и Алматы

15   Создать и распространять     Отчет          АТурС, МИД,      ноябрь

     через заграничные            Правительству  МТК              2001-

     учреждения Министерства      Республики                      2003

     иностранных дел              Казахстан                       годы

     Республики Казахстан и

     национальных перевозчиков

     рекламно-информационные

     материалы о туристских

     объектах республики и

     памятки для въезжающих в

     Казахстан иностранных

     граждан

16   Провести туристские          Информация     АТурС, МИД       сентябрь

     брифинги, пресс-             Правительству                   ежегодно

     конференции в                Республики

     загранучреждениях            Казахстан

     Министерства

     иностранных дел

     Республики Казахстан

17   Организовать в               Информация     АТурС,           декабрь

     казахстанских печатных       Правительству  МКИОС            ежегодно

     и электронных средствах      Республики

     массовой информации          Казахстан

     выступления о

     возможностях туристской

     отрасли в Казахстане

18   Создать и поддерживать в     Отчет          АТурС, МТК       сентябрь

     рамках глобальной мировой    Правительству                   2003 год

     информационной сети WEB-     Республики

     сайт  с постоянно            Казахстан

     обновляющейся информацией

     о туризме в Республике

     Казахстан

19   Издать бюллетень туристской  Информация     АТурС,           декабрь

     информации, каталоги         Правительству  МКИОС,           2001 год

     туристских фирм и маршрутов, Республики     МПРОС

     объектов гостиничного        Казахстан

     хозяйства

20   Создать карты по             Информация     АТурС,           сентябрь

     туристским маршрутам         Правительству  МПРОС            2001 год

     Казахстана                   Республики

                                  Казахстан

21   Издавать ежегодный           Информация     МКИОС,           август

     дайджест на русском и        Правительству  АТурС, акимы     2001 год

     английском языках,           Республики     областей,

     включающий информацию о      Казахстан      городов Астаны

     международных культурных,                   и Алматы,

     спортивных мероприятиях,                    заинтересованные

     бизнес-форумах,                             ведомства

     конференциях, саммитах,                     Республики

     выставках, проводимых в                     Казахстан

     Республике Казахстан

22   Разработать и реализовать    Информация     АТурС, аким      октябрь

     проект международного        Правительству  Мангыстауской    2002 год

     туристского маршрута по      Республики     области, МТК,

     Каспийскому морю             Казахстан      МИД

23   Реализовать меры по          Отчет          МИД, МВД         октябрь

     упрощению визовых процедур   Правительству                   2000-

     для иностранных граждан      Республики                      2001

                                  Казахстан                       годы

24   Создать благоприятные        Отчет          МГД, КНБ         ноябрь

     условия для иностранных      Правительству  (по согласова-   2000 год,

     туристов при прохождении     Республики     нию), МВД,       2002 год

     пограничного и таможенного   Казахстан      МТК

     досмотра и регистрации

25   Организовать телефонную      Отчет          МТК, АТурС,      сентябрь

     информационно-справочную     Правительству  акимы областей,  2002 год

     службу "Горячая линия"       Республики     городов Астаны

     для иностранных туристов     Казахстан      и Алматы

26   Организовать международный   Информация     РГП "Казакстан   август

     туристский поезд по маршруту Правительству  темiр жолы"      2003 год

     Шелкового пути               Республики     (по согласова-

                                  Казахстан      нию), МТК,

                                                 АТурС

27   Приобрести оборудование,     Отчет          АТурС            июнь

     необходимое для проведения   Правительству                   2001 год

     презентаций туристской       Республики

     отрасли Казахстана на        Казахстан

     туристских выставках,

     ярмарках, конференциях и

     т.д.

28   Создать условия для          Отчет          АТурС, акимы     май

     организации предприятий      Правительству  областей,        ежегодно

     народных ремесел,            Республики     городов Астаны

     прикладного искусства,       Казахстан      и Алматы,

     национальной кухни и                        МКИОС

     оказание им информационной

     и методической помощи

---------------------------------------------------------------------------

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан