

**О проведении Президентской новогодней елки**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года N 1764

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан и акима Карагандинской области по проведению Президентской новогодней елки 23 декабря 2000 года в городе Караганде для отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

      4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны, Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

      5. Установить, что финансирование расходов на проведение

Президентской новогодней елки осуществляется за счет и в пределах средств,

предусмотренных в бюджете на 2000 год соответствующим государственным

учреждениям-администраторам программ, ответственным за их исполнение.

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

   Республики Казахстан

                                                  Утвержден

                                         постановлением Правительства

                                             Республики Казахстан

                                         от 27 ноября 2000 года N 1764

      Состав организационного комитета по подготовке и проведению

                    Президентской новогодней елки

     Кушербаев                      - Министр образования и науки

     Крымбек Елеуович                 Республики Казахстан, председатель

     Есенбаев                       - Министр финансов Республики

     Мажит Тулеубекович               Казахстан, заместитель председателя

     Мухамеджанов                   - аким Карагандинской области,

     Камалтин Ескендирович            заместитель председателя

                     Члены организационного комитета:

     Соппекова                      - заместитель заведующего

     Сауле Байболовна                 Отделом регионального развития и

                                      социальной сферы Канцелярии

                                      Премьер-Министра Республики

                                      Казахстан

     Бектурганов                    - вице-Министр культуры,

     Нуралы Султанович                информации и общественного согласия

                                      Республики Казахстан

     Бекметов                       - начальник Карагандинского

     Евгений Петрович                 областного департамента образования

     Бозумбаев                      - вице-Министр энергетики,

     Канат Алдабергенович             индустрии и торговли Республики

                                      Казахстан

     Доскалиев                      - Председатель Агентства Республики

     Жаксылык Акмурзаевич             Казахстан по делам здравоохранения

     Жумабекова                     - директор Департамента среднего

     Рысты Маговьяновна               общего образования  Министерства

                                      образования и науки Республики

                                      Казахстан

     Исахов                         - вице-президент Республиканской

     Орынбасар Исахович               корпорации "Телевидение и радио

                                      Казахстана" (по согласованию)

     Касеинов                       - Председатель Комитета культуры

     Дюсен Курабаевич                 Министерства культуры, информации и

                                      общественного согласия Республики

                                      Казахстан

     Кусаинов                       - вице-Министр транспорта и

     Абильгазы Калиакпарович          коммуникаций Республики Казахстан

     Отто                           - вице-Министр внутренних дел

     Иван Иванович                    Республики Казахстан

                                                 Утвержден

                                       постановлением Правительства

                                           Республики Казахстан

                                       от 27 ноября 2000 года N 1764

                  План мероприятий по подготовке и проведению

                        Президентской новогодней елки

--------------------------------------------------------------------------

 N  |          Мероприятия                   |  Сроки   |  Ответственные |

    |                                        |исполнения|                |

--------------------------------------------------------------------------

1.  Организовать подбор детей - участников       до 11   Министерство

    Президентской новогодней елки (далее -      декабря  образования и

    дети) и сопровождающих                               науки Республики

                                                         Казахстан

2.  Определить вид транспорта и направить в      до 4    Акимы областей,

    Министерство образования и науки            декабря  городов Астаны и

    Республики Казахстан график заезда                   Алматы,

    и отъезда детей                                      Министерство

                                                         образования и

                                                         науки Республики

                                                         Казахстан

3.  Обеспечить отправку детей и                  20-26   Акимы областей,

    сопровождающих, оплату их проезда в оба     декабря  городов Астаны,

    конца и питание в пути, а также встречу              Алматы

    по возвращении

4.  Определить места в вагонах для проезда       до 18   Министерство

    детей, сопровождающих и разработать схему   декабря  транспорта и

    доставки от места проживания до города               коммуникаций

    Караганды и обратно                                  Республики

                                                         Казахстан

5.  Назначить координаторов организации          до 4    Министерство

    перевозки детей и сообщить их контактные    декабря  транспорта и

    номера телефонов всем заинтересованным               коммуникаций

    министерствам                                        Республики

                                                         Казахстан

6.  Организовать сопровождение детей             20-26   Министерство

    работниками органов внутренних дел на       декабря  внутренних дел

    железнодорожном транспорте в пути от                 Республики

    места проживания до города Караганды и               Казахстан

    обратно

7.  Обеспечить общественный порядок в местах      20-26   Министерство

    проживания детей и проведения мероприятий,   декабря  внутренних дел

    а также сопровождение их при передвижении             Республики

    по городу Караганде работниками органов               Казахстан

    внутренних дел

8.  Оказать, содействие в приобретении подарков,  до 11   Министерство

    сувениров и необходимых материалов для        декабря энергетики,

    подготовки и проведения Президентской                 индустрии и

    новогодней елки                                       торговли

                                                          Республики

                                                          Казахстан

9.  Приобрести и скомплектовать подарки для        11     Министерство

    детей                                         декабря образования и

                                                          науки Республики

                                                          Казахстан, аким

                                                          Карагандинской

                                                          области

10.  Обеспечить участие в подготовке и           декабрь  Министерство

     проведении Президентской новогодней                  культуры,

     елки работников культуры и творческих                информации и

     коллективов Карагандинской области                   общественного

                                                          согласия

                                                          Республики

                                                          Казахстан

11.  Обеспечить освещение хода подготовки и     декабрь   Министерство

     проведения Президентской новогодней елки             культуры,

     в средствах массовой информации                      информации и

                                                          общественного

                                                          согласия

                                                          Республики

                                                          Казахстан

12. Организовать телевизионные съемки              23     Республиканская

    Президентской новогодней елки                декабря  корпорация

                                                          "Телевидение и

                                                          радио Казахстана"

                                                          (по согласованию)

13. Оказать содействие в записи необходимых      декабрь  Республиканская

    фонограмм в ходе подготовки к проведению              корпорация

    Президентской новогодней елки                         "Телевидение и

                                                          радио Казахстана"

                                                          (по согласованию)

14. Обеспечить встречу, расселение, проживание,   21-25   Аким

    питание, отъезд участников Президентской     декабря  Карагандинской

    новогодней елки                                       области

15. Обеспечить место проведения Президентской    до 22    Аким

    новогодней елки, ее установку, а также      декабря   Карагандинской

    оформление соответствующих улиц города                области

    Караганды

16. Разработать сценарий проведения               до 11  Министерство

    Президентской новогодней елки               декабря  образования и

                                                         науки Республики

                                                         Казахстан, аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

17. Разработать календарный план и               до 11   Министерство

    программу пребывания детей в городе         декабря  образования и

    Караганде                                            науки Республики

                                                         Казахстан, аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

18. Обеспечить изготовление пригласительных      до 11   Министерство

    билетов, программ, пропусков, бэйджей и     декабря  образования и

    другой печатной продукции                            науки Республики

                                                         Казахстан, аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

19. Обеспечить изготовление костюмов для         до 15   Министерство

    артистов в  соответствии со сценарием       декабря  образования и

                                                         науки Республики

                                                         Казахстан, аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

20. Обеспечить декоративное, световое,          до 20    Аким

    звуковое и музыкальное оформление места    декабря   Карагандинской

    проведения праздника                                 области

21. Обеспечить изготовление новогоднего          23      Аким

    торта, организацию десертного стола для    декабря   Карагандинской

    участников елки                                      области

22. Подготовить и провести культурно-           21-25    Министерство

    спортивную программу на весь период        декабря   образования и

    пребывания детей в городе Караганде                  науки Республики

                                                         Казахстан, аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

23. Обеспечить комплексный профилактический      21-25   Агентство

    медицинский осмотр детей и организовать     декабря  Республики

    круглосуточное дежурство медицинских                 Казахстан

    работников в местах проживания и                    по делам

    проведения мероприятий                               здравоохранения,

                                                         аким

                                                         Карагандинской

                                                         области

24. Организовать сопровождение детей             20-26   Агентство

    работниками здравоохранения на              декабря  Республики

    железнодорожном транспорте в пути от                 Казахстан по

    места проживания до города Караганды и               делам

    обратно                                              здравоохранения

25. Определить список работников средств         до 18   Пресс-служба

    массовой информации, освещающих ход         декабря  Президента

    подготовки и проведения Президентской                Республики

    новогодней елки                                      Казахстан (по

                                                         согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

                                                      Приложение

                                             к постановлению Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                             от 27 ноября 2000 года N 1764

           Количественный состав участников Президентской новогодней елки

                                                   Всего участников - 222

                                                   в том числе:

                                                   детей - 200

                                                   сопровождающих - 22

--------------------------------------------------------------------------

       Наименования областей,   |Количество| Количество   | Всего

        городов, организаций    |  детей   |сопровождающих| участников

--------------------------------------------------------------------------

Акмолинская                         10           1          11

Актюбинская                         10           1          11

Алматинская                         15           2          17

Атырауская                          10           1          11

Восточно-Казахстанская              15           2          17

Жамбылская                          15           2          17

Западно-Казахстанская               10           1          11

Карагандинская                      15           2          17

Кызылординская                      10           1          11

Костанайская                        10           1          11

Мангистауская                       10           1          11

Павлодарская                        10           1          11

Северо-Казахстанская                10           1          11

Южно-Казахстанская                  20           2          22

Город Астана                        10           1          11

Город Алматы                        10           1          11

Республиканские организации         10           1          11

Всего                               200          22         222

--------------------------------------------------------------------------

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан