

**О Плане мероприятий по реализации Государственной программы "Образование"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2001 года N 389. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 ноября 2004 г. N 1180 (P041180)

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2000 года N 448 U000448\_ "О Государственной программе "Образование" Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы "Образование".   
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мухамеджанова Б.А.   
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 марта 2002 г. N 284  P020284\_   .   
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                                     Утвержден   
                                            постановлением Правительства   
                                                Республики Казахстан   
                                              от 27 марта 2001 года N 389

**План мероприятий по реализации**   
**Государственной программы "Образование"**

           Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 марта 2002 г. N 284   P020284\_   ; от 17 мая 2002 г. N 532   Р020532\_   ; от 30 апреля 2003 г. N 420 .

**1. Общая концептуальная часть**

|  |
| --- |
| ---------------------------------------------------------------------------  N  !Мероприятие      !Форма       !Ответственные!Срок      !Источник   п/п!                 !завершения  !за исполнение!исполнения!финансирования  --------------------------------------------------------------------------- |

1. Разработать       Постановление  МОН АСП      Декабрь   Республиканский

   проект Концепции  Правительства  (по со-      2004 г.   бюджет

   непрерывного      Республики     гласованию)

   образования       Казахстан

     2. Разработать        Решения      Акимы         Май       Местные

   региональные       акимов       областей,     2001 г.   бюджеты

   программы                       городов

   развития                        Астаны,

   образования на                  Алматы

   2001-2005 годы

**2. Дошкольное воспитание и обучение**

  3. Разработать и      Приказ       МОН АЗО      Декабрь    Республиканский

   внедрить           Решения      КСМС МЭТ     2001-      и местные

   государственные    акимов       Акимы        2003 гг.   бюджеты

   общеобязательные                областей,

   стандарты                       городов

   дошкольного                     Астаны,

   воспитания и                    Алматы

   обучения

4. Организовать       Приказ       МОН МКИОС    Ноябрь     Республиканский

   разработку и       Решения      Акимы        2003-      и местные

   внедрение в        акимов       областей,    2004 гг.   бюджеты

   практику работы                 гг. Астаны,

   организаций                     Алматы

   дошкольного

   воспитания и

   начального

   обучения учебно-

   методические

   пособия для

   детей дошколь-

   ного и младшего

   школьного

   возраста серии

   "Предшкольная

   подготовка и

   начальная школа

   - непрерывный

   процесс

   образования"

5. Разработать        Приказ       МОН АЗО      Ноябрь     Республиканский

   и внедрить         Решения      Акимы        2002-      и местные

   специальные        акимов       областей,    2003 гг.   бюджеты

   образователь-                   городов

   ные программы,                  Астаны,

   дидактические                   Алматы

   пособия для

   развития детей

   с ограниченными

   возможностями

6. Разработать и      Приказ       МОН АЗО      Декабрь    Республиканский

   реализовать        Решения      Акимы        2002-      и местные

   программу          акимов       областей,    2003 гг.   бюджеты

   физического                     городов

   развития и                      Астаны,

   укрепления                      Алматы

   здоровья детей

   раннего,

   среднего,

   старшего

   дошкольного

   возраста

7. Принять меры       Решения      Акимы        Декабрь    Местные

   по обеспечению     акимов       областей,    2001-      бюджеты

   государственных                 городов      2005 гг.

   организаций                     Астаны,

   образования,                    Алматы

   осуществляющих

   дошкольное

   воспитание и

   начальное

   обучение,

   учебниками и

   учебно-

   методическими

   пособиями,

   разрешенными

   центральным

   исполнительным

   органом в

   области

   образования

     8. Организовывать     Решения      Акимы        Ноябрь     Республиканский

   и проводить        акимов       областей     2001-      и местные

   республиканский                 и гг.        2005 гг.   бюджеты

   конкурс "Лучший                 Астаны,

   детский сад года"               Алматы

                      Приказ       МОН

9. Подготовить и      Приказ       МОН МКИОС    Август     Республиканский

   издать цветной                               2003 г.    бюджет

   иллюстрированный                                        Другие источники

   альбом

   "Дошкольное

   воспитание

   Казахстана" на

   казахском,

   русском и

   английском

   языках

10.Разработать и      Приказ       МОН АЗО      Декабрь    Республиканский

   реализовать                                  2001-      бюджет

   проект программы                             2004 гг.   Другие источники

   "Развитие, защита

   и уход за детьми

   раннего возраста"

11.Апробировать и     Приказ       МОН          Декабрь    Местные

   внедрить междуна-  Решения      Акимы        2001-      бюджеты

   родную образова-   акимов       областей,    2005 гг.   Другие источники

   тельную технологию              городов

   воспитания и                    Астаны,

   обучения детей                  Алматы

   дошкольного и

   младшего

   школьного

   возраста "Шаг

   за шагом"

**3. Среднее общее образование**

12.Организовать       Приказ       МОН          Сентябрь   Республиканский

   разработку         Решения      Акимы        2002-      и местные

   и внедрение        акимов       областей,    2005 гг.   бюджеты

   учебников и                     городов

   методических                    Астаны,

   пособий для                     Алматы

   специальных

   коррекционных

   организаций

13.Организовывать     Приказ       МОН          Декабрь    Республиканский

   апробацию          Решения      Акимы        2001-      и местные

   учебников и        акимов       областей,    2005 гг.   бюджеты

   учебно-                         городов

   методических                    Астаны,

   пособий нового                  Алматы

   поколения,

   альтернативных

   учебников для

   общеобразователь-

   ных и специальных

   коррекционных

   организаций

   образования в

   режиме

   эксперимента

14.Принять меры по    Решения      Акимы        Декабрь    Местные

   обеспечению        акимов       областей,    2001-      бюджеты

   организаций                     городов      2005 гг.

   среднего общего                 Астаны,

   образования                     Алматы

   учебниками и

   учебно-

   методическими

   пособиями,

   разрешенными

   центральным

   исполнительным

   органом в

   области

   образования

15.Проводить          Приказ       МОН          Октябрь    Республиканский

   предметные         Решения      Акимы        2002,      и местные

   олимпиады          акимов       областей     2004 гг.   бюджеты

   учителей обще-                  и гг.

   образовательных                 Астаны,

   школ                            Алматы

16.Проводить          Приказ       МОН          Апрель     Местные

   конкурсы среди     Решения      Акимы        2002,      бюджеты

   организаций        акимов       областей     2004 гг.

   образования по                  и гг.

   внедрению                       Астаны,

   инновационных                   Алматы

   форм работы с

   учащимися и

   воспитанниками

17.Проводить          Приказ       МОН          Март       Местные

   конкурсы           Решения      Акимы        2002,      бюджеты

   организаций        акимов       областей     2004

   образования по                  и гг.        гг.

   проектам программ               Астаны,

   "Эффективное                    Алматы

   образование"

18.Обеспечить         Решения      Акимы        Июнь       Местные

   учащихся обще-     акимов       областей     2001-      бюджеты

   образовательных                 и гг.        2005 гг.   Другие источники

   школ из мало-                   Астаны,

   обеспеченных                    Алматы

   семей горячим

   питанием

19.Обеспечить         Совместный   МОН, АЗО     Сентябрь   Местные

   бесплатный         приказ       Акимы        2001-      бюджеты

   медицинский        Решения      областей     2005 гг.   Другие источники

   осмотр учащихся,   акимов       и гг.

   воспитанников и                 Астаны,

   педагогических                  Алматы

   работников

   организаций

   дошкольного

   воспитания и

   среднего

   образования

**4. Повышение уровня образовательных услуг в сельской местности**

20.Разработать        Решения      Акимы        Ноябрь     Местные

   региональные       маслихатов   областей     2001 г.    бюджеты

   программы

   развития

   сельских школ

   и дошкольных

   организаций

21.Обеспечить         Приказ       МОН          Август     Республиканский

   подготовку,        Решения      Акимы        2001-      и местные

   переподготовку     акимов       областей     2005 гг.   бюджеты

   и повышение

   квалификации

   педагогических

   кадров для

   сельских и мало-

   комплектных

   организаций

   образования

     22.Создать            Решения      Акимы        Ноябрь     Республиканский

   эксперименталь-    акимов       областей     2001 г.    и местные

   ные площадки по    Приказ       МОН                     бюджеты

   апробации новых

   методик под-

   готовки педагогов

   сельских обще-

   образовательных

   школ

23.Обеспечить         Приказ       МОН          Декабрь    Местные

   сельские школы     Решения      Акимы        2001-      бюджеты

   пакетом при-       акимов       областей     2002 гг.

   кладных

   компьютерных

   программ для

   проведения

   лабораторных и

   практических

   занятий по

   основам

   естественных и

   гуманитарных

   наук

24.Подготовить        Отчет        МОН          Сентябрь   Республиканский

   методические       Правитель-   АТиС         2001 г.    бюджет

   рекомендации по    ству РК      АЗО

   организации

   внешкольных

   мероприятий в

   сельской

   местности

25.Обобщить и         Приказ       МОН          Декабрь    Местные бюджеты

   распространить     Решения      Акимы        2001 г.

   опыт и практику    акимов       областей

   работы ряда

   сельских школ в

   новых социально-

   экономических

   условиях

**5. Начальное и среднее профессиональное образование**

     26.Разработать    Рекомендации   Республиканская     Май

   рекомендации                  трехсторонняя       2002

   по вопросам                   комиссия по         года

   профессио-                    социальному

   нального                      партнерству и

   образования в                 регулированию

   рамках                        социальных и

   социального                   трудовых

   партнерства                   отношений (по

                                 согласованию)

     27.Организовать       Приказ       МОН          Декабрь    Республиканский

   разработку и                    КСМС         2001-      бюджет

   внедрение                       МЭТ          2005 гг.

   государственных

   общеобязательных

   стандартов

   начального и

   среднего

   профессионального

   образования

28.Разработать        Постано-     МОН          Декабрь    Республиканский

   программу          вление                    2002 г.    бюджет

   подготовки         Правитель-

   учебников и        ства

   учебно-            Республики

   методических       Казахстан

   пособий по

   специальным

   дисциплинам

29.Создать механизм   Региональные Акимы        Ноябрь     Республиканский

   прогнозирования,   программы    областей     2001-      и местные

   мониторинга        профес-      и гг.        2005 гг.   бюджеты

   и государствен-    сионального  Астаны,

   ного регулирования образования  Алматы

   подготовки         молодежи и   МОН

   специалистов       обучения     МТСЗ

   среднего звена

   в соответствии с

   потребностями

   рынка труда и

   населения по

   регионам и по

   всей республике

30.Принять меры по    Решения      Акимы        Декабрь    Местный бюджет

   обеспечению        акимов       областей и   2001-

   трудоустройства                 гг.Астаны,   2005 гг.

   выпускников                     Алматы

   колледжей,

   профессиональных

   школ и лицеев

31.Разработать        Постано-     МОН, акимы   Май        Местные бюджеты

   программу          вление       областей     2001 г.    Другие источники

   информатизации     Правитель-   и гг.Астаны,

   учебных заведений  ства         Алматы

   начального и       Республики

   среднего про-      Казахстан

   фессионального

   образования

**6. Высшее и послевузовское профессиональное образование**

32.Определить         Совместные   МОН,         Июнь       Республиканский

   базовые            приказы      заинте-      2001 г.    бюджет

   организации для                 ресованные

   проведения                      министерства

   практики,                       и ведомства

   лабораторных

   занятий и

   научно-

   исследователь-

   ских работ

   студентов,

   магистрантов и

   аспирантов

     33.Разработать        Совместный   МЭТ          Ноябрь     Республиканский

   методику           приказ       МТСЗ         2003 г.    бюджет

   определения                     МОН

   прогнозной

   потребности

   экономики в

   специалистах с

   высшим

   профессиональным

   образованием

**7. Интеграция науки и образования**

34.Разработать        Постано-     МОН МЭТ      Сентябрь   Республиканский

   проект             вление       МЭМР         2001 г.    бюджет

   Концепции          Правитель-

   интеграции         ства

   науки и            Республики

   образования        Казахстан

     35.Внедрить новые     Отчет        МОН          Декабрь    Республиканский

   информационные     Правитель-   МТК          2001-      бюджет

   технологии и       ству                      2003 гг.   Другие

   телекоммуникацион- Республики                           источники

   ные сети,          Казахстан

   развивать и

   оказывать под-

   держку сети

   государственных

   информационных

   центров высших

   учебных

   заведений и

   научно-

   исследовательских

   институтов

**8. Совершенствование воспитательной работы и дополнительного**   
**образования**

     36.Обеспечить         Постано-     Акимы        Ежегодно   Республиканский

   организацию        вление       областей                и местные

   летнего отдыха,    Правитель-   и гг.                   бюджеты

   оздоровления и     ства         Астаны,

   занятости детей    Республики   Алматы

   и подростков       Казахстан    МОН

37.Создавать          Отчет        Акимы        Июнь       Средства

   временные          Правитель-   областей     2001-      работодателей

   рабочие места      ству         Конфедерация 2005 гг.

   для обучающихся    Республики   работодателей

   в учебных          Казахстан    (по согласо-

   заведениях                      ванию)

   профессионального               МОН

   образования на

   период летних

   каникул

   38.Организовывать     Приказы      МОН          Март       Республиканский

   республиканские    Решения      Акимы        2001-      и местные

   соревнования,      акимов       областей и   2005 гг.   бюджеты

   конкурсы, смотры,               гг.Астаны

   олимпиады                       и Алматы

39.Провести серию     Приказ       МОН          Май        Республиканский

   семинаров-         Решения      Акимы        2001-      и местные

   совещаний с        акимов       областей     2005 гг.   бюджеты

   руководящими                    и гг.

   работниками                     Астаны

   внешкольных                     и Алматы

   организаций

   дополнительного

   образования

40.Организовать в     Отчет        МКИОС        Декабрь    Республиканский

   государственных    Правитель-   МОН          2001-      бюджет

   средствах мас-     ству                      2005 гг.

   совой информации   Республики

   специальные        Казахстан

   просветительные

   и обучающие

   программы, в том

   числе по правовому

   просвещению детей

   и молодежи

41.Обеспечивать       Решения      Акимы        Апрель     Местные

   организацию        акимов       всех         2001-      бюджеты

   воспитательной                  уровней      2005 гг.

   работы по месту

   жительства

   обучающихся и

   воспитанников

   организаций

   образования

   (клубы по

   интересам,

   комплексы,

   студии)

**9.Формирование законодательной и иной нормативной правовой базы**   
**системы образования**

42.Разработать и      Решения      Акимы        Сентябрь   Местные бюджеты

   обеспечить         акимов       областей     2001-

   реализацию         Отчет        и гг.        2005 гг.

   Правил             Правитель-   Астаны,

   размещения         ству         Алматы

   государственного   Республики

   заказа по          Казахстан

   осуществлению

   образовательных

   программ для

   детей от 1 года

   до 6(7) лет в

   дошкольных

   организациях,

   являющихся

   государственными

   казенными

   предприятиями

43.Разработать и      Постано-     МОН       Декабрь       Местные бюджеты

   внедрить типовые   вление       Акимы     2001 г.

   штаты работников   Правитель-   областей

   общеобразователь-  ства         и гг.

   ных школ, в т.ч.   Республики   Астаны,

   малокомплектных    Казахстан    Алматы

   школ, интернатов   Решения

   при сельских       акимов

   школах, дошколь-

   ных, внешкольных

   организаций

44.Разработать и      Постано-     МОН          Декабрь    Местные бюджеты

   внедрить типовые   вление       Акимы        2001 г.

   штаты работников   Правитель-   областей

   учебных заведений  ства         и гг.

   начального и       Республики   Астаны,

   среднего профес-   Казахстан    Алматы

   сионального        Решения

   образования        акимов

45.Разработать единую Приказ       МОН АСП      Декабрь    Республиканский

   государственную    Отчет        (по согла-   2001 г.    бюджет

   систему оценки     Правитель-   сованию)

   качества образо-   ству

   вания с целью      Республики

   реализации         Казахстан

   международных

   соглашений о

   признании

   документов об

   образовании

**10. Совершенствование управления системой образования**

46.Обеспечить         Совместный   Агентство    Декабрь    Республиканский

   дальнейшее со-     приказ       РК по        2001-      бюджет

   вершенствование                 статистике   2005 гг.

   системы                         МОН

   показателей

   статистики

   образования

47. (исключена - N 532 от 17.05.2002 г.)

     48.Проводить          Решения      Акимы        Апрель     Местные

   конкурсы среди     акимов       областей     2002-      бюджеты

   специалистов                    и гг.        2005 гг.

   отделов,                        Астаны,

   управлений                      Алматы

   (департаментов)

   образования

   "В XXI век с

   государственным

   языком"

49.Внедрить инфор-    Приказ       МОН МТК      Декабрь    Республиканский

   мационную систему  Решения      Акимы        2002 г.    и местные

   управления         акимов       всех                    бюджеты

   образованием                    уровней

   всех уровней

**11. Развитие финансово-экономических механизмов обеспечения системы**   
**образования**

     50.Обеспечить         Решение      Акимы        Сентябрь   Местные

   финансирование     акимов       областей     2001 г.    бюджеты

   Фондов всеобуча                 и гг.

   во всех государ-                Астаны,

   ственных обще-                  Алматы

   образовательных

   школах

51.Учреждать          Постано-     МОН          декабрь    Республиканский

   государственные    вление                    2002 г.    бюджет

   именные стипендии  Правитель-

   для одаренных,     ства

   талантливых        Республики

   учащихся и         Казахстан

   студентов

52.Проводить благо-   Решения      Акимы        Май        Местные

   творительные       акимов       областей     2001-      бюджеты

   акции в поддержку               и гг.Астаны, 2005 гг.

   педагогов-                      Алматы

   пенсионеров

    53.Совершенствовать   Постано-     МОН          Декабрь    Республиканский

   формы и правила    вление       МФ           2003 г.    и местные

   предоставления     Правитель-                           бюджеты

   образовательных    ства

   грантов и          Республики

   кредитов, диф-     Казахстан

   ференцированных    Отчет

   в соответствии     Правитель-

   с необходимыми     ству

   затратами на       Республики

   подготовку         Казахстан

   специалистов с

   высшим и средним

   профессиональным

   образованием по

   направлениям

54.Совершенствовать   Постано-     МОН          май        Республиканский

   механизм           вление                    2003 г.    бюджет

   погашения          Правитель-

   государственных    ства

   образовательных    Республики

   и студенческих     Казахстан

   кредитов

55.Принять меры по    Решения      Акимы        Май        Местные

   сохранению         акимов       областей     2001-      бюджеты

   вечерней формы                  и гг.Астаны, 2005 гг.

   получения                       Алматы

   среднего общего

   образования

**12. Стабилизация и развитие сети организаций образования**

56.Разработать        Постано-     МОН МЭТ    Декабрь      Республиканский

   программу          вление       МЭМР       2002 г.      бюджет

   становления и      Правитель-

   развития           ства

   индустрии          Республики

   образования        Казахстан

57.Организовать       Приказ       МОН МЭТ    Март         Местные

   пилотный проект    Решения      Акимы      2002-        бюджеты

   "Модельный пред-   акимов       областей   2005 гг.     Другие

   школьный класс"                 и гг.                   источники

   на базе 300                     Астаны,

   сельских обще-                  Алматы

   образовательных

   школ и дошколь-

   ных организаций

58.Организовывать и   Решения      Акимы      Ноябрь       Местные

   развивать сеть     акимов       областей   2001-        бюджеты

   предшкольных                    и гг.      2005 гг.

   классов и групп                 Астаны,

   в дошкольных                    Алматы

   организациях и

   общеобразователь-

   ных школах

59.Принять меры по    Решения      Акимы      Март         Местные

   сохранению и       акимов       областей   2003-        бюджеты

   развитию сети                   и гг.      2005 гг.

   дошкольных                      Астаны,

   организаций, в                  Алматы

   том числе

   специальных

   коррекционных

   дошкольных

   организаций

60.Принять меры по    Решения      Акимы      Август       Республиканский

   развитию сети      акимов       областей   2001-        и местные

   внешкольных        Приказ       и гг.      2002 гг.     бюджеты

   организаций,                    Астаны,

   центров досуга и                Алматы

   отдыха по месту                 МОН,

   жительства                      АТиС

   населения,

   детских

   оздоровительных,

   трудовых,

   туристических и

   других лагерей

61.Принять меры по    Решения      Акимы        Декабрь    Местные

   развитию специ-    акимов       областей     2001 г.    бюджеты

   ализированных      Приказ       и гг.

   школ (для одарен-               Астаны,

   ных детей),                     Алматы

   коррекционных                   МОН

   школ, классов,

   центров для

   детей с

   ограниченными

   возможностями в

   развитии,

   временные приюты

   для проблемных

   детей

**13.Подготовка кадров и повышение квалификации**

62.Обеспечить         Решения      Акимы        Июнь       Республиканский

   подготовку и       акимов       областей     2001-      и местные

   переподготовку     Приказ       и гг.        2005 гг.   бюджеты

   учителей школ к                 Астаны,

   внедрению                       Алматы

   учебников нового                МОН

   поколения

63.Провести           Приказ       МОН        Сентябрь     Республиканский

   республиканские    Решения      Акимы      2001, 2002,  и местные

   семинары-          акимов       областей   2004 гг.     бюджеты

   совещания по                    и гг.

   проблемам                       Астаны,

   дошкольного                     Алматы

   воспитания и

   обучения детей,

   преемственности

   предшкольной

   подготовки с

   начальной школой

  64.Разрабатывать и    Проект       МОН МЭТ    Май          Республиканский

   утверждать         инди-        МФ         2001-        бюджет

   индикативный план  кативного               2005 гг.

   подготовки научно- плана

   педагогических

   кадров через

   магистратуру,

   аспирантуру,

   докторантуру,

   переводов на

   должности СНС,

   приемов на

   стажировку,

   исходя из

   региональных

   потребностей

65.Повышать           Приказ       МОН МИД      Июнь       В соответствии

   квалификацию                                 2001-      с соглашениями

   научно-                                      2005 гг.   и договорами с

   педагогических                                          международными

   кадров в рамках                                         и зарубежными

   проектов между-                                         организациями

   народных и

   зарубежных

   организаций

66.Организовывать     Приказ       МОН          Май        Местные

   подготовку,        Решения      Акимы        2001-      бюджеты

   переподготовку     акимов       областей,    2005 гг.

   и повышение                     гг.Астаны,

   квалификации                    Алматы

   профессионально-

   педагогических

   кадров профес-

   сиональных школ,

   лицеев, колледжей

   и других учебно-

   производственных

   структур

   подготовки

   рабочих

67.Организовывать     Приказ       МОН АЗО      Июнь       Республиканский

   переподготовку                  Акимы        2001-      бюджет

   педагогического                 областей,    2005 гг.

   персонала на                    гг.Астаны,

   базе существующих               Алматы

   вузов

68.Принять меры по    Решения      Акимы        Сентябрь   Местные

   организации        акимов       областей     2002-      бюджеты

   методической                    и гг.Астаны, 2005 гг.

   работы в                        Алматы

   управлениях

   (департаментах),

   отделах

   образования

**14. Информатизация системы образования**

     69.Завершить          Отчеты       МОН          Декабрь    Республиканский

   реализацию         Админи-      Акимы        2001 г.    и местные

   Государственной    страции      областей                бюджеты

   программы          Президента   и гг.                   Займ

   Президента         Республики   Астаны                  Азиатского

   Республики         Казахстан,   и Алматы                Банка Развития

   Казахстан          Правитель-

   информатизации     ству

   системы среднего   Республики

   образования        Казахстан

     70.Обеспечить         Отчет        МОН          Декабрь    Местные

   информатизацию     Правитель-   Акимы        2001-      бюджеты

   учебных заведений  ству         областей     2005 гг.   Средства

   начального и       Республики   и гг.                   организаций

   среднего профес-   Казахстан    Астаны,                 образования

   сионального        Приказ       Алматы

   образования        Решения

   независимо от      акимов

   форм собствен-

   ности и поэтапное

   подключение их

   к сети "Интернет"

     71. Осуществить       Отчет        МОН          Декабрь    Местные

   информатизацию     Правитель-   Акимы        2001-      бюджеты

   дошкольных органи- ству         областей     2005 гг.   Средства

   заций, государст-  Республики   и гг.                   организаций

   венных организаций Казахстан    Астаны,                 образования

   высшего профес-    Приказ       Алматы

   сионального        Решения

   образования  и     акимов

   подключение их

   к сети "Интернет"

     72.Обеспечить         Приказ       МОН          Май        Республиканский

   подготовку и       Решения      Акимы        2001-      и местные

   переподготовку     акимов       областей     2005 гг.   бюджеты

   педагогических                  и гг.

   с целью                         Астаны

   реализации задач                и Алматы

   информатизации

   образования

73.Разработать и      Приказ       МОН          Декабрь    Республиканский

   внедрить сис-      Решения      Акимы        2005 г.    и местные

   тематизированные   акимов       областей                бюджеты

   пакеты обучающих                и гг.

   программ для                    Астаны

   организаций всех                и Алматы

   уровней

   образования, в

   том числе для

   коррекционных

   учреждений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан