

**Об утверждении Плана мероприятий и финансировании расходов по подготовке и проведению 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2001 года № 934. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 141

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.02.2011 № 141.

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1948 P001948\_ "О проведении 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов" Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов (далее - План).   
      2. Выделить Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2001 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов, 26 013 500 (двадцать шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот) тенге на подготовку и проведение конгресса.   
      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.   
      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Школьника В.С.   
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                               Приложение к

                                               постановлению Правительства

                                               Республики Казахстан

                                               от 10 июля 2001 года N 934

   
                            План мероприятий

              по подготовке и проведению 17-го конгресса

        Международной Ассоциации участников космических полетом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !         Мероприятия       !Ответственные за!Форма завершения!Сроки ис-

п/п!                           !   исполнение   !                !полнения

\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 !             2             !       3        !       4        !     5

\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Разработка Программы        Организационный   Программа,      июнь 2001

    конгресса                   комитет           утвержденная      года

                                конгресса         организационным

                                                  комитетом

                                                  конгресса

2   Разработка отдельной        Организационный   Программа,      июнь 2001

    Программы для сопро-        комитет           утвержденная      года

    вождающих лиц               конгресса,        организационным

                                Секретариат       комитетом

                                Министра Респуб-  конгресса

                                лики Казахстан -

                                Председателя

                                национальной

                                комиссии по

                                делам семьи и

                                женщин при

                                Президенте

                                Республики

                                Казахстан

3   Разработка культурной       Министерство      Культурная      июнь 2001

    программы конгресса         культуры,         программа,        года

                                информации и      утвержденная

                                общественного     организационным

                                согласия          комитетом

                                Республики        конгресса

                                Казахстан

4   Формирование Программного   Организационный   Программный     июнь 2001

    комитета конгресса          комитет           комитет,          года

                                конгресса         утвержденный

                                                  организационным

                                                  комитетом

                                                  конгресса

5   Создание рабочей группы     Аэрокосмический   Приказ Министра июнь 2001

    организационного комитета   комитет Минис-    энергетики и      года

    конгресса                   терства           минеральных

                                энергетики и      ресурсов

                                минеральных       Республики

                                ресурсов          Казахстан

                                Республики

                                Казахстан

6   Подготовка 15-минутного     Закрытое акцио-   Видеофильм      июль 2001

    видеофильма о Казахстане    нерное общество                     года

    для представления его на    "Агентство

    заседании Исполнительного   "Хабар" (по

    комитета Ассоциации         согласованию)

    участников космических

    полетов

7   Подготовка и проведение     Организационный   Заседание         апрель

    заседания Исполнительного   комитет           Исполнительного    2001

    комитета Ассоциации         конгресса,        комитета           года

    участников космических      Министерство      Ассоциации

    полетов                     иностранных дел   участников

                                Республики        космических

                                Казахстан         полетов

8   Разработка проекта          Организационный   Эмблема         июнь 2001

    эмблемы 17-го конгресса     комитет           конгресса,        года

    Международной Ассоциации    конгресса         утвержденная

    участников космических                        Исполнительным

    полетов                                       комитетом

                                                  Ассоциации

                                                  участников

                                                  космических

                                                  полетов

9   Резервирование отелей и     Аэрокосмический   Договоры на     июль 2001

    залов заседаний,            комитет Минис-    резервирование    года

    соответствующих             терства

    требованиям Ассоциации      энергетики и

    участников космических      минеральных

    полетов                     ресурсов

                                Республики

                                Казахстан

10  Организация переводов на    Аэрокосмический   Осуществление   июль-

    рабочие языки конгресса     комитет Минис-    переводов       октябрь

    (перевод материалов при     терства                           2001

    подготовке конгресса,       энергетики и                      года

    синхронный перевод во       минеральных

    время заседаний и при       ресурсов,

    сопровождении участников    Министерство

    конгресса)                  иностранных дел

                                Казахстан

                                Республики

11  Организация авто- и         Министерство      Авто- и авиа-   апрель,

    авиатранспортного           транспорта и      транспортное    октябрь

    обслуживания и обеспечение  коммуникаций      обслуживание и  2001

    связью при подготовке и     Республики        обеспечение     года

    проведении конгресса        Казахстан,        связью

                                акимат г. Алматы  участников и

                                (по согласованию) организаторов

                                                  конгресса

12  Организация посещения       Акимат            Посещение       октябрь

    космодрома "Байконур"       Кызылординской    космодрома       2001

    участниками конгресса       области (по       "Байконур"       года

                                согласованию),    участниками

                                Аэрокосмический   конгресса

                                комитет

                                Министерства

                                энергетики и

                                минеральных

                                ресурсов

                                Республики

                                Казахстан

13  Подготовка программ         Программный       Программы       июнь 2001

    технических заседаний       комитет,          технических       года

    конгресса, включающих       Министерство      заседаний

    проведение технических      образования и

    заседаний и встреч в        науки Республики

    вузах и школах (Казахский   Казахстан

    государственный

    университет

    им. Аль-Фараби, Казахский

    национальный технический

    университет им.К.Сатпаева,

    Международная космическая

    школа, Лицей космического

    проектирования и др.)

14  Подготовка для участников   Министерство      Текст           июль 2001

    конгресса общей информации  культуры,         информации        года

    о Казахстане, обычаях и     информации и

    культуре казахов            общественного

                                согласия,

                                Министерство

                                иностранных дел

                                Республики

                                Казахстан

15  Обеспечение широкого        Министерство      Освещение       сентябрь-

    освещения работы конгресса  культуры,         работы          октябрь

    печатными и электронными    информации и      конгресса в     2001 года

    средствами массовой         общественного     средствах

    информации                  согласия          массовой

                                Республики        информации

                                Казахстан

16  Памятное гашение            Министерство      Проведение      сентябрь

    филателистической           транспорта и      памятного       2001 года

    продукции на космическую    коммуникаций      гашения

    тематику, посвященное       Республики        филателис-

    10-летию полета в космос    Казахстан         тической

    первого казахского                            продукции

    летчика-космонавта

    Т.О. Аубакирова

17  Разработка сценарного       Организационный   План            июль 2001

    плана оформления мест       комитет, акимат   оформления        года

    проведения мероприятий      г. Алматы (по     мест

    конгресса: открытия,        согласованию)     проведения

    закрытия, технических

    сессий, маршрутов

    следования, мест

    проживания участников

    конгресса

18  Оформление мест             Акимат г. Алматы  Установка       август-

    проведения мероприятий      (по согласованию) плакатов,       сентябрь

    конгресса                                     рекламы,        2001 года

                                                  указателей

19  Оформление въездных виз     Министерство      Оформление виз  август-

    членам Исполнительного      иностранных дел                   сентябрь

    комитета Международной      Республики                        2001 года

    Ассоциации участников       Казахстан

    космических полетов,

    участникам и гостям

    конгресса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан