

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению первой встречи Глав правительств государств-участников "Шанхайской организации сотрудничества" 14 сентября 2001 года в городе Алматы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2001 года N 1079

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению первой встречи Глав правительств государств-участников "Шанхайской организации сотрудничества" в городе Алматы 14 сентября 2001 года Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить:   
      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению первой встречи Глав правительств государств-участников "Шанхайской организации сотрудничества" согласно приложению 1.   
      2) План мероприятий по подготовке и проведению первой встречи Глав правительств государств-участников "Шанхайской организации сотрудничества" 14 сентября 2001 года в городе Алматы (далее - План) согласно приложению   
2.   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.   
      3. В целях повышения уровня обслуживания делегаций государств-участников "Шанхайской организации сотрудничества" закрепить за ними министерства согласно приложению 3.   
      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                             Приложение 1

                                             к постановлению Правительства

                                             Республики Казахстан

                                             от 17 августа 2001 года N 1079

                                Состав

             организационного комитета по подготовке и проведению

          первой встречи Глав правительств государств-участников

                "Шанхайской организации сотрудничества"

Токаев                         - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Касымжомарт Кемелевич            руководитель

Тлеубердин                     - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра

Алтай Аблаевич                   Республики Казахстан

Идрисов                        - Министр иностранных дел Республики

Ерлан Абульфаизович              Казахстан

Токпакбаев                     - Министр обороны Республики Казахстан

Сат Бесимбаевич

Искаков                        - Министр внутренних дел Республики

Булат Газизович                  Казахстан

Кул-Мухаммед                   - Министр культуры, информации и

Мухтар Абрарулы                  общественного согласия Республики

                                 Казахстан

Масимов                        - Министр транспорта и коммуникаций

Карим Кажимканович               Республики Казахстан

Есенбаев                       - Министр финансов Республики Казахстан

Мажит Тулеубекович

Кулекеев                       - Министр экономики и торговли Республики

Жаксыбек Абдрахметович           Казахстан

Храпунов                       - аким города Алматы

Виктор Вячеславович

Турлыханов                     - председатель Агентства Республики

Даулет Болатович                 Казахстан по туризму и спорту

Аргингазин                     - заместитель Управляющего Делами Президента

Ануарбек Аргингазинович          Республики Казахстан (по согласованию)

Смирнов                        - вице-Министр иностранных дел Республики

Анатолий Владимирович            Казахстан, национальный координатор

                                 Шанхайской организации сотрудничества,

                                 руководитель рабочей группы

Закиев                         - директор Пограничной службы Комитета

Болат Сейтказынович              национальной безопасности Республики

                                 Казахстан (по согласованию)

Канапьянов                     - заведующий Отделом внешних связей

Сержан Мусаханович               Канцелярии Премьер-Министра Республики

                                 Казахстан

Мусалимов                      - руководитель Протокольной службы Премьер-

Игорь Идеалович                  Министра Республики Казахстан

Жумалы                         - Пресс-секретарь Премьер-Министра

Расул Берекетулы                 Республики Казахстан

Адилбаев                       - руководитель Службы государственного

Жалгас Жумаевич                  протокола Министерства иностранных дел

                                 Республики Казахстан

Куренбеков                     - директор департамента Службы охраны

Амантай Жанкеевич                Президента Республики Казахстан

                                 (по согласованию)

                                            Приложение 2

                                            к постановлению Правительства

                                            Республики Казахстан

                                            от 17 августа 2001 года N 1079

   
                 План мероприятий по подготовке и проведению

                     первой встречи Глав правительств

              государств-участников "Шанхайской организации

          сотрудничества" 14 сентября 2001 года в городе Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !            Мероприятие       !   Срок   ! Ответственные исполнители  !

п/п!                              !исполнения!                            !

\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

1 !               2              !     3    !               4            !

\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

1   Подготовка программы проведения   до 1    Министерство иностранных дел

    встречи Глав правительств       сентября  Республики Казахстан,

    государств-участников           2001 года Отдел внешних связей

    "Шанхайской организации                   Канцелярии Премьер-Министра

    сотрудничества"                           Республики Казахстан

    (далее - встречи)

2   Согласование состава делегаций,   до 7    Министерство иностранных

    прибывающих на встречу:         сентября  дел Республики Казахстан

    официальная делегация (1+6),    2001 года

    сопровождающие лица (до 10

    человек), сотрудники охраны

    (до 5 человек), пресса,

    составление графика заезда и

    отъезда участников встречи

3   Подготовка сметы расходов по      до 1    Министерство иностранных

    проведению встречи              сентября  дел Республики Казахстан,

                                    2001 года Управление Делами Президента

                                              Республики Казахстан

                                              (по согласованию)

4   Организация работы с            август-   Отдел правительственной

    представителями средств         сентябрь  информации Канцелярии

    массовой информации             2001 года Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан, Министерство

                                              культуры, информации и

                                              общественного согласия

                                              Республики Казахстан

5   Организация встреч и             13-15    Министерство иностранных

    проводов официальных            сентября  дел Республики Казахстан,

    делегаций и сопровождающих      2001 года аким города Алматы,

    лиц в аэропорту города                    Республиканская гвардия

    Алматы, в том числе через                 Республики Казахстан

    VIР-зал                                   (по согласованию),

                                              Пограничная служба Комитета

                                              национальной безопасности

                                              Республики Казахстан (по

                                              согласованию), Таможенный

                                              комитет Министерства

                                              государственных доходов

                                              Республики Казахстан

6   Обеспечение пролета над         10-15     Министерство транспорта и

    территорией Республики          сентября  коммуникаций Республики

    Казахстан спецсамолетов с       2001 года Казахстан, Комитет

    делегациями государств-                   национальной безопасности

    участников встречи                        Республики Казахстан (по

                                              согласованию), Министерство

                                              иностранных дел Республики

                                              Казахстан, Министерство

                                              обороны Республики Казахстан

7   Обеспечение стоянки,            10-15     Министерство транспорта и

    обслуживания и заправки         сентября  коммуникаций Республики

    спецсамолетов                   2001 года Казахстан

8   Оформление аэропорта и улиц       до 10   аким города Алматы,

    города Алматы флагами           сентября  Министерство иностранных дел

    государств-участников встречи,  2001 года Республики Казахстан

    приветственными транспарантами

    на казахском, русском и

    китайском языках по маршрутам

    следования делегаций и в местах

    посещения (по программе)

9   Транспортное обслуживание       13-15     Управление Делами Президента

    делегаций                       сентября  Республики Казахстан (по

                                    2001 года согласованию), Министерство

                                              иностранных дел Республики

                                              Казахстан, закрытое

                                              акционерное общество "ХОЗУ

                                              города Алматы" (по

                                              согласованию)

10  Обеспечение безопасности        13-15     Министерство внутренних дел

    дорожного движения по           сентября  Республики Казахстан

    маршрутам следования делегаций  2001 года

11  Обеспечение безопасности        13-15     Служба охраны Президента

    охраняемых лиц и делегаций      сентября  Республики Казахстан (по

    в аэропорту, по маршрутам       2001 года согласованию), Комитет

    следования, в местах                      национальной безопасности

    проведения мероприятий и                  Республики Казахстан (по

    проживания (по программе)                 согласованию), Министерство

                                              внутренних дел Республики

                                              Казахстан

12  Медицинское обслуживание        - // -    Управление Делами Президента

    членов официальных делегаций              Республики Казахстан

    и сопровождающих лиц                      (по согласованию)

13  Организация размещения и        - // -    Министерство иностранных дел,

    питания глав делегаций и членов           аким города Алматы,

    делегаций в гостиницах и                  закрытое акционерное

    гостевых резиденциях                      общество "ХОЗУ города Алматы"

    города Алматы:                            (по согласованию),

    "Реджент-Анкара",                         Управление Делами Президента

    "Хайят-Редженси", "Достык",               Республики Казахстан (по

    "Казахстан", "Амbаssаdоr",                согласованию)

    Резиденция N 1 гостевой

    павильон, N 2, N 3, N 7, N 9

    гостевой павильон, филиал N 3

    "Алматы"

14  Оборудование в гостинице        до 7      Управление Делами Президента

    "Реджент-Анкара" секретариата   сентября  Республики Казахстан (по

    и 6 комнат для делегаций        2001 года согласованию), Комитет

    (оснащение организационной                национальной безопасности

    техникой, телефонной связью,              Республики Казахстан (по

    канцелярскими товарами)                   согласованию), аким города

                                              Алматы, Министерство

                                              иностранных дел Республики

                                              Казахстан, закрытое

                                              акционерное общество "ХОЗУ

                                              города Алматы"

                                              (по согласованию)

15  Техническое оформление зала     к 13      Министерство иностранных дел

    проведения встречи              сентября  Республики Казахстан, аким

    (государственные флаги,         2001 года города Алматы, Протокольная

    настольные таблички и                     служба Премьер-Министра

    флажки, цветы, микрофоны)                 Республики Казахстан,

                                              Управление Делами Президента

                                              Республики Казахстан (по

                                              согласованию)

16  Изготовление бэйджей для        август-   Министерство иностранных дел

    членов официальной делегации,   сентябрь  Республики Казахстан, Служба

    сопровождающих лиц, прессы и    2001 года охраны Президента Республики

    охраны                                    Казахстан (по согласованию)

17  Изготовление подарочных         август-   Министерство иностранных дел

    наборов для глав и членов       сентябрь  Республики Казахстан,

    делегаций, а также программ и   2001 года закрытое акционерное общество

    другой печатной продукции                 "ХОЗУ города Алматы" (по

                                              согласованию), Управление

                                              Делами Президента Республики

                                              Казахстан (по согласованию)

18  Обеспечение синхронного         13-15     Министерство иностранных дел

    перевода                        сентября  Республики Казахстан,

                                    2001 года закрытое акционерное общество

                                              "ХОЗУ города Алматы" (по

                                              согласованию)

19  Подготовка схемы рассадки в     до 13     Министерство иностранных дел

    зале "Ball room" гостиницы      сентября  Республики Казахстан,

    "Реджент-Анкара"                2001 года Протокольная служба

                                              Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан

20  Освещение в средствах массовой  август-   Отдел правительственной

    информации (приглашение,        сентябрь  информации Канцелярии

    регистрация, оборудование       2001 года Премьер-Министра Республики

    пресс-центра, расположение                Казахстан, Министерство

    по пулам в зале операторов                иностранных дел Республики

    теле-радио компаний и личной              Казахстан, Министерство

    прессы, установка телеэкранов             культуры, информации и

    для членов делегаций и                    общественного согласия

    представителей средств                    Республики Казахстан

    массовой информации)

21  Проведение пресс-конференции с     14     Отдел правительственной

    участием Глав правительств      сентября  информации Канцелярии

    государств-участников встречи   2001 года Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан, Министерство

                                              иностранных дел Республики

                                              Казахстан, Министерство

                                              культуры, информации и

                                              общественного согласия

                                              Республики Казахстан

22  Организация встречи Глав        14-15     Протокольная служба

    правительств государств-        сентября  Президента Республики

    участников "Шанхайской          2001 года Казахстан (по согласованию),

    организации сотрудничества"               Управление Делами Президента

    с Президентом Республики                  Республики Казахстан (по

    Казахстан                                 согласованию), Министерство

                                              иностранных дел Республики

                                              Казахстан, Протокольная

                                              служба Премьер-Министра

                                              Республики Казахстан

23  Подготовка тезисов для          до 1      Министерство иностранных дел

    Президента Республики           сентября  Республики Казахстан,

    Казахстан к встречам с Главами  2001 года заинтересованные

    правительств государств-                  министерства и ведомства

    участников "Шанхайской                    Республики Казахстан,

    организации сотрудничества"               Пресс-служба Президента

                                              Республики Казахстан

                                              (по согласованию)

24  Подготовка проектов             до 1      Министерство иностранных дел

    выступлений Премьер-Министра   сентября   Республики Казахстан,

    Республики Казахстан на        2001 года  заинтересованные министерства

    открытии встречи и на приеме              и ведомства Республики

    в честь Глав правительств                 Казахстан, Отдел

                                              правительственной информации

                                              Канцелярии Премьер-Министра

                                              Республики Казахстан

25  Подготовка документов,          до 1      Министерство иностранных дел,

    предполагаемых к подписанию     сентября  Министерство экономики и

                                    2001 года торговли Республики

                                              Казахстан, Отдел внешних

                                              связей Канцелярии

                                              Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан

26  Обеспечение протокола           13-15     Министерство иностранных дел

    подписания документов           сентября  Республики Казахстан,

                                    2001 года Протокольная служба

                                              Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан

27  Организация общей фотосъемки    13-15     Министерство иностранных дел,

    делегации                       сентября  Протокольная служба

                                    2001 года Премьер-Министра Республики

                                              Казахстан

28  Организация двусторонних        13-15     Протокольная служба

    встреч Премьер-Министра         сентября  Премьер-Министра Республики

    Республики Казахстан            2001 года Казахстан, Министерство

    (гостиница "Реджент-Анкара",              иностранных дел Республики

    в резиденции Премьер-Министра             Казахстан, аким города

    Республики Казахстан)                     Алматы

29  Подготовка тезисов к беседе,    до 1      Министерство иностранных дел

    справочно-аналитических         сентября  Республики Казахстан,

    материалов о государствах-      2001 года Отдел внешних связей

    участниках встречи и                      Канцелярии Премьер-Министра

    биографических данных глав                Республики Казахстан

    делегаций

30  Организация приема (обеда) от   13-15     Министерство иностранных дел,

    имени Премьер-Министра          сентября  Протокольная служба

    Республики Казахстан:           2001 года Премьер-Министра Республики

    1) для глав делегаций                     Казахстан, Министерство

    (определение и оформление                 культуры, информации и

    места проведения приема,                  общественного согласия, аким

    рассадка, согласование                    города Алматы, закрытое

    квот для делегаций,                       акционерное общество "ХОЗУ

    охранные мероприятия,                     города Алматы" (по

    подготовка меню,                          согласованию)

    музыкальной программы);

    2) для членов делегаций и

    сопровождающих лиц;

    3) для представителей

    средств массовой информации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                             Приложение 3

                                             к постановлению Правительства

                                             Республики Казахстан

                                             от 17 августа 2001 года N 1079

                                 Список

                министерств Республики Казахстан, закрепленных

             за делегациями государств-участников "Шанхайской

                       организации сотрудничества"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Китайская                         Министерство транспорта и коммуникаций

Народная Республика               (Масимов К.К.)

Кыргызская Республика             Министерство природных ресурсов и охраны

                                  окружающей среды Республики Казахстан

                                  (Шукпутов А.М.)

Российская Федерация              Министерство экономики и торговли

                                  Республики Казахстан (Кулекеев Ж.А.)

Республика Таджикистан            Министерство культуры, информации и

                                  общественного согласия Республики

                                  Казахстан (Касеинов Д.К.)

Республика Узбекистан             Министерство энергетики и минеральных

                                  ресурсов Республики Казахстан

                                  (Елеманов Б.Д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан