

**Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению официального визита Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи 12-13 сентября 2001 года в Республику Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2001 года N 1164

      В целях укрепления двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить План протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению официального визита Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.   
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проведение официального визита Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы".   
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                  Утвержден

                                        постановлением Правительства

                                            Республики Казахстан

                                       от 7 сентября 2001 года N 1164

                                  План

             протокольно-организационных мероприятий по подготовке

            и проведению официального визита Премьера Госсовета

                 Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  !      Мероприятие           !   Срок       !  Ответственные за

п/п !                            !  исполнения  !   мероприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1 !            2               !       3      !         4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Подготовка программы           сентябрь        Министерство

     проведения официального        2001 года       иностранных дел

     визита Премьера Госсовета                      Республики Казахстан

     Китайской Народной

     Республики Чжу Жунцзи

2   Согласование состава           сентябрь        Министерство

     делегации                      2001 года       иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

3   Подготовка сметы расходов      сентябрь        Министерство

     по проведению официального     2001 года       иностранных дел

     визита Премьера Госсовета                      Республики Казахстан

     КНР в РК

4   Организация работы             сентябрь        Министерство

     с представителями              2001 года       иностранных дел

     средств массовой                               Республики Казахстан

     информации

5   Организация встреч и проводов  сентябрь        Министерство

     официальной делегации и        2001 года       иностранных дел

     сопровождающих лиц                             Республики Казахстан,

     в аэропорту                                    аким города Астаны,

                                                    аким города Алматы,

                                                    Республиканская гвардия

                                                    Республики Казахстан

                                                    (по согласованию),

                                                    Таможенный комитет

                                                    Министерства

                                                    государственных доходов

                                                    Республики Казахстан

6   Обеспечение стоянки,           сентябрь        Министерство

     обслуживание и заправка        2001 года       транспорта и

     спецсамолетов                                  коммуникаций Республики

                                                    Казахстан

7   Оформление аэропортов и улиц   сентябрь        Акимы города Астаны

     городов Астаны и Алматы        2001 года       и города Алматы

     флагами Китайской Народной

     Республики, приветственными

     транспарантами на казахском,

     русском и китайском языках по

     маршруту следования и мест

     посещения официальной делегации

     (по программе)

8   Транспортное обслуживание      сентябрь        Управление Делами

     делегации                      2001 года       Президента Республики

                                                    Казахстан (по

                                                    согласованию), акимы

                                                    города Астаны и города

                                                    Алматы

9   Сопровождение машинами         сентябрь        Министерство

     Управления дорожной            2001 года       внутренних дел

     полиции МВД по маршрутам                       Республики Казахстан

     следования

10   Обеспечение безопасности       сентябрь        Служба охраны

     охраняемых лиц и               2001 года       Президента Республики

     делегаций в аэропорту, по                      Казахстан (по

     маршруту следования,                           согласованию),

     в местах проведения                            Комитет

     мероприятий и проживания                       национальной

     (по программе)                                 безопасности

                                                    Республики Казахстан

                                                    (по согласованию),

                                                    Министерство

                                                    внутренних дел

                                                    Республики Казахстан

11  Медицинское обслуживание       сентябрь        Управление Делами

     членов официальной             2001 года       Президента Республики

     делегации и сопровождающих                     Казахстан

     лиц                                            (по согласованию)

12  Подготовка VIР залов           сентябрь        Управление Делами

     в аэропортах города            2001 года       Президента Республики

     Астаны и города Алматы и                       Казахстан (по

     организация чайного стола                      согласованию), акимы

                                                    города Астаны и

                                                    города Алматы

13  Организация и размещение       сентябрь        Министерство

     главы и членов делегации       2001 года       иностранных дел

     в гостинице "Окан                              Республики Казахстан,

     Интерконтиненталь - Астана"                    Управление Делами

     города Астаны и гостинице                      Президента Республики

     "Реджент - Анкара"                             Казахстан

     города Алматы                                  (по согласованию)

14   Изготовление подарков для      сентябрь        Управление Делами

     главы и членов делегации,      2001 года       Президента Республики

     а также программы и другой                     Казахстан (по

     печатной продукции                             согласованию),

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

15   Обеспечение перевода           сентябрь        Министерство

                                    2001 года       иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

16   Подготовка тезисов к беседе    сентябрь        Министерство

     Президента Республики          2001 года       иностранных дел

     Казахстан с Премьером                          Республики Казахстан

     Госсовета КНР

17   Подготовка тезисов к беседе    сентябрь        Министерство

     Премьер-Министра Республики    2001 года       иностранных дел

     Казахстан с Премьером                          Республики Казахстан

     Госсовета КНР

18   Подготовка документов,         сентябрь        Министерство

     предполагаемых к подписанию    2001 года       иностранных дел

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Министерство финансов

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Министерство

                                                    образования и науки

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Агентство Республики

                                                    Казахстан по делам

                                                    здравоохранения

19   Подготовка проекта             сентябрь        Министерство

     выступления Премьер-Министра   2001 года       иностранных дел

     Республики Казахстан                           Республики Казахстан

     на приеме в честь Главы

     Правительства КНР

20   Обеспечение церемонии          сентябрь        Министерство

     подписания документов          2001 года       иностранных дел

                                                    Республики Казахстан

21   Организация официального       сентябрь        Управление Делами

     обеда от имени Правительства   2001 года       Президента Республики

     Республики Казахстан                           Казахстан (по

                                                    согласованию),

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

                                                    Республики Казахстан,

                                                    Республиканская

                                                    гвардия Республики

                                                    Казахстан (по

                                                    согласованию)

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан