

**О подготовке и проведении официального визита Президента Украины Кучмы Л.Д. в Республику Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2001 года N 1251

      В целях подготовки и проведения официального визита Президента Украины Кучмы Л.Д. в Республику Казахстан 26-28 сентября 2001 года Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению официального визита (далее - План).

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан:

      совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами Республики Казахстан обеспечить выполнение протокольно- организационных мероприятий по подготовке и организации официального визита, предусмотренных Планом;

      совместно с Управлением Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) принять необходимые меры по размещению, питанию и транспортному обслуживанию членов делегации Украины.

      3. Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение официального визита за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Обслуживание официальных делегаций".

      4. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить безопасность членов делегации в аэропорту, местах проживания и посещения, а также сопровождение по маршрутам следования.

      5. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в установленном порядке обеспечить:

      совместно с Министерством обороны Республики Казахстан пролет

специального самолета Президента Украины Кучмы Л.Д. над территорией

Республики Казахстан;

     техническое обслуживание, стоянку и заправку самолета в аэропорту

города Астаны.

     6. Министерству культуры, информации и общественного согласия

Республики Казахстан обеспечить освещение официального визита в средствах

массовой информации.

     7. Контроль за исполнением настоящего настоящего постановления

возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Первый заместитель

     Премьер-Министра

     Республики Казахстан

                                                 Утвержден

                                         постановлением Правительства

                                             Республики Казахстан

                                        от 26 сентября 2001 года N 1251

                                 План

          мероприятий по подготовке и проведению официального визита

          Президента Украины Кучмы Л.Д. в Республику Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |         Мероприятия          |     Срок      | Ответственные

п/п|                              |               |  исполнители

--------------------------------------------------------------------------

 1 |              2               |       3       |       4

--------------------------------------------------------------------------

1. Подготовка сметы расходов по    до 26 сентября  Управление Делами

   проведению визита               2001 года       Президента Республики

                                                   Казахстан (по

                                                   согласованию)

2. Организация работы с предста-   до 28 сентября  Пресс-служба Президента

   вителями средств массовой       2001 года       Республики казахстан

   информации                                      (по согласованию),

                                                   Министерство культуры,

                                                   информации и

                                                   общественного согласия

3. Организация встреч и проводов   26-28           Протокольная служба

   официальной делегации и         сентября        Президента Республики

   сопровождающих лиц в аэропорту  2001 года       Казахстан (по

   города Астаны, в том числе                      согласованию),

   через VIР-зал                                   Управление Делами

                                                   Президента

                                                   Республики Казахстан

                                                   (по согласованию),

                                                   Республиканская гвардия

                                                   (по согласованию),

                                                   Служба охраны

                                                   Президента Республики

                                                   Казахстан (по

                                                   согласованию),

                                                   Министерство

                                                   иностранных дел

4. Обеспечение пролета над          26-28           Министерство транспорта

   территорией Республики           сентября        и коммуникаций,

   Казахстан спецсамолета с         2001 года       Министерство обороны,

   официальной делегацией                           Министерство

                                                    иностранных дел

5. Обеспечение стоянки,                --//--       Министерство транспорта

   обслуживания и заправки                          и коммуникаций

   спецсамолета

6. Оформление аэропорта и улиц      до 26 сентября  Аким города Астаны

   города Астаны флагами,           2001 года

   транспарантами по маршрутам

   следования официальной делегации

   и в местах посещения

7. Обеспечение безопасности         26-28           Министерство

   охраняемых лиц и делегаций в     сентября        внутренних дел, Служба

   аэропорту, по маршрутам          2001 года       охраны Президента

   следования, в местах                             Республики Казахстан

   проведения мероприятий и                         (по согласованию),

   проживания                                       Комитет национальной

                                                    безопасности (по

                                                    согласованию)

8. Медицинское обслуживание           --//--        Управление Делами

   членов делегации и                               Президента Республики

   сопровождающих лиц                               Казахстан (по

                                                    согласованию)

9. Организация размещения и питания,  --//--        Управление Делами

   а также транспортное обслуживание                Президента Республики

   делегации                                        Казахстан (по

                                                    согласованию),

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

10. Техническое оформление зала    до 26 сентября   Управление Делами

    проведения встречи             2001 года        Президента Республики

    (государственные флаги,                         Казахстан (по

    настольные таблички и флажки,                   согласованию),

    цветы, микрофоны)                               Протокольная служба

                                                    Президента Республики

                                                    Казахстан (по

                                                    согласованию)

11. Изготовление бэйджей для          --//--        Управление Делами

    членов официальной делегации,                   Президента Республики

    сопровождающих лиц, прессы и                    Казахстан (по

    охраны                                          согласованию),

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

12. Изготовление подарочных           --//--        Управление Делами

    наборов для Президента Украины                  Президента Республики

    и членов официальной делегации,                 Казахстан (по

    а также программ и другой                       согласованию)

    печатной продукции

13. Подготовка документов,            --//--        Министерство

    предлагаемых к подписанию и                     иностранных дел

    обеспечение протокола подписания

14. Организация приема от имени       --//--        Управление Делами

    Президента Республики Казахстан                 Президента Республики

    (определение и оформление места                 Казахстан (по

    проведения приема, рассадка,                    согласованию),

    согласование квот для делегаций,                Протокольная служба

    охранные мероприятия, подготовка                Президента Республики

    меню, музыкальная программа)                    Казахстан (по

                                                    согласованию),

                                                    Министерство культуры,

                                                    информации и

                                                    общественного согласия,

                                                    Министерство

                                                    иностранных дел

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан