

**О проведении Президентской новогодней елки**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2001 года N 1408

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. В рамках празднования десятилетия независимости Республики Казахстан Президентскую новогоднюю елку для активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, провести в городе Астане 23-26 декабря 2001 года.

      2. Утвердить прилагаемые:

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки;

      2) план мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки.

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению.

      4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны, Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов.

      5. Установить, что финансирование расходов на проведение Президентской новогодней елки осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2001 год соответствующим государственным учреждениям-администраторам программ, ответственным за их исполнение.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                       Утвержден

                                             постановлением Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                             от 6 ноября 2001 года N 1408

                                Состав

             организационного комитета по подготовке и проведению

                      Президентской новогодней елки

Бектурганов Нуралы Султанович   - Министр образования и науки Республики

                                  Казахстан, председатель

Коржова Наталья Артемовна       - вице-Министр финансов Республики

                                  Казахстан, заместитель председателя

Джаксыбеков                     - аким г. Астаны,

Адильбек Рыскельдинович           заместитель председателя

                     Члены организационного комитета:

Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович - Министр экономики и торговли

                                  Республики Казахстан

Джакупов Кабибулла Кабенович    - первый вице-Министр транспорта

                                  коммуникаций Республики Казахстан

Рябченко Олег Григорьевич       - первый вице-Министр культуры,

                                  информации и общественного согласия

                                  Республики Казахстан

Отто Иван Иванович              - вице-Министр внутренних дел

                                  Республики Казахстан

Рахимжанов Амерхан Муратбекович - заместитель заведующего Отделом

                                  социально-культурного развития

                                  Канцелярии Премьер-Министра

                                  Республики Казахстан

Доскалиев Жаксылык Акмурзаевич  - Министр здравоохранения

                                  Республики Казахстан

Жумабекова Рысты Маговьяновна   - директор Департамента среднего общего

                                  и начального профессионального

                                  образования Министерства образования и

                                  науки Республики Казахстан

Бекболат Тлеухан                - Председатель Комитета культуры

                                  Министерства культуры, информации и

                                  общественного согласия Республики

                                  Казахстан

Исахов Орынбасар Исахович       - вице-президент Республиканской

                                  корпорации "Телевидение и радио

                                  Казахстана" (по согласованию)

Садвакасов Хаким Жакиевич       - начальник Департамента образования

                                  г. Астаны

                                                       Утвержден

                                             постановлением Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                             от 6 ноября 2001 года N 1408

                                План

                  мероприятий по подготовке и проведению

                    Президентской новогодней елки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !           Мероприятие          !   Срок     !      Ответственные

п/п!                                !исполнения  !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Организовать подбор детей-      До 11 декабря  Министерство образования

    участников Президентской                       и науки Республики

    новогодней елки (далее-дети)                   Казахстан, Министерство

    и сопровождающих                               здравоохранения

                                                   Республики Казахстан

2  Определить вид транспорта       До 4 декабря   Акимы областей и городов

    и направить в Министерство                     Алматы, Астаны,

    образования и науки Республики                 Министерство образования

    Казахстан график заезда и                      и науки Республики

    отъезда детей                                  Казахстан

3  Обеспечить отправку детей       20-26 декабря  Акимы областей и

    и сопровождающих, оплату их                    городов Алматы, Астаны

    проезда в оба конца и питание

    в пути, а также встречу по

    возвращении

4  Обеспечить проезд детей и       До 15 декабря  Министерство транспорта

    сопровождающих в специально                    и коммуникаций

    оборудованных вагонах,                         Республики Казахстан

    разработать схему проезда

    от места проживания до города

    Астаны и обратно

5  Назначить координаторов         До 1 декабря   Министерство транспорта

    организации перевозки детей                    и коммуникаций

    в Министерстве транспорта и                    Республики Казахстан

    коммуникаций Республики

    Казахстан и его

    подведомственных организациях

    на местах, сообщить их

    контактные номера телефонов

    всем заинтересованным

    министерствам, ведомствам и

    их структурным подразделениям

6  Организовать сопровождение      20-26 декабря  Министерство

    детей работниками органов                      внутренних дел

    внутренних дел и                               Республики Казахстан,

    здравоохранения на                             Министерство

    железнодорожном транспорте                     здравоохранения

    в пути от места проживания                     Республики Казахстан

    до города Астаны и обратно

7  Обеспечить общественный         20-26 декабря  Министерство внутренних

    порядок в местах проживания                    дел Республики Казахстан

    детей и проведения мероприятий,

    а также сопровождение их при

    передвижении по городу Астане

    работниками органов внутренних

    дел

8  Оказать содействие в            до 10 декабря  Министерство экономики

    приобретении подарков,                         и торговли Республики

    сувениров и необходимых                        Казахстан

    материалов для подготовки и

    проведения Президентской

    новогодней елки

9  Приобрести и скомплектовать     до 10 декабря  Министерство образования

    подарки для детей                              и науки Республики

                                                   Казахстан, аким города

                                                   Астаны

10  Обеспечить участие в               декабрь     Министерство культуры,

    подготовке и проведении                        информации и

    Президентской новогодней                       общественного согласия

    елки работников культуры                       Республики Казахстан,

    и творческих коллективов                       аким г. Астаны

    города Астаны

11  Обеспечить освещение хода          декабрь     Министерство культуры,

    подготовки и проведения                        информации и

    Президентской новогодней                       общественного согласия

    елки в средствах массовой                      Республики Казахстан

    информации

12  Организовать телевизионные       23 декабря    Республиканская

    съемки Президентской новогодней                корпорация "Телевидение

    елки                                           и радио Казахстана"

                                                   (по согласованию)

13  Оказать содействие в записи        декабрь     Республиканская

    необходимых фонограмм в ходе                   корпорация "Телевидение

    подготовки к проведению                        и радио Казахстана"

    Президентской новогодней елки                  (по согласованию)

14  Обеспечить встречу, расселение, 21-25 декабря  Аким города Астаны

    проживание, питание, проведение

    культурно-массовых и спортивных

    мероприятий, отъезд участников

    Президентской новогодней елки

15  Обеспечить место проведения      До 20 декабря Аким города Астаны

    Президентской новогодней елки,

    ее установку, а также оформление

    соответствующих улиц города

    Астаны

16  Разработать сценарий проведения До 1 декабря   Министерство образования

    Президентской новогодней елки                  и науки Республики

                                                   Казахстан, аким города

                                                   Астаны

17  Разработать календарный план    До 1 декабря   Министерство образования

    и программу пребывания детей                   и науки Республики

    в городе Астане                                Казахстан, аким города

                                                   Астаны

18  Обеспечить изготовление         До 10 декабря  Министерство образования

    пригласительных билетов,                       и науки Республики

    программ, пропусков, бэйджей                   Казахстан, аким города

    и другой печатной продукции                    Астаны

19  Обеспечить изготовление         До 15 декабря  Министерство образования

    костюмов для артистов в                        и науки Республики

    соответствии со сценарием                      Казахстан, аким города

                                                   Астаны

20  Обеспечить декоративное,        До 20 декабря  Аким города Астаны

    световое, звуковое и

    музыкальное оформление

    места проведения праздника

21  Обеспечить изготовление         23 декабря     Аким города Астаны

    новогоднего торта,

    организацию десертного

    стола для участников

22  Обеспечить комплексный          15-25 декабря  Министерство

    профилактический медицинский                   здравоохранения

    осмотр детей - участников                      Республики Казахстан,

    Президентской новогодней елки                  аким город Астаны

    на местах и в городе Астане,

    организовать круглосуточное

    дежурство медицинских работников

    в местах проживания детей и

    проведения мероприятия

23  Определить список работников    До 15 декабря  Пресс-служба Президента

    средств массовой информации,                   Республики Казахстан

    освещающих ход подготовки и                    (по согласованию)

    проведения Президентской

    новогодней елки

                                                       Приложение

                                             к постановлению Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                             от 6 ноября 2001 года N 1408

                           Количественный состав

               участников Президентской новогодней елки

                                              Всего участников - 235

                                                  в том числе:

                                                        детей  - 200

                                               сопровождающих  -  35

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование области,  ! Количество!Количество      ! Всего

    города, организации    !  детей    !сопровождающих, ! участников

                           !           !в том числе     !

                           !           !медработников   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акмолинская                    10             2               12

Актюбинская                    10             2               12

Алматинская                    15             2               17

Атырауская                     10             2               12

Восточно-Казахстанская         15             2               17

Жамбылская                     15             2               17

Западно-Казахстанская          10             2               12

Карагандинская                 10             2               12

Кызылординская                 10             2               12

Костанайская                   15             2               17

Мангистауская                  10             2               12

Павлодарская                   10             2               12

Северо-Казахстанская           10             2               12

Южно-Казахстанская             20             3               23

Астана                         10             2               12

Алматы                         10             2               12

Республиканские                10             2               12

организации

Всего                         200            35              235

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан