

**Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению рабочего визита Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Колина Пауэлла 8-9 декабря 2001 года в Республику Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2001 года N 1577

      В целях укрепления двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить План протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению рабочего визита Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Колина Пауэлла (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.   
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проведение рабочего визита Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Колина Пауэлла, в том числе на проживание сотрудников Службы охраны Президента Республики Казахстан, в сумме 33150 (тридцать три тысячи сто пятьдесят) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы".   
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                       Утвержден

                                             постановлением Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                            от 6 декабря 2001 года N 1577

                                 План

                    протокольно-организационных мероприятий

        по подготовке и проведению рабочего визита Государственного

           секретаря Соединенных Штатов Америки Колина Пауэлла

               8-9 декабря 2001 года в Республику Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N !        Мероприятие       !   Срок      !   Ответственные

п/п !                          ! исполнения  !   за исполнение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  !            2             !      3      !           4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Подготовка программы        6 декабря     Министерство иностранных

     рабочего визита             2001 года     дел Республики Казахстан

     Государственного секретаря

     Соединенных Штатов Америки

     Колина Пауэлла

2   Согласование состава        6 декабря     Министерство иностранных

     американской делегации      2001 года     дел Республики Казахстан

3   Подготовка сметы расходов   6 декабря     Министерство иностранных

     по проведению рабочего      2001 года     дел Республики Казахстан

     визита Государственного

     секретаря Соединенных

     Штатов Америки

     Колина Пауэлла

4   Организация работы с        6 декабря     Министерство культуры,

     представителями средств     2001 года     информации и общественного

     массовой информации                       согласия Республики

                                               Казахстан, Министерство

                                               иностранных дел Республики

                                               Казахстан

5   Организация встреч и        8-9 декабря   Министерство иностранных

     проводов официальной         2001 года    дел Республики Казахстан,

     делегации и сопровождающих                аким города Астаны,

     лиц в аэропорту города                    Республиканская гвардия

     Астаны                                    Республики Казахстан (по

                                               согласованию), Пограничная

                                               служба Комитета националь-

                                               ной безопасности Республики

                                               Казахстан (по согласованию),

                                               Таможенный комитет

                                               Министерства государственных

                                               доходов Республики

                                               Казахстан

6   Обеспечение                 8-9 декабря   Министерство транспорта и

     беспрепятственного пролета  2001 года     коммуникаций Республики

     специального самолета                     Казахстан, Министерство

     с членами делегации над                   обороны Республики

     территорией Республики                    Казахстан

     Казахстан, стоянки,

     обслуживания и заправки

     специального самолета

7   Техническое оформление      8-9 декабря   Управление Делами

     встреч и проводов делегации 2001 декабря  Президента Республики

     Соединенных Штатов Америки                Казахстан (по согласованию),

     в аэропорту города Астаны,                аким города Астаны

     обслуживание через зал

     официальных делегаций

     аэропорта города Астаны,

     организация чайного стола,

     а также подготовка объектов

     посещения супруги главы

     делегации и ознакомительной

     экскурсии по городу Астане

8   Транспортное обслуживание   8-9 декабря   Управление Делами

     делегации по городу Астане  2001 года     Президента Республики

                                               Казахстан (по согласованию)

9   Сопровождение машинами      8-9 декабря   Министерство внутренних дел

     Комитета дорожной полиции   2001 года     Республики Казахстан

     Министерства внутренних дел

     Республики Казахстан по

     маршрутам следования

10   Обеспечение безопасности    8-9 декабря   Служба охраны Президента

     охраняемых лиц и делегации  2001 года     Республики Казахстан (по

     в аэропорту, по маршруту                  согласованию), Комитет

     следования, в местах                      национальной безопасности

     проведения мероприятий и                  Республики Казахстан (по

     проживания (по программе)                 согласованию), Министерство

                                               внутренних дел Республики

                                               Казахстан

11   Медицинское обслуживание    8-9 декабря   Управление Делами

     главы делегации, его        2001 года     Президента Республики

     супруги, а также членов                   Казахстан (по согласованию),

     официальной делегации и                   Министерство здравоохранения

     сопровождающих лиц                        Республики Казахстан

12   Организация размещения      7-9 декабря   Управление Делами

     главы и членов официальной  2001 года     Президента Республики

     делегации в гостинице                     Казахстан (по согласованию),

     "Окан-Интерконтиненталь                   Министерство иностранных

     Астана"                                   дел Республики Казахстан

13   Приобретение подарков для   6 декабря     Управление Делами

     главы делегации и его       2001 года     Президента Республики

     супруги, а также                          Казахстан (по согласованию),

     изготовление программы                    Министерство иностранных

     и другой печатной                         дел Республики Казахстан

     продукции

14   Подготовка тезисов к        6 декабря     Министерство иностранных

     беседе и материалов к       2001 года     дел Республики Казахстан

     встрече Президента                        (созыв), Министерство

     Республики Казахстан                      внутренних дел Республики

     с Государственным                         Казахстан, Министерство

     секретарем Соединенных                    культуры, информации и

     Штатов Америки                            общественного согласия

                                               Республики Казахстан,

                                               Министерство

                                                 государственных доходов

                                                 Республики Казахстан,

                                                 Министерство

                                                 здравоохранения

                                                 Республики Казахстан,

                                                 Министерство образования

                                                 и науки Республики

                                                 Казахстан, Министерство

                                                 сельского хозяйства

                                                 Республики Казахстан,

                                                 Министерство труда и

                                                 социальной защиты

                                                 населения Республики

                                                 Казахстан, Министерство

                                                 транспорта и коммуникаций

                                                 Республики Казахстан,

                                                 Министерство обороны

                                                 Республики Казахстан,

                                                 Министерство экономики и

                                                 торговли Республики

                                                 Казахстан, Министерство

                                                 энергетики и минеральных

                                                 ресурсов Республики

                                                 Казахстан, Министерство

                                                 юстиции Республики

                                                 Казахстан, Агентство

                                                 Республики Казахстан по

                                                 регулированию

                                                 естественных монополий,

                                                 защите конкуренции и

                                                 поддержке малого

                                                 бизнеса, Генеральная

                                                 Прокуратура Республики

                                                 Казахстан (по

                                                 согласованию), Комитет

                                                 национальной безопасности

                                                 Республики Казахстан (по

                                                 согласованию),

                                                 Центральная избирательная

                                                 комиссия Республики

                                                 Казахстан

                                                 (по согласованию)

15   Организация неформального   8 декабря       Управление Делами

     ужина от имени Президента    2001 года      Президента Республики

     Республики Казахстан                        Казахстан (по

                                                 согласованию),

                                                 Министерство иностранных

                                                 дел Республики Казахстан

16   Организация приема от имени  9 декабря      Министерство иностранных

     Министра иностранных дел      2001 года     дел Республики Казахстан

     Республики Казахстан

(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан