

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств (28 февраля - 2 марта 2002 года, город Алматы)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2002 года N 249

      В целях обеспечения эффективной организации и координации подготовки к проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств в период с 28 февраля по 2 марта 2002 года в городе Алматы Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств в период с 28 февраля по 2 марта 2002 года в городе Алматы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акиму города Алматы, а также иным государственным органам и заинтересованным организациям Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить финансирование расходов на проведение встреч глав государств-участников Центральноазиатского Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год по программе "Обслуживание официальных делегаций".

      4. Контроль за выполнением Плана возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                 Утвержден

                                        постановлением Правительства

                                            Республики Казахстан

                                        от 27 февраля 2002 года N 249

                                 План

           мероприятий по подготовке и проведению встреч глав

               государств-участников Центральноазиатского

      Экономического Сообщества и Содружества Независимых Государств

              (28 февраля - 2 марта 2002 года, город Алматы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !          Мероприятие       !  Срок    !   Ответственный исполнитель

п/п!                            !исполнения!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Подготовка программы         26 февраля  Министерство иностранных дел

    проведения встречи           2002 года   Республики Казахстан; Отдел

                                             внешних связей Канцелярии

                                             Премьер-Министра Республики

                                             Казахстан; Протокольная служба

                                             Президента Республики

                                             Казахстан (по согласованию)

2  Согласование состава         до 28       Протокольная служба Президента

    делегаций: официальная       февраля     Республики Казахстан (по

    делегация, участвующая во    2002 года   согласованию); Министерство

    встречах глав государств-                иностранных дел Республики

    участников Центрально-                   Казахстан

    азиатского Экономического

    Сообщества (1+4) и

    Содружества Независимых

    Государств (1+2),

    сопровождающие лица

    (до 10 человек),

    сотрудники охраны (до 5

    человек), пресса,

    составление графика заезда

    и отъезда участников встреч

3  Организационно-протокольное  с 28

    закрепление делегаций:       февраля-

                                 2 марта

                                 2002 года

    1) делегация Российской                  Министерство иностранных дел

    Федерации;                               Республики Казахстан;

    2) делегации Республики                  Министерство экономики и

    Беларусь;                                торговли Республики Казахстан;

    3) делегация Украины;                    Министерство сельского

                                             хозяйства Республики

                                             Казахстан;

    4) делегация Республики                  Агентство Республики

    Молдова;                                 Казахстан по чрезвычайным

                                             ситуациям;

    5) делегация Республики                  Министерство государственных

    Армения;                                 доходов Республики Казахстан;

    6) делегация Азербайджанской             Министерство культуры,

    Республики;                              информации и общественного

                                             согласия Республики Казахстан;

    7) делегация Грузии;                     Министерство энергетики и

                                             минеральных ресурсов

                                             Республики Казахстан;

    8) делегация Республики                  Министерство транспорта и

    Узбекистан;                              коммуникаций Республики

                                             Казахстан;

    9) делегация Кыргызской                  Министерство здравоохранения

    Республики;                              Республики Казахстан;

    10) делегация                            Национальный Банк Республики

    Туркменистана;                           Казахстан (по согласованию);

    11) делегация Республики                 Министерство природных

    Таджикистан                              ресурсов и охраны окружающей

                                             среды Республики Казахстан

4  Организация встреч и           с 28       Протокольная служба Президента

   проводов официальных деле-     февраля-   Республики Казахстан (по

   гаций и сопровождающих лиц,    2 марта    согласованию); Министерство

   организация чайного стола      2002 года  иностранных дел Республики

   в аэропорту, в том числе                  Казахстан; аким города Алматы;

   через VIР-зал                             Управление Делами Президента

                                             Республики Казахстан

                                             (по согласованию); Служба

                                             охраны Президента Республики

                                             Казахстан (по согласованию);

                                             Республиканская гвардия

                                             Республики Казахстан (по

                                             согласованию); Пограничная

                                             служба Комитета национальной

                                             безопасности Республики

                                             Казахстан (по согласованию);

                                             Таможенный комитет

                                             Министерства государственных

                                             доходов Республики Казахстан

5 Оформление аэропорта          к 27        аким города Алматы

   города Алматы флагами         февраля

                                 2002 года

6 Обеспечение пролета           28 февраля- Министерство транспорта и

   спецсамолетов над             2 марта     коммуникаций Республики

   территорией Республики        2002 года   Казахстан; Комитет националь-

   Казахстан                                 ной безопасности Республики

                                             Казахстан (по согласованию);

                                             Министерство обороны

                                             Республики Казахстан;

                                             Министерство иностранных дел

                                             Республики Казахстан

7 Обеспечение стоянки,            -//-      Министерство транспорта и

   обслуживания и заправки                   коммуникаций Республики

   спецсамолетов                             Казахстан

8 Организация питания и           -//-      Управление Делами Президента

   транспортное обслуживание                 Республики Казахстан

   делегаций, сопровождающих                 (по согласованию); закрытое

   лиц и передовой группы                    акционерное общество "ХОЗУ"

                                             (по согласованию)

9 Сопровождение машинами          -//-      Министерство внутренних дел

   Комитета дорожной полиции                 Республики Казахстан; Комитет

   Министерства внутренних дел               национальной безопасности

   Республики Казахстан по                   Республики Казахстан

   маршрутам следования                      (по согласованию)

10 Обеспечение безопасности        -//-      Служба охраны Президента

   охраняемых лиц и делегаций                Республики Казахстан

   в аэропорту, по маршрутам                 (по согласованию);

   следования, в местах                      Министерство внутренних дел

   проведения мероприятий                    Республики Казахстан;

   и проживания                              Комитет национальной

   (по программе)                            безопасности Республики

                                             Казахстан (по согласованию)

11 Медицинское обслуживание        -//-      Управление Делами Президента

   членов официальных делегаций              Республики Казахстан

   и сопровождающих лиц                      (по согласованию); закрытое

                                             акционерное общество "ХОЗУ"

                                             (по согласованию)

12 Организация размещения глав     -//-      Управление Делами Президента

   делегаций, членов делегаций,              Республики Казахстан

   сопровождающих лиц,                       (по согласованию); закрытое

   передовой группы, прессы в                акционерное общество "ХОЗУ"

   гостиницах и гостевых                     (по согласованию);

   резиденциях города Алматы:                Министерство иностранных дел

   "Реджент-Анкара", "Хайят-                 Республики Казахстан

   Редженси", "Достык",

   "Казахстан", "Амbаssаdоr",

   Резиденция N 1 гостевой

   павильон, N 2, N 3, N 7,

   N 9 гостевой павильон,

   филиал N 3 "Алмалы".

13 Оборудование комплекса        к 27        Управление Делами Президента

   Чимбулак для организации      февраля     Республики Казахстан

   встречи глав государств       2002 года   (по согласованию);

   (оснащение организационной                Протокольная служба Президента

   техникой, телефонной связью,              Республики Казахстан

   канцелярскими товарами);                  (по согласованию);

   техническое оформление зала               Министерство иностранных дел

   (государственные флаги,                   Республики Казахстан; Служба

   настольные таблички и                     охраны Президента Республики

   флажки, цветы, микрофоны).                Казахстан (по согласованию);

                                             Агентство Республики Казахстан

                                             по туризму и спорту; Комитет

                                             национальной безопасности

                                             Республики Казахстан

                                             (по согласованию); аким города

                                             Алматы

14 Изготовление бэйджей для      к 28        Управление Делами Президента

   членов делегаций, сопровож-   февраля     Республики Казахстан

   дающих лиц, прессы и охраны   2002 года   (по согласованию);

                                             Министерство иностранных дел

                                             Республики Казахстан

15 Проведение пресс-конференций  28 февраля- Пресс-служба Администрации

   с участием глав государств-   1 марта     Президента Республики

   участников Центрально-        2002 года   Казахстан (по согласованию);

   азиатского Экономического                 Министерство культуры,

   Сообщества и Содружества                  информации и общественного

   Независимых Государств,                   согласия Республики

   освещение в средствах мас-                Казахстан

   совой информации

   (приглашения, пулы), общие

   фотосъемки

16 Подготовка проектов           27 февраля  Министерство иностранных дел

   документов, информации и      2002 года   Республики Казахстан

   справочно-аналитических

   материалов и выступлений

   Президента Республики

   Казахстан к встречам глав

   государств-участников

   Центральноазиатского

   Экономического Сообщества

   и Содружества Независимых

   Государств

17 Организация двусторонних      28 февраля- Протокольная служба

   встреч Президента Республики   2 марта    Президента Республики

   Казахстан Назарбаева Н.А.     2002 года   Казахстан (по согласованию);

   с главами государств-                     Администрация Президента

   участников Центрально-                    Республики Казахстан

   азиатского Экономического                 (по согласованию);

   Сообщества и Содружества                  Министерство иностранных дел

   Независимых Государств                    Республики Казахстан

18 Организация неофициального    28 февраля- Протокольная служба Президента

   обеда от имени Президента     1 марта     Республики Казахстан

   Республики Казахстан:         2002 года   (по согласованию); Управление

   1) для глав делегаций                     Делами Президента Республики

   (определение и оформление                 Казахстан (по согласованию);

   места проведения приема,                  Министерство культуры,

   рассадка, согласование квот               информации и общественного

   для делегаций, охранные                   согласия Республики

   мероприятия, подготовка                   Казахстан; аким города Алматы;

   меню, концертная программа);              Министерство иностранных дел

   2) для членов делегаций;                  Республики Казахстан

   3) для представителей

   средств массовой информации

19 Изготовление подарочных       к 28        Управление Делами Президента

   наборов для глав государств   февраля     Республики Казахстан

   и членов делегаций, а также   2002 года   (по согласованию);

   программ и другой печатной                Министерство культуры,

   продукции                                 информации и общественного

                                             согласия Республики Казахстан

20 Обеспечение средствами        в период    Министерство иностранных дел

   связи сотрудников,             визита     Республики Казахстан

   закрепленных за каждой

   делегацией

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан