

**Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению 27 заседания Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2002 года N 613

      В связи с проведением 27 заседания Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 10-11 июня 2002 года Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Принять предложение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Администраций связи Регионального содружества в области связи (далее - АС РСС) о проведении 27 заседания Совета глав АС РСС (далее - заседание) в городе Астане в период с 10 по 11 июня 2002 года.   
      2. Утвердить прилагаемый План протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению 27 заседания Совета глав АС РСС (далее - План).   
      3. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.   
      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан средства на проведение 27 заседания Совета глав АС РСС, в том числе на проживание глав делегаций, в сумме 2 230 800 (два миллиона двести тридцать тысяч восемьсот) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год по программе "Представительские затраты", а также оказать содействие в оформлении въездных и выездных документов для делегаций стран Балтии и дальнего зарубежья.   
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.   
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                                      Утвержден

                                             постановлением Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                               от 8 июня 2002 года N 613

                                План

             протокольно-организационных мероприятий по подготовке

            и проведению 27 заседания Совета глав Администраций

              связи Регионального содружества в области связи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N !        Мероприятие           !  Срок     !     Ответственные

   !                              !исполнения !     исполнители

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 !            2                 !     3     !          4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Подготовка программы           25 апреля   Министерство транспорта

     проведения 27 заседания        2002 года   и коммуникаций Республики

     Совета глав Администраций                  Казахстан

     связи Регионального

     содружества в области связи

     (далее - заседание Совета

     глав АС РСС)

2.  Утверждение сметы расходов     25 апреля   Министерство транспорта

     по подготовке и проведению     2002 года   и коммуникаций Республики

     заседания Совета глав                      Казахстан, Министерство

     АС РСС                                     иностранных дел

                                                Республики Казахстан

3.  Организация встреч и           9-12 июня   Министерство транспорта

     проводов глав и членов         2002 года   и коммуникаций

     официальных делегаций АС                   Республики Казахстан

     РСС в аэропорту города

     Астаны

4.  Транспортное обслуживание      9-12 июня   Министерство транспорта

     делегаций по городу Астане     2002 года   и коммуникаций

                                                Республики Казахстан

5.  Организация размещения         9-12 июня   Министерство транспорта

     глав делегаций в гостинице     2002 года   и коммуникаций Республики

     "Окан Интерконтиненталь"                   Казахстан

     и членов делегаций в

     гостинице "Турист"

6.  Аренда зала заседаний в        9-12 июня   Министерство транспорта

     гостинице "Окан                2002 года   и коммуникаций Республики

     Интерконтиненталь" и                       Казахстан, открытое

     организация технического                   акционерное общество

     обеспечения заседания                      "Казахтелеком"

                                                (по согласованию)

7.  Приобретение подарков          30 мая      Министерство транспорта

     для глав делегаций             2002 года   и коммуникаций

                                                Республики Казахстан

8.  Организация официального       11 июня     Министерство транспорта

     ужина от Министра              2002 года   и коммуникаций

     транспорта и коммуникаций                  Республики Казахстан

     Республики Казахстан

9.  Сопровождение машинами         10-11 июня  Министерство внутренних

     Комитета дорожной полиции      2002 года   дел Республики Казахстан

     Министерства внутренних дел

     Республики Казахстан по

     маршрутам следования

     делегаций

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан