

**О Плане мероприятий по реализации Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2002 года N 864. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 5 июня 2002 года N 889 "О Государственной агропродовольственной программе Республики Казахстан на 2003-2005 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы (далее - План мероприятий).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию):   
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;   
      2) ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.   
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежеквартально к 20 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.   
      4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                                     Утвержден   
                                          постановлением Правительства   
                                               Республики Казахстан   
                                           от 2 августа 2002 года N 864

**План мероприятий по реализации**   
**Государственной агропродовольственной программы**   
**Республики Казахстан на 2003-2005 годы** <\*>   
   
        Сноска. План с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2003 года N 392 ; от 20 марта 2004 г. N 364 .

|  |
| --- |
| N  !     Мероприятие      !  Форма   !Ответст- !  Срок  ! Предпо- !Источник      !                      !завершения!венные за!исполне-!лагаемые !финанси-      !                      !          !исполне- !ния     !расходы, !рования      !                      !          !ние      !        !млн.тенге!   \_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_   1 !          2           !     3    !    4    !    5   !    6    !    7 |

               Обеспечение продовольственной безопасности   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1  Разработать программу   Приказ      МСХ,      I квар-    
   по пересмотру стандар-  Министра    МЭТ       тал   
   тов производства сель-  сельского             2003   
   скохозяйственной про-   хозяйства             года   
   дукции и продуктов ее   Республики   
   переработки в соот-     Казахстан   
   ветствии с международ-   
   ными требованиями

2  Осуществлять монито-    Информация  АС, МСХ,  Еже-   
   ринг обеспеченности     Прави-      акимы     квар-   
   минимальной потреби-    тельству    областей  тально   
   тельской корзины до-    Республики   
   ходами населения в      Казахстан   
   разрезе регионов

3  Обеспечить соответст-   Информация  МСХ,      Еже-   
   вие объемов внутрен-    Прави-      акимы     квар-   
   него производства       тельству    областей  тально   
   основных продуктов      Республики   
   питания уровням по-     Казахстан   
   рогового значения,   
   рассчитанным в   
   соответствии с мини-   
   мальными стандартами   
   потребления продук-   
   тов питания   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
             Формирование эффективной системы агробизнеса   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Развитие земельных отношений

4  Провести инвентари-     Информация  АЗР       Декабрь,   
   зацию земель сельско-   Прави-                ежегод-   
   хозяйственного назна-   тельству              но   
   чения с целью выявле-   Республики   
   ния нерационально       Казахстан   
   используемых земель и   
   используемых не по   
   целевому назначению

5  Провести 4 тур опреде-  Информация  АЗР       Декабрь   
   ления бонитета почв     Прави-                2004   
   земель сельскохозяйст-  тельству              года   
   венного назначения во   Республики   
   всех регионах           Казахстан

6  Разработать методику    Проект      АЗР       Декабрь    
   определения кадастро-   постанов-             2004   
   вой стоимости земель-   ления Пра-            года   
   ных участков            вительства   
                           Республики   
                           Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Формирование эффективной системы сельскохозяйственного водопользования

7  Предусмотреть госу-     Информация  МСХ,      I квар-  2003 г.   Респуб-   
   дарственную поддержку   Прави-                тал      - 465     ликан-   
   субсидирования стои-    тельству              Ежегод-  2004 г.   ский   
   мости услуг по достав-  Республики            но       - 1100    бюджет   
   ке воды отечественным   Казахстан                      2005 г.   
   сельским товаропроиз-                                  - 1500   
   водителям

8  Провести реконструкцию  Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Респуб-   
   особо-аварийных участ-  Прави-      акимы     ежегод-  - 250     ликан-   
   ков, межхозяйственных   тельству    областей  но       2004 г.   ский    
   каналов и гидромелио-   Республики                     - 1250    бюджет   
   ративных сооружений,    Казахстан                      2005 г.   
   находящихся в госу-                                    - 1500   
   дарственной собствен-   
   ности

9  Создать методический    Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   центр в форме госу-     постанов-             тал      - 12,4    ликан-   
   дарственного учреж-     ления Пра-            2003     2004 г.   ский   
   дения "Казагромелио-    вительства            года     - 11,2    бюджет   
   водхоз" с функциями     Республики                     2005 г.   
   по ведению монито-      Казахстан                      - 11,0   
   ринга состояния   
   ирригационных систем,   
   осуществлению проекти-   
   рования строительства   
   участков орошения

10 Обеспечить проведение   Информация  МСХ       Декабрь, 2003 г.   Респуб-   
   оценки мелиоративного   Прави-                ежегод-  - 59,3    ликан-   
   состояния орошаемых     тельству              но       2004 г.   ский   
   земель, мониторинг      Республики                     - 91,1    бюджет   
   грунтовых вод и веде-   Казахстан                      2005 г.   
   ние мелиоративного                                     - 159,7   
   кадастра орошаемых   
   земель   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Растениеводство

11 Принять меры по расши-  Информация  МСХ,      Декабрь   
   рению площадей под      Прави-      акимы     2003   
   рентабельными сельско-  тельству    областей  года   
   хозяйственными культу-  Республики   
   рами                    Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Семеноводство

12 Обеспечить государст-   Проекты     МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   венную поддержку        постанов-             тал,     - 836,8   ликан-   
   производства ориги-     лений Пра-            ежегод-  2004 г.   ский   
   нальных и элитных       вительства            но       - 911     бюджет   
   семян зерновых и мас-   Республики                     2005 г.   
   личных культур, хлоп-   Казахстан                      - 913   
   чатника, сахарной   
   свеклы, картофеля,   
   однолетних и многолет-   
   них трав и разработать   
   правила их субсидиро-   
   вания

13 Обеспечить проведение   Информация  МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   экспертизы качества     Правитель-            тал,     - 77,3    ликан-   
   семян, предназначен-    ству                  ежегод-  2004 г.   ский   
   ных для посева оте-     Республики            но       - 79,7    бюджет   
   чественными сельхоз-    Казахстан                      2005 г.   
   товаропроизводителями                                  - 82,3   
   
  14 Принять меры по вос-    Информация  Акимы     Декабрь,   
   становлению питомников  Прави-      Южно-     ежегод-    
   по выращиванию плодо-   тельству    Казах-    но   
   вых, ягодных культур и  Республики  станской,      
   виноградника            Казахстан   Алматин-   
                                       ской и   
                                       Жамбыл-   
                                       ской об-   
                                       ластей,   
                                       МСХ   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Химизация

15 Предусмотреть госу-     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   дарственную поддержку   постанов-             тал,     - 800     ликан-   
   отечественных сельско-  ления Пра-            ежегод-  2004 г.   ский   
   хозяйственных товаро-   вительства            но       - 1000    бюджет   
   производителей на       Республики                     2005 г.   
   приобретение минераль-  Казахстан                      - 1200   
   ных удобрений, протра-   
   вителей и гербицидов   
   и разработать правила   
   их субсидирования

16 Обеспечить проведение   Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Респуб-   
   мониторинга плодородия  Прави-      АЗР       ежегод-  - 80      ликан-   
   и химического состава   тельству              но       2004 г.   ский   
   почв                    Республики                     - 180     бюджет   
                           Казахстан                      2005 г.   
                                                          - 200

17 Создать научно-мето-    Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   дический центр агрохи-  постанов-             тал      - 85      ликан-   
   мической службы в фор-  ления Пра-            2003     2004 г.   ский   
   ме государственного     вительства            года     - 85      бюджет   
   учреждения              Республики                     2005 г.   
                           Казахстан                      - 85

18 Принять меры по обес-   Информация  МЭМР,     Декабрь,   
   печению производства    Прави-      МСХ       ежегод-   
   минеральных удобрений   тельству              но   
   в необходимом объеме и  Республики   
   ассортименте            Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Обеспечение сельскохозяйственной техникой

19 Продолжить работу по    Проект      МСХ       Февраль, 2003 г.   Респуб-   
   обеспечению сельхозто-  постанов-             ежегод-  - 3450    ликан-   
   варопроизводителей      ления Пра-            но       2004 г.   ский   
   сельскохозяйственной    вительства                     - 4423    бюджет   
   техникой на лизинговой  Республики                     2005 г.   
   основе                  Казахстан                      - 6680

20 Обеспечить увеличение   Проект      МСХ, ЗАО  I квар-  2003 г.   Респуб-   
   уставного капитала      постанов-   "Каз-     тал      - 1000    ликан-   
   ЗАО "КазАгроФинанс"     ления Пра-  АгроФи-   2003     2004 г.   ский   
   для создания сервис-    вительства  нанс"     года     - 2000    бюджет   
   центров по оказанию     Республики  (по сог-           2005 г.   
   сельскохозяйственных    Казахстан   ласова-            - 2000   
   услуг, ремонту и                    нию)   
   реализации техники,   
   запасных частей и   
   сельскохозяйственного   
   оборудования   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Развитие сельхозмашиностроения

21 Обеспечить кредитова-   Информация  МСХ,      Декабрь, 2003 г.   Банк   
   ние развития сельхоз-   Прави-      Банк      ежегод-  - 1300    Разви-   
   машиностроения          тельству    Развития  но       2004 г.   тия   
                           Республики  Казах-             - 1750    Казах-   
                           Казахстан   стана              2005 г.   стана   
                                                          - 350

22 Размещение государст-   Норматив-   МСХ,      Март     2003 г.   Респуб-   
   венного заказа на       ный право-  МОН       2003     - 250     ликан-   
   опытно-конструкторские  вой акт               год      2004 г.   ский   
   работы по подготовке                                   - 50      бюджет   
   конструкторской доку-   
   ментации, изготовлению   
   опытных образцов, про-   
   ведению испытаний и   
   сертификации сельско-   
   хозяйственных машин   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Защита и карантин растений

23 Создать государствен-   Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   ное учреждение "Респуб- постанов-             тал      - 269,3   ликан-   
   ликанский методический  ления Пра-            2003     2004 г.   ский   
   центр фитосанитарной    вительства            года     - 127,3   бюджет   
   диагностики и прогноза" Республики                     2005 г.   
                           Казахстан                      - 127,3

24 Создать в форме госу-   Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   дарственного учрежде-   постанов-             тал      - 10,8    ликан-   
   ния интродукционно-     ления Пра-            2003     2004 г.   ский   
   карантинные питомники   вительства            года     - 12,7    бюджет   
   в южной и северной      Республики                     2005 г.   
   зонах по зерновым       Казахстан                      - 14,3   
   культурам и обеспечить   
   их материально-техни-   
   ческое оснащение   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Животноводство и племенное дело

25 Предусмотреть госу-     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   
   дарственную поддержку   постанов-             тал,     - 840   
   племенного животно-     ления Пра-            ежегод-  2004 г.   
   водства и разработать   вительства            но       - 929    
   правила его субсиди-    Республики                     2005 г.   
   рования, предусматри-   Казахстан                      - 1012   
   вающие:                                                в т.ч.

   удешевление стоимости                                  2003 г.   
   реализованной отечест-                                 - 716   
   венным сельхозтоваро-                                  2004 г.   
   производителям племен-                                 - 805   
   ной продукции (племен-                                 2005 г.   
   ного молодняка, пле-                                   - 888   
   менных яиц, семени   
   быков-производителей);

   возмещение затрат по                                   2003 г.   
   приобретению и содер-                                  - 58   
   жанию быков-производи-                                 2004 г.   
   телей, а также хране-                                  - 58   
   нию их семени в пле-                                   2005 г.   
   менном центре;                                         - 58

   возмещение стоимости                                   2003 г.   
   племенных животных,                                    - 66   
   приобретаемых для                                      2004 г.   
   создания коллекционных                                 - 66   
   стад и специального                                    2005 г.   
   технологического обо-                                  - 66   
   рудования

26 Обеспечить развитие     Информация  Акимы     Декабрь,   
   молочного производства  Прави-      областей  ежегод-   
   вокруг крупных горо-    тельству              но   
   дов, а также районных   Республики   
   центров                 Казахстан

27 Принять меры по вос-    Информация  Акимы     Декабрь,    
   становлению и созданию  Прави-      областей  ежегод-   
   в регионах пунктов      тельству              но   
   искусственного осеме-   Республики   
   нения сельскохозяйст-   Казахстан   
   венных животных   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ветеринария

28 Принять меры по раз-    Информация  МСХ       Декабрь,   
   витию ветеринарной      Прави-                ежегод-   
   биологической и фарма-  тельству              но   
   цевтической промышлен-  Республики   
   ности, внедрению высо-  Казахстан   
   ких технологий произ-   
   водства ветеринарных   
   биологических препа-   
   ратов, антипаразитар-   
   ных и дезинфицирующих   
   средств, антибиотиков,   
   лекарственных фарма-   
   кологических препара-   
   тов, не обеспеченных   
   производством   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       Рост конкурентоспособности и увеличение объемов продаж   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие рынка зерна

29 Продолжить работу по    Проект      МСХ, ЗАО  I квар-  2003 г.   Респуб-   
   сохранению и развитию   постанов-   "Прод-    тал      - 5500    ликан-   
   фьючерсной системы за-  ления Пра-  корпора-  ежегод-  2004 г.   ский   
   купа зерна в государст- вительства  ция" (по  но       - 6208    бюджет   
   венные ресурсы с до-    Республики  согласо-           2005 г.   
   ведением ежегодного     Казахстан   ванию)             - 6208   
   объема закупа до 500   
   тыс. тонн и расширения   
   ассортимента закупае-   
   мых культур за счет   
   фуражных, бобовых и   
   крупяных

30 Принять меры по акти-   Информация  МИД       Декабрь,   
   визации работы дипло-   Прави-                ежегод-   
   матического корпуса     тельству              но       
   Республики Казахстан    Республики                   
   по расширению рынков    Казахстан   
   сбыта зерна

31 Проработать вопросы     Предложе-   АРЕМ,     II квар-   
   внедрения льготных      ния Прави-  МТК,      тал   
   железнодорожных тари-   тельству    МСХ       2003   
   фов для транспорти-     Республики            года   
   ровки зерна             Казахстан

32 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       I квар-   
   развитию биржевой тор-  ния Прави-            тал   
   говли зерном на товар-  тельству              2003   
   ных биржах              Республики            года   
                           Казахстан

33 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       I квар-   
   совершенствованию       ния Прави-            тал   
   государственного конт-  тельству              2003   
   роля за количественно-  Республики            года   
   качественным учетом     Казахстан   
   зерна у всех участ-   
   ников зернового рынка   
   независимо от формы   
   собственности   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие перерабатывающей промышленности

34 Обеспечить государст-   Норматив-   МСХ       Март,    2003 г.   Респуб-   
   венную поддержку пред-  ные право-            ежегод-  - 935,5   ликан-   
   приятий по переработке  вые акты              но       2004 г.   ский   
   сельскохозяйственной                                   - 1536    бюджет   
   продукции путем:                                       2005 г.   
                                                          - 2121,5

                                                          в т.ч.

   поставки оборудования                                  2003 г.   
   на лизинговой основе;                                  - 500   
                                                          2004 г.   
                                                          - 1000   
                                                          2005 г.   
                                                          - 1500

   возмещения ставки воз-                                 2003 г.   
   награждения (интереса)                                 - 40,5   
   по лизингу оборудова-                                  2004 г.   
   ния;                                                   - 81,0   
                                                          2005 г.   
                                                          - 121,5

   льготирование процент-                                 2003 г.   
   ной ставки банковского                                 - 395   
   кредита                                                2004 г.   
                                                          - 455   
                                                          2005 г.   
                                                          - 500   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие оптовой торговли и биржевой деятельности

35 Обеспечить закуп,       Проект      МСХ, ЗАО  Январь,  2003 г.   Респуб-   
   переработку и реализа-  постанов-   "Мал      ежегод-  - 1500    ликан-   
   цию животноводческой    ления Пра-  онiмдерi  но       2004 г.   ский   
   продукции               вительства  корпора-           - 2500    бюджет   
                           Республики  циясы"             2005 г.   
                           Казахстан   (по сог-           - 1500   
                                       ласова-   
                                       нию)   
36 Внести предложения по   Предложе-   МСХ       IV   
   оптимизации системы     ния в Пра-            квартал   
   оптовых закупок сель-   вительство            2003   
   скохозяйственной про-   Республики            года   
   дукции на основе вер-   Казахстан   
   тикально интегрирован-   
   ных систем производст-   
   ва и переработки, раз-   
   витию биржевой   
   торговли   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Развитие информационно-маркетинговой системы

37 Создать информационно-  Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-   
   маркетинговый центр     постанов-             квартал  - 170     ликан-   
   АО "Казагромаркетинг"   ления Пра-            2003               ский   
                           вительства            года               бюджет   
                           Республики   
                           Казахстан

38 Информационно-марке-    Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-   
   тинговое обеспечение    постанов-             квартал  - 290     ликан-   
   сельскохозяйственных    ления Пра-            2003               ский   
   товаропроизводителей,   вительства            года               бюджет   
   через создание сель-    Республики   
   ских информационно-     Казахстан   
   консультационных   
   центров

39 Обеспечение введения    Проект      АС, МСХ,  I квар-  Ежегодно  Респуб-   
   штатной единицы ста-    постанов-   акимы     тал      - 540     ликан-   
   тистика на уровне       ления Пра-  областей  2003               ский   
   сельского округа за     вительства            года               бюджет   
   счет государственного   Республики   
   финансирования в        Казахстан   
   структуре террито-   
   риальных органов ста-   
   тистики, с целью   
   налаживания системы   
   сбора первичной ин-   
   формации и обеспечения   
   достоверности данных   
   по учету скота, раз-   
   мера посевных площа-   
   дей, валового сбора,   
   урожайности и т.д.

40 Проводить анализ рын-   Информация  МСХ       Еже-   
   ков сельскохозяйствен-  Прави-                квар-   
   ной продукции и про-    тельству              тально   
   дуктов ее переработки   Республики   
                           Казахстан

41 Внедрить электронную    Информация  МСХ       III   
   торговлю сельскохо-     Прави-                квартал   
   зяйственной продукцией  тельству              2004   
   и продуктами питания в  Республики            года   
   режиме он-лайн (реаль-  Казахстан   
   ного времени)

42 Обеспечить освещение в  Информация  Мининформ,По полу-   
   средствах массовой ин-  Прави-      МСХ       годиям   
   формации основных нап-  тельству   
   равлений развития       Республики   
   агропромышленного       Казахстан   
   комплекса   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            Рационализация мер государственной поддержки   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Налогообложение

43 Принять меры по рест-   Норматив-   МГД, МФ,  I квар-   
   руктуризации долгов     ный право-  МСХ       тал   
   сельхозтоваропроизво-   вой акт               2003   
   дителей согласно                              года   
   пп. 10 ст. 179 Закона   
   Республики Казахстан   
   "О налогах и других   
   обязательных платежах   
   в бюджет"   
   от 24.04.1995 г. N 2235 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кредитование

44 Создать условия для     Проект      МСХ       I квар-  2003 г.   Респуб-   
   развития системы        постанов-             тал,     - 800     ликан-   
   сельских кредитных      ления Пра-            ежегод-  2004 г.   ский   
   товариществ путем:      вительства            но       - 1500    бюджет   
                           Республики                     2005 г.   
                           Казахстан                      - 1500

                                                          в т.ч.

   увеличения уставного                                   2003 г.   
   фонда закрытого акцио-                                 - 65   
   нерного общества "Аг-                                  2004 г.   
   рарная кредитная кор-                                  - 121   
   порация" и сельских                                    2005 г.   
   кредитных товариществ;                                 - 121   
   увеличения кредитных                                   2003 г.   
   средств, направляемых                                  - 735   
   на кредитование сель-                                  2004 г.   
   ских кредитных товари-                                 - 1379   
   ществ                                                  2005 г.   
                                                          - 1379

45 Продолжить практику     Проект      МСХ       Январь,  2003 г.   Респуб-   
   кредитования местных    постанов-             ежегод-  - 4500    ликан-   
   бюджетов на организа-   ления Пра-            но       2004 г.   ский   
   цию проведения весен-   вительства                     - 5500    бюджет   
   не-полевых и уборочных  Республики                     2005 г.   
   работ                   Казахстан                      - 7000

46 Обеспечить создание     Проект      МСХ       II       2003 г.   Респуб-   
   Фонда гарантирования    постанов-             квартал  - 400     ликан-   
   исполнения зерновых     ления Пра-            2003               ский   
   расписок с участием     вительства            года               бюджет   
   государства             Республики   
                           Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тарифная политика

47 Провести анализ ставок  Информация  МСХ       I квар-   
   импортных таможенных    Прави-                тал   
   пошлин на сельскохо-    тельству              2003   
   зяйственную продукцию   Республики            года   
   и продукцию перераба-   Казахстан   
   тывающей отрасли и   
   определить наиболее   
   оптимальные из них

48 Внести предложения по   Предложения МЭТ,      I квар-   
   изменению ставок им-    в Прави-    МГД,      тал   
   портных таможенных      тельство    МСХ       2003   
   пошлин на продукцию     Республики            года   
   сельскохозяйственной    Казахстан   
   и перерабатывающей   
   промышленности и сырье   
   для их выпуска   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страхование

49 Создать с участием      Проект      МСХ,      II       2003 г.   Респуб-   
   государства и страхо-   постанов-   Нацбанк   квартал  - 1000    ликан-   
   вых компаний страхо-    ления Пра-  (по сог-  2003     2004 г.   ский   
   вой фонд возмещения     вительства  ласова-   года     - 2000    бюджет   
   ущерба сельскохо-       Республики  нию)               2005 г.   
   зяйственных товаро-     Казахстан                      - 2000   
   производителей, полу-   
   ченного в результате   
   стихийных бедствий   
   природного характера   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подготовка кадров

50 Принять меры по вос-    Информация  МОН,      Декабрь,   
   становлению в профес-   Прави-      акимы     ежегод-   
   сионально-технических   тельству    областей  но   
   школах подготовку и     Республики   
   переподготовку кадров   Казахстан   
   по рабочим специаль-   
   ностям сельскохозяйст-   
   венного производства и   
   укреплению материаль-   
   но-технической базы   
   существующих госу-   
   дарственных профес-   
   сионально-технических   
   школ

51 Предусмотреть в соот-   Предложе-   МСХ       I квар-   
   ветствии с государст-   ния в МОН             тал,   
   венным образовательным                        ежегод-   
   заказом Республики                            но   
   Казахстан увеличение   
   подготовки специалис-   
   тов по сельскому   
   хозяйству   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законодательная база

52 Разработать законо-     Проект      АЗР,      1 сен-   
   проект, предусматриваю- Закона      МСХ       тября    
   щий введение частной    Республики            2002   
   собственности на земли  Казахстан             года   
   сельхозназначения

53 Разработать законо-     Проекты     МСХ,      IV   
   проекты в области       Законов     МЭТ,      квартал   
   обязательного стра-     Республики  МГД,      2002   
   хования в растение-     Казахстан   МЮ        года   
   водстве, регулирова-   
   ния финансового   
   лизинга и рынка зерна

54 Разработать в новой     Проект      МПРООС,   IV   
   редакции  проект Вод-   Водного     МСХ       квартал   
   ного Кодекса Респуб-    Кодекса               2002   
   лики Казахстан          Республики            года   
                           Казахстан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Региональная политика

55 Разработать областные   Проект      Акимы     январь   
   агропродовольственные   решения     областей  2003   
   программы на 2003-2005  акима                 года   
   годы на основе Государ- области   
   ственной агропродо-   
   вольственной программы   
   Республики Казахстан   
   на 2003-2005 годы и   
   представить на согла-   
   сование в Министерство   
   сельского хозяйства   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Примечание: Предполагаемые суммы расходов подлежат уточнению при   
формировании республиканского бюджета на 2003 и последующие годы.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан