

**О подготовке и проведении II Всемирного курултая казахов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2002 года N 928

      В соответствии с Планом мероприятий по реализации программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Провести II Всемирный курултай казахов (далее - Курултай) с 17 по 19 октября 2002 года в городе Туркестане.

      2. Образовать Республиканскую комиссию по подготовке и проведению Курултая в составе согласно приложению 1.

      3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Курултая согласно приложению 2.

      4. Определить, что финансирование мероприятий по подготовке и проведению Курултая осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2002 год, соответствующим государственным учреждениям - администраторам программ.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение 1          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан       
от 20 августа 2002 года N 928

**Состав республиканской комиссии по подготовке**   
**и проведению II Всемирного курултая казахов**

Мухамеджанов            - Заместитель Премьер-Министра Республики   
Бауржан Алимович          Казахстан, председатель

Кул-Мухаммед            - Министр культуры, информации и   
Мухтар Абрарович          общественного согласия Республики   
                          Казахстан, заместитель председателя

Сапарбаев               - аким Южно-Казахстанской области,   
Бердибек Машбекович       заместитель председателя

Найманбаев              - первый заместитель председателя Всемирной   
Калдарбек Найманбаевич    ассоциации казахов, заместитель   
                          председателя (по согласованию)

Абдиков Толен           - заместитель заведующего Отделом   
                          внутренней политики Администрации   
                          Президента Республики Казахстан (по   
                          согласованию)

Ыскак Аким Абдыхаимулы  - государственный инспектор Организационно-   
                          территориального отдела Администрации   
                          Президента Республики Казахстан (по   
                          согласованию)

Калижанулы Уалихан      - депутат Мажилиса Парламента Республики   
                          Казахстан (по согласованию)

Абылкасымов Ерасыл      - депутат Мажилиса Парламента Республики   
                          Казахстан (по согласованию)

Абусеитов               - вице-Министр иностранных дел Республики   
Кайрат Куатович           Казахстан

Бекмахамбетов           - заведующий сектором Отдела социально-   
Алихайдар Кулмаханович    культурного развития Канцелярии   
                          Премьер-Министра Республики Казахстан

Мутанов                 - первый вице-Министр образования и науки   
Галымкаир Мутанович       Республики Казахстан

Жакупов                 - первый вице-Министр транспорта и      
Кабибулла Кабенович       коммуникаций Республики Казахстан

Избанов Мухит Каримович - заместитель Председателя Агентства   
                          Республики Казахстан по миграции и   
                          демографии

Жумабаев                - заместитель председателя Таможенного   
Бейбут Тейнелович         комитета Министерства государственных   
                          доходов Республики Казахстан

Отто Иван Иванович      - вице-Министр внутренних дел Республики   
                          Казахстан

Айдарханов              - вице-Министр здравоохранения Республики   
Арман Тергеуович          Казахстан

Коржова                 - вице-Министр финансов Республики Казахстан   
Наталья Артемовна

Досжан                  - вице-Министр культуры, информации и   
Ардак Дукенбайулы         общественного согласия Республики   
                          Казахстан

Тлеухан                 - председатель Комитета культуры   
Бекболат Канаевич         Министерства культуры, информации и   
                          общественного согласия Республики   
                          Казахстан

Мурзин Алмат Зарлыкович - заместитель акима города Алматы

Аметулы Омирзак         - аким города Туркестана

Приложение 2         
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан       
от 20 августа 2002 года N 928

**План мероприятий по подготовке**   
**и проведению II Всемирного курултая казахов**

|  |
| --- |
| N  !       Мероприятие            !   Срок      !    Ответственный   п/п!                              ! исполнения  !    за исполнение   ---------------------------------------------------------------------------  1    Создание Штаба по               до 1 октября   Акимы городов Алматы,       проведению Курултая в           2002 года      Шымкента, Туркестана       городах Алматы, Шымкенте,       Туркестане.       Выделение Штабу помещений,       необходимого инвентаря,       оргтехники, транспорта  2    Составление списка гостей,      до 1 сентября  Министерства культуры,       отправка приглашений,           2002 года      информации и       открытие виз и обеспечение                     общественного согласия,       их приезда в Казахстан                         внутренних дел,                                                      иностранных дел,                                                      Таможенный комитет,                                                      Всемирная ассоциация                                                      казахов (по                                                      согласованию)  3    Встреча, регистрация,           15-21 октября  Акимы города Алматы,       размещение в гостиницах,        2002 года      Южно-Казахстанской       питание, обеспечение                           области, Всемирная       транспортом, проводы                           ассоциация казахов       гостей Курултая, а также                       (по согласованию)       аккредитованных       представителей СМИ и       участников культурной       программы  4    Организация специального        16-19 октября  Министерство транспорта       поезда по маршруту Алматы-      2002 года      и коммуникаций       Туркестан-Алматы для       участников Курултая  5    Организация специального        17-19 октября  Аким Южно-       автобуса по маршруту            2002 года      Казахстанской области       Ташкент-Туркестан-       Ташкент для участников       Курултая  6    Проведение торжественного       18 октября     Министерство культуры,       и пленарного, секционного       2002 года      информации и       заседаний                                      общественного согласия,                                                      аким Южно-                                                      Казахстанской области,                                                      Всемирная ассоциация                                                      казахов                                                      (по согласованию)  7    Организация концерта            18 октября     Комитет культуры       мастеров искусств               2002 года      Министерства культуры,                                                      информации и                                                      общественного                                                      согласия, аким                                                      Южно-Казахстанской                                                      области  8    Проведение мушайры              19 октября     Комитет культуры       поэтов-казахов из               2002 года      Министерства культуры,       ближнего и дальнего                            информации и       зарубежья                                      общественного согласия,                                                      аким Южно-Казахстанской                                                      области  9    Проведение выставки работ       17-19 октября  Министерство культуры,       мастеров прикладного            2002 года      информации       искусства казахов мира                         и общественного                                                      согласия, аким Южно-                                                      Казахстанской области,                                                      Всемирная ассоциация                                                      казахов                                                      (по согласованию)  10   Съемка документального          15-21 октября  НК "Казахфильм"       фильма "Курылтай"               2002 года       11   Выпуск альманаха                до 10 октября  Министерство культуры,       "Алтын бесiк"                   2002 года      информации и                                                      общественного                                                      согласия, Всемирная                                                      ассоциация казахов                                                      (по согласованию)  12   Выпуск книги "Калын елiм,       4 квартал      Министерство культуры,       казагым" и Сборника             2002 года      информации и       документов Курултая                            общественного                                                      согласия, Всемирная                                                      ассоциация казахов                                                      (по согласованию)  13   Обеспечение медицинских         15-20 октября  Министерство       услуг во время проведения       2002 года      здравоохранения,       Курултая                                       аким Южно-                                                      Казахстанской области  14   Обеспечение безопасности        15-20 октября  Министерство       во время проведения             2002 года      внутренних дел, аким       Курултая                                       Южно-Казахстанской                                                      области  15   Обеспечение транспортом         16-21 октября  Аким города Алматы       (автобусами, легковыми          2002 года      и Южно-Казахстанской       автомобилями) участников                       области       Курултая  16   Освещение в СМИ хода            октябрь        Министерство культуры,       подготовки и проведения         2002 года      информации и       Курултая                                       общественного согласия  17   Организация работы Пресс-       15-21 октября  Министерство культуры,       центра Курултая, аккредитация   2002 года      информации и       представителей СМИ,                            общественного согласия       освещающих Курултай  18   Изготовление юбилейной          до 1 октября   Министерство культуры,       медали "10 лет независимости    2002 года      информации и       Республики Казахстан",                         общественного согласия,       приветственного письма                         Управление Делами       Президента Республики                          Президента (по       Казахстан, подарочной                          согласованию), НК       видеокассеты о достижениях                     "Казахфильм"       Казахстана  19   Разработка проекта закладки     до 1 сентября  Аким Южно-       парка и сооружения Пантеона     2002 года      Казахстанской области,       в городе Туркестане                            Министерство культуры,                                                      информации и                                                      общественного согласия  20   Изготовление рекламного         до 1 октября   Министерство культуры,       видеоролика                     2002 года      информации и                                                      общественного согласия  21   Внесение на утверждение         до 1 сентября  Комитет культуры       комиссии сценария               2002 года      Министерства культуры,       театрализованного действия                     информации и       и концерта мастеров искусств                   общественного согласия       Казахстана  22   Прием от имени Президента       18 октября     Аким Южно-       Республики Казахстан            2002 года      Казахстанской области,                                                      Управление Делами                                                      Президента  23   Обеспечение наглядного          15-21 октября  Акимы городов       оформления городов Алматы,      2002 года      Алматы, Шымкента,       Шымкента, Туркестана                           Туркестана |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан