

**О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1715 и от 26 января 2002 года N 122**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 994

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года

 Z990357\_
 "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан
постановляет:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
следующие изменения и дополнения:

      1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря

2001 года N 1715
 P011715\_
 "О реализации Закона Республики Казахстан "О
республиканском бюджете на 2002 год":
 в приложении к указанному постановлению:
 в разделе IV "Затраты":
 в функциональной группе 12 "Транспорт и связь":
 в подфункции 1 "Автомобильный транспорт":
 по администратору 215 "Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан":
 в программе 036 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог
республиканского значения":
 в подпрограмме 035 "Реконструкция участка автомобильной дороги
Астана - Боровое" цифру "3 400 000" заменить цифрой "3 320 000";
 в подпрограмме 040 "Строительство автомобильной дороги
г. Лениногорск - граница Республики Алтай" цифру "300 000" заменить цифрой
"240 000";
 в подпрограмме 044 "Мост через реку Сырдарья у г. Кызылорды" цифру
"293 000" заменить цифрой "253 000";
 дополнить подпрограммами 059 и 048 следующего содержания:
 "059 Строительство автодороги к селу Багыс в Южно-Казахстанской
области 150000;
 048 Реконструкция автомобильной дороги Бейнеу - Акжигит - граница
Узбекистана 30000";
 в программе 060 "Проектно-изыскательские работы по реконструкции
автодорог республиканского значения":
 в подпрограмме 030 "Подготовка проекта реконструкции автодороги
"Граница Российской Федерации - Уральск - Актюбе" цифру "100 000" заменить
цифрой "86 000";
 дополнить подпрограммой 038 следующего содержания:
 "038 Подготовка проекта реконструкции автодороги "Бейнеу - Акжигит -
граница Узбекистана" 14 000";

      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 января

2002 года N 122
 P020122\_
 "Об утверждении паспортов республиканских
бюджетных программ Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан на 2002 год":
 в приложении 7 к указанному постановлению:
 в пункте 5 после слова "г. Кызылорда" дополнить словами
"строительство автодороги к селу Багыс в Южно-Казахстанской области,
реконструкция автомобильной дороги "Бейнеу - Акжигит - граница
Узбекистана";
 пункт 6 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
 в пункте 7:
 в подпункте 3):
 цифру "62" заменить цифрой "22";
 слова "устройство дорожной одежды - 4 км" исключить;
 в подпункте 4) цифру "17" заменить цифрой "10";
 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:
 "5) Строительство автомобильной дороги к селу Багыс в
Южно-Казахстанской области, в том числе:
 проектно-изыскательские работы;
 устройство земляного полотна - 86,6 тыс. м3;
 устройство дорожной одежды - 8 км;
 устройство искусственных сооружений - 33 шт;
 устройство мостов - 2 шт;
 6) реконструкция автомобильной дороги "Бейнеу - Акжигит - граница
Узбекистана":
 - устройство земляного полотна - 47,1 тыс. м3.";
 в приложении 23 к указанному постановлению:
 пункт 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

      в абзаце третьем пункта 7 после слов "гр. Кызылординской области"
дополнить словами "подготовка проекта реконструкции автодороги "Бейнеу -
Акжигит - граница Узбекистана.".

      2. Определить генеральным подрядчиком способом из одного источника:

      по строительству автомобильной дороги к селу Багыс в
Южно-Казахстанской области и началу реконструкции автомобильной дороги
"Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана" - Республиканское государственное
предприятие "Казахавтодор";

      по подготовке проекта реконструкции автомобильной дороги "Бейнеу -
Акжигит - граница Узбекистана" - ОАО "Каздорпроект" (г. Астана).

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

         Премьер-Министр

      Республики Казахстан

 Приложение 1

 к постановлению Правительства
 Республики Казахстан
 от 11 сентября 2002 года N 994

 "6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
---------------------------------------------------------------------------
N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Срок !Ответственный
п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнитель
п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации !
 ! !раммы!грамм) ! ! !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 036 Строительст-
 во и рекон-
 струкция
 автомобиль-
 ных дорог
 республикан-
 ского
 значения

 032 Строительст- Выполнение строительных фев- Министерство
 во моста работ в соответствии с раль- транспорта и
 через реку проектно-сметной ноябрь коммуникаций
 Урал в документацией, прошедшей Республики
 районе в установленном порядке Казахстан
 г. Уральска государственную экспер-
 тизу и утверждение:
 1) подходы к русловому
 мосту:
 - земляные работы - 500
 тыс. м3;
 - устройство дорожной
 одежды - 8,1 км;
 2) русловой мост:
 - устройство дорожной
 одежды - 495 п.м.;
 3) строительство поймен-
 ного моста - 1450 п.м.

2 035 Реконструк- Выполнение строительных фев- Министерство
 ция участка работ в соответствии с раль- транспорта и
 автомобиль- проектно-сметной ноябрь коммуникаций
 ной дороги документацией, прошедшей Республики
 Астана - в установленном порядке Казахстан
 Боровое государственную экспер-
 тизу и утверждение:
 - устройство земляного
 полотна - 986 тыс. м3;
 - устройство дорожной
 одежды - 1028 тыс. м2;
 - ремонт искусственных
 сооружений.

3 040 Строительст- Выполнение строительных фев- Министерство
 во автомо- работ в соответствии с раль- транспорта и
 бильной проектно-сметной ноябрь коммуникаций
 дороги "г. документацией, прошедшей Республики
 Лениногорск в установленном порядке Казахстан
 - граница государственную экспер-
 Республики тизу и утверждение:
 Алтай" - подготовительные
 работы - 22 км;
 - устройство земляного
 полотна - 402 тыс. м3;
 - устройство искусствен-
 ных сооружений - 20 шт;
 - устройство мостов -
 2 шт.

4 044 Мост через Выполнение строительных фев- Министерство
 реку работ в соответствии с раль- транспорта и
 Сырдарья у проектно-сметной декабрь коммуникаций
 г. Кызылорда документацией, в уста- Республики
 новленном порядке про- Казахстан
 шедшей государственную
 экспертизу и утверж-
 дение:
 - устройство подходов
 - 45 тыс. м3;
 - выполнение 10%
 строительных работ по
 мосту.

5 059 Строительст- Выполнение следующих сен- Министерство
 во автодоро- видов работ: тябрь транспорта и
 ги к селу - проектно-изыскатель- - де- коммуникаций
 Багыс в ские работы; кабрь Республики
 Южно-Казах- - устройство земляного Казахстан
 станской полотна - 86,6 тыс. м3;
 области - устройство дорожной
 одежды - 8км;
 - устройство искусст-
 венных сооружений
 - 33 шт;
 - устройство мостов
 - 2 шт.

6 048 Реконструк- Выполнение строительных сен- Министерство
 ция автомо- работ в соответствии с тябрь транспорта и
 бильной до- проектно-сметной - де- коммуникаций
 роги "Бейнеу документацией, прошедшей кабрь Республики
 - Акжигит - в установленном порядке Казахстан
 граница государственную экспер-
 Узбекистана" тизу и утверждение:
 - устройство земляного
 полотна - 47,1 тыс. м3. ".
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 2

 к постановлению Правительства
 Республики Казахстан
 от 11 сентября 2002 года N 994

 "6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:
---------------------------------------------------------------------------
N !Код !Код !Наименование!Мероприятия по реализации! Срок !Ответственный
п/!прог-!под- !программы !программы (подпрограммы) !реали- !исполнитель
п !раммы!прог-!(подпро- ! !зации !
 ! !раммы!грамм) ! ! !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 060 "Проектно-
 изыскатель-
 ские работы
 по реконст-
 рукции авто-
 дорог рес-
 публиканско-
 го значения"

 030 "Подготовка Разработка проектно-смет- фев- Министерство
 проекта ной документации - 1 раль - транспорта и
 реконструк- комплект декабрь коммуникаций
 ции автодо- Республики
 роги "Грани- Казахстан
 ца Российс-
 кой Федера-
 ции -
 Уральск -
 Актобе"

2 031 "Подготовка Разработка проектно-смет- фев-
 проекта ной документации - 1 раль -
 реконструк- комплект декабрь
 ции автодо-
 роги "Ушарал
 - Достык"

3 032 "Подготовка Разработка проектно-смет- фев-
 проекта ной документации - 1 раль -
 реконструк- комплект декабрь
 ции автодо-
 роги "Астана
 - Костанай
 - Челябинск"

4 033 "Подготовка Разработка проектно-смет- фев-
 проекта ной документации - 1 раль -
 реконструк- комплект декабрь
 ции автодо-
 роги "Омск -
 Павлодар -
 Майкапчагай"

5 035 "Подготовка Разработка проектно-смет- фев-
 проекта ной документации - 1 раль -
 реабилита- комплект декабрь
 ции автодо-
 роги "Кара-
 бутак -
 Иргиз - гр.
 Кызылордин-
 ской облас-
 ти"

6 038 "Подготовка Разработка проектно-смет- сен-
 проекта ной документации - 1 тябрь -
 реконструк- комплект декабрь
 ции автодо-
 роги "Бейнеу
 - Акжигит -
 граница
 Узбекистана" ".
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Специалисты: Склярова И.В.,
 Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан