

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Каримова Ислама Абдуганиевича в Республику Казахстан 9 сентября 2002 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2002 года N 1259

      В целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Каримова Ислама Абдуганиевича в Республику Казахстан 9 сентября 2002 года (далее - План).   
      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям принять меры по выполнению поручений, предусмотренных Планом.   
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан не реже одного раза в квартал информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства      
Республики Казахстан          
от 26 ноября 2002 года N 1259

**План**   
**мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Каримова Ислама Абдуганиевича в Республику Казахстан 9 сентября 2002 года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N  !      Мероприятие             ! Срок      ! Ответственные    !   
п/п !                              ! исполнения! за исполнение    !   
------------------------------------------------------------------!   
1  !             2                !      3    !         4        !   
------------------------------------------------------------------!   
1   Проведение необходимых         IV квартал   Министерство   
     внутригосударственных          2002 года-   иностранных дел   
     процедур по вступлению         I квартал    Республики   
     в силу Договора между          2003 года    Казахстан   
     Республикой Казахстан и   
     Республикой Узбекистан   
     о казахстанско-узбекской   
     государственной границе   
   
2   Проведение необходимых         IV  квартал  Министерство   
     внутригосударственных          2002 года-   иностранных дел   
     процедур по вступлению         I квартал    Республики   
     в силу Договора между          2003 года    Казахстан   
     Республикой Казахстан и   
     Республикой Узбекистан   
     об отдельных участках   
     казахстанско-узбекской   
     государственной границы   
   
3   Внести в Правительство         до конца     Министерство   
     Республики Казахстан           2002 года    индустрии и   
     предложения по конкретным                   торговли   
     направлениям расширения                     Республики   
     торгово-экономического                      Казахстан,   
     и инвестиционного                           Министерство   
     сотрудничества между                        экономики и   
     двумя странами                              бюджетного   
                                                 планирования   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 энергетики и   
                                                 минеральных   
                                                 ресурсов   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 охраны   
                                                 окружающей среды   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 транспорта и   
                                                 коммуникаций   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан

                                                     4   Внести в Правительство         до конца     Министерство   
     Республики Казахстан           2002 года    образования   
     предложения по конкретным                   и науки   
     направлениям расширения                     Республики   
     научно-технического и                       Казахстан,   
     культурно-гуманитарного                     Министерство   
     сотрудничества между                        культуры,   
     двумя странами                              информации и   
                                                 общественного   
                                                 согласия   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Национальная   
                                                 Академия наук   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан

5   Проработать вопрос с           IV квартал   Министерство   
     узбекской стороной о           2002 года    иностранных дел   
     проведении очередного                       Республики   
     заседания Межправитель-                     Казахстан,   
     ственной комиссии по                        Министерство   
     двустороннему                               индустрии и   
     сотрудничеству                              торговли   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан

6   Рассмотреть возможность        IV квартал   Министерство   
     заключения контрактов          2002 года    сельского   
     на поставку продовольст-                    хозяйства   
     венного зерна в Республику                  Республики   
     Узбекистан                                  Казахстан,   
                                                 закрытое   
                                                 акционерное   
                                                 общество   
                                                 "Продовольствен-   
                                                 ная контрактная   
                                                 корпорация"   
                                                 (по согласова-   
                                                 нию)

7   Завершить процесс               до конца    Министерство   
     передачи участков железных      2003 года   транспорта и   
     дорог "Шенгельды-Сарыагаш",                 коммуникаций   
     "Бейнеу-Оазис" и "Пахтаарал-                Республики   
     Жетысай" на баланс                          Казахстан,   
     казахстанской стороны                       закрытое акцио-   
                                                 нерное общество   
                                                 "Национальная   
                                                 компания   
                                                 "Казакстан   
                                                 темiр жолы"   
                                                 (по согласова-   
                                                 нию)   
   
8   Подготовить проект              I квартал   Министерство   
     Соглашения между Республикой    2003 года   иностранных дел   
     Казахстан, Кыргызской                       Республики   
     Республикой, Республикой                    Казахстан,   
     Таджикистан и Республикой                   Министерство   
     Узбекистан о создании                       сельского   
     Международного водно-                       хозяйства   
     энергетического консорциума                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 энергетики и   
                                                 минеральных   
                                                 ресурсов   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан   
   
9   Изучить возможность              до конца   Министерство   
     ускорения строительства          2002 года  транспорта и   
     участка автомобильной                       коммуникаций   
     дороги "Кунград-Бейнеу-                     Республики   
     Актау"                                      Казахстан   
   
10   Изучить возможность              до конца   Министерство   
     расширения грузопотока           2002 года  транспорта и   
     узбекских грузов на внешние                 коммуникаций   
     рынки через Актауский                       Республики   
     морской торговый порт                       Казахстан,   
                                                 республиканское   
                                                 государственное   
                                                 предприятие   
                                                 "Актауский   
                                                 морской торговый   
                                                 порт" (по   
                                                 согласованию)   
   
11   Организовать регулярное          в соответ- Комитет нацио-   
     взаимодействие с соответ-        ствии с    нальной безо-   
     ствующими структурами            условиями  пасности   
     Республики Узбекистан по         заключен-  Республики   
     вопросам координации             ных согла- Казахстан (по   
     совместных действий по           шений      согласованию),   
     борьбе с терроризмом,                       Министерство   
     а также регулированию                       внутренних дел   
     миграционных процессов                      Республики   
     между Республикой                           Казахстан,   
     Казахстан и Республикой                     Министерство   
     Узбекистан                                  обороны   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Агентство   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан по   
                                                 миграции и   
                                                 демографии   
   
12   Продолжить работу по             в течение  Министерство   
     вопросу аккредитации             2003 года  иностранных дел   
     военного атташе                             Республики   
     Республики Казахстан                        Казахстан,   
     в Республике Узбекистан                     Министерство   
                                                 обороны   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан   
   
13   Подготовить и внести             I квартал  Министерство   
     в Правительство                  2003 года  здравоохранения   
     Республики Казахстан                        Республики   
     предложения о совместных                    Казахстан,   
     мерах казахстанской и                       Министерство   
     узбекской сторон по                         охраны   
     реабилитации острова                        окружающей среды   
     Возрождение                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 обороны   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Комитет   
                                                 национальной   
                                                 безопасности   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан (по   
                                                 согласованию),   
                                                 Министерство   
                                                 иностранных дел   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан,   
                                                 Министерство   
                                                 экономики и   
                                                 бюджетного   
                                                 планирования   
                                                 Республики   
                                                 Казахстан   
   
14   Проработать вопрос               до конца   Министерство   
     о проведении встречи             2002 года  культуры,   
     деятелей науки, культуры                    информации и   
     и искусства Казахстана                      общественного   
     в Узбекистане и                             согласия   
     Узбекистана в Казахстане                    Республики   
     и научно-практической                       Казахстан,   
     конференции, посвященных                    Министерство   
     развитию дружественных                      образования и   
     и братских отношений                        науки   
     казахских и узбекских                       Республики   
     народов                                     Казахстан   
   
15   Изучить возможность              IV квартал Министерство   
     приобретения и установки         2002 года  культуры,   
     приемных спутниковых                        информации и   
     станций системы "Кателко"                   общественного   
     или "Кателко плюс" для                      согласия   
     организации приема программ                 Республики   
     "Хабар", "Ел арна",                         Казахстан,   
     "Казахстан-ТВ" и возможность                Министерство   
     распространения казахстанских               транспорта и   
     печатных СМИ в местах                       коммуникаций   
     компактного проживания                      Республики   
     казахов на территории                       Казахстан   
     Республики Узбекистан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан