

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 253**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2002 года N 1312

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 253 "О Программе обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 7, ст. 94) следующие изменения и дополнение:

      1) в Программе обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы, утвержденной указанным постановлением:

      раздел "4. Финансовое обеспечение Программы" дополнить абзацем третьим следующего содержания:

      "На осуществление мероприятий по совершенствованию земельного законодательства, государственного земельного кадастра, развитие рынка земли на 2003 год предусматривается 308066 тысяч тенге из республиканского бюджета";

      2) Мероприятия по реализации Программы обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 13 декабря 2002 года N 1312

 **Мероприятия**
**по реализации Программы обеспечения прав**
**на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы**

-------------------------------------------------------------------

 N   !  Наименование  ! Форма !Ответствен-! Срок !Предпо-!Источники

п/п  !   мероприятия  !завер- !ные за вы- !выпол-!лагае- !финанси-

     !                !шения  !полнение   !нения !мые    !рования

     !                !       !           !      !расходы!

     !                !       !           !      !(тыс.  !

     !                !       !           !      !тенге) !

-------------------------------------------------------------------

  1  !        2       !   3   !     4     !   5  !    6  !    7

-------------------------------------------------------------------

      1. Правовое

      обеспечение

      закрепления прав

      на землю

1.1   Разработать      Проект  Агентство    2000     -        -

      проект Закона    Закона  по управ-    год

      Республики               лению зе-

      Казахстан                мельными

      "О земле"                ресурсами,

                               Минюст

1.2   Разработать

      проекты

      постановлений

      Правительства

      Республики

      Казахстан

      "О внесении

      изменений и

      дополнений в

      постановления

      Правительства

      Республики

      Казахстан:

      от 8 мая 1996 г. Проект  Агентство    IV       -        -

      N 576 "Об        поста-  по управ-    квартал

      утверждении      новле-  лению зе-    2000

      ставок платы за  ния     мельными     года

      землю,           Прави-  ресурсами,

      продаваемую в    тель-   Минюст,

      частную          ства    Минфин

      собственность

      или предостав-

      ляемую в земле-

      пользование

      государством";

      от 1 октября     Проект  Агентство    II       -        -

      1996 г. N 1203    поста-  по управ-    квар-

      "Об утверждении  новле-  лению зе-    тал

      Порядка          ния     мельными     2001

      определения      Прави-  ресурсами,   года

      оценочной        тель-   Минюст,

      стоимости        ства    Минфин

      земельных

      участков,

      продаваемых в

      частную

      собственность

      или предостав-

      ляемых в

      землепользование

      государством".

      2. Формирование

      реальных

      собственников

      земли и земле-

      пользователей

      Завершить        Доклад  Агентство    Де-      -        -

      натурную         Прави-  по управ-    кабрь,

      персонификацию   тель-   лению зе-    2000

      условных         ству    мельными     года

      земельных долей          ресурсами,

                               Минсельхоз

2.1   Обеспечить       Акт на  Агентство    Пос-     -        -

      документами на   право   по управ-    тоян-

      земельные        соб-    лению зе-    но

      участки:         ствен-  мельными

      оформление и     ности   ресурсами

      выдача           на зе-

      правоудосто-     мель-

      веряющих         ный

      документов       учас-

                       ток

2.2   Отвести          Отвод   Агентство    Пос-  2003    Республи-

      земельные        зе-     по управ-    тоян- год-    канский

      участки и        мель-   лению зе-    но    20002   бюджет

      выдать           ного    мельными

      правоудосто-     участ-  ресурсами

      веряющие         ка и

      документы        выдача

      на землю         доку-

      крестьянским     ментов

      (фермерским)     на

      хозяйствам       землю

2.3   Провести         Проек-  Агентство    2001- 2003    Республи-

      земельно-        ты,     по управ-    2003  год-    канский

      хозяйственное    схемы   лению зе-    годы  8100    бюджет

      устройство               мельными

      территории               ресурсами

      сельских

      населенных

      пунктов

2.4   Разработать и    Инфор-  Агентство    2000-   -         -

      утвердить        мация   по управ-    2001

      региональные     Прави-  лению зе-    годы

      схемы            тель-   мельными

      зонирования      ству    ресурсами,

      земель                   акимы

                               городов и

                               районов

2.5   Разработать      Инфор-  Минсельхоз,  IV      -         -

      региональные     мация   Агентство    квар-

      программы по     Прави-  по управ-    тал

      рациональному    тель-   лению зе-    2000

      использованию    ству    мельными     года

      земель,                  ресурсами,

      повышению                акимы

      плодородия               областей

      почв, охране

      земельных

      ресурсов

2.6   Разработать план План    Агентство    По      -         -

      мероприятий по   меро-   по управ-    заяв-

      отводу земельных прия-   лению зе-    кам

      участков для     тий     мельными

      существующих     отвода  ресурсами,

      объектов         зе-     местные

      кондоминиумов    мель-   исполни-

                       ных     тельные

                       участ-  органы

                       ков

                       объек-

                       там

                       кондо-

                       миниу-

                       мов

2.7   Провести         Инфор-  Агентство    2000-   -         -

      инвентаризацию   мация   по управ-    2001

      пахотных земель  Прави-  лению зе-    годы

                       тель-   мельными

                       ству    ресурсами

2.8   Разработать      Инфор-  Агентство    II      -         -

      целевую          мация   по управ-    квар-

      программу        Прави-  лению зе-    тал

      по проблемам     тель-   мельными     2001

      неиспользуемых   ству    ресурсами,   года

      земель, ранее            акимы

      предоставленных          областей,

      для сельскохо-           районов

      зяйственных

      целей

        Рынок земли

2.9   Организация и    Зе-     Агентство    Пос-    -         -

      проведение       мель-   по управ-    тоян-

      земельных        ные     лению зе-    но

      аукционов и      аук-    мельными

      конкурсов по     ционы,  ресурсами,

      продаже          кон-    местные

      земельных        курсы   исполни-

      участков,                тельные

      находящихся в            органы

      государственной

      собственности

      Совершенствование

         земельного

          кадастра

2.10  Обеспечить       Меж-    Минюст,      IV      -         -

      взаимодействие   ведом-  Агентство    квар-

      между земельным  ствен-  по управ-    тал

      и правовым       ный     лению зе-    2000

      кадастрами,      дого-   мельными     года

      привязку         вор     ресурсами

      земельно-кадас-

      трового

      компонента к

      проекту

      регистрации прав

      на недвижимое

      имущество

2.11  Обеспечить учет  Доклад  Агентство    Пос-    -         -

      земельных        Прави-  по управ-    тоян-

      участков для     тель-   лению зе-    но

      целей            ству    мельными

      регистрации              ресурсами

      (Земельно-

      кадастровое

      дело, книга

      и карта)

2.12  Провести

      земельно-

      кадастровые

      работы:

      аэрофотогеоде-   Съем-   Агентство    Пос-  2003    Республи-

      зические         ки,     по управ-    тоян- год-    канский

      изыскания,       карты   лению зе-    но    102300  бюджет

      почвенное                мельными

      обследование,            ресурсами

      геоботаническое

      обследование;

      вычислить        Вычис-  Агентство    Пос-  2003    Республи-

      площади          ление   по управ-    тоян- год-    канский

      сельскохозяйст-  площа-  лению зе-    но    31074   бюджет

      венных угодий,   дей     мельными

      почвенных и              ресурсами

      геоботанических

      контуров;

      изготовить и     карты,  Агентство    Пос-    -         -

      вести районные   схемы   по управ-    тоян-

      карты и карты            лению зе-    но

      учетных                  мельными

      кварталов;               ресурсами

      государственный  база    Агентство    Пос-    -         -

      учет земель;     данных  по управ-    тоян-

                       кадас-  лению зе-    но

                       стра    мельными

                               ресурсами

      создать свод     Элект-  Агентство    Пос-  2003    Республи-

      данных по        ронная  по управ-    тоян- год-    канский

      земельному       база    лению зе-    но    38524   бюджет

      кадастру на      данных  мельными

      собственников            ресурсами

      земли и земле-

      пользователей

      в электронном

      виде

2.13  Обеспечить       Элект-  Агентство    2001    -         -

      переход с        ронная  по управ-    год

      ведения учета    база    лению зе-    2001-   -         -

      земельных        данных  мельными     2003

      участков с               ресурсами    годы

      бумажных

      носителей на

      электронную

      систему сбора и

      хранения

      информации:

        в пилотных

      регионах

        в остальных

      областях

2.14  Создать и вести  Автома- Агентство    Пос-  2003    Республи-

      автоматизирован- тизиро- по управ-    тоян- год-    канский

      ную информа-     ванная  лению зе-    но    106413  бюджет

      ционную систему  инфор-  мельными

      государственного мацион- ресурсами

      земельного       ная

      кадастра         система

                       земель-

                       ного

                       кадас-

                       тра

2.15  Топографо-       Карты,  Агентство    Пос-    -         -

      геодезическое и  планы   по управ-    тоян-

      картогра-        (схемы) лению зе-    но

      фическое                 мельными

      обеспечение              ресурсами,

      земельного               Минюст

      кадастра, в том

      числе цифровое

      Структурные

      преобразования и

      кадровое

      обеспечение

2.16  Организовать     Кадаст- Агентство    2000-   -         -

      производственные ровые   по управ-    2001

      подразделения в  центры  лению зе-    годы

      районах                  мельными

                               ресурсами

2.17  Создать органы   Органы  Агентство    2000    -         -

      по управлению    по уп-  по управ-    год

      земельными       равле-  лению зе-

      ресурсами в      нию зе- мельными

      городах          мельны- ресурсами

      областного       ми ре-

      значения         сурсами

                       в об-

                       ластных

                       центрах

                       и горо-

                       дах

2.18  Создать центры   Центр   Агентство    IV      -         -

      по обучению      по обу- по управ-    квар-

      специалистов     чению в лению зе-    тал

      областных,       городах мельными     2000

      районных         Астане  ресурсами,   года

      (городских)      и       Минюст

      комитетов и      Алматы

      кадастровых

      центров

      навыкам,

      необходимым при

      учете земельных

      участков для

      целей регистрации

2.19  Организовать     Пере-   Агентство    2000- 2003    Республи-

      подготовку и     подго-  по управ-    2003  год-    канский

      переподготовку   товка,  лению зе-    годы  1653    бюджет

      специалистов     обуче-  мельными

      областных и      ние     ресурсами

      районных служб   специа-

                       листов

2.20  Использование    Инфор-  Агентство    Пос-    -         -

      имеющейся        мации,  по управ-    тоян-

      информационно-   бюлле-  лению зе-    но

      маркетинговой    тени    мельными

      системы для              ресурсами

      развития рынка

2.21  Совершенствовать Реко-   Агентство    Пос-    -         -

      научно-методи-   менда-  по управ-    тоян-

      ческое           ции     лению зе-    но

      обеспечение,             мельными

      развитие                 ресурсами

      фундаментальных

      и прикладных

      исследований:

      провести         Науч-   Агентство    2003    -         -

      прикладные       ные     по управ-    год

      научные исследо- иссле-  лению зе-

      вания в области  дова-   мельными

      экономической    ния,    ресурсами

      оценки земельных мето-

      ресурсов         дики

2.22  Разработать      Прог-   Агентство    III     -         -

      программы        рамма   по управ-    квар-

      обучения и       обуче-  лению зе-    тал

      переподготовки   ния и   мельными     2000

      кадров           пере-   ресурсами    года

      областного,      подго-

      районного        товка

      (городского)     кадров

      звена

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан