

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 253**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2002 года N 1312

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2000 года N 253 "О Программе обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 7, ст. 94) следующие изменения и дополнение:   
      1) в Программе обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы, утвержденной указанным постановлением:   
      раздел "4. Финансовое обеспечение Программы" дополнить абзацем третьим следующего содержания:   
      "На осуществление мероприятий по совершенствованию земельного законодательства, государственного земельного кадастра, развитие рынка земли на 2003 год предусматривается 308066 тысяч тенге из республиканского бюджета";   
      2) Мероприятия по реализации Программы обеспечения прав на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 13 декабря 2002 года N 1312

**Мероприятия**   
**по реализации Программы обеспечения прав**   
**на землю в Республике Казахстан на 2000-2003 годы**

-------------------------------------------------------------------   
N   !  Наименование  ! Форма !Ответствен-! Срок !Предпо-!Источники   
п/п  !   мероприятия  !завер- !ные за вы- !выпол-!лагае- !финанси-   
     !                !шения  !полнение   !нения !мые    !рования   
     !                !       !           !      !расходы!       
     !                !       !           !      !(тыс.  !   
     !                !       !           !      !тенге) !   
-------------------------------------------------------------------   
  1  !        2       !   3   !     4     !   5  !    6  !    7   
-------------------------------------------------------------------   
      1. Правовое   
      обеспечение   
      закрепления прав   
      на землю

1.1   Разработать      Проект  Агентство    2000     -        -   
      проект Закона    Закона  по управ-    год   
      Республики               лению зе-   
      Казахстан                мельными   
      "О земле"                ресурсами,   
                               Минюст   
1.2   Разработать   
      проекты   
      постановлений   
      Правительства   
      Республики   
      Казахстан   
      "О внесении   
      изменений и   
      дополнений в   
      постановления   
      Правительства   
      Республики   
      Казахстан:   
      от 8 мая 1996 г. Проект  Агентство    IV       -        -   
      N 576 "Об        поста-  по управ-    квартал   
      утверждении      новле-  лению зе-    2000   
      ставок платы за  ния     мельными     года   
      землю,           Прави-  ресурсами,   
      продаваемую в    тель-   Минюст,   
      частную          ства    Минфин   
      собственность   
      или предостав-   
      ляемую в земле-   
      пользование   
      государством";   
      от 1 октября     Проект  Агентство    II       -        -   
      1996 г. N 1203    поста-  по управ-    квар-   
      "Об утверждении  новле-  лению зе-    тал   
      Порядка          ния     мельными     2001   
      определения      Прави-  ресурсами,   года   
      оценочной        тель-   Минюст,   
      стоимости        ства    Минфин   
      земельных   
      участков,   
      продаваемых в   
      частную   
      собственность   
      или предостав-   
      ляемых в   
      землепользование   
      государством".

      2. Формирование   
      реальных   
      собственников   
      земли и земле-   
      пользователей

      Завершить        Доклад  Агентство    Де-      -        -   
      натурную         Прави-  по управ-    кабрь,   
      персонификацию   тель-   лению зе-    2000   
      условных         ству    мельными     года   
      земельных долей          ресурсами,   
                               Минсельхоз

2.1   Обеспечить       Акт на  Агентство    Пос-     -        -   
      документами на   право   по управ-    тоян-   
      земельные        соб-    лению зе-    но   
      участки:         ствен-  мельными   
      оформление и     ности   ресурсами   
      выдача           на зе-   
      правоудосто-     мель-   
      веряющих         ный   
      документов       учас-   
                       ток

2.2   Отвести          Отвод   Агентство    Пос-  2003    Республи-   
      земельные        зе-     по управ-    тоян- год-    канский   
      участки и        мель-   лению зе-    но    20002   бюджет   
      выдать           ного    мельными   
      правоудосто-     участ-  ресурсами   
      веряющие         ка и   
      документы        выдача   
      на землю         доку-   
      крестьянским     ментов   
      (фермерским)     на   
      хозяйствам       землю

2.3   Провести         Проек-  Агентство    2001- 2003    Республи-   
      земельно-        ты,     по управ-    2003  год-    канский   
      хозяйственное    схемы   лению зе-    годы  8100    бюджет   
      устройство               мельными   
      территории               ресурсами   
      сельских   
      населенных   
      пунктов

2.4   Разработать и    Инфор-  Агентство    2000-   -         -   
      утвердить        мация   по управ-    2001   
      региональные     Прави-  лению зе-    годы   
      схемы            тель-   мельными   
      зонирования      ству    ресурсами,   
      земель                   акимы   
                               городов и   
                               районов

2.5   Разработать      Инфор-  Минсельхоз,  IV      -         -   
      региональные     мация   Агентство    квар-   
      программы по     Прави-  по управ-    тал   
      рациональному    тель-   лению зе-    2000   
      использованию    ству    мельными     года   
      земель,                  ресурсами,   
      повышению                акимы   
      плодородия               областей   
      почв, охране   
      земельных   
      ресурсов

2.6   Разработать план План    Агентство    По      -         -   
      мероприятий по   меро-   по управ-    заяв-   
      отводу земельных прия-   лению зе-    кам   
      участков для     тий     мельными   
      существующих     отвода  ресурсами,   
      объектов         зе-     местные   
      кондоминиумов    мель-   исполни-   
                       ных     тельные   
                       участ-  органы   
                       ков   
                       объек-   
                       там   
                       кондо-   
                       миниу-   
                       мов

2.7   Провести         Инфор-  Агентство    2000-   -         -   
      инвентаризацию   мация   по управ-    2001   
      пахотных земель  Прави-  лению зе-    годы   
                       тель-   мельными   
                       ству    ресурсами

2.8   Разработать      Инфор-  Агентство    II      -         -   
      целевую          мация   по управ-    квар-   
      программу        Прави-  лению зе-    тал   
      по проблемам     тель-   мельными     2001   
      неиспользуемых   ству    ресурсами,   года   
      земель, ранее            акимы   
      предоставленных          областей,   
      для сельскохо-           районов   
      зяйственных   
      целей

        Рынок земли

2.9   Организация и    Зе-     Агентство    Пос-    -         -   
      проведение       мель-   по управ-    тоян-   
      земельных        ные     лению зе-    но   
      аукционов и      аук-    мельными   
      конкурсов по     ционы,  ресурсами,   
      продаже          кон-    местные   
      земельных        курсы   исполни-   
      участков,                тельные   
      находящихся в            органы   
      государственной   
      собственности

      Совершенствование   
         земельного   
          кадастра

2.10  Обеспечить       Меж-    Минюст,      IV      -         -   
      взаимодействие   ведом-  Агентство    квар-   
      между земельным  ствен-  по управ-    тал   
      и правовым       ный     лению зе-    2000   
      кадастрами,      дого-   мельными     года   
      привязку         вор     ресурсами   
      земельно-кадас-   
      трового   
      компонента к   
      проекту   
      регистрации прав   
      на недвижимое   
      имущество

2.11  Обеспечить учет  Доклад  Агентство    Пос-    -         -   
      земельных        Прави-  по управ-    тоян-   
      участков для     тель-   лению зе-    но   
      целей            ству    мельными   
      регистрации              ресурсами   
      (Земельно-   
      кадастровое   
      дело, книга   
      и карта)

2.12  Провести   
      земельно-   
      кадастровые   
      работы:

      аэрофотогеоде-   Съем-   Агентство    Пос-  2003    Республи-   
      зические         ки,     по управ-    тоян- год-    канский   
      изыскания,       карты   лению зе-    но    102300  бюджет   
      почвенное                мельными   
      обследование,            ресурсами   
      геоботаническое   
      обследование;

      вычислить        Вычис-  Агентство    Пос-  2003    Республи-   
      площади          ление   по управ-    тоян- год-    канский   
      сельскохозяйст-  площа-  лению зе-    но    31074   бюджет   
      венных угодий,   дей     мельными   
      почвенных и              ресурсами   
      геоботанических   
      контуров;

      изготовить и     карты,  Агентство    Пос-    -         -   
      вести районные   схемы   по управ-    тоян-   
      карты и карты            лению зе-    но   
      учетных                  мельными   
      кварталов;               ресурсами

      государственный  база    Агентство    Пос-    -         -   
      учет земель;     данных  по управ-    тоян-   
                       кадас-  лению зе-    но   
                       стра    мельными   
                               ресурсами

      создать свод     Элект-  Агентство    Пос-  2003    Республи-   
      данных по        ронная  по управ-    тоян- год-    канский   
      земельному       база    лению зе-    но    38524   бюджет   
      кадастру на      данных  мельными   
      собственников            ресурсами   
      земли и земле-   
      пользователей   
      в электронном   
      виде

2.13  Обеспечить       Элект-  Агентство    2001    -         -   
      переход с        ронная  по управ-    год   
      ведения учета    база    лению зе-    2001-   -         -   
      земельных        данных  мельными     2003   
      участков с               ресурсами    годы   
      бумажных   
      носителей на   
      электронную   
      систему сбора и   
      хранения   
      информации:   
   
        в пилотных   
      регионах   
   
        в остальных   
      областях

2.14  Создать и вести  Автома- Агентство    Пос-  2003    Республи-   
      автоматизирован- тизиро- по управ-    тоян- год-    канский   
      ную информа-     ванная  лению зе-    но    106413  бюджет   
      ционную систему  инфор-  мельными   
      государственного мацион- ресурсами   
      земельного       ная   
      кадастра         система   
                       земель-   
                       ного   
                       кадас-   
                       тра

2.15  Топографо-       Карты,  Агентство    Пос-    -         -   
      геодезическое и  планы   по управ-    тоян-   
      картогра-        (схемы) лению зе-    но   
      фическое                 мельными   
      обеспечение              ресурсами,   
      земельного               Минюст   
      кадастра, в том   
      числе цифровое

      Структурные   
      преобразования и   
      кадровое   
      обеспечение

2.16  Организовать     Кадаст- Агентство    2000-   -         -   
      производственные ровые   по управ-    2001   
      подразделения в  центры  лению зе-    годы   
      районах                  мельными   
                               ресурсами

2.17  Создать органы   Органы  Агентство    2000    -         -   
      по управлению    по уп-  по управ-    год   
      земельными       равле-  лению зе-   
      ресурсами в      нию зе- мельными   
      городах          мельны- ресурсами   
      областного       ми ре-   
      значения         сурсами   
                       в об-   
                       ластных   
                       центрах   
                       и горо-   
                       дах

2.18  Создать центры   Центр   Агентство    IV      -         -   
      по обучению      по обу- по управ-    квар-   
      специалистов     чению в лению зе-    тал   
      областных,       городах мельными     2000   
      районных         Астане  ресурсами,   года   
      (городских)      и       Минюст   
      комитетов и      Алматы   
      кадастровых   
      центров   
      навыкам,   
      необходимым при   
      учете земельных   
      участков для   
      целей регистрации

2.19  Организовать     Пере-   Агентство    2000- 2003    Республи-   
      подготовку и     подго-  по управ-    2003  год-    канский   
      переподготовку   товка,  лению зе-    годы  1653    бюджет   
      специалистов     обуче-  мельными   
      областных и      ние     ресурсами   
      районных служб   специа-   
                       листов

2.20  Использование    Инфор-  Агентство    Пос-    -         -   
      имеющейся        мации,  по управ-    тоян-   
      информационно-   бюлле-  лению зе-    но   
      маркетинговой    тени    мельными   
      системы для              ресурсами   
      развития рынка

2.21  Совершенствовать Реко-   Агентство    Пос-    -         -   
      научно-методи-   менда-  по управ-    тоян-   
      ческое           ции     лению зе-    но   
      обеспечение,             мельными   
      развитие                 ресурсами   
      фундаментальных   
      и прикладных   
      исследований:

      провести         Науч-   Агентство    2003    -         -   
      прикладные       ные     по управ-    год   
      научные исследо- иссле-  лению зе-   
      вания в области  дова-   мельными   
      экономической    ния,    ресурсами   
      оценки земельных мето-   
      ресурсов         дики

2.22  Разработать      Прог-   Агентство    III     -         -   
      программы        рамма   по управ-    квар-   
      обучения и       обуче-  лению зе-    тал   
      переподготовки   ния и   мельными     2000   
      кадров           пере-   ресурсами    года   
      областного,      подго-   
      районного        товка   
      (городского)     кадров   
      звена   
-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан