

**О праздновании 50-летия начала освоения целинных и залежных земель**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2003 года N 42

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые:

      план мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия начала освоения целинных и залежных земель;

      смету расходов на подготовку и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию начала освоения целинных и залежных земель;

      контингент участников празднования 50-летия начала освоения целинных и залежных земель.

      2. Финансирование мероприятий в 2003 году осуществлять в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на 2003 год в рамках соответствующих бюджетных программ и подпрограмм.

      3. Акиму города Астаны осуществить мероприятия, реализация которых предусматривается в 2004 году, за счет средств бюджета города Астаны.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 января 2003 года N 42

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению празднования**
**50-летия начала освоения целинных и залежных земель**

--------------------------------------------------------------------

 N !       Мероприятие         !    Ответственные   !    Сроки

п/п!                           !    за исполнение   !  исполнения

--------------------------------------------------------------------

 1 !            2              !         3          !       4

-------------------------------------------------------------------

 1  Подготовка торжественного     Министерства сель-   4 квартал

    собрания, посвященного        ского хозяйства,     2003-

    юбилейной дате, в городе      иностранных дел,     1 квартал

    Астане (по отдельному         культуры, информа-   2004 годов

    плану)                        ции и общественного

                                  согласия, акимат

                                  города Астаны

   2  Издание книги-воспоминания    Министерство куль-    2003 год

    о целине. Съемки докумен-     туры, информации и

    тального фильма об освоении   общественного сог-

    целины и дальнейшей судьбе    сия

    известных первоцелинников

   3  Проведение турнира по мини-   Агентство по туриз-   2003 год

    футболу в городе Астане и     му и спорту, акиматы

    лыжного фестиваля в городе    города Астаны и

    Риддере Восточно-Казахстан-   Восточно-Казахстан-

    ской области, посвященных     ской области

    50-летию начала освоения

    целинных и залежных земель

   4  Изготовление юбилейной        Управление делами     2003 год

    медали                        Президента (по

                                  согласованию),

                                  Национальный Банк

                                  (по согласованию)

   5  Проведение научно-теорети-    Министерство образо-  2003 год

    ческой конференции о роли     вания и науки,

    целины в развитии Казахстана  Национальная Академия

                                  наук

   6  Проведение в регионах         Акимы областей,       4 квартал

    юбилейных мероприятий, пос-   городов Астаны и      2003 -

    вященных 50-летию начала      Алматы                1 квартал

    освоения целинных и залежных                        2004 годов

    земель

   7  Проведение круглых столов     Министерство куль-    4 квартал

    на тему "Целина как фактор    туры, информации и    2003 года

    межнационального согласия     общественного сог-

    в Республике Казахстан"       ласия, акимы областей,

    с участием представителей     городов Астаны и

    политических партий,          Алматы

    общественно-политических

    движений, неправительствен-

    ных организаций и националь-

    но-культурных центров

   8  Трансляция по республикан-    Министерство куль-    2003-2004

    ским телеканалам художествен- туры, информации и    годы

    ных и документальных фильмов, общественного

    посвященных теме 50-летия     согласия

    освоения целинных и залежных

    земель

   9  Проведение художественных,    Министерство куль-    2003 год

    книжных и фотовыставок,       туры, информации и

    приуроченных к юбилейным      общественного согла-

    мероприятиям, в музеях и      сия, акимы областей,

    библиотеках                   городов Астаны и

                                  Алматы

  10  Организация наглядного        Министерства куль-    март 2004

    освещения хода реформ на      туры, информации и    года

    селе (выставка-стенд)         общественного согла-

                                  сия, сельского

                                  хозяйства, Агентство

                                  по управлению земель-

                                  ными ресурсами

  11  Освещение в средствах мас-    Министерство куль-    в течение

    совой информации мероприятий, туры, информации и    2004 года

    посвященных 50-летию начала   общественного сог-

    освоения целинных и залежных  ласия

    земель

  12  Создание специализированных   Министерство куль-    2003-2004

    рубрик в республиканских и    туры, информации      годы

    региональных печатных изда-   и общественного

    ниях, посвященных теме 50-    согласия, акимы

    летия начала освоения целин-  областей, городов

    ных и залежных земель         Астаны и Алматы

--------------------------------------------------------------------

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 января 2003 года N 42

 **Смета расходов**
**на подготовку и проведение юбилейных мероприятий,**
**посвященных 50-летию начала освоения**
**целинных и залежных земель**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !      Наименование услуг       ! Сумма (тенге), планируемая

п/п!                               !------------------------------

   !                               ! в республи- ! в бюджете

   !                               ! канском     ! города

   !                               ! бюджете на  ! Астаны на

   !                               ! 2003 год    ! 2004 год

--------------------------------------------------------------------

 1   Аренда зала                           -          250 000

 2   Транспортные услуги

     (20 ед. х 1800 тенге/час х

     14 часов х 3 дня)                     -        1 512 000

 3   Буфетное обслуживание

     (1545 чел. х 1200 тенге)              -        1 854 000

 4   Официальный прием

     первоцелинников

     (500 чел. х 6500 тенге)               -        3 250 000

 5   Приобретение сувениров и

     памятных подарков

     (500 чел. х 5000 тенге)           2 500 000         -

 6   Канцелярские принадлежности

     (папки, ручки и т.д.)

     (1545 чел.х 4000 тенге)           6 180 000         -

 7   Изготовление пригласительных

     билетов, программ

     (1545 чел. х 200 тенге)             309 000         -

 8   Изготовление наглядных стендов

     (25 х 30000)                        750 000         -

 9   Издание книги - воспоминания

     о целине (200 стр.,

     тираж - 3000 экз.)                3 000 000         -

10   Снятие документального фильма

     (продолжительность 1 час)         9 600 000         -

11   Организация концерта мастеров

     искусств Казахстана                   -         6 138 400

12   Изготовление юбилейной медали

     (5000 шт. х 2146 тенге)          10 730 000         -

13   Оформление площадей и улиц

     города, ж/д вокзала, аэропорта

     приветственными лозунгами             -         5 071 776

--------------------------------------------------------------------

     Итого                            33 069 000    18 076 176

     Всего                                    51 145 176

--------------------------------------------------------------------

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 января 2003 года N 42

 **Контингент участников**
**празднования 50-летия начала освоения**
**целинных и залежных земель**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Наименование    !Акимы !Акимы!Началь-!Руково-!Предста-!Вете-!Всего

    регионов      !облас-!рай- !ники   !дители !вители  !раны !

                  !тей и !онов !терр-  !департа!агрофор-!цели-!

                  !их за-!     !органов!ментов !мирова- !ны   !

                  !мести-!     !Минсель!сель-  !ний и   !     !

                  !тели  !     !хоза   !ского  !предпри-!     !

                  !      !     !       !хозяй- !ятий    !     !

                  !      !     !       !ства   !перера- !     !

                  !      !     !       !облас- !ботки   !     !

                  !      !     !       !тей    !        !     !

--------------------------------------------------------------------

        1         !   2  !  3  !   4   !   5   !    6   !  7  !  8

--------------------------------------------------------------------

Акмолинская           2    17      1       1       80      40   141

Актюбинская           2    12      1       1       30      20    66

Алматинская           2    16      1       1       50      30   100

Атырауская            2     7      1       1       15      10    36

Восточно-

Казахстанская         2    15      1       1       50      30    99

Жамбылская            2    10      1       1       30      20    64

Западно-

Казахстанская         2    12      1       1       30      20    66

Карагандинская        2     9      1       1       50      30    93

Костанайская          2    17      1       1       80      40   141

Кызылординская        2     7      1       1       30      20    61

Мангистауская         2     4      1       1       15      10    33

Павлодарская          2    10      1       1       50      30    94

Северо-

Казахстанская         2    13      1       1       80      40   137

Южно-Казахстанская    2    11      1       1       30      20    65

г. Астана             2     0      1       0       10      10    23

г. Алматы             2     0      1       0       10      10    23

--------------------------------------------------------------------

Итого от регионов    32   160     16      14      640     380  1242

--------------------------------------------------------------------

Руководство

республики, члены

Правительства,

руководители

республиканских

органов                                                          60

Депутаты Парламента                                             116

Ученые                                                           30

Деятели литературы

и искусства                                                      20

Гости из стран СНГ                                               60

Пресса                                                           17

Общее количество

участников                                                     1545

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан