

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Здоровье народа" на 2003-2005 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 289. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 27 июля 2005 г. N 778

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы "Здоровье народа" на 2003-2005 годы.

      2. Заинтересованным центральным и местным исполнительным органам представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан два раза в год - 15 января и 15 июля каждого года.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий два раза в год - 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 марта 2003 года N 289

 **План мероприятий**
**по реализации Государственной программы**
**"Здоровье народа" на 2003-2005 годы <\*>**

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26 сентября 2003 г. N 982 ; от 8 апреля 2004 г. N 388 .

-------------------------------------------------------------------

N    !     Мероприятие       !  Форма   ! Ответственные!   Сроки

п/п  !                       !завершения! за исполнение! исполнения

     !                       !          ! (реализацию) !(реализа-

     !                       !          !              !ции)

-------------------------------------------------------------------

  1  !          2            !     3    !       4      !      5

-------------------------------------------------------------------

**1. Окружающая среда и здоровье населения**

-------------------------------------------------------------------

1.1.  Организовать пункты     Решение     Акимы         IY квартал

      сбора и демеркуризации  акимов      областей      2003 года

      ртутьсодержащих

      приборов и изделий в

      Актюбинской, Западно-

      Казахстанской областях

1.2.  Оснастить газоанализа-  Решение     Аким          IY квартал

      торами государственные  акима       Актюбинской   2003 года

      организации, осущест-               области

      вляющие санитарно-

      эпидемиологическую

      экспертизу в

      Актюбинской области

1.3.  Принять меры по замене  Решение     Аким          IY квартал

      ртутных термометров на  акима       Актюбинской   2003 года

      индикаторные во всех                области

      государственных лечеб-

      но-профилактических и

      дошкольных организа-

      циях, школах Актюбин-

      ской области

1.4.  Организовать выборочное Приказ      МЗ            IY квартал,

      обследование лиц,                                 ежегодно

      страдающих йододефицит-

      ными расстройствами

      (дети, женщины репро-

      дуктивного возраста)

1.5.  Организовать и провести Приказ      МЗ            IY квартал,

      мониторинг качества                               ежегодно

      йодирования продуктов,

      биологический монито-

      ринг (оценка обеспе-

      ченности населения

      йодом через определение

      экскреции йода с мочой)

1.6. (исключена - N 388 от 8.04.2004 г.)

-------------------------------------------------------------------

**2. Иммунизация**

-------------------------------------------------------------------

2.1. Обеспечить вакцинами и  Информация  МЗ            IV квартал,

     другими иммуно-         Правитель-                ежегодно

     биологическими          ству

     препаратами государст-  Республики

     венные организации      Казахстан

     здравоохранения

      2.2. (исключена - N 388 от 8.04.2004 г.)

      2.3.  Проводить ежемесячный   Приказ      МЗ            2003-2005

      мониторинг привитости                             годы

      детей

2.4.  Продолжить работу       Приказ      МЗ, акимы     2003-2005

      выездных прививочных                областей,     годы

      бригад для иммунизации              городов

      детей в сельской                    Астаны и

      местности                           Алматы

-------------------------------------------------------------------

**3. Охрана здоровья матери**

-------------------------------------------------------------------

3.1.  Обеспечить беременных,  Информация  Акимы         IY квартал,

      рожениц, родильниц и    Правитель-  областей,     ежегодно

      новорожденных необхо-   ству        городов

      димыми лекарственными   Республики  Астаны и

      препаратами             Казахстан   Алматы

3.2.  Обеспечить проведение   Информация  Акимы         IY квартал,

      скрининг-диагностики    Правитель-  областей,     ежегодно

      врожденных и наслед-    ству        городов

      ственных заболеваний    Республики  Астаны и

      у новорожденных         Казахстан   Алматы

3.3.  Обеспечить обследование Информация  Акимы         IY квартал,

      беременных на внутри-   Правитель-  областей,     ежегодно

      утробные инфекции,      ству        городов

      врожденные аномалии     Республики  Астаны и

      развития плода,         Казахстан   Алматы

      инфекции, передаваемые

      половым путем

-------------------------------------------------------------------

**4. Детское питание**

-------------------------------------------------------------------

4.1.  Разработать Правила     Приказ      МЗ           I квартал

      реализации заменителей                           2004 года

      грудного молока на

      основе международной

      практики

4.2.  Приступить к фортифика- Информация  МЗ, акимы    IY квартал

      ции муки железом и      Правитель-  областей и   2003-2004

      витаминно-минеральными  ству        городов      годов

      премиксами на 15 муко-  Республики  Астаны и

      мольных предприятиях    Казахстан   Алматы

      с переходом к обяза-

      тельной фортификации

      муки на всех мукомоль-

      ных предприятиях

      республики

4.3.  Разработать меры по     Информация  МЗ           IY квартал

      коммуникации и социаль- Правитель-               2003 года

      ной мобилизации в       ству

      области профилактики    Республики

      железодефицитных        Казахстан

      состояний среди уязви-

      мых групп населения

4.4.  Обеспечить профилактику Информация  МЗ, акимы    IY квартал

      йододефицитных расст-   Правитель-  областей,    2003-2005

      ройств среди населения  ству        городов      годов

      республики              Республики  Астаны и

                              Казахстан   Алматы

-------------------------------------------------------------------

**5. Профилактика острых респираторных заболеваний**

**(в том числе пневмоний) и диарейных заболеваний**

-------------------------------------------------------------------

5.1.  Внедрить в пилотных     Приказ      МЗ           2003-2005

      регионах республики                              годы

      программу интегрирован-

      ного ведения болезней

      детского возраста,

      рекомендованной Всемир-

      ной организацией

      здравоохранения

-------------------------------------------------------------------

**6. Внедрение и реализация стратегии лечения туберкулеза,**

**рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения**

-------------------------------------------------------------------

6.1.  Разработать и утвердить Проект      МЗ, МВД, МЮ, III квартал

      отраслевую Программу по постанов-   акимы облас- 2003 года

      усилению борьбы с       ления       тей, городов

      туберкулезом в респуб-  Правитель-  Астаны и

      лике на 2004-2006 годы  ства        Алматы

                              Республики

                              Казахстан

-------------------------------------------------------------------

**7. Формирование здорового образа жизни**

-------------------------------------------------------------------

7.1.  Продолжить распростра-  Решения     Акимы        III квартал

      нение отечественного    акимов      областей и   2003-2005

      опыта по внедрению                  городов      годов

      проектов: "Города                   Астаны и

      здоровья", "Здоровые                Алматы

      школы", "Больницы,

      способствующие

      здоровью" и другие

      программы Всемирной

      организации

      здравоохранения

-------------------------------------------------------------------

**8. Система медицинского обслуживания населения**

-------------------------------------------------------------------

8.1.  Ввести в строй          Информация  МЗ           I квартал

      кардиохирургический     Правитель-               2003 года

      центр, как структурное  ству

      подразделение Респуб-   Республики

      ликанской клинической   Казахстан

      больницы в городе

      Астане

8.2.  Усилить организационно- Приказ      МЗ           III квартал

      методическую работу в                            2003 года

      целях усовершенствова-

      ния нейрохирургической

      помощи

8.3.  Разработать проектно-   Информация  МЗ            I квартал

      сметную документацию    Правитель-                2005 года

      строительства научно-   ству

      исследовательского      Республики

      института скорой        Казахстан

      медицинской помощи на

      240 коек со станцией

      скорой медицинской

      помощи в городе

      Астане

8.4.  Разработать проектно-   Информация  МЗ            IV квартал

      сметную документацию    Правитель-                2004 года

      строительства Научного  ству

      центра детского         Республики

      здоровья Министерства   Казахстан

      здравоохранения

      Республики Казахстан

      на 240 коек в городе

      Астане

-------------------------------------------------------------------

**9. Обеспечение современным оборудованием и модернизация**

**государственных лечебно-профилактических организаций**

-------------------------------------------------------------------

9.1.  Обеспечить современным  Информация  МЗ,           IV квартал,

      медицинским оборудова-  Правитель-  акимы         ежегодно

      нием, санитарным и      ству        областей

      специализированным      Республики  и горо-

      автотранспортом и       Казахстан   дов

      прочими активами                    Астаны и

      государственные                     Алматы

      организации

      здравоохранения

-------------------------------------------------------------------

**10. Лекарственное обеспечение, развитие медицинской и**

**фармацевтической промышленности**

-------------------------------------------------------------------

10.1. Обеспечить больных      Информация  МЗ           IV квартал,

      с почечной недоста-     Правитель-               ежегодно

      недостаточностью        ству

      лекарственными          Республики

      средствами, диализа-    Казахстан

      торами, расходными

      материалами и больных

      после трансплантации

      почек лекарственными

      средствами

      10.2. Произвести централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,

      ванный закуп химиопре-  Правитель-               ежегодно

      паратов для лечения     ству

      онкологических больных  Республики

                              Казахстан

10.3. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,

      ванный закуп противо-   Правитель-               ежегодно

      туберкулезных препа-    ству

      ратов                   Республики

                              Казахстан

10.4. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,

      ванный закуп лекарст-   Правитель-               ежегодно

      венных препаратов для   ству

      лечения детей, страдаю- Республики

      щих лейкемией           Казахстан

10.5. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,

      ванный закуп инсулина и Правитель-               ежегодно

      средств доставки для    ству

      больных сахарным        Республики

      диабетом                Казахстан

10.6. Обеспечить закуп для    Решение     Акимы облас- IY квартал,

      больных средств контро- акимов      тей и горо-  ежегодно

      ля и самоконтроля                   дов Астаны

      диабета                             и Алматы

10.7. Усилить контроль за     Приказ      МЗ           IY квартал

      эффективностью лечения                           2003 года

      больных сахарным

      диабетом

10.8. Обеспечить онкологи-    Информация  МЗ,          В течение

      ческие диспансеры       Правитель-  акимы        года

      оборудованием для       ству        областей

      ранней диагностики      Республики  и городов

      рака предстательной     Казахстан   Астаны

      железы                              и Алматы

10.9. Обеспечить факторами    Информация  МЗ,          В течение

      свертывания крови       Правитель-  акимы        года

      детей, больных          ству        областей

      гемофилией              Республики  и городов

                              Казахстан   Астаны

                                          и Алматы

-------------------------------------------------------------------

**11. Финансирование системы здравоохранения**

-------------------------------------------------------------------

11.1. Поэтапно достичь        Информация  МЗ, МЭБП, МФ, 2003-2005

      необходимого уровня     Правитель-  акимы         годы

      финансового обеспечения ству        областей и

      гарантированного объема Республики  городов

      бесплатной медицинской  Казахстан   Астаны и

      помощи                              Алматы

---   Итого                   ---         ---          ---

11.2. Обеспечить реализацию   Приказ      МЗ           2003-2005

      мероприятий по                                   годы

      совершенствованию

      управления медицинским

      обслуживанием населения

-------------------------------------------------------------------

*Продолжение таблицы*

-------------------------------------------------------------------

N    !     Предполагаемые расходы (тыс. тенге)     !    Источник

п/п  !---------------------------------------------!финансирования

     !     2003 год      !   2004 год  ! 2005 год  !

-------------------------------------------------------------------

  1  !                          6                  !       7

-------------------------------------------------------------------

**1. Окружающая среда и здоровье населения**

-------------------------------------------------------------------

1.1.  6610,0                                        Местный бюджет

1.2.  1000,0                                        Местный бюджет

1.3.  1000,0                                        Местный бюджет

1.4.                                                За счет средств

                                                    международных

                                                    организаций

1.5.                                                За счет средств

                                                    международных

                                                    организаций

1.6.  (исключена)

-------------------------------------------------------------------

**2. Иммунизация**

-------------------------------------------------------------------

2.1. 638196,0 в том      825428,0      866700,0    Республиканский

     числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-

     в п. 11.1. 110203,0                           ная программа

     тыс. тенге                                    6-105)

      2.2. (исключена)

2.3.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

2.4.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

-------------------------------------------------------------------

**3. Охрана здоровья матери**

-------------------------------------------------------------------

3.1.  1399729,3                                     Местный бюджет

3.2.  112048,0                                      Местный бюджет

3.3.  317428,7            919772,6      858441,7    Местный бюджет

-------------------------------------------------------------------

**4. Детское питание**

-------------------------------------------------------------------

4.1.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

4.2.  36984,0                                       Средства стран

                                                    доноров (Азиат-

                                                    ский банк

                                                    развития)

4.3.  40836,5                                       Средства стран

                                                    доноров (Азиат-

                                                    ский банк

                                                    развития)

4.4.  139306,4                                      Грант

                                                    Японского

                                                    Правительства

-------------------------------------------------------------------

**5. Профилактика острых респираторных заболеваний**

**(в том числе пневмоний) и диарейных заболеваний**

-------------------------------------------------------------------

5.1.                                                Средства

                                                    международных

                                                    организаций

-------------------------------------------------------------------

**6. Внедрение и реализация стратегии лечения туберкулеза,**

**рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения**

-------------------------------------------------------------------

6.1.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

-------------------------------------------------------------------

**7. Формирование здорового образа жизни**

-------------------------------------------------------------------

7.1.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

-------------------------------------------------------------------

**8. Система медицинского обслуживания населения**

-------------------------------------------------------------------

8.1.                                                Средства стран

                                                    доноров

8.2.                                                Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

8.3.  ---     ---       265000,0                    Республиканский

                                                    бюджет (бюджет-

                                                    ная программа

                                                    16)

8.4.          ---         47000,0        ---        Республиканский

                                                    бюджет

-------------------------------------------------------------------

**9. Обеспечение современным оборудованием и модернизация**

**государственных лечебно-профилактических организаций**

-------------------------------------------------------------------

9.1.  1404122,0           2387197,0     1612481,9   Республиканский

                                                    бюджет

-------------------------------------------------------------------

**10. Лекарственное обеспечение, развитие**

**медицинской и фармацевтической промышленности**

-------------------------------------------------------------------

10.1. 400206,0 в том      425018,0      446269,0    Республиканский

      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-

      в п. 11.1. 240206,0                           ная программа

      тыс. тенге                                    13-103)

10.2. 800000,0            834431,0      876153,0    Республиканский

                                                    бюджет (бюджет-

                                                    ная программа

                                                    60)

10.3. 1293673,0 в том      795901,0      835696,0   Республиканский

      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-

      в п. 11.1. 76673,0                            ная программа

      тыс. тенге                                    38-33)

10.4. 133486,0            138858,0      145801,0    Республиканский

                                                    бюджет (бюджет-

                                                    ная программа

                                                    052-034)

10.5. 1167691,0 в том     1265112,0     1328368,0   Республиканский

      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-

      в п. 11.1. 208766,0                           ная программа

      тыс. тенге                                    039)

10.6. 201669,0            201669,0      201669,0    Местный бюджет

10.7.                                               Не требует

                                                    финансовых

                                                    затрат

10.8.          ---        280000,0        ---      Местные

                                                    бюджеты

10.9.          ---        273600,0        ---      Местные

                                                    бюджеты

-------------------------------------------------------------------

**11. Финансирование системы здравоохранения**

-------------------------------------------------------------------

11.1. 10000000,0                                    Республиканский

      в том числе                                   бюджет

      1305923 тыс.тенге

      в том числе

      635848,0 тыс.тенге

      учтены в расходах

      республиканского

      бюджета на 2003 год

      по пунктам 2.1.,

      2.2., 10.1., 10.3.,

      10.5.

      8694077 тыс.тенге   15000000,0    15000000,0  Местный бюджет

      в том числе         в т.ч. учтены

      2030875,0 тыс.тенге объемы финан-

      учтены в пунктах    сирования

      3.1., 3.2., 3.3.,   мероприятий

      10.6.               пунктов 10,8.,

                          10,9.

Итого 10008610,0   22912172,6   22508365,6           ---

      тыс.тенге в  тыс.тенге в  тыс.тенге в

      т.ч. рес-    т.ч. рес-    т.ч. рес-

      публикан-    публикан-    публикан-

      ский         ский         ский

      бюджет -     бюджет -     бюджет -

      1305923,0    6790731,0,   -6448254,9

      местные      местные      местные

      бюджеты -    бюджеты -    бюджеты -

      8702687,0    16121441,6   16060110,7

  11.2. 71786,0             71786,0       71786,0     Республиканский

                                                    бюджет (бюджет-

                                                    ная программа

                                                    0-56)

-------------------------------------------------------------------

      Примечание: Объем бюджетных средств, необходимый для реализации Программы в 2004-2005 годах, будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан