

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы "Здоровье народа" на 2003-2005 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 289. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 27 июля 2005 г. N 778

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы "Здоровье народа" на 2003-2005 годы.

      2. Заинтересованным центральным и местным исполнительным органам представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Республики Казахстан два раза в год - 15 января и 15 июля каждого года.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий два раза в год - 25 января и 25 июля каждого года.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 21 марта 2003 года N 289

**План мероприятий**   
**по реализации Государственной программы**   
**"Здоровье народа" на 2003-2005 годы <\*>**

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26 сентября 2003 г. N 982 ; от 8 апреля 2004 г. N 388 .

-------------------------------------------------------------------   
N    !     Мероприятие       !  Форма   ! Ответственные!   Сроки   
п/п  !                       !завершения! за исполнение! исполнения   
     !                       !          ! (реализацию) !(реализа-   
     !                       !          !              !ции)   
-------------------------------------------------------------------   
  1  !          2            !     3    !       4      !      5   
-------------------------------------------------------------------   
**1. Окружающая среда и здоровье населения**   
-------------------------------------------------------------------   
1.1.  Организовать пункты     Решение     Акимы         IY квартал   
      сбора и демеркуризации  акимов      областей      2003 года   
      ртутьсодержащих   
      приборов и изделий в   
      Актюбинской, Западно-   
      Казахстанской областях

1.2.  Оснастить газоанализа-  Решение     Аким          IY квартал   
      торами государственные  акима       Актюбинской   2003 года   
      организации, осущест-               области   
      вляющие санитарно-   
      эпидемиологическую   
      экспертизу в   
      Актюбинской области

1.3.  Принять меры по замене  Решение     Аким          IY квартал   
      ртутных термометров на  акима       Актюбинской   2003 года   
      индикаторные во всех                области   
      государственных лечеб-   
      но-профилактических и   
      дошкольных организа-   
      циях, школах Актюбин-   
      ской области

1.4.  Организовать выборочное Приказ      МЗ            IY квартал,   
      обследование лиц,                                 ежегодно   
      страдающих йододефицит-   
      ными расстройствами   
      (дети, женщины репро-   
      дуктивного возраста)

1.5.  Организовать и провести Приказ      МЗ            IY квартал,   
      мониторинг качества                               ежегодно   
      йодирования продуктов,   
      биологический монито-   
      ринг (оценка обеспе-   
      ченности населения   
      йодом через определение   
      экскреции йода с мочой)

1.6. (исключена - N 388 от 8.04.2004 г.)   
-------------------------------------------------------------------   
**2. Иммунизация**   
-------------------------------------------------------------------   
2.1. Обеспечить вакцинами и  Информация  МЗ            IV квартал,   
     другими иммуно-         Правитель-                ежегодно   
     биологическими          ству   
     препаратами государст-  Республики   
     венные организации      Казахстан   
     здравоохранения

      2.2. (исключена - N 388 от 8.04.2004 г.)

      2.3.  Проводить ежемесячный   Приказ      МЗ            2003-2005   
      мониторинг привитости                             годы   
      детей

2.4.  Продолжить работу       Приказ      МЗ, акимы     2003-2005   
      выездных прививочных                областей,     годы   
      бригад для иммунизации              городов   
      детей в сельской                    Астаны и   
      местности                           Алматы   
-------------------------------------------------------------------   
**3. Охрана здоровья матери**   
-------------------------------------------------------------------   
3.1.  Обеспечить беременных,  Информация  Акимы         IY квартал,   
      рожениц, родильниц и    Правитель-  областей,     ежегодно   
      новорожденных необхо-   ству        городов   
      димыми лекарственными   Республики  Астаны и   
      препаратами             Казахстан   Алматы

3.2.  Обеспечить проведение   Информация  Акимы         IY квартал,   
      скрининг-диагностики    Правитель-  областей,     ежегодно   
      врожденных и наслед-    ству        городов   
      ственных заболеваний    Республики  Астаны и   
      у новорожденных         Казахстан   Алматы

3.3.  Обеспечить обследование Информация  Акимы         IY квартал,   
      беременных на внутри-   Правитель-  областей,     ежегодно   
      утробные инфекции,      ству        городов   
      врожденные аномалии     Республики  Астаны и   
      развития плода,         Казахстан   Алматы   
      инфекции, передаваемые   
      половым путем   
-------------------------------------------------------------------   
**4. Детское питание**   
-------------------------------------------------------------------   
4.1.  Разработать Правила     Приказ      МЗ           I квартал   
      реализации заменителей                           2004 года   
      грудного молока на   
      основе международной   
      практики

4.2.  Приступить к фортифика- Информация  МЗ, акимы    IY квартал   
      ции муки железом и      Правитель-  областей и   2003-2004   
      витаминно-минеральными  ству        городов      годов   
      премиксами на 15 муко-  Республики  Астаны и   
      мольных предприятиях    Казахстан   Алматы   
      с переходом к обяза-   
      тельной фортификации   
      муки на всех мукомоль-   
      ных предприятиях   
      республики

4.3.  Разработать меры по     Информация  МЗ           IY квартал   
      коммуникации и социаль- Правитель-               2003 года   
      ной мобилизации в       ству   
      области профилактики    Республики   
      железодефицитных        Казахстан   
      состояний среди уязви-   
      мых групп населения

4.4.  Обеспечить профилактику Информация  МЗ, акимы    IY квартал   
      йододефицитных расст-   Правитель-  областей,    2003-2005   
      ройств среди населения  ству        городов      годов   
      республики              Республики  Астаны и   
                              Казахстан   Алматы   
-------------------------------------------------------------------   
**5. Профилактика острых респираторных заболеваний**   
**(в том числе пневмоний) и диарейных заболеваний**   
-------------------------------------------------------------------   
5.1.  Внедрить в пилотных     Приказ      МЗ           2003-2005   
      регионах республики                              годы   
      программу интегрирован-   
      ного ведения болезней   
      детского возраста,   
      рекомендованной Всемир-   
      ной организацией   
      здравоохранения   
-------------------------------------------------------------------   
**6. Внедрение и реализация стратегии лечения туберкулеза,**   
**рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения**   
-------------------------------------------------------------------   
6.1.  Разработать и утвердить Проект      МЗ, МВД, МЮ, III квартал   
      отраслевую Программу по постанов-   акимы облас- 2003 года   
      усилению борьбы с       ления       тей, городов   
      туберкулезом в респуб-  Правитель-  Астаны и   
      лике на 2004-2006 годы  ства        Алматы   
                              Республики   
                              Казахстан   
-------------------------------------------------------------------   
**7. Формирование здорового образа жизни**   
-------------------------------------------------------------------   
7.1.  Продолжить распростра-  Решения     Акимы        III квартал   
      нение отечественного    акимов      областей и   2003-2005   
      опыта по внедрению                  городов      годов   
      проектов: "Города                   Астаны и   
      здоровья", "Здоровые                Алматы   
      школы", "Больницы,   
      способствующие   
      здоровью" и другие   
      программы Всемирной   
      организации   
      здравоохранения   
-------------------------------------------------------------------   
**8. Система медицинского обслуживания населения**   
-------------------------------------------------------------------   
8.1.  Ввести в строй          Информация  МЗ           I квартал   
      кардиохирургический     Правитель-               2003 года   
      центр, как структурное  ству   
      подразделение Респуб-   Республики   
      ликанской клинической   Казахстан   
      больницы в городе   
      Астане

8.2.  Усилить организационно- Приказ      МЗ           III квартал   
      методическую работу в                            2003 года   
      целях усовершенствова-   
      ния нейрохирургической   
      помощи

8.3.  Разработать проектно-   Информация  МЗ            I квартал   
      сметную документацию    Правитель-                2005 года   
      строительства научно-   ству   
      исследовательского      Республики   
      института скорой        Казахстан   
      медицинской помощи на   
      240 коек со станцией   
      скорой медицинской   
      помощи в городе   
      Астане

8.4.  Разработать проектно-   Информация  МЗ            IV квартал   
      сметную документацию    Правитель-                2004 года   
      строительства Научного  ству   
      центра детского         Республики   
      здоровья Министерства   Казахстан   
      здравоохранения   
      Республики Казахстан   
      на 240 коек в городе   
      Астане          
-------------------------------------------------------------------   
**9. Обеспечение современным оборудованием и модернизация**   
**государственных лечебно-профилактических организаций**   
-------------------------------------------------------------------   
9.1.  Обеспечить современным  Информация  МЗ,           IV квартал,   
      медицинским оборудова-  Правитель-  акимы         ежегодно   
      нием, санитарным и      ству        областей   
      специализированным      Республики  и горо-   
      автотранспортом и       Казахстан   дов   
      прочими активами                    Астаны и   
      государственные                     Алматы   
      организации   
      здравоохранения   
-------------------------------------------------------------------   
**10. Лекарственное обеспечение, развитие медицинской и**   
**фармацевтической промышленности**   
-------------------------------------------------------------------   
10.1. Обеспечить больных      Информация  МЗ           IV квартал,   
      с почечной недоста-     Правитель-               ежегодно   
      недостаточностью        ству   
      лекарственными          Республики   
      средствами, диализа-    Казахстан   
      торами, расходными   
      материалами и больных   
      после трансплантации   
      почек лекарственными   
      средствами

      10.2. Произвести централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,   
      ванный закуп химиопре-  Правитель-               ежегодно   
      паратов для лечения     ству   
      онкологических больных  Республики   
                              Казахстан

10.3. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,   
      ванный закуп противо-   Правитель-               ежегодно   
      туберкулезных препа-    ству   
      ратов                   Республики   
                              Казахстан

10.4. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,   
      ванный закуп лекарст-   Правитель-               ежегодно   
      венных препаратов для   ству   
      лечения детей, страдаю- Республики   
      щих лейкемией           Казахстан

10.5. Обеспечить централизо-  Информация  МЗ           IY квартал,   
      ванный закуп инсулина и Правитель-               ежегодно   
      средств доставки для    ству   
      больных сахарным        Республики   
      диабетом                Казахстан

10.6. Обеспечить закуп для    Решение     Акимы облас- IY квартал,   
      больных средств контро- акимов      тей и горо-  ежегодно   
      ля и самоконтроля                   дов Астаны   
      диабета                             и Алматы

10.7. Усилить контроль за     Приказ      МЗ           IY квартал   
      эффективностью лечения                           2003 года   
      больных сахарным   
      диабетом

10.8. Обеспечить онкологи-    Информация  МЗ,          В течение   
      ческие диспансеры       Правитель-  акимы        года   
      оборудованием для       ству        областей   
      ранней диагностики      Республики  и городов   
      рака предстательной     Казахстан   Астаны   
      железы                              и Алматы

10.9. Обеспечить факторами    Информация  МЗ,          В течение   
      свертывания крови       Правитель-  акимы        года   
      детей, больных          ству        областей   
      гемофилией              Республики  и городов   
                              Казахстан   Астаны   
                                          и Алматы        
-------------------------------------------------------------------   
**11. Финансирование системы здравоохранения**   
-------------------------------------------------------------------   
11.1. Поэтапно достичь        Информация  МЗ, МЭБП, МФ, 2003-2005   
      необходимого уровня     Правитель-  акимы         годы   
      финансового обеспечения ству        областей и   
      гарантированного объема Республики  городов   
      бесплатной медицинской  Казахстан   Астаны и   
      помощи                              Алматы

---   Итого                   ---         ---          ---

11.2. Обеспечить реализацию   Приказ      МЗ           2003-2005   
      мероприятий по                                   годы   
      совершенствованию   
      управления медицинским   
      обслуживанием населения   
-------------------------------------------------------------------

*Продолжение таблицы*

-------------------------------------------------------------------   
N    !     Предполагаемые расходы (тыс. тенге)     !    Источник   
п/п  !---------------------------------------------!финансирования   
     !     2003 год      !   2004 год  ! 2005 год  !   
-------------------------------------------------------------------   
  1  !                          6                  !       7   
-------------------------------------------------------------------   
**1. Окружающая среда и здоровье населения**   
-------------------------------------------------------------------   
1.1.  6610,0                                        Местный бюджет   
1.2.  1000,0                                        Местный бюджет   
1.3.  1000,0                                        Местный бюджет   
1.4.                                                За счет средств   
                                                    международных   
                                                    организаций   
1.5.                                                За счет средств   
                                                    международных   
                                                    организаций   
1.6.  (исключена)   
-------------------------------------------------------------------   
**2. Иммунизация**   
-------------------------------------------------------------------   
2.1. 638196,0 в том      825428,0      866700,0    Республиканский   
     числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-   
     в п. 11.1. 110203,0                           ная программа   
     тыс. тенге                                    6-105)   

      2.2. (исключена)   
2.3.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
2.4.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
-------------------------------------------------------------------   
**3. Охрана здоровья матери**   
-------------------------------------------------------------------   
3.1.  1399729,3                                     Местный бюджет   
3.2.  112048,0                                      Местный бюджет   
3.3.  317428,7            919772,6      858441,7    Местный бюджет   
-------------------------------------------------------------------   
**4. Детское питание**   
-------------------------------------------------------------------   
4.1.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
4.2.  36984,0                                       Средства стран   
                                                    доноров (Азиат-   
                                                    ский банк   
                                                    развития)   
4.3.  40836,5                                       Средства стран   
                                                    доноров (Азиат-   
                                                    ский банк   
                                                    развития)   
4.4.  139306,4                                      Грант   
                                                    Японского   
                                                    Правительства   
-------------------------------------------------------------------   
**5. Профилактика острых респираторных заболеваний**   
**(в том числе пневмоний) и диарейных заболеваний**   
-------------------------------------------------------------------   
5.1.                                                Средства   
                                                    международных   
                                                    организаций   
-------------------------------------------------------------------   
**6. Внедрение и реализация стратегии лечения туберкулеза,**   
**рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения**   
-------------------------------------------------------------------   
6.1.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
-------------------------------------------------------------------   
**7. Формирование здорового образа жизни**   
-------------------------------------------------------------------   
7.1.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
-------------------------------------------------------------------   
**8. Система медицинского обслуживания населения**   
-------------------------------------------------------------------   
8.1.                                                Средства стран   
                                                    доноров   
8.2.                                                Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат   
8.3.  ---     ---       265000,0                    Республиканский   
                                                    бюджет (бюджет-   
                                                    ная программа   
                                                    16)

8.4.          ---         47000,0        ---        Республиканский   
                                                    бюджет        
-------------------------------------------------------------------   
**9. Обеспечение современным оборудованием и модернизация**   
**государственных лечебно-профилактических организаций**   
-------------------------------------------------------------------   
9.1.  1404122,0           2387197,0     1612481,9   Республиканский   
                                                    бюджет    
-------------------------------------------------------------------   
**10. Лекарственное обеспечение, развитие**   
**медицинской и фармацевтической промышленности**   
-------------------------------------------------------------------   
10.1. 400206,0 в том      425018,0      446269,0    Республиканский   
      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-   
      в п. 11.1. 240206,0                           ная программа   
      тыс. тенге                                    13-103)   
10.2. 800000,0            834431,0      876153,0    Республиканский   
                                                    бюджет (бюджет-   
                                                    ная программа   
                                                    60)   
10.3. 1293673,0 в том      795901,0      835696,0   Республиканский   
      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-   
      в п. 11.1. 76673,0                            ная программа   
      тыс. тенге                                    38-33)   
10.4. 133486,0            138858,0      145801,0    Республиканский   
                                                    бюджет (бюджет-   
                                                    ная программа   
                                                    052-034)   
10.5. 1167691,0 в том     1265112,0     1328368,0   Республиканский   
      числе предусмотрено                           бюджет (бюджет-   
      в п. 11.1. 208766,0                           ная программа   
      тыс. тенге                                    039)   
10.6. 201669,0            201669,0      201669,0    Местный бюджет   
10.7.                                               Не требует   
                                                    финансовых   
                                                    затрат

10.8.          ---        280000,0        ---      Местные   
                                                    бюджеты

10.9.          ---        273600,0        ---      Местные   
                                                    бюджеты        
-------------------------------------------------------------------   
**11. Финансирование системы здравоохранения**   
-------------------------------------------------------------------   
11.1. 10000000,0                                    Республиканский   
      в том числе                                   бюджет   
      1305923 тыс.тенге   
      в том числе   
      635848,0 тыс.тенге   
      учтены в расходах   
      республиканского   
      бюджета на 2003 год   
      по пунктам 2.1.,   
      2.2., 10.1., 10.3.,   
      10.5.

      8694077 тыс.тенге   15000000,0    15000000,0  Местный бюджет   
      в том числе         в т.ч. учтены   
      2030875,0 тыс.тенге объемы финан-   
      учтены в пунктах    сирования   
      3.1., 3.2., 3.3.,   мероприятий   
      10.6.               пунктов 10,8.,   
                          10,9.

Итого 10008610,0   22912172,6   22508365,6           ---   
      тыс.тенге в  тыс.тенге в  тыс.тенге в   
      т.ч. рес-    т.ч. рес-    т.ч. рес-   
      публикан-    публикан-    публикан-   
      ский         ский         ский   
      бюджет -     бюджет -     бюджет -   
      1305923,0    6790731,0,   -6448254,9   
      местные      местные      местные   
      бюджеты -    бюджеты -    бюджеты -   
      8702687,0    16121441,6   16060110,7           
   
  11.2. 71786,0             71786,0       71786,0     Республиканский   
                                                    бюджет (бюджет-   
                                                    ная программа   
                                                    0-56)   
-------------------------------------------------------------------

      Примечание: Объем бюджетных средств, необходимый для реализации Программы в 2004-2005 годах, будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан