

**О Плане внедрения информационной системы "Государственный реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2003 года N 308

      Во исполнение Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План внедрения информационной системы "Государственный реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения".

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 31 марта 2003 года N 308

**План**   
**внедрения информационной системы**   
**"Государственный реестр налогоплательщиков и**   
**объектов налогообложения"**

-------------------------------------------------------------------   
N  !         Наименование          ! Ответственный   !    Срок   
п/п!         мероприятия           !  исполнитель    ! исполнения   
-------------------------------------------------------------------   
1.  Принятие совместных приказов     МФ, МТК, АС,      10 апреля   
    об обмене электронными           МЮ, МВД,          2003 года   
    документами МФ с центральными    МООС, МСХ,   
    исполнительными уполномо-        МТСЗН, МЭМР,   
    ченными органами                 АМД, АЗР

2.  Создание внутриведомственных     МФ, МТК, АС,      15 апреля   
    рабочих групп по внедрению       МЮ, МВД,          2003 года   
    ИС РНиОН                         МООС, МСХ,   
                                     МТСЗН, МЭМР,   
                                     АМД, АЗР

3.  Создание межведомственной        МФ, МТК, АС,      30 апреля   
    рабочей комиссии по внедрению    МЮ, МВД,          2003 года   
    ИС РНиОН из числа                МООС, МСХ,   
    руководителей внутриве-          МТСЗН, МЭМР,   
    домственных рабочих групп        АМД, АЗР

4.  Проведение семинара по           МФ                С 13 по 14   
    установке и использованию                          апреля   
    программного обеспечения                           2003 года   
    "Клиентское приложение   
    уполномоченного органа "РНиОН"   
    для сотрудников центральных   
    исполнительных и региональных   
    органов

5.  Установка и запуск программного  МФ, МТК, АС,      С 10 по 24   
    обеспечения для уполномо-        МЮ, МООС,         апреля   
    ченного органа поставщика        МСХ, МТСЗН,       2003 года   
    "Клиентское приложение           МЭМР, АМД,   
    уполномоченного органа РНиОН"    АЗР, МВД   
    в МЮ, МВД, МООС, МСХ, МТК,   
    МТСЗН, МЭМР, АС, АМД, АЗР

6.  Установка ПО "Клиентское         МФ, МТК, МЮ,      20 апреля   
    приложение уполномоченного       МВД, МООС,        2003 года   
    органа РНиОН" центральными       МСХ, МТСЗН,   
    исполнительными органами в       МЭМР, АМД,   
    территориальных подразделе-      АЗР   
    ниях с участием представителей   
    НК МФ

7.  Пилотное внедрение РНиОН в       МФ, АС, МЮ,       24 апреля -   
    МЮ, АС, МВД, АЗР (первый этап    МВД, АЗР          1 октября   
    пилотного внедрения)                               2003 года

8.  Пилотное внедрение РНиОН в       МФ, МТК,          5 мая -   
    МООС, МСХ, МТК, МТСЗН,           МООС, МСХ,        1 октября   
    МЭМР, АМД (второй этап           МТСЗН, МЭМР,      2003 года   
    пилотного внедрения)             АМД

9   Проведение совещания             МФ, МТК, АС,      7 октября   
    Правительства Республики         МЮ, МВД,          2003 года   
    Казахстан по итогам пилотного    МООС, МСХ,   
    внедрения РНиОН                  МТСЗН, МЭМР,   
                                     АМД, АЗР

10  Модернизация программного        МФ                17 ноября   
    обеспечения для уполномоченно-                     2003 года   
    го органа РНиОН по результатам   
    пилотного внедрения РНиОН

11  Проведение семинара для          МФ                с 19 по 20   
    сотрудников центральных ис-                        ноября   
    полнительных органов по                            2003 года   
    модернизации программного   
    обеспечения "Клиентское   
    приложение уполномоченного   
    органа РНиОН"

12  Обновление и запуск              МФ, МТК, АС,      с 24 ноября   
    программного обеспечения         МЮ, МВД,          по 15 декаб-   
    уполномоченного органа РНиОН     МООС, МСХ,        ря 2003 года   
                                     МТСЗН, МЭМР,   
                                     АМД, АЗР

13  Запуск в опытную эксплуатацию    МФ, МТК, АС,      18 декабря   
    РНиОН                            МЮ, МВД,          2003 года   
                                     МООС, МСХ,   
                                     МТСЗН, МЭМР,   
                                     АМД, АЗР

14  Отчет в Правительство            МФ, МТК, АС,      22 декабря   
    Республики Казахстан             МЮ, МВД,          2003 года   
                                     МООС, МСХ,   
                                     МТСЗН, МЭМР,   
                                     АМД, АЗР   
-------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан