

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 92**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 92 "О Программе улучшения материально-технической базы исправительных учреждений Республики Казахстан на 2001-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 28) следующие дополнения и изменения:   
      в заголовке и тексте:   
      после слов "исправительных учреждений" дополнить словами "и следственных изоляторов";   
      цифры "2005" заменить цифрами "2003";   
      в преамбуле слова ", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 2028-124," исключить;   
      в Программе улучшения материально-технической базы исправительных учреждений Республики Казахстан на 2001-2005 годы, утвержденной указанным постановлением:   
      в заголовке и тексте:   
      после слов "исправительных учреждений" дополнить словами "и следственных изоляторов";   
      цифры "2005" заменить цифрами "2003";   
      в абзаце первом раздела "2. Введение":   
      цифры "4.3.5.2." заменить цифрами "4.3.28.";   
      слова ", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 2028-124" исключить;   
      после таблицы 5 "прогноз численности спецконтингента в СИ республики на период 2001-2005 годов" раздела "3. Анализ современного состояния уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан" абзац третий исключить;   
      абзац пятый раздела "5. Основные направления и механизмы реализации Программы" дополнить словами ", кроме следственных изоляторов";   
      раздел "6. Необходимые ресурсы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;   
      раздел "8. План мероприятий по реализации Программы улучшения материально-технической базы исправительных учреждений Республики Казахстан на 2001-2005 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение 1          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 4 апреля 2003 года N 326

**6. Необходимые ресурсы и источники финансирования**   
**Программы**

      Потребность в финансировании Программы по годам   
-------------------------------------------------------------------   
N  !   Мероприятие   !Предпо-!Источ-!    Бюджетные программы в   
п/п!                 !лагае- !ник   !      бюджетной заявке   
   !                 !мые    !финан-!------------------------------   
   !                 !расходы!сиро- !Код бюд-!  Сумма (млн. тенге)   
   !                 !(млн.  !вания !жетной  !---------------------   
   !                 !тенге) !      !програм-! 2001 !  2002 ! 2003   
   !                 !       !      !мы      ! год  !  год  ! год   
-------------------------------------------------------------------   
1   Реконструкция         389        42; 306      89    -       300   
    военного объекта   
    в поселке Жем   
    Актюбинской   
    области под   
    исправительную   
    колонию строгого   
    режима на 1500   
    мест

2   Реконструкция         223        42; 300;   45,1      40  137,9   
    военного городка                 305   
    в поселке Сол-   
    нечный Восточно-   
    Казахстанской   
    области под   
    исправительную   
    колонию для   
    содержания   
    осужденных женщин   
    с лимитом напол-   
    нения 300 мест

3   Капитальный          55,7        42         55,7     -      -   
    ремонт воспита-   
    тельной колонии   
    для содержания   
    осужденных   
    несовершеннолет-   
    них с лимитом   
    наполнения 300            Рес-   
    мест в городе             публи-   
    Усть-Каменогорске         кан-   
                              ский   
4   Реконструкция          15 бюджет 42; 300       5      10    -   
    исправительной   
    колонии-поселения   
    в поселке Зареч-   
    ный Алматинской   
    области под   
    исправительную   
    колонию строгого   
    режима с лимитом   
    наполнения 1500   
    мест

5   Реконструкция       10,05        42; 300       7   3,051    -   
    исправительной   
    колонии-поселения   
    в городе Уральске   
    под исправитель-   
    ную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполне-   
    ния 900 мест

6   Реконструкция под  456,15        42; 300;   30,2  115,949   310   
    исправительную                   303   
    колонию общего   
    режима с лимитом   
    наполнения 1000   
    мест на базе   
    завода стеновых   
    материалов в   
    городе Кызылорде

7   Реконструкция          44        42; 300       4      40    -   
    здания бывшего   
    профтехучилища в   
    городе Атырау под   
    исправительную   
    колонию для   
    содержания осуж-   
    денных женщин на   
    300 мест

8   Реконструкция         415        42; 300;     24      91    300   
    психоневрологи-                  304   
    ческого дома-   
    интерната в   
    Жамбылской   
    области под   
    исправительную   
    колонию общего   
    режима с лимитом   
    наполнения 1200   
    мест

9   Строительство         127        42; 304     100      27    -   
    режимного корпуса   
    следственного   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    336 мест в городе   
    Караганде

10  Строительство       858,1        42; 304;  237,5     280  340,6   
    следственного                    304   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    1500 мест в горо-   
    де Алматы

11  Строительство         345        42; 304;    145     100    100   
    следственного                    304   
    изолятора с лими-         Рес-   
    том наполнения на         публи-   
    1000 мест в горо-         кан-   
    де Шымкенте               ский   
                              бюджет   
12  Реконструкция       690,3        42; 304;    100     133  457,3   
    военно-техничес-                 304   
    кой школы в   
    городе Актау под   
    следственный изо-   
    лятор с лимитом   
    наполнения на   
    510 мест

13  Строительство       223,5        42; 304;   22,5     100    101   
    режимного корпуса                304   
    следственного   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    600 мест в городе   
    Павлодаре

14  Реконструкция и         5        42            5      -      -   
    расширение след-   
    ственного изоля-   
    тора на 2000   
    мест в городе   
    Астане

15  Реконструкция и       178        201; 201      -      89     89   
    ремонт инженерно-   
    технических   
    сооружений 6-ти   
    исправительных   
    учреждений

16  Оборудование           50        203; 203      -      25     25   
    следственных   
    изоляторов   
    инженерно-техни-   
    ческими средст-   
    вами охраны

17  Закуп специальных    33,6        42; 200    13,6      -      20   
    автомобилей для   
    исправительных   
    колоний

18  Закуп специаль-     16,64        202         -        -   16,64   
    ного транспорта   
    для следственных   
    изоляторов (авто-   
    мобилей для пере-   
    возки спецконтин-   
    гента)

    Итого по исправи-  1819,5                  273,6    389  1156,9   
    тельным колониям

    Итого по следст-  2315,54                  610      665 1040,54   
    венным изоляторам

    Всего             4135,04                  883,6   1054 2197,44   
-------------------------------------------------------------------

      Примечание.   
      1. Наименование бюджетных программ Министерства юстиции:   
      код программы 200 - "Оснащение уголовно-исполнительной системы оборудованием, инвентарем, средствами специального назначения и транспортными средствами";   
      код программы 201 - "Оснащение исправительных учреждений инженерно-техническими средствами охраны";   
      код программы 300 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт исправительных учреждений";   
      код программы 303 - "Реконструкция под исправительную колонию общего режима на базе завода стеновых материалов в городе Кызылорде";   
      код программы 304 - "Реконструкция психоневрологического дома-интерната под исправительную колонию общего режима в Жамбылской области";   
      код программы 305 - "Реконструкция военного городка в поселке Солнечный под исправительную колонию для женщин в Восточно-Казахстанской области";   
      код программы 306 - "Реконструкция военного объекта "Эмба-5" в поселке Жем под исправительную колонию строгого режима в Актюбинской области".   
      2. Наименование бюджетных программ Министерства внутренних дел:   
      код программы 42 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов и исправительных учреждений";   
      код программы 202 - "Оснащение органов внутренних дел оборудованием, средствами специального назначения и транспортом";   
      код программы 203 - "Оснащение следственных изоляторов инженерно-техническими средствами охраны";   
      код программы 304 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов".   
      3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Потребность в бюджетных средствах на реализацию Программы на 2001-2003 годы составляет - 4135,04 млн. тенге.

Приложение 2          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 4 апреля 2003 года N 326

**8. План мероприятий по реализации Программы улучшения**   
**материально-технической базы исправительных учреждений**   
**и следственных изоляторов Республики Казахстан**   
**на 2001-2003 годы**

-------------------------------------------------------------------   
N  !       Мероприятие    ! Форма за- !Ответ-!Срок  !Предпо-!Источ-   
п/п!                      ! вершения  !ствен-!реали-!лагае- !ник   
   !                      !           !ные за!зации !мые    !финан-   
   !                      !           !испол-!(ис-  !расходы!сиро-   
   !                      !           !нение !полне-!(млн.  !вания   
   !                      !           !      !ния)  !тенге) !   
-------------------------------------------------------------------   
1   Капитальный ремонт     Отчет в      МЮ    2001     55,7   РБ   
    воспитательной колонии Правитель-         г.   
    для содержания осуж-   ство   
    денных несовершенно-   
    летних с лимитом   
    наполнения 300 мест в   
    городе Усть-   
    Каменогорске

2   Реконструкция и расши- Отчет в      МВД   2001        5   РБ   
    рение следственного    Правитель-         г.   
    изолятора на 2000 мест ство   
    в городе Астане

3   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-      15   РБ   
    тельной колонии-       Правитель-         2002   
    поселения в поселке    ство               гг.   
    Заречный Алматинской   
    области под исправи-   
    тельную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполнения   
    1500 мест

4   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-   10,05   РБ   
    тельной колонии-       Правитель-         2002   
    поселения в городе     ство               гг.   
    Уральске под исправи-   
    тельную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполнения   
    900 мест

5   Реконструкция здания   Отчет в      МЮ    2001-      44   РБ   
    бывшего профтехучилища Правитель-         2002   
    в городе Атырау под    ство               гг.   
    исправительную колонию   
    для содержания   
    осужденных женщин на   
    300 мест

6   Строительство          Отчет в      МВД   2001-     127   РБ   
    режимного корпуса      Правитель-         2002   
    следственного          ство               гг.   
    изолятора с лимитом   
    наполнения на 336 мест   
    в городе Караганде

7   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     389   РБ   
    объекта в поселке Жем  Правитель-         2003   
    Актюбинской области    ство               гг.   
    под исправительную   
    колонию строгого   
    режима на 1500 мест

8   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     223   РБ   
    городка в поселке      Правитель-         2003   
    Солнечный Восточно-    ство               гг.   
    Казахстанской области   
    под исправительную   
    колонию для содержания   
    осужденных женщин с   
    лимитом наполнения   
    300 мест

9   Реконструкция под      Отчет в      МЮ    2001-  456,15   РБ   
    исправительную колонию Правитель-         2003   
    общего режима с лими-  ство               гг.   
    том наполнения 1000   
    мест на базе завода   
    стеновых материалов в   
    городе Кызылорде

10  Реконструкция          Отчет в      МЮ    2001-     415   РБ   
    психоневрологического  Правитель-         2003   
    дома-интерната в       ство               гг.   
    Жамбылской области под   
    исправительную колонию   
    общего режима с лими-   
    том наполнения 1200   
    мест

11  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-   858,1   РБ   
    венного изолятора с    Правитель-         2003   
    лимитом наполнения на  ство               гг.   
    1500 мест в городе   
    Алматы

12  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-     345   РБ   
    венного изолятора с    Правитель-         2003   
    лимитом наполнения на  ство               гг.   
    1000 мест в городе   
    Шымкенте

13  Реконструкция военно-  Отчет в      МВД   2001-   690,3   РБ   
    технической школы в    Правитель-         2003   
    городе Актау под       ство               гг.   
    следственный изолятор   
    с лимитом наполнения   
    на 510 мест

14  Строительство          Отчет в      МВД   2001-   223,5   РБ   
    режимного корпуса      Правитель-         2003   
    следственного          ство               гг.   
    изолятора с лимитом   
    наполнения на 600 мест   
    в городе Павлодаре

15  Закуп специальных      Отчет в      МЮ    2001-    33,6   РБ   
    автомобилей для        Правитель-         2003   
    исправительных колоний ство               гг.

16  Реконструкция и ремонт Отчет в      МЮ    2002-     178   РБ   
    инженерно-технических  Правитель-         2003   
    сооружений исправи-    ство               гг.   
    тельных учреждений   
    ОВ-156/2, АК-159/21,   
    УК-161/4, ОВ-156/14,   
    ЛА-155/8, ЛА-155/14

17  Оборудование следст-   Отчет в      МВД   2002-      50   РБ   
    венных изоляторов      Правитель-         2003   
    инженерно-техническими ство               гг.   
    средствами охраны

18  Закуп специального     Отчет в      МВД   2003    16,64   РБ   
    транспорта для следст- Правитель-         г.   
    венных изоляторов      ство   
    (автомобилей для   
    перевозки спецконтин-   
    гента)

19  Подготовить норматив-  Постанов-      
    ный правовой акт по    ление          
    созданию в форме       Правитель-           
    государственных        ства   
    учреждений:   
    исправительных                      МЮ    2003   
    учреждений и арестных                     г.   
    домов;   
    следственных изолято-               МВД   -//-   
    ров

    Итого по исправитель-               МЮ    2001-  1819,5   РБ   
    ным колониям                              2003   
                                              гг.

    Итого по следственным               МВД   -//-  2315,54   -//-   
    изоляторам

    Всего по плану                                  4135,04   -//-   
    мероприятий   
-------------------------------------------------------------------

      Примечание.   
      Расшифровка буквенных аббревиатур:   
      МЮ - Министерство юстиции   
      МВД - Министерство внутренних дел   
      РБ - республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан