

**О Плане мероприятий на 2003-2004 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2003 года № 344. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 747

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.07.2011 № 747.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550 "О Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-2010 годы" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2003-2004 годы по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы (далее - План).

      2. Руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать и утвердить региональную программу функционирования и развития языков на 2003-2004 годы.

      3. Руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом, и представлять Министерству культуры Республики Казахстан ежегодно, не позднее 20 июня и 20 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана. <\*>

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 .

      4. Министерству культуры Республики Казахстан предоставлять Правительству Республики Казахстан ежегодно, не позднее 30 июня и 30 декабря, сводную информацию о выполнении мероприятий Плана. <\*>

      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 .

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 апреля 2003 года N 344

**План мероприятий на 2003-2004 годы по реализации**

**Государственной программы функционирования**

**и развития языков на 2001-2010 годы** <\*>

      Сноска. В План внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 ; от 20 апреля 2004 г. N 441 ; от 24 августа 2004 года N 891 .

|  |
| --- |
| ------------------------------------------------------------------------------
N  !   Мероприятия!  Форма   !Ответственные!Срок ис-  !Источник!предполага-
п/п!              !завершения!за исполне-  !полнения  !финанси-!емые расходы
   !              !          !ние          !          !рования !(тыс.тенге)
   !              !          !             !          !        !--------------
   !              !          !             !          !        !2003г.!2004г.
------------------------------------------------------------------------------
1 !        2     !    3     !      4      !    5     !    6   !  7   !  8
------------------------------------------------------------------------------  |

**Нормативное правовое обеспечение**

1.  Разработать проект  Проект     МТСЗ, АГС (по  3 квар-     -

    закона по реализа-  Закона     согласова-     тал

    ции части третьей   Республики нию), МКИОС    2003

    статьи 23            Казахстан                 года

    "Государственная

    защита языков"

    Закона Республики

    Казахстан "О языках

    в Республике

    Казахстан"

2.  Разработать План    Проект     Минкультуры    3 квар-    -

    мероприятий на      постанов-                 тал

    2005-2006 годы по   ления Пра-                2004

    реализации Государ- вительства                года

    ственной программы   Республики

    функционирования и  Казахстан

    развития языков на

    2001-2010 годы

---------------------------------------------------------------------------

**Функционирование языков в сфере государственного**

**управления и делопроизводства, законодательства,**

**судопроизводства**

---------------------------------------------------------------------------

3.  Утвердить график    Отчет Пра- МОН            1 квар-    -

    поэтапного перевода вительству                тал

    на государственный  Республики                2004

    язык Советов по     Казахстан                 года

    защите диссертаций

    высших учебных

    заведений и научно-

    исследовательских

    учреждений

4.  Разработать план    Приказ     МИД            4 квар-    -

    мероприятий по      Министра                  тал

    реализации статьи   иностран-                 2003

    27 "Язык в между-   ных дел                   года

    народной деятель-

    ности" Закона

    Республики Казах-

    стан "О языках в

    Республике

    Казахстан"

----------------------------------------------------------------------------

**Языковое развитие в сфере образования и обучении языкам**

----------------------------------------------------------------------------

5.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    -

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал,

    чества отделений с  Республики ные органы     ежегод-

    казахским языком    Казахстан                 но

    обучения и дисцип-

    лин, преподаваемых

    на казахском языке,

    в высших и средних

    профессиональных

    учебных заведениях

6.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    -

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал,

    чества часов на     Республики ные органы     еже-

    обучение казахскому Казахстан                 годно

    языку на отделениях

    с иными языками

    обучения в средних

    общеобразователь-

    ных, средних

    профессиональных и

    высших профессио-

    нальных учебных

    заведениях путем

    оптимизации учебно-

    го процесса (без

    увеличения общего

    количества часов по

    базисному учебному

    плану)

7.  Обеспечить подго-   Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    -

    товку специалистов  вительству исполнитель-   тал,

    по национальным     Республики ные органы     еже-

    языкам в средних    Казахстан                 годно

    профессиональных и

    высших профессио-

    нальных учебных

    заведениях Казах-

    стана

8.  Усовершенствовать   Отчет Пра-     МОН        4 квар-    -

    работу по повышению вительству                тал,

    квалификации учите- Республики                еже-

    лей казахского      Казахстан                 годно

    языка в школах с

    иными языками

    обучения (русский,

    узбекский, уйгур-

    ский, таджикский)

9.  Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    -

    расширению сети     вительству исполнитель-   тал,

    организаций для     Республики ные органы     еже-

    детей-сирот и де-   Казахстан                 годно

    тей, оставшихся

    без попечения

    родителей, с

    казахским языком

    обучения

10. Принять меры по     Отчет Пра- МОН, местные   4 квар-    -

    увеличению коли-    вительству исполнитель-   тал,

    чества дошкольных   Республики ные органы     еже-

    организаций образо- Казахстан                 годно

    вания с казахским

    языком обучения и

    воспитания

11. Принять меры по     Отчет Пра- местные        4 квар-    -

    обеспечению пред-   вительству исполнитель-   тал,

    ставителей диаспор  Республики ные органы     еже-

    дошкольным воспита- Казахстан                 годно

    нием и обучением на

    национальных языках

12. Обеспечить участие  Отчет Пра- Минкультуры,  4 квар- Республи- 12000,0

    национально-куль-   вительству местные       тал,    канский      12123,0

    турных объединений  Республики исполнитель-  еже-    бюджет,

    в реализации единой Казахстан  ные органы    годно   010 прог-

    государственной                                      рамма

    языковой политики

    через воскресные

    школы по изучению

    родных языков

13. Организовать обу-   Отчет Пра- МОН, АМД       4 квар-    -

    чение современному  вительсту                 тал,

    казахскому алфавиту Республики                еже-

    репатриантов на     Казахстан                 годно

    базе общеобразова-

    тельных школ

-----------------------------------------------------------------------------

**Научно-лингвистическое обеспечение**

-----------------------------------------------------------------------------

14. Разработать и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 12360,7

    выпустить учебники, вительству МОН            тал,    канский      6949,4

    учебные пособия и   Республики                еже-    бюджет,

    компьютерные прог-  Казахстан                 годно   010 прог-

    раммы по интенсив-                                    рамма

    ному (углубленному)

    обучению казахскому

    языку

15. Обеспечить информа- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 3712,5

    ционную поддержку и вительству                тал,    канский      900,0

    совершенствование   Республики                еже-    бюджет,

    WEB-портала         Казахстан                 годно   010 прог-

    www.qazaqtili.com.                                    рамма

    на казахском языке

    во всемирной сети

    Интернет

16. Разработать         Отчет Пра- МОН, МКИОС     3 квар-

    комплекс мер по     вительству                тал

    усовершенствованию  Республики                2003

    казахской орфогра-  Казахстан                 года

    фии (создание

    рабочих групп из

    числа специалистов,

    разработка проекта

    реформ, общенарод-

    ное обсуждение,

    представление в

    Правительство пред-

    ложений и проекта о

    новых правилах

    орфографии)

17. Разработать и       Отчет Пра- МКИОС, МОН     4 квар- Республи- 7500,0 -

    составить I-V тома  вительству                тал     канский

    15-ти томного тол-  Республики                2003    бюджет,

    кового словаря      Казахстан                 года    010 прог-

    казахского языка                                      рамма

18. Разработать и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи-  - 7500,0

    составить VI-Х тома вительству МОН            тал     канский

    15-ти томного тол-  Республики                2004    бюджет,

    кового словаря      Казахстан                 года    010 прог-

    казахского языка                                      рамма

19. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-    МКИОС       3 квар- Республи- 5000,0 -

    разговорников       вительству                тал     канский

    русско-казахских и  Республики                2003    бюджет,

    на других языках    Казахстан                 года    033 прог-

    народов Казахстана                                    рамма

    (30 видов)

20. Разработать         Отчет Пра- МКИОС, МИТ,    1 квар- Республи- 1500,0 -

    16-битовую кодовую  вительству МОН            тал     канский

    таблицу букв казах- Республики                2003    бюджет,

    ского алфавита      Казахстан                 года    038 прог-

                                                          рамма

21. Провести социологи- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 698,0

    ческие исследования вительству                тал,    канский      1278,2

    по проблемам разви- Республики                еже-    бюджет,

    тия языков и форми- Казахстан                 годно   010 прог-

    рования банка                                         рамма

    данных о языковой

    ситуации в Респуб-

    лике Казахстан

22. Разработать компью- Отчет Пра-  Минкультуры,  1 квар- Республи- -  1500,0

    терный фонд "Казы-  вительству  МОН           тал     канский

    на" лексики казах-  Республики                2004    бюджет,

    ского языка (элект- Казахстан                 года    010 прог-

    ронный вариант,                                       рамма

    слов, начинающихся

    с букв "К-С")

23. Разработать компью- Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- -  1500,0

    терный фонд "Казы-  вительству  МОН           тал     канский

    на" лексики казах-  Республики                2004    бюджет,

    ского языка (элек-  Казахстан                 года    010 прог-

    тронный вариант,                                      рамма

    слов, начинающихся

    с букв "C-Я")

24. Подготовить и       Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- 3892,5

    выпустить литерату- вительству  МОН           тал,    канский      7620,0

    ру по актуальным    Республики                еже-    бюджет,

    проблемам государ-  Казахстан                 годно   010 прог-

    ственного языка                                       рамма

25. Обеспечить система- Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар-    -

    тическое комплекто- вительству                тал,

    вание библиотек     Республики                еже-

    литературой на      Казахстан                 годно

    казахском и других

    языках Республики

    Казахстан

26. Выпустить алфавит-  Отчет Пра- АЗР, МОН,      4 квар- Республи-

    ные указатели       вительству акимы облас-   тал,    канский

    административно-    Республики тей и городов  еже-    бюджет,

    территориальных     Казахстан  Астаны и       годно   043 прог-

    единиц и физико-               Алматы                 рамма

    географических

    названий по облас-

    тям и по городам

    Астане и Алматы

    на государственном

    языке

27. Продолжить выпуск   Отчет Пра- АЗР, акимы     4 квар-    -

    административно-    вительству областей и     тал

    территориальных     Республики городов        2004

    карт областей       Казахстан  Астаны и       года

    Республики Казах-              Алматы

    стан на государ-

    ственном языке

28. Подготовить и       Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 3755,5

    выпустить литерату- вительству МОН            тал,    канский      3377,5

    ру по актуальным    Республики                еже-    бюджет,

    проблемам термино-  Казахстан                 годно   010 прог-

    логии и ономастики                                    рамма

29. Обеспечить работу   Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 6410,2

    Государственной     вительству                тал,    канский      6410,2

    терминологической и Республики                еже-    бюджет,

    ономастической      Казахстан                 годно   010 прог-

    комиссий при Прави-                                   рамма

    тельстве Республики

    Казахстан

30. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-  Минкультуры   4 квар- Республи- 1598,0

    бюллетеней          вительству                тал,    канский      1598,0

    Государственной     Республики                еже-    бюджет,

    терминологической   Казахстан                 годно   010 прог-

    комиссии при                                          рамма

    Правительстве Рес-

    публики Казахстан

31. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-   Минкультуры  4 квар- Республи- 1548,0

    бюллетеней          вительству                тал,    канский      700,0

    Государственной     Республики                еже-    бюджет,

    ономастической      Казахстан                 годно   010 прог-

    комиссии при Прави-                                   рамма

    тельстве Республики

    Казахстан

32. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-   Минкультуры  4 квар- Республи- 5060,8

    альманаха "Когам    вительству                тал,    канский      4000,0

    жане тiл"           Республики                еже-    бюджет,

                        Казахстан                 годно   010 прог-

                                                          рамма

33. Обеспечить выпуск   Отчет Пра-    МОН         1 квар- Республи- -  442,6

    орфоэпического      вительству                тал     канский

    справочника для     Республики                2004    бюджет,

    работников печати и Казахстан                 года    010 прог-

    других средств                                        рамма

    массовой информации

-----------------------------------------------------------------------------

**Языковое развитие в сфере культуры и средств массовой**

**информации и обслуживания населения**

-----------------------------------------------------------------------------

34. Проводить Республи-Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 9987,9

    канские фестивали  вительству Мининформ,акимы тал,   канский      9831,8

    языков народа      Республики областей и     еже-    бюджет,

    Казахстана         Казахстан  городов Ас-    годно   010 прог-

                                  таны и Алматы          рамма

35. Проводить тради-   Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи- 1850,8

    ционный республи-  вительству акимы областей тал,    канский      1818,6

    канский конкурс    Республики и городов Ас-  еже-    бюджет,

    мастеров художест- Казахстан  таны и Алматы  годно   010 прог-

    венного чтения                                       рамма

36. Проводить          Отчет Пра- Минкультуры,   4 квар- Республи-

    республиканский    вительству акимы областей тал,    канский

    конкурс "Лучший    Республики и городов Ас-  еже-    бюджет,

    переводчик"        Казахстан  таны и Алматы  годно   038 прог-

                                                          рамма

37. Обеспечить         Отчет Пра- Мининформ, АО  4 квар- Республи-

    подготовку и выход вительству "РТРК "Казах-  тал,    канский

    в эфир: теле- и    Республики стан" (по      еже-    бюджет,

    радиопередач обу-  Казахстан  согласованию), годно   003 прог-

    чающего характера             АО "Агентство          рамма

    под рубрикой                  "Хабар" (по

    "Изучаем казахский            согласованию)

    язык" и оригиналь-

    ных молодежных и

    детских программ на

    казахском языке;

    теле- и радиопере-

    дач на языках наро-

    дов Казахстана

38. Обеспечить выполне- Отчет Пра- Мининформ,акимы 4 квар-    -

    ние требований      вительству областей и      тал,

    законодательства    Республики городов Ас-     еже-

    Республики Казах-   Казахстан  таны и Алматы   годно

    стан в части соблю-

    дения пропорцио-

    нального соотноше-

    ния объема передач

    на государственном

    и других языках

39. Проводить сессии,   Отчет Пра-  Минкультуры,  4 квар- Республи- 23125,1

    конференции, круг-  вительству  Мининформ     тал,    канский     30850,7

    лые столы, семинары Республики                еже-    бюджет,

    и т.д., посвященные Казахстан                 годно   010 прог-

    актуальным пробле-                                    рамма

    мам развития языков

40. Обеспечить примене- Отчет Пра- МТК, МИТ,      4 квар-    -

    ние государствен-   вительству МЗО, акимы     тал,

    ного языка в сферах Республики областей и     еже-

    транспорта и связи, Казахстан  городов Ас-    годно

    торговли, здравоох-            таны и Алматы

    ранения и бытового

    обслуживания,

    справочно-информа-

    ционной службы

41. Провести республи-  Отчет Пра- Минкультуры,    3 квар- Республи- -  1600,0

    канский телемарафон вительству Мининформ, АО   тал     канский

    "Мемлекеттiк тiлдiн Республики "РТРК "Казах-   2004    бюджет,

    мартебесiн котеру   Казахстан  стан" (по       года    010 прог-

    - азаматтык                    согласованию),          рамма

    парызымыз"                     АО "Агентство

                                   "Хабар" (по

                                   согласованию)

-------------------------------------------------------------------------------

-   Итого:               -            -             -      -       100000,0

                                                                      100000,0

-------------------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан